п.п.

Приложение

к постановлению Администрации

города Обнинска

от 06.05.2024 года № 1206-п

«Приложение

к постановлению Администрации

города Обнинска

от 16.08.2023 года № 1998-п

**ПЛАН**

**мероприятий по переходу на новую систему управления муниципальными программами**

**муниципального образования «Город Обнинск»**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и утверждение муниципального правового акта, регламентирующего правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Порядок),  с учетом перехода на новую систему управления государственными (муниципальными) программами  (проектно-процессная структура программ) | Кочура Н.Ф. – начальник Управления экономики и инновационного развития,  Лемешенко Д.П. – начальник Управления финансов Администрации города,  Помещикова С.А. – начальник Правового управления | 01.03.2024 |
| 2. | Представление предложений для разработки и формирования Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», действующих с 01.01.2025 года (далее – Перечень).  Включение в Перечень муниципальной программы в сфере развития транспортной инфраструктуры города Обнинска | Ананьев Г.Е. – заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами,  Волнистова Т.В. – заместитель главы Администрации города в сфере образования, начальник Управления общего образования,  Козлов А.П. – заместитель Главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства,  Попова Т.С. – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам,  Раудуве И.В. – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства,  Еремина А.В. – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи,  ответственные исполнители муниципальных программ | 01.05.2024 |
| 3. | Разработка и утверждение муниципального правового акта об утверждении Перечня | Кочура Н.Ф. – начальник Управления экономики и инновационного развития,  Лемешенко Д.П. – начальник Управления финансов Администрации города,  Помещикова С.А. – начальник Правового управления | 20.05.2024 |
| 4. | Разработка и направление проекта на согласование в соответствии с утвержденным Порядком проектов муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск»,  планируемых к реализации с 01.01.2025 года | Ананьев Г.Е. – заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами,  Волнистова Т.В. – заместитель главы Администрации города в сфере образования, начальник Управления общего образования,  Козлов А.П. – заместитель Главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства,  Попова Т.С. – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам,  Раудуве И.В. – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства,  ответственные исполнители муниципальных программ | 12.07.2024 |
| 5. | Согласование проектов муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», действующих с 01.01.2025 года | Кочура Н.Ф. – начальник Управления экономики и инновационного развития,  Лемешенко Д.П. – начальник Управления финансов Администрации города,  Помещикова С.А. – начальник Правового управления | 01.10.2024 |
| 6. | Направление проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ в Обнинское городское Собрание в соответствии с решением от 31.01.2017 № 03-25 «Об утверждении Порядка рассмотрения Обнинским городским Собранием проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы» | Ананьев Г.Е. – заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами,  Волнистова Т.В. – заместитель главы Администрации города в сфере образования, начальник Управления общего образования,  Козлов А.П. – заместитель Главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства,  Попова Т.С. – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам,  Раудуве И.В. – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства,  ответственные исполнители муниципальных программ | 15.10.2024 |
| 7. | Формирование проекта бюджета города Обнинска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительства Российской Федерации», с учетом Перечня и структуры муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск»,  действующих с 01.01.2025 года | Лемешенко Д.П. – начальник Управления финансов Администрации города | 15.11.2024 |
| 8. | Утверждение муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», действующих с 2025 года | Ананьев Г.Е. – заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами,  Волнистова Т.В. – заместитель главы Администрации города в сфере образования, начальник Управления общего образования,  Козлов А.П. – заместитель Главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства,  Попова Т.С. – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам,  Раудуве И.В. – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства,  ответственные исполнители муниципальных программ | 16.12.2024 |

».