Приложение

к постановлению Администрации города   от 04.09.2017  № 1408-п

План подготовки встречи, посвящённой празднованию 80-летия Испанского детского дома №5

| № п/п | План работы | Ответственный | Дата | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать проживание и питание участников делегации | Красикова А.В. | До 11.09.2017 |  |
| 2 | Провести заседания рабочей группы | Ананьев Г.Е. | 28.08, 14.09. |  |
| 3 | Организовать освещение мероприятия в СМИ и на сайте города | Ильницкий А.А. | До 15.09.2017 |  |
| 4 | Подготовить визит делегации на территорию ФЭИ | Зинченко В.П. Худякова Ю.М. | До 11.09.2017 |  |
| 5 | Подготовить маршрут и текст экскурсии по городу | Васильева З.В. Соколов А.И. | До 31.08.2017 |  |
| 6 | Подготовить подарки для участников | Ананьев Г.Е., Зинченко В.П. Худякова Ю.М. | До 14.09 |  |
| 7 | Организовать работу переводчика во время экскурсии по городу | Зинченко В.П. Худякова Ю.М. | 15.09.2017 |  |
| 8 | Организовать трансфер участников из Москвы в Обнинск и обратно | Васильева З.В. Соколов А.И. | До 28.08.2017 |  |
| 9 | Подготовить программу возложения цветов в Городском парке | Баталова Т.В. | До 11.09.2017 | Проект до 04.09.2017 |
| 10 | Организовать дежурство машины «Скорой помощи» во время возложения цветов | Попова Т.С. | 11.09.2017 |  |
| 11 | Организовать обеспечение правопорядка во время возложения цветов | Башкатова К.С. Москалёв А.В. | До 11.09.2017 |  |
| 12 | Организовать реставрацию памятника Испанскому детскому дому №5 | Лежнин В.В. | До 11.09.2017 | Доп. Контроль 23.08.2017 |
| 13 | Обеспечить уборку прилегающей территории (МБУ «Городской парк») | Лежнин В.В. | 15.09.2017 |  |
| 14 | Подготовить сценарий мероприятия в МБУ «Музей истории Обнинска» | Васильева З.В. Соколов А.И. | До 04.09.2017 |  |