- Приложение 5

к постановлению Администрации города

от 06.07.2022 № 1445-п

План подготовки и проведения мероприятий,

посвящённых 66-летию образования города Обнинска.

- Мероприятия по подготовке проведения праздника.

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка приглашений на праздник «День города Обнинска»: - Губернатору Калужской области; - Председателю Законодательного собрания Калужской области; - Главному Федеральному инспектору по Калужской области; - главам городов-побратимов | Соловьёва Э.З. | 11.07.2022 |
|  | Подготовка списка приглашённых на церемонию «Человек года» | Черных Н.С.- (по согласованию) Заеленков Д.Н. | 11.07.2022 |
|  | Доставка пригласительных билетов приглашённым лицам | Заеленков Д.Н. | 18.07.2022 |
|  | Подготовка информации для СМИ (поздравления, информация о праздничных мероприятиях и т.д.) | Журавлёва Е.Е. Фалеева И.Н. | 11.07.2022 |
|  | Изготовление афиш праздничных мероприятий | Фалеева И.Н., руководители муниципальных учреждений культуры | 11.07.2022 |
|  | Подготовка и вручение благодарственных писем спонсорам | Попова Т.С. Авдюшкина А.О. Фалеева И.Н. Ерёмина А.В. Олухов К.В. | 05.08.2022 |
|  | Подготовка пропусков для участников и организаторов праздничных мероприятий на проезд транспортных средств к местам проведения праздника | Фалеева И.Н. | 11.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение Торжественного собрания, посвящённого Дню ВМФ | Храмов А.А. (по согласованию) Пахомова И.В. | 29.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение фестиваля художников «VI пленэр-фест на Морозовской даче» | Фалеева И.Н. Кащеева А.А. | 16-23.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение Праздника Старого города | Заеленков Д.Н. Смолина Н.В. | 22.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Человек года – 2021». Подготовка сценария | Фалеева И.Н. Заеленков Д.Н. | 28.07.2022 11.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение праздника на площади перед библиотекой «Читай, любимый город!» | Фалеева И.Н. Андросова Ю.В. | 27.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение в парке Усадьбы Белкино: - Межрегионального фестиваля «Город мастеров»; - Выставок: «Керамика на траве», «Художники города Обнинска» | Фалеева И.Н. Корнилова Е.И. Давыдова Ж.В. | 29-31.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение Межрегиональных открытых соревнований по мотокроссу на приз первого наукограда России на спортивных трассах в районе плотины на р. Протва (площадка напротив АБЗ) | Олухов К.В. Быков А.Н. (по согласованию) | 23.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение соревнований по лёгкой атлетике «Атомный марафон», посвящённых 66-летию города Обнинска | Олухов К.В. Зыков А.А. (по согласованию), Наруков В.В. (по согласованию) | 30.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение массового праздника на Детской площадке (пр. Маркса) Подготовка сценария | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Мова Н.Г. | 30.07.2022 18-00 – 23-00 11.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение праздничных мероприятий в городском парке Подготовка сценария | Давыдова Ж.В. Волкова Е.М. | 30.07.2022 11.07.2022 |
|  | Организация благодарственного молебна | Протоиерей Сергий Вишняков (по согласованию) | 30.07.2022 |
|  | Организация и проведение соревнований по судомодельному спорту | Олухов К.В. Дьяченко И.П. | 30.07.2022 |
|  | Организация и проведение соревнований по пляжному волейболу | Олухов К.В. Орешин И.А. | 30.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение театрализованной музыкальной программы «Менестрельник». Подготовка сценария | Фалеева И.Н. Заеленков Д.Н. | 30.07.2022 11.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение фестиваля диксилендов «Диксидэй-2022» | Заеленков Д.Н. | 31.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение праздничных мероприятий в организациях культуры по отдельному плану | Фалеева И.Н. Директора муниципальных организаций культуры | 22-31.07.2022 |
|  | Подготовка и проведение спортивных соревнований по отдельному плану | Олухов К.В. Руководители организаций спорта | 22-31.07.2022 |
|  | Организация праздничного салюта | Михин И.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. | 30.07.2022 |

- Организационно-техническое  обеспечение проведения праздника.

| № п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приведение в порядок территории города | Беликов А.Ю. Фёдоров Д.В. | 30.07.2022 |
|  | Уборка территории: - в местах массового гуляния до и после праздника (городская детская площадка, городской парк); - в месте старта и финиша соревнований по лёгкой атлетике «Атомный марафон» | Беликов А.Ю. Фёдоров Д.В. Давыдова Ж.В. | 29-31.07.2022 |
|  | Благоустройство и праздничное оформление города | Беликов А.Ю. Грицук О.А. Фёдоров Д.В. | 25.07.2022 |
|  | Подключение электроэнергии к сценическим площадкам: - «Менестрельник» (пр.Ленина, д.15), - сцена на Городской детской площадке (пр.Маркса), - парк усадьбы Белкино | Заеленков Д.Н. Пахомова И.В. Давыдова Ж.В. Корнилова Е.И. | 30.07.2022 29-31.07.2022 |
|  | Организация установки детских аттракционов и батутных комплексов | Клименко В.А. (по согласованию) | 30.07.2022 |
|  | Подготовка постановления Администрации города об ограничении движения транспортных средств | Грицук О.А. | 08.07.2022 |
|  | Подготовка постановления Администрации города об ограничении розничной продажи алкогольной продукции | Ерёмина А.В. | 18.07.2022 |
|  | Монтаж и демонтаж сцены, установка ограждений на Городской детской площадке (пр.Маркса). Утверждение схемы размещения рекламных баннеров на сцене | Пахомова И.В. | 29-30.07.2022 |
| 8. | Монтаж и демонтаж звука, света, экрана на Городской детской площадке, пр.Маркса | Пахомова И.В. | 29-30.07.2022 |
| 9. | Установка биотуалетов (26 шт.) у Городской детской площадки (пр.Маркса) | Пахомова И.В. | 30.07.2022 |

- Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий.

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в местах проведения массовых мероприятий и безопасности дорожного движения | Кулигин А.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) | 29-31.07.2022 (согласно письмам) |
|  | Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий | Курдяев С.М. (по согласованию) | 30-31.07.2022 (согласно письмам) |