Приложение

к  Постановлению Администрации города Обнинска

07.09.2015  №  1492-п

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности (2015 – 2020 годы) в МО «Город Обнинск»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности (2015 – 2020 годы) в городе Обнинске (далее – «дорожная карта») является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и Администрации города Обнинска регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

2. Утверждение и реализация «дорожной карты» предусмотрены статьей 26 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

3. Основными целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, интеграции в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством;

- определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов, не соответствующим  потребностям инвалидов  в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

- принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых им услуг;

- включение в административные регламенты предоставления  муниципальных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Для достижения целей «дорожной карты» требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- совершенствование  правовой базы и организационно-административного механизма в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в МО «Город Обнинск»;

- поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов инфраструктуры (социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства) в городе Обнинске;

- организация работы по инструктированию и обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанными с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказание помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

3. Показатели доступности объектов и услуг, планируемое повышение их значений    и сроки указанных достижений определены в разделе II «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» исходя из:

- норм статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»;

- положений государственной программы Калужской области «Доступная среда         в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 744 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 27.02.2014 № 133, от 19.08.2014 № 491, от 17.11.2014 № 669, от 26.02.2015       № 109, от 14.04.2015 № 188, от 23.06.2015 № 332), подпрограммы «Доступная среда в городе Обнинске» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п ( в редакции постановления Администрации города Обнинска от 23.07.2015 № 1220-п)

4. Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации объектов и услуг, осуществляются в соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска от 12.08.2013 № 1358-п «О проведении паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Город Обнинск»

Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется в соответствии порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в соответствующей сфере, утвержденными федеральными органами исполнительной власти.

5. «Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам:

наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

наличие неединичных фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов                 о приемке) новых зданий, осуществление капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона        «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами               и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их жизнедеятельности;

отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств федерального бюджета, выделяемых соответствующим органам и организациям;

отсутствие в административных регламентах предоставления  муниципальных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

6. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе Обнинске;

- формирование условий доступности социальнозначимых  объектов и услуг                           в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе наземного электрического транспорта для инвалидов;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов               городе Обнинске;

- создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации      и социальной интеграции инвалидов.

II. Повышение значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг «дорожной карты»

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Еди-ница измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланирован-ных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других МГН социальнозначимых объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городе Обнинске | % | 45 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | Администрация города Обнинска |
| 2. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Калужской области | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | Администрация города Обнинска, руководители объектов социальной инфраструктуры |
| 3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в городе Обнинске | % | 49,6 | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 | Администрация города Обнинска |
| 4. | Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности Администрации города Обнинска, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего числа введенных в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Обнинска |
| 5. | Число инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации из средств муниципального бюджета | Кол-во | 25 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Управление СЗН Администрации города Обнинска |
| 6. | Количество маломобильных граждан, прошедших курс реабилитации с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, от числа обратившихся в органы социальной защиты | Кол-во | 40 | 52 | 52 | 55 | 56 | 56 | Управление СЗН Администрации города Обнинска |
| 7. | Количество маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защиты | Кол-во | 45 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | Управление СЗН Администрации города Обнинска |
| 8. | Численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами | Кол-во | 105 | 120 | 130 | 145 | 150 | 150 | Администрация города Обнинска |
| 9. | Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), от общей численности инвалидов | % | 25 | 26,3 | 27,1 | 28,4 | 29,1 | 30 | Органы исполнительной власти в г.Обнинске |
| 10. | Численность общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | Кол-во | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | Управление общего образования Администрации города Обнинска |
| 11. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 54 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | Управление образования Администрации города Обнинска |
| 12. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 45/27 | 50/30 | 50/30 | 55/35 | 55/35 | 60/40 | Управление общего образования Администрации города Обнинска |
| 13. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 11,3 | 12 | 14 | 16 | 18,3 | 23,1 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационно-административные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Еженедельная актуализация базы данных сведениями из Пенсионного фонда Российской Федерации по гражданам получившим или продлившим группу инвалидности | Закон Калужской области от 01.11.2008 № 476-ОЗ «О форме и порядке предоставлении мер социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 29.12.2008 N 508-ОЗ, от 26.04.2013 N 414-ОЗ, от 01.07.2013 N 442-ОЗ, от 25.10.2013 N 491-ОЗ) | Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска | 2015-2020гг. | Своевременное предоставление мер социальной поддержки инвалидам |
| 1.2. | Проведение мониторинга по определению потребностей инвалидов различных категорий и занесение информации в базу данных «Адресная социальная помощь» | Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» | Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска | 2015-2020гг. | Повышается качество и количество услуг предоставляе- мых инвалидам |
| 1.3. | Организация и проведение городского конкурса на звание «Самая доброжелательная организация по отношению к людям с ограниченными возможностями» | Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановления Правительства Калужской области от 04.05.2009г. № 166 «О мерах по обеспечению соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Калужской области» | Управление СЗН Администрации города Обнинска | 2015-2020гг. | Обеспечение доступности и повышение комфортности передвижения по городу для инвалидов и других МГН |
| 1.4. | Проведение круглого стола с инвалидами и МГН по участию в общественной жизни города | Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», | Администрация города Обнинска, городской клуб ветеранов | 2015-2020гг. | Преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе |
| Раздел 2. Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в организации и проведении информационных и просветительских кампаний по вопросам социализации людей с ограниченными возможностями здоровья (изготовление наглядной информации, публикация и освещение информационных материалов в средствах массовой информации) | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, УСЗН Администрации города Обнинска | 2018-2020 гг. | Преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе |
| 2.2. | Сбор и анализ информации для размещение в эфире областных и городских телерадиокомпаний видео-, аудиороликов и других видеоматериалов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, Администрация города Обнинска | 2015-2018 гг. | Преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе |
| 2.3. | Поддержка добровольческих инициатив участия в программах и интеграционных мероприятиях, адресованных детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям их воспитывающим | Государственная программа Калужской области «Семья и дети Калужской области» | Министерство труда и социальной защиты Калужской области , Администрация города Обнинска | 2016-2020 гг. | Изменение общественного мнения в сторону открытого и дружественного отношения общества к детям-инвалидам |
| 2.4. | Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска», подпрограмма «Доступная среда в городе Обнинске» | Администрация города Обнинска | 2015-2020гг. | Обеспечение доступности и повышение комфортности передвижения по городу для инвалидов и других МГН |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в адаптации учреждений здравоохранения к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство здравоохранения Калужской области, ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России, Администрация города Обнинска | 2015-2020 гг. | Формирование условий доступности объектов здравоохранения и соответствую-щих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.2. | Участие в оснащении учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту спортивными реабилитационными тренажерами, спортивной экипировкой, автотранспортом, инвентарем и спецоборудованием и др. | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство спорта Калужской области, Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта для инвалидов в Калужской области |
| 3.3. | Создание в дошкольных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение дошкольных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области», Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска», подпрограмма «Доступная среда в городе Обнинске» | Министерство образования и науки Калужской области, Управление общего образования Администрации города Обнинска | 2016-2020 гг. | Повышение доступности и качества образовательных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 3.4. | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области», Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска», подпрограмма «Доступная среда в городе Обнинске» | Министерство образования и науки Калужской области, Управление общего образования Администрации города Обнинска | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества образовательных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 3.5. | Адаптация учреждений социальной защиты к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, приобретение гусеничных подъемников для лестничных маршей, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий и др.) | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2015-2020 гг. | Формирование условий доступности объектов социальной защиты и соответствую-щих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.6. | Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска», подпрограмма «Доступная среда в городе Обнинске» | Администрация города Обнинска | 2015-2020гг. | Повышение доступности и качества реабилитацион-ных, социальных услуг для инвалидов в городе Обнинск |
| 3.7. | Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска», подпрограмма «Доступная среда в городе Обнинске» | Администрация города Обнинска | 2015-2020гг. | Повышение доступности и качества реабилитацион-ных, социальных услуг для инвалидов в городе Обнинск |
| 3.8. | Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска», подпрограмма «Доступная среда в городе Обнинске» | Администрация города Обнинска | 2015-2020гг. | Повышение доступности и качества реабилитацион-ных, социальных услуг для инвалидов в городе Обнинске |
| 3.9. | Развитие службы «Социальное такси» и других технологий мобильного социального обслуживания | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, Администрация города Обнинска | 2016-2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитацион-ных, социальных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 3.10. | Организация и проведение обучающих адаптационных курсов для инвалидов и мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, Администрация города Обнинска | 2018-2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитацион-ных, социальных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 3.11. | Участие в Проведении специализированных реабилитационных смен для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужский областной социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Витязь» | Государственная программа Калужской области «Семья и дети Калужской области» | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, Администрация города Обнинска | 2016-2020 гг. | Улучшение социального самочувствия и психологичес-кого климата семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение качества жизни детей-инвалидов, повышающее возможности интеграции их в социум |
| 3.12. | Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, ГКУ КО «Центр занятости населения горда Обнинска» | 2016-2020 гг. | Создание условий для самозанятости инвалидов в городе Обнинске |
| 3.13. | Профессиональная ориентация, социальная адаптация и психологическая поддержка инвалидов | Государственная программа Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области» | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, ГКУ КО «Центр занятости населения горда Обнинска» | 2016-2020 гг. | Включение инвалидов в региональный рынок труда |
| 3.14. | Участие в адаптации учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приобретение подъемных устройств, приспособление путей движения внутри зданий , голосовое дублирование, установка индукционной петли, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению, внедрение в практику работы библиотек тифлофлеш-технологий и др.) | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области», Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска», подпрограмма «Доступная среда в городе Обнинске» | Министерство культуры и туризма Калужской области, Администрация города Обнинска | 2015-2020 гг. | Формирование условий доступности объектов культуры (музеев, театров, выставочных залов, библиотек) и соответствую-щих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.16. | Обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями в отделе абонемента библиотек | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство культуры и туризма Калужской области, Центральная библиотечная система города Обнинска | 2017-2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры для инвалидов в Калужской области |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие специалистов Администрации города в проведении совещаний, конференций, семинаров и других обучающих мероприятий по программам повышения квалификации по вопросам социальной интеграции инвалидов. | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, Администрация города Обнинска | 2018-2020 гг. | Создание системы должного информа- ционно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 4.2. | Участие преподавателей общеобразовательных школ города в профессиональной переподготовке, повышении квалификации для педагогов по специальностям: «логопедия», «сурдопедагогика», «тифлопедагогика», «олигофренопедагогика» | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство образования и науки Калужской области, Управление общего образования Администрации города Обнинска | 2018-2020 гг. | Создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 4.3. | Участие в обучении специалистов учреждений культуры по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Министерство культуры и туризма Калужской области, Управление культуры Администрации города Обнинска | 2019-2020 гг. | Создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |