- Приложение 1

к постановлению

Администрации города Обнинска

от 21.08.2014 № 1562-п

План мероприятий («дорожная карта»)

- «Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию программы по развитию системы дополнительного образования детей в городе Обнинске;

- обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей;

- развитие эффективных моделей организации дополнительного образования детей;

- использование ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей города Обнинска;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- совершенствование моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта в организациях дополнительного образования.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий по повышению эффективности и расширению качества услуг в дополнительном образовании детей  предусматривает:

-   охват 18,8%  детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования.

Введение эффективного контракта в  дополнительном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в  сфере дополнительного образовании, повышение качества кадрового потенциала системы дополнительного  образования.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| Характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | тыс. чел. | 12 522 | 12708 | 13066 | 13394 | 13821 | 14104 | 14676 |
| Численность обучающихся в ДШИ |  | 2159 | 2006 | 2195 | 2317 | 2460 | 2581 | 2759 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 15,9 | 15,8 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 133 | 139 | 141 | 129 | 119 | 109 | 106,8 |
| Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 15 | 10 | 25 | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 25,4 |

- * указывается доля основных педагогических работников, которым в конкретном году присвоена первая или высшая категория

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2016-2018 годы |  |
|  | 1.1.Проведение мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2016 год | Методические рекомендации по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий |
|  | 1.2. Создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2016-2018 годы | Принятие нормативно-правовых актов в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления |
| 2 | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2014-2018 годы | Реализация ежегодно не менее 2 образовательных проектов и проектов сетевого взаимодействия, способствующих популяризации и развитию дополнительного образования детей |
|  | 2.1. Реализация образовательных проектов и проектов сетевого взаимодействия, способствующих популяризации и развитию дополнительного образования детей и нацеленных на создание эффективных зон полезной занятости подростков |  |  |  |
| 3 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2014-2018 годы | Число образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
|  | 3.1. Разработка и апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  | 2014 год | Методические рекомендации по разработке моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 4 | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  | 2014 год | Удельный вес образовательных организаций дополнительного образования, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности - не менее 80 процентов |
|  | 4.1. Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2014 год | Приказ об утверждении показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников |
|  | 4.2. Содействие внедрению нормативного подушевого финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2018 год | Методические рекомендации по внедрению нормативного подушевого финансирования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей |
| - Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 5 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования |
|  | 5.1. Реализация мероприятия 4.2. подпрограммы «Развитие общего образования» подпрограммы № 2 «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников» ГП |  |  |  |
|  | 5.2. Реализация мероприятий ежегодного плана городских массовых мероприятий с обучающимися |  |  |  |
| - Повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |
| 6 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования |  | 2013-2018 годы |  |
|  | 6.1. Введение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дополнительного образования в штатный режим | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2013-2018 годы | Переход всех педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования на эффективный контракт к 2018 году |
|  | 6.2. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2013-2018 годы | Доведение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования до уровня среднемесячной заработной платы учителей в Калужской области; нормативные правовые акты органов местного самоуправления Калужской области о местных бюджетах на текущий год и на плановый период |
|  | 6.3. Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования с последующим переводом их на эффективный контракт | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной платы учителей в Калужской области (100%) Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
|  | 6.4. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда и общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |
|  | 6.5. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 7 | Совершенствование механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2014-2018 годы | Количество заключенных трудовых договоров с руководителями организаций дополнительного образования в соответствии с типовой формой договора к 2018 году составит 100 процентов |
|  | 7.1. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций дополнительного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2013-2018 годы |  |
| 8 | Оптимизация сети организаций дополнительного образования с учетом особенностей образовательных организаций и совершенствования региональной системы дополнительного образования | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2014-2018 годы | Повышение эффективности бюджетных расходов и качества дополнительных образовательных услуг |
|  | 8.1. Сокращение неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала |  |  |  |
|  | 8.2. Оптимизация численности отдельных категорий педагогических работников и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда |  |  |  |
| 9 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска | 2013-2018 годы | Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и иных мероприятий: 2013-2014 годы - ежеквартально, 2015-2018 годы - не реже 1 раза в год |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | проценты | 15,8 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | Не менее 18,8 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | проценты | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 50 процентов |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Калужской области | проценты | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | В организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов от среднемесячной заработной платы в Калужской области |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного педагогического работника | чел. | 14,4 | 15,6 | 18 | 20,7 | 23,7 | 25,8 | Повысится эффективность бюджетных расходов |