## Лист1
Приложение
к постановлению Администрации г. Обнинска
03.10.2016 № 1576-п
Реестр многоквартирных домов на территории муниципального образования "Город Обнинск",
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении
капитального ремонта общего имущества, капитальный ремонт в которых подлежит проведению
на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с краткосрочным планом
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Калужской области на 2016-2017 годы и предложениями регионального оператора.
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Срок проведения капитального ремонта | Вид работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) | Источник финансирования капитального ремонта
1 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Энгельса, 30 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 5218947 | средства Фонда 5 218 947,00
2 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Калужская, 13 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 5218947 | средства Фонда 5 218 947,00
3 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Маркса, 108 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 4106485 | средства Фонда 4 106 485,00
4 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Маркса, 94 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 4106485 | средства Фонда 4 106 485,00
5 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Маркса, 110 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 5218947 | средства Фонда 5 218 947,00
6 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Маркса, 124 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 4106485 | средства Фонда 4 106 485,00
7 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Гагарина, 21 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 5218947 | средства Фонда 5 218 947,00
8 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Гагарина, 25 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 5218947 | средства Фонда 5 218 947,00
9 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Ленина, 166 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 5218947 | средства Фонда 5 218 947,00
10 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Энгельса, 17Б | 3 - 4 квартал 2017г. | Ремонт отмостки | 305000 | средства Фонда 305 000,00
11 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Аксенова, 18 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 8326000 | средства Фонда 8 326 000,00
12 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Маркса, 86 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 4549179 | средства Фонда 4 549 179,00
13 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Калужская, 2 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 6958596 | средства Фонда 6 958 596,00
14 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Ленина, 28 | 3 - 4 квартал 2017г. | Замена лифтового оборудования | 3634506 | средства Фонда 3 634 506,00
15 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Энгельса, 15Б | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт крыши | 2240520 | средства Фонда 2 240 520,00
16 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Ленина, 95 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт крыши | 2351404 | средства Фонда 2 351 404,00
17 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Ленина, 112 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт крыши | 2678187 | средства Фонда 2 678 187,00
18 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Аксенова, 7 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт крыши | 5880869 | средства Фонда 5 880 869,00
19 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Курчатова, 19 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт крыши | 2372672 | средства Фонда 2 372 672,00
20 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Глинки, 3 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт крыши | 1000000 | средства Фонда 1 000 000,00
21 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Энгельса, 6 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт крыши | 1900000 | средства Фонда 1 900 000,00
22 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Энгельса, 8 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт крыши | 1900000 | средства Фонда 1 900 000,00
23 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Маркса, 120 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт крыши | 2300000 | средства Фонда 2 300 000,00
24 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Курчатова, 4 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт крыши | 2232130 | средства Фонда 2 232 130,00
25 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Гурьянова, 5 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт отмостки | 263984 | средства Фонда 263 984,00
26 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Гурьянова, 7 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт отмостки | 242205 | средства Фонда 242 205,00
27 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Гурьянова, 25 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт отмостки | 424328 | средства Фонда 424 328,00
28 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Жукова, 3 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт отмостки | 266000 | средства Фонда 266 000,00
29 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Комарова, 9 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт отмостки | 398042 | средства Фонда 398 042,00
30 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Маркса, 118 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт отмостки | 966000 | средства Фонда 966 000,00
31 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Осипенко, 4 | 2-3 квартал 2017г. | Ремонт фасада | 4196160 | средства Фонда 4 196 160,00
32 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Маркса, 72 | 3 квартал 2017г. | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4643080 | средства Фонда 4 643 080,00
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 4643080 | средства Фонда 4 643 080,00
|  |  |  | Ремонт канализации | 4643080 | средства Фонда 4 643 080,00
33 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Комарова, 3 | 3 квартал 2017г. | Ремонт системы холодного водоснабжения | 900000 | средства Фонда 900 000,00
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1300000 | средства Фонда 1 300 000,00
|  |  |  | Ремонт канализации | 700000 | средства Фонда 700 000,00
|  |  |  | Ремонт отмостки | 300000 | средства Фонда 300 000,00