Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

от 14.11.2018 года № 1851-п

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ОБНИНСК» НА 2017-2030 годы.

Паспорт программы.

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» на 2017-2030 годы. |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования «Город Обнинск», Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск», Стратегия социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы. Муниципальные программы «Развитие системы образования города Обнинска», «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», «Развитие культуры города Обнинска» |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация муниципального образования «Город Обнинск», местонахождение: г. Обнинск Калужской области, пл. Преображения, д. 1 Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска, местонахождение: г. Обнинск Калужской области, ул. Победы, д. 22 |
| Основная цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Обнинск», включающей в себя объекты местного значения городского округа в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры |
| Задачи программы: | а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа; б) доступность объектов социальной инфраструктуры городского округа для населения городского округа, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Калужской области; в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа; г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Калужской области; д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреждений; количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; количество объектов, для которых разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации; количество отремонтированных объектов здравоохранения; площадь введенных в действие плоскостных сооружений; количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; количество отремонтированных зданий культуры; количество введенных в действие объектов культуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | В соответствии с частью 3 Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2017-2030 годы; I этап - 2017 – 2019 г.г.; II этап - 2020 – 2023 г.г.; 2024 – 2030 г.г. |
| Источники финансирования Программы | Программа финансируется из местного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие социальной инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.

2.1. Социально-экономическое состояние городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа

В настоящее время Обнинск является крупным научным центром, имеет официальный статус первого наукограда Российской Федерации, который присвоен городу сроком до 31 декабря 2024 года Указом Президента Российской Федерации № 821 от 6 мая 2000 года.

Город развивается как многопрофильный исследовательский центр, специализирующийся на научных разработках в ядерной физике, атомной энергетике, радиологии, радиационной химии, геофизике и метеорологии, различных отраслях медицины (например, онкологии). В городе расположены 10 научно-исследовательских института, Центр подготовки экипажей подводного атомного флота Российской Федерации. По отдельным направлениям подготовки (например, в сфере ядерной энергетики) Обнинск является признанным «центром компетенций» не только в стране, но и в мире. НИЯУ МИФИ входит в топ-5 лучших университетов РФ и в топ-50 лучших университетов БРИКС. ЦИПК реализует образовательные программы не только для представителей различных регионов России, но и для зарубежных партнёров.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Город Обнинск» составляет 4297 га.

В 2016 году население Обнинска достигло 113,639 тыс. человек.

На предприятиях и организациях города занято 56,9 тыс. человек.

Финансово-хозяйственную деятельность в городе осуществляют 2,5 тысячи юридических лиц. Бюджет города по расходам социально ориентирован. Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы на образование, значительная часть капитальных расходов направляется на строительство детских садов, объектов спортивной инфраструктуры, развитие учреждений образования и культуры и др.

Градостроительная деятельность на территории МО «Город Обнинск» осуществляется в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, изложенными в ст. 2 Градостроительного кодекса РФ, на основе Генерального плана, Правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий города.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта.

Образование

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост и социальную стабильность, является система образования. Высокий уровень образованности населения, развитость образовательной инфраструктуры являются обязательными условиями стратегии городского развития.

Система образования города представляет собой совокупность 26 дошкольных образовательных учреждений (из них - 23 муниципальных дошкольных образовательных учреждений) и 16 общеобразовательных школ. Кроме того, услуги общего образования предоставляют 4 негосударственные школы.

Количество учащихся в общеобразовательных школах по состоянию на 01.09.2017 составило 13 250 детей. Средняя вместимость школ – 660 детей. Обучение проводится в одну смену. Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями составил, соответственно, 116,6 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения при минимально допустимом уровне обеспеченности ОМЗ, установленном региональными нормативами градостроительного проектирования, составляющем для города Обнинска 130 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения.

Общая численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, составила в 2016 году 6616 человек. Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями составил, соответственно, 58,2 места в ДОО на 1 тыс. человек общей численности населения при минимально допустимом уровне обеспеченности ОМЗ, установленном сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», составляющем для территорий жилой застройки 100 детей на 1 тыс. человек общей численности населения. Количество мест в детских садах в 2017 году составило 6862.

Годы постройки зданий детских образовательных учреждений: 1953 – 1994 годы. В 2016 году построено здание детского сада на 250 мест в 38 микрорайоне города, в 2018 году было снесено здание детского сада по ул. Пирогова, 12, построенное в 1953 году, непригодное к эксплуатации. Не эксплуатируется в настоящее время здание детского сада по ул. Пирогова, 14, требующее капитального ремонта. Остальные здания находятся в хорошем состоянии, плановые ремонтные работы проводятся по мере необходимости.

Медицинское обслуживание

Функции по организации здравоохранения в городе Обнинске возложены на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России).  Выполнение Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе обеспечивает КБ№8. Больница является крупным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, обеспечивает проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных мероприятий, а также санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей города.

Медицинскую помощь жителям города Обнинска и многочисленным иногородним пациентам оказывают также МРНЦ, поликлиника которого оказывает медицинские услуги, в том числе, и в сфере специализированной онкологической помощи.

Обнинск традиционно является «центром компетенции» в области ядерной медицины, а в последние годы в городе формируются новые направления исследований и разработок в медицинской сфере и фармацевтике.

Первичную амбулаторно–поликлиническую медико–санитарную помощь в городе оказывают также более 20 частных  медицинских  учреждений (например, «Центр реабилитации», «Клиника № 1»), повышая её доступность для населения города.

Культура

В ведении Управления культуры и молодежной политики находятся 12 организаций культуры. Культурно–досуговые учреждения города оснащены комфортабельными, технически оснащенными зрительными залами на 2064 посадочных места. Общее количество проведенных мероприятий в сфере культуры в 2016 году - 1250.

В централизованную библиотечную систему города Обнинска входит 10 библиотек с общим документным фондом 509500 экземпляров (в том числе 4 детских) при минимально допустимом уровне обеспеченности ОМЗ, установленном региональными нормативами градостроительного проектирования, составляющем для городского округа «Город Обнинск» 11,4 объекта (общедоступные библиотеки) с нормативным библиотечным фондом от 488650 до 545470 экземпляров.

Физкультура и массовый спорт

По итогам 2016 года число систематически занимающихся физической культурой и спортом достигло 36830 человек, что составило 32,3% населения города. 
Число спортивных зданий и сооружений – 40 единиц, в том числе 17 универсальных игровых площадок.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Общая  численность  населения МО «Город Обнинск» на 01.01.2017 года  составила 113 639 человек. В Обнинске проживает 11,2% населения области. Это второй по величине город в Калужской области после Калуги.

По состоянию на 01.01.2017 года общая площадь жилищного фонда города составляла 2,886 млн. кв. м (25,4 кв.м на человека). Генеральным планом города планируется увеличить среднюю обеспеченность населения общей площадью квартир до 30,2 кв. м на человека к 2030 году.

Таким образом, только для улучшения жилищных условий населения города до минимальных нормативов без увеличения его численности необходимо построить еще (30,2-25,4)х113,639 тыс.чел.= 545,5 тыс. кв.м нового жилья.

Генеральным планом города планируется увеличить жилищный фонд муниципального образования «Город Обнинск» в существующих границах до 3,62 млн. кв. м к 2030 году, т.е. увеличить на 734 тыс. кв.м, из которых 545,5 тыс. кв.м – для улучшения жилищных условий (см. выше), и только 188,5 тыс. кв.м – для нового населения. При планируемой обеспеченности 30,2 кв. м на человека прирост населения составит 188,5 тыс. кв.м : 30,2 кв.м = 6,24 тыс. человек. Генеральным планом города планируется увеличить численность населения к 2030 году до 120 тыс. человек, что соответствует приведенным расчетам.

Прогнозируемый спрос на объекты социальной инфраструктуры в связи с планируемым приростом населения составит (согласно федеральным и областным градостроительным нормативам):

- мест в дошкольных образовательных организациях – 6240 : 1000 х 100 = 624;

- мест в общеобразовательных организациях – 6240 : 1000 х 130 = 812;

- единиц хранения библиотечного фонда – 6240 : 1000 х 300 = 1872;

- мест в учреждениях культуры клубного типа – 6240 : 1000 х 25 = 156;

- театральных мест – 6240 : 5000 х 4 = 5;

- мест в концертных залах – 6240 : 1000 х 2 = 13;

- мест в универсальных спортивно-зрелищных залах – 6240 : 1000 х 6 = 38;

Фактическое ежегодное увеличение численности населения города составляет 2000 человек в год, что может привести к увеличению численности населения города к 2030 году до 140 тысяч человек. Поэтому существует необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Генеральным планом города, а также документацией по планировке территорий.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа.

Существующая нормативно - правовая база в целом достаточна для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Обнинск»:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации,

- Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

- Устав муниципального образования «Город Обнинск»,

- Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск»,

- Стратегия социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы,

- Муниципальные программы «Развитие системы образования города Обнинска», «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», «Развитие культуры города Обнинска»,

- утвержденная документация по планировке и межеванию территорий города Обнинска,

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск»,

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Обнинск».

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей.

Генеральным планом МО «Город Обнинск» и утвержденной документацией по планировке территорий города предусмотрено строительство следующих объектов социальной инфраструктуры:

- 8 общеобразовательных школ общей вместимостью 5675 мест: в 55 мкр (на 1100 мест), в 51а мкр (на 275 мест), в зоне II общественного центра города (на 900 мест), 5 школ в жилом районе «Заовражье» (вместимостью 1100х2, 600, 550, 50 мест – всего 3400 мест);

- 13 дошкольных образовательных учреждений общей вместимостью 2000 мест: в 55 мкр (на 140х2 мест), в 51а мкр (на 85 мест), в зоне II общественного центра города (на 150, 140 и 60 мест), в мкр «Экодолье (на 80 мест), 6 в жилом районе «Заовражье» (вместимостью 220х4, 170, 150 мест – всего 1200 мест);

- поликлиника на 61 посещение в смену в северной части 55 мкр,

- районная поликлиника со стационаром в жилом районе «Заовражье»;

- районный физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом районе «Заовражье»;

- городской стадион на 6000 зрительских мест в общественном центре города;

- спортивный центр на 300 мест в 32 мкр.

Предусмотрена также реконструкция детских садов, расположенных на ул. Пирогова, 12 (на 150 мест) и на ул. Пирогова, 14 (на 80 мест).

Сроки реализации в плановом периоде предусматривают три этапа:

- 2017 – 2019 г.г.: завершение строительства детского сада на 80 мест в мкр. «Экодолье» и школы на 1100 мест в мкр. 55, проектирование двух общеобразовательных школ на 1000 мест в жилом районе «Заовражье» и двух детских садов на 140 мест на ул. Пирогова, 12 и в 55 мкр., проектирование спортивного центра в 32 мкр.

- 2020 – 2023 г.г.: строительство двух общеобразовательных школ на 1000 мест в жилом районе «Заовражье» и двух детских садов на 140 мест на ул. Пирогова, 12 и в 55 мкр., проектирование трех общеобразовательных школ в 51а мкр. и  жилом районе «Заовражье» и четырех детских садов в 51а мкр., в зоне II общественного центра города и в жилом районе «Заовражье», строительство спортивного центра в 32 мкр.

- 2024 – 2030 г.г.: строительство трех общеобразовательных школ в 51а мкр. и  жилом районе «Заовражье» и четырех детских садов в 51а мкр., в зоне II общественного центра города и в жилом районе «Заовражье», проектирование 6 детских садов  и двух общеобразовательных школ.

Ответственные исполнители, обеспечивающие реализацию мероприятий – Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство».

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

городского округа.

Ориентировочная оценка проведена в соответствии с НЦС 81-02-03-2012 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Объекты народного образования», Сборник 4.8 «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8-16»:

| Объект | Кол-во | Объем финансирования, тыс.руб. (в ценах 2014 г.) |  |  | Всего | Источник финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектирование | Строительство | Реконструкция |  |  |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |
| На 1000 мест в жилом районе «Заовражье» | 1 |  |  |  | 529670,721 (в ценах 2015) | Федеральная программа |
| На 1100 мест в 55 мкр | 1 |  |  |  | Информация отсутствует | Средства застройщика ООО «ПИК-Запад» |
| На 1000 мест с бассейном в жилом районе «Заовражье» | 1 |  | 435 182 |  |  | Не установлен |
| На 275 мест в 51а мкр | 1 |  | 178 593 |  |  | Не установлен |
| На 900 мест в зоне II общественного центра города | 1 |  | 305 352 |  |  | Не установлен |
| На 600 мест с бассейном в жилом районе «Заовражье» | 1 |  | 311 580 |  |  | Не установлен |
| На 550 мест в жилом районе «Заовражье» | 1 |  | 237 122 |  |  | Не установлен |
| Начальная школа на 50 мест в жилом районе «Заовражье», 11 квартал | 1 |  | 52 254 |  |  | Не установлен |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| На 80 мест в мкр Экодолье | 1 |  |  |  |  | Средства застройщика ООО «Экодолье Обнинск» и городского бюджета |
| На 60 мест в зоне II ОЦГ |  |  | 40 020 |  |  | Не установлен |
| На 140 мест в 55 мкр, зоне II ОЦГ | 3 |  | 92768х3=278304 |  |  | Не установлен |
| На 85 мест в 51а мкр | 1 |  | 56 695 |  |  | Не установлен |
| На 150 мест в зоне II ОЦГ, в жилом районе «Заовражье» | 2 |  | 99 395 |  |  | Не установлен |
| На 170 мест в жилом районе «Заовражье» | 1 |  | 112 084 |  |  | Не установлен |
| На 220 мест в жилом районе «Заовражье» | 2 |  | 137370х2=274740 |  |  | Не установлен |
| На 150 мест на ул. Пирогова, 12 (реконструкция) | 1 |  |  |  |  | Не установлен |
| На 800 мест на ул. Пирогова, 12 (реконструкция) | 1 |  |  |  |  | Не установлен |
| Спортивные объекты |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный центр на 300 мест в 32 мкр. |  |  | 98 076 |  |  | Не установлен |

5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры).

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреждений; количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; количество объектов, для которых разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации; количество отремонтированных объектов здравоохранения; площадь введенных в действие плоскостных сооружений; количество и вместимость введенных в эксплуатацию спортивных объектов; количество отремонтированных зданий культуры; количество и вместимость введенных в действие объектов культуры; ежегодное увеличение единиц хранения библиотечного фонда.

Реализация конкретных мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе

с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа.

Мероприятия, включенные в программу, позволят увеличить количество мест в общеобразовательных школах до 18 925 мест к 2030 году и достичь уровня обеспеченности общеобразовательными организациями 157,7 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения (при расчетном уровне 130 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения).

Мероприятия, включенные в программу, позволят увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях до 9 087 мест к 2030 году и достичь уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями 75,7 мест на 1 тыс. человек общей численности населения (при расчетном уровне 100 мест на 1 тыс. человек общей численности населения).

Мероприятия, включенные в программу, позволят достигнуть предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культурно-досугового назначения местного значения городского округа, предусмотренных таблицей 18 Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 29.11.2016 № 150, а также предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта, предусмотренных таблицей 19 Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.

Обязательное включение в основную часть проектов планировки территорий города положений об очередности планируемого развития территории, содержащих этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства социальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе объектов, включенных в программу комплексного развития социальной инфраструктуры.

Дальнейшее развитие информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в электронном виде, в том числе дальнейшее совершенствование раздела «Градостроительство» на официальном сайте Администрации города Обнинска.