Приложение к постановлению

21.06.2016

Администрации города Обнинска

от 15.12.2017 № 2031-п

16.07.2012

5. ПЕРЕЧЕНЬ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

958-п

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора |  | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования* | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 3 366,0 | 3 366,0 | 3 048,9 | 1 600,0 | 1 600,0 | 5 500,0 | 18 480,9 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 566,0 | 1 566,0 | 1 548,9 | --- | --- | --- | 4 680,9 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 5 500,0 | 13 800,0 |
| 1.1. | Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 400,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 200,0 | 1 950,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 400,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 200,0 | 1 950,0 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 1 |  |  | единиц |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 25 |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат* |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 1 800,0 | 1 950,0 | 1 961,7 | 800,0 | 800,0 | 2 000,0 | 9 311,7 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 161,7 | --- | --- | --- | 3 161,7 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 800,0 | 950,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 000,0 | 6 150,0 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | 0,5 |  |  | единиц |  | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 47 |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | 0,5 |  |  | % |  | 2 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 1 166,0 | 1 366,0 | 987,2 | 600,0 | 600,0 | 1 700,0 | 6 419,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 566,0 | 566,0 | 387,2 | --- | --- | --- | 1 519,2 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 600,0 | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 700,0 | 4 900,0 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | 0,3 |  |  | единиц |  | 5 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 46 |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | 0,35 |  |  | % |  | 2 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | 0,35 |  |  | тыс. руб. |  | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.4. | Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности |  |  | 2018-2020 | тыс. руб. | Всего: | --- | --- | --- | 100,0 | 100,0 | 600,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города | --- | --- | --- | 100,0 | 100,0 | 600,0 | 800,0 |
|  | Индикатор 1 Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Администрации города по вопросам поддержки субъектов МиСП | 1 |  |  | штук |  | --- | --- | --- | 26 | 28 | 30 | 84 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 4 200,0 | 10 353,4 | 9 545,2 | 8 900,0 | 8 900,0 | 5 100,0 | 46 998,6 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 4 200,0 | 10 353,4 | 9 545,2 | 8 900,0 | 8 900,0 | 5 100,0 | 46 998,6 |
| 2.1 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 950,0 | 1 200,0 | 1 251,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 400,0 | 6 801,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 950,0 | 1 200,0 | 1 251,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 400,0 | 6 801,2 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | 0,4 |  |  | единиц |  | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 38 |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат, к темпу прироста средней заработной платы по городу | 0,2 |  |  | % |  | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат | 0,4 |  |  | тыс. руб. |  | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 310,0 | 310,0 |
| 2.2 | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 900,0 | 500,0 | 643,0 | 900,0 | 900,0 | 1 450,0 | 5 293,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 900,0 | 500,0 | 643,0 | 900,0 | 900,0 | 1 450,0 | 5 293,0 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 1,0 |  |  | единиц |  | 180 | 140 | 148 | 190 | 194 | 197 | 1049 |
| 2.3 | Организация обучения и подготовки кадров по управлению инновационными проектами и предприятиями |  |  | 2020 | тыс. руб. | Всего: | --- | --- | --- | --- | --- | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города | --- | --- | --- | --- | --- | 250,0 | 250,0 |
|  | Индикатор 1 Количество сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий, прошедших обучение (подготовку и переподготовку) в сфере управления инновационными проектами и предприятиями | 1 |  |  | чел. |  | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | 25 |
| 2.4 | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 1 350,0 | 7 853,4 | 7 651,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 2 000,0 | 32 854,4 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 350,0 | 7 853,4 | 7 651,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 2 000,0 | 32 854,4 |
|  | Индикатор 1 Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы |  | 0,5 |  | единиц |  | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 46 |
|  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства |  | 0,3 |  | единиц |  | 3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 40 | 643 |
|  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий |  | 0,2 |  | чел. |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 186 |
| 2.5. | Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации |  |  | 2015-2016 | тыс. руб. |  | 1 000,0 | 800,0 | --- | --- | --- | --- | 1 800,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | Всего: | 7 566,0 | 13 719,4 | 12 594,1 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 600,0 | 65 479,5 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 566,0 | 1 566,0 | 1 548,9 | - | - | - | 4 680,9 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города | 6 000,0 | 12 153,4 | 11 045,2 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 600,0 | 60 798,6 |

* - объём финансированию по мероприятию будет уточняться пропорционально в зависимости от объявленных направлений предоставления субсидий и количества поданных заявок, либо заявленных к возмещению затрат.

Объёмы, условия и порядок финансирования Программы за счёт средств областного и федерального бюджетов определяются ежегодно в соответствии с объёмами финансирования мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, определяемыми законами Российской Федерации и Калужской области о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год, условиями и в порядке, определяемыми правовыми актами Правительств РФ и Калужской области.

Объёмы, условия и порядок финансирования Программы за счёт внебюджетных источников, не противоречащих действующему законодательству, определяются ежегодно по результатам соответствующих переговорных процессов.