- Приложение № 1 к постановлению

- Администрации города Обнинска

- 01.10.2020  №  2061-п

ПЛАН

подготовки и проведения Месячника гражданской обороны

на территории города Обнинска

| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказов (распоряжений) о подготовке и проведении Месячника гражданской обороны. | Руководители организаций, учреждений | до 30.09 |
| 2. | Участие во Всероссийской тренировке оперативного штаба по гражданской обороне. | Руководящий состав гражданской обороны города, МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 01 - 02.10 |
| 3. | Проведение Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», Управление общего образования Администрации города Обнинска | 01 - 04.10 |
| 4. | Проведение практических мероприятий по приведению в готовность сил и средств гражданской обороны | Руководители организаций города | 02.10 |
| 5. | Комплексная проверка технической готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. | Обнинский МЦТЭТК КФ ПАО «Ростелеком» (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 2.10 |
| 6. | Тактико-специальное учение «Действия руководящего состава МП «Теплоснабжение», КЧС и ПБ, НАСФ, привлекаемых сил и средств по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной розливом нефтепродуктов (резервуар хранения топочного мазута № 5, 3000 куб.м) на территории МП «Теплоснабжение». | Директор МП «Теплоснабжение» | 29.10 |
| 7. | Разработка Плана ГО иЗ Н МО «Город Обнинск» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | до 31.10 |
| 8. | Окаание методической помощи организациям в разработке Планов ГО. | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | до 31.10 |
| 9. | Подведение итогов проведения месячника ГО | Председатель КЧС и ОПБ города Обнинска, | до 06.11 |

- Приложение № 2 к постановлению

- Администрации города Обнинска

01.10.2020  №  2061-п

План (типовой)

подготовки и проведения Месячника гражданской обороны _________________________________

(наименование организации)

| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о подготовке и проведении Месячника гражданской обороны. | Руководитель ГО - руководитель организации | до 28.09 |
| 2. | Разработка плана проведения Месячника гражданской обороны. | Работник, уполномоченный на решение вопросов ГОЧС | до 30.09 |
| 3. | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне | Руководитель ГО - руководитель организации, работник, уполномоченный на решение вопросов ГОЧС | 01-02.10 |
| 4. | Проведение занятий с работниками организаций, с населением, учащимися по тематике ГОЧС. | Работник, уполномоченный на решение вопросов ГОЧС, консультант УКП, преподаватель ОБЖ | 01-31.10 |
| 5. | Разработка плана ГО организации | Работник, уполномоченный на решение вопросов ГОЧС, начальники подразделений | до 31.10 |
| 6. | Корректировка документации НФ ГО, дооснащение необходимой техникой и имуществом. | Председатель комиссии ПВВУФЭ и ВН, начальник МТО | 01-31.10 |
| 7. | Выделение финансовых средств, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны, для пополнения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | Руководитель организации, главный бухгалтер | 01-31.10 |
| 8. | Представление в МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» отчетных материалов о проделанной работе: приказ о проведении месячника; план проведения месячника; итоговый доклад о проведении месячника. | Работник, уполномоченный на решение вопросов ГОЧС | до 06.11 |