- Приложение № 1 к постановлению

- Администрации города Обнинска

- 24.09.2021  №  2258-п

ПЛАН

подготовки и проведения Месячника гражданской обороны

на территории города Обнинска

| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказов (распоряжений) о подготовке и проведении Месячника гражданской обороны. | Руководители организаций, учреждений | до 01.10 |
| 2. | Проведение открытых уроков, приуроченных ко Дню гражданской обороны, с проведением тренировок по защите детей и персонала образовательных организаций от ЧС | Управление общего образования Администрации города Обнинска, МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 01 - 04.10 |
| 3. | Поздравление сотрудников и ветеранов с 89-й годовщиной образования гражданской обороны | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 04.10 |
| 4. | Выступление руководителя МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» в средствах массовой информации по вопросам в области гражданской обороны | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 01 - 04.10 |
| 5. | Размещение в СМИ, на официальном сайте Администрации города сообщений о мероприятиях, проводимых в рамках Месячника гражданской обороны | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска | 01-29.10 |
| 6. | Участие во Всероссийской тренировке оперативного штаба по гражданской обороне. | Руководящий состав гражданской обороны города, МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 06.10 |
| 7. | Проведение смотра готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | Руководители организаций города | 06.10 |
| 8. | Проведение комплексной проверке технической готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. | Обнинский МЦТЭТК КФ ПАО «Ростелеком» (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 06.10 |
| 9. | Тактико-специальное учение «Организация действий личного состава НФ ГО при проведении АСДНР» МП «Коммунальное хозяйство». | Директор МП «Коммунальное хозяйство» | 07.10 |
| 10. | Комплексное учение «Действия органов управления по ликвидации аварии на химически опасном объекте» (по согласованию) | Генеральный директор АО «Меркурий-Обнинск» (по согласованию) | 26.10 |
| 11. | Еженедельное представление в ГУ МЧС органами местного самоуправления области информационных материалов о проведенных мероприятиях | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 8, 15, 22 октября |
| 12. | Представление в ГУ МЧС органами местного самоуправления области отчетов о проведенных мероприятиях в рамках Месячника гражданской обороны (в том числе фото, видеоматериалов) | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 29.10 |
| 13. | Подведение итогов проведения месячника ГО | Председатель КЧС и ОПБ города Обнинска | до 05.11 |

- Приложение № 2 к постановлению

- Администрации города Обнинска

24.09.2021 №  2258-п

План (типовой)

подготовки и проведения Месячника гражданской обороны _________________________________

(наименование организации)

| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о подготовке и проведении Месячника гражданской обороны. | Руководитель ГО - руководитель организации | до 01.10 |
| 2. | Разработка плана проведения Месячника гражданской обороны. | Работник, уполномоченный на решение вопросов ГОЧС | до 01.10 |
| 3. | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. | Руководитель ГО - руководитель организации, работник, уполномоченный на решение вопросов ГОЧС | 06.10 |
| 4. | Проведение занятий с работниками организаций, с населением, учащимися по тематике ГОЧС. | Работник, уполномоченный на решение вопросов ГОЧС, консультант УКП, преподаватель ОБЖ | 01-29.10 |
| 5. | Корректировка документации НФ ГО, дооснащение необходимой техникой и имуществом. | Председатель комиссии ПВВУФЭ и ВН, начальник МТО | 01-29.10 |
| 6. | Организация совершенствования учебно-методической базы по тематике гражданской обороны, в том числе обновление уголков гражданской обороны, изготовление стендов, плакатов и памяток для населения по тематике гражданской обороны и защиты населения. | Руководитель ГО - руководитель организации, работник, уполномоченный на решение вопросов ГОЧС | 01-29.10 |
| 7. | Выделение финансовых средств, в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны, для пополнения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | Руководитель ГО - руководитель организации, главный бухгалтер | 01-29.10 |
| 8. | Представление в МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» отчетных материалов о проделанной работе: приказ о проведении месячника; план проведения месячника; итоговый доклад о проведении месячника. | Работник, уполномоченный на решение вопросов ГОЧС | до 05.11 |