Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 13.11.2020 № 2339-п

План подготовки и проведения городских новогодних  и рождественских  праздников, возложения цветов, посвящённого освобождению обнинской земли.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Подготовка программы праздничных мероприятий, посвящённых Новому году, Рождеству и в дни школьных каникул | 30.11.2020 | Фалеева И.Н. Чучелова О.Л. |
| - 3 | Опубликование программы праздничных мероприятий в СМИ, на сайте Администрации города | 14.12.2020 | Ильницкий А.А. Чучелова О.Л. |
| - 4 | Выступление представителей Администрации города с официальными поздравлениями горожан на открытии городской ёлки, на новогодних представлениях, на массовом мероприятии, посвящённом встрече Нового 2021 года | 19.12.2020 28,29.12.2020 01.01.2021 | Попова Т.С. |
| - 5 | Проведение новогодних утренников и вечеров в МБДОУ, МБОУ, МБОУ ДОД | 23-28.12.2020 | Волнистова Т.В., руководители муниципальных образовательных учреждений |
| - 1 | Подготовка и проведение новогодних мероприятий в Городском парке | 20.12.2020 – 10.01.2021 | Давыдова Ж.В. |
| - 1 | Организация и проведение спортивных массовых мероприятий | 19.12.2020 – 08.01.2021 | Олухов К.В. |
| - 1 | Размещение по городу праздничных световых конструкций; установка ёлок в Городском парке, на пл. Преображения, на городской детской площадке пр. Маркса, участке с круговым движением на пересечении пр.Маркса с ул.Энгельса и ул.Белкинской, участке в районе пр.Ленина, д.209. Демонтаж конструкций, ёлок | до 15.12.2020 17.01.2021 | Раудуве И.В. Грицук О.А. |
| 11. | Организация и проведение новогодних мероприятий на детской площадке на пр. Маркса. | 19 декабря, 12-00 25, 26, 29 декабря, 15-00 30 декабря, 15-00 1 января, 01-30 – 03-00 5, 8 января, 11-00 | Попова Т.С. Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Заеленков Д.Н. |
| 11.1. | Проверка готовности городской ёлки к проведению праздничных мероприятий | 18.12.2020 | Попова Т.С. Раудуве И.В. |
| 11.2. | Подготовка детской площадки и прилегающей территории: расчистка от снега; уборка мусора до и после проведения мероприятий | 18.12.2020 01.01.2021 | Раудуве И.В. Давыдова Ж.В. |
| 11.3. | Монтаж сцены. Демонтаж | 18.12.2020 09.01.2021 | Пахомова И.В. |
| 11.4. | Оформление сцены, установка и демонтаж ограждений | 19.12.2020 31.12.2020 01.01.2021 | Пахомова И.В. |
| 11.5. | Подача электрической энергии для озвучивания концертной площадки | 19, 25, 26, 29, 30.12.2020; 1, 5, 8.01.2021 | Марченко А.А. Давыдова Ж.В. |
| 11.6. | Обеспечение звуковой аппаратурой: - аренда; - подключение; - размещение звукооператора | 19, 25, 26, 29, 30.12.2020; 1, 5, 8.01.2021 | Пахомова И.В. Заеленков Д.Н. Олухов К.В. |
| 11.7. | Подготовка сценариев мероприятий | 14.12.2020 | Мова Н.Г. Смолина Н.В. Сенькина Т.В. |
| 11.8. | Изготовление и размещение по городу афиш городских праздничных мероприятий | 14.12.2020 | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Грицук О.А. |
| 12. | Организация и проведение новогодних представлений в МБУ «Городской Дворец Культуры» | 28, 29 декабря, 12-00, 15-00 | Попова Т.С. Фалеева И.Н. Пахомова И.В. |
| 12.1. | Изготовление пригласительных билетов на новогодние представления | 07.12.2020 | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. |
| 12.2. | Распределение билетов на новогодние представления | 12 - 21. 12.2020 | Волнистова Т.В. Халютина И.В. (по согласованию) Дробышева С.Н. (по согласованию) Елисеева Е.А. |
| 13. | Организация и проведение возложения цветов, посвящённого освобождению обнинской земли | 29.12.2020 | Попова Т.С. Фалеева И.Н. Заеленков Д.Н. |
| 13.1. | Подготовка сценария проведения мероприятия | 14.12.2020 | Заеленков Д.Н. |
| 13.2. | Уборка от снега мемориала «Вечный огонь», сквера А.Ф.Наумова и прилегающей территории | 28.12.2020 | Раудуве И.В. Давыдова Ж.В. Ус В.Ю. |
| 13.3. | Техническое обеспечение проведения мероприятия | 29.12.2020 | Заеленков Д.Н. |
| 13.4. | Возложение цветов к мемориалу и памятнику А.Ф.Наумову | 29.12.2020 | Москалёв А.В. |
| 14. | Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 14.1. | Обеспечение охраны порядка, безопасности движения и безопасности проведения мероприятий, в том числе: | 19.12.2020 – 08.01.2021 | Воронежский С.С. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) |
| 14.1.1. | МАУ «Городской парк» | 20.12.2020 12-00-14-00 | Воронежский С.С. (по согласованию) |
| 14.1.2. | Детская площадка на пр. Маркса | 19 декабря, 12-00 – 14-00 25, 26, 29, 30 декабря, 15-00 – 16-00 1 января, 01-30 – 03-00 5, 8 января, 11-00 -12-00 | Воронежский С.С. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) |
| 14.2. | Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий, в том числе: | 19.12.2020 – 08.01.2021 | Сергеев М.А. (по согласованию) |
| 14.2.1. | МАУ «Городской парк» | 20.12.2020 12-00-14-00 | Сергеев М.А. (по согласованию) |
| 14.2.2. | Детская площадка на пр. Маркса | 19 декабря, 12-00 – 14-00 25, 26, 29, 30 декабря, 15-00 – 16-00 1 января, 01-30 – 03-00 5, 8 января, 11-00 -12-00 | Сергеев М.А. (по согласованию) |

Приложение 4

к постановлению Администрации города

от 13.11.2020 № 2339-п

Программа городских мероприятий, посвящённых Новому 2021 году, Рождеству Христову и освобождению обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков.

Мемориал «Вечный огонь»

29 декабря, 11-00 Возложение цветов, посвящённое освобождению обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков. 12+

Городская детская площадка, пр. Маркса

19 декабря,  12-00  Открытие городской Новогодней ёлки «Энергия новогоднего чуда»  0+

25 декабря, 15-00 Городской творческий фестиваль «Поздравь любимый город с Новым годом!» 0+. Мастер класс по приготовлению безалкогольного глинтвейна от Обнинского молодёжного центра

26 декабря, 15-00 Фольклорная программа «С Новым годом! С Рождеством!» с участием народного коллектива фольклорного ансамбля «Друженька» 0+

29 декабря, 15-00 Праздник у городской ёлки «Новогодняя мозаика» 0+

30 декабря, 15-00 Новогодний детский праздник «Новогодние приключения от агентства «Персонаж.40 и друзья» 0+

1 января, 01-30 – 03-00 Массовое гулянье «Новогодняя ночь – 2021» 12+

5 января, 11-00 Общегородской спортивный праздник «Спортивный Новый год» 0+

8 января, 11-00 «Выступление спортивных звездочек» 0+

Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д. 126

26, 27 декабря, 12-00 Новогодний спектакль обнинского драматического театра им. В.П.Бесковой «Дед Мороз, ау!» Билеты продаются 0+

28, 29 декабря, 12-00, 15-00 Городская новогодняя ёлка Главы Администрации города Обнинска.   Спектакль обнинского драматического театра им. В.П.Бесковой «Дед Мороз, ау!» 0+

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15

27 декабря, 12-00 Новогодний праздник для детей. Спектакль московского театра 0+

8 января, 15-00 Бард-Святки ТО «ОАЗИС» 12+

17 января, 17-00 Вечер джазовой музыки  ведущих джазовых коллективов Обнинска и гостей города 12+

Городской парк пр. Ленина, д. 21а, 21б

14 декабря-11 января Тематическая выставка «Такие разные Деды Морозы» 6+

20 декабря, 12-00 Открытие ёлки в Городском парке «Новогоднее приключение у Ёлки!» 6+

26 декабря, 12-00 «Приключения со Снежной Бабой» 6+

26, 27 декабря, 13-00 Поздравь Деда Мороза 6+

27 декабря, 12-00 Игровая развлекательная программа «Скоро, скоро Новый год» с Красной Шапочкой  6+

1 января, 16-00 Новогодний праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» 6+

2 января, 14-00 Эстафеты для детей «Зимние старты» 6+

2 января, 16-00 Новогодняя дискотека «Танцуй в Новый год» 6+

3 января, 12-00 Квест игра «В поисках новогоднего чуда!» 6+

4, 6 января, 11-00 Занятия клубного объединения «Гармония» по скандинавской ходьбе 6+

5 января, 12-00 Детская программа «Чудеса рядом!» новогодние кормление белок и птиц с Дедом Морозом 6+

7 января, 16-00 Новогодний праздник «Веселись ребятки – наступили святки!» 6+

8 января, 14-00 Открытый микрофон «Зимней, сказочной порой…» 6+

9 января, 12-00  Игровая, развлекательная программа с Барбарисовной «Игрушек новогоднее мерцание» 6+

10 января, 12-00 Игровая, развлекательная программа с Красной Шапочкой «Новогодние смешинки» 6+

Гурьяновский лес

26 декабря, 2, 9 января, 8-30 Оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе, клубное объединение «На дорожках Гурьяновского леса» 6+

ТОС микрорайон «Мирный»

27 декабря, 14-00 Новый год в кругу друзей 0+

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.128

Декабрь Проведение бесед, мастер-классов «История ёлочной игрушки»                                                               По заявкам для организованных групп школьников  0+

1 декабря – 15 января, 10-00 – 18-00  Выставка «Празднование Нового года в Советском Союзе» 6+

19 декабря, 12-00 Экскурсия по выставке «Празднование Нового года в Советском Союзе» 6+

7 ноября – 10 января «Зимний пейзаж». Выставка произведений из фондов Музея истории г. Обнинска» 6+

3 января, 12-00 Дни семейного посещения «Семейный выходной». Познавательная беседа «История ёлочной игрушки» для родителей с детьми.  Мастер-класс  «Рождественский ангел» - создание новогодней игрушки из фатина. Вход свободный 6+

5 января, 12-00 Дни семейного посещения «Семейный выходной». Экскурсия по выставке «Празднование Нового года в Советском Союзе». Вход по билетам  6+

9 января, 12-00 Дни семейного посещения «Семейный выходной». Познавательная беседа «История ёлочной игрушки» для родителей с детьми.  Мастер – класс «Ёлочка с сюрпризом». Вход свободный. 6+

Усадьба Турлики – Михайловское (Дача Морозовой), ул.Пирогова, д.1

4, 5, 6 января, 15-00 Театрализованная экскурсия «Рождество в усадьбе»  0+

Центр досуга, ул. Энгельса, д.2А

25 – 30 декабря, 12-00 Демонстрация мультфильмов 6+

СШОР «Олимп», пр. Ленина, д.153

26 декабря, 16-30 Новогодняя молодежная городская программа на льду «Между нами тает лёд» от Обнинского молодёжного центра 6+

Лыжероллерная трасса МАУ «СШОР «КВАНТ», Спортивный пр-д, д. 1

31 декабря, 11-00  «Спортивная гонка Дедов Морозов» 6+

Обнинский молодёжный центр, пр. Маркса, д.56

14-31 декабря, 10-00 – 18-00 Новогодняя акция «Письмо Деду Морозу» 12+

18 декабря, 18-40 Мастер классы по вышивке новогодних брошей, по изготовлению новогодних открыток 12+

20 декабря, 12-00 – 16-00 Новогодний молодежный автоквест «В погоне за чудом» 18+

21, 22, 28, 29 декабря; 11, 12 января, 17-00 – 19-00 Новогодние кинопоказы фильмов с элементами интеллектуальной игры 12+

26 декабря, 17-00 Мастер классы по изготовлению рождественских гномов 12+