- Приложение

к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 21 февраля 2020 г. N 269-п

- 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика

мероприятий муниципальной программы "Развитие физической

культуры и спорта в городе Обнинске"

- 5.1. I этап: 2015 - 2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя по 1 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Мероприятие 1: размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятиях, в т.ч. мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), подготовке к его выполнению различными возрастными группами населения |  | 2015 - 2020 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Индикатор 1: количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации | 1 |  | ед. |  | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |  |
| 2 | Мероприятие 2: организация и проведение общегородских спортивных мероприятий |  | 2015 - 2020 |  | Местный бюджет | 2200,0 | 2145,0 | 1930,0 | 2592,6 | 2600,0 | 2400,0 | 13867,6 |
|  | Индикатор 1: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города | 0,2 |  | % |  | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 44,0 | 44,0 |
|  | Индикатор 2: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | 0,2 |  | % |  | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 16,0 | 18,5 | 23,5 | 23,5 |
|  | Индикатор 3: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий | 0,2 |  | ед. |  | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |  |
|  | Индикатор 4: количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников | 0,2 |  | чел. |  | 2100 | 2125 | 2150 | 2175 | 2200 | 2225 |  |
|  | Индикатор 5: количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 0,2 |  | ед. |  | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |  |
| 3 | Мероприятие 3: осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 21900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 80200,0 |
|  | Индикатор 1: участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги | 0,8 |  | да/нет |  | да | да | да | да | да | да |  |
|  | Индикатор 2: количество зрителей, посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги, за игру | 0,2 |  | чел. |  | 300 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 450 |
| 4 | Мероприятие 4: поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 21470,0 | 21000,0 | 20500,0 | 27005,0 | 27800,0 | 25000,0 | 142775,0 |
|  | Индикатор 1: количество посещений городского бассейна в год | 0,5 |  | чел./пос. |  | 86000 | 86100 | 86200 | 86300 | 86400 | 86500 | 86500 |
|  | Индикатор 2: участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) | 0,5 |  | да/нет |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 5 | Мероприятие 5: обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 85530,0 | 86300,3 | 80538,0 | 86202,9 | 99094,7 | 94035,3 | 531701,2 |
|  | Индикатор 1: количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности | 0,8 |  | чел. |  | 2090 | 2100 | 2110 | 2120 | 2130 | 2140 | 2140 |
|  | Индикатор 2: количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности | 0,2 |  | чел. |  | 60 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 |
| 6 | Мероприятие 6: строительство современной лыжероллерной трассы |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 43900,7 | - | - | - | - | - | 43900,7 |
| 7 | Мероприятие 7: адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 2015 | тыс. руб. | Всего | 1595,0 | - | - | - | - | - | 1595,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 508,4 | - | - | - | - | - | 508,4 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1086,6 | - | - | - | - | - | 1086,6 |
| 8 | Мероприятие 8: реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (в рамках национального проекта "Демография") |  |  | тыс. руб. | Всего | - | - | - | - | - | 647,3 | 647,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 407,8 | 407,8 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 174,8 | 174,8 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 64,7 | 64,7 |
|  | ИТОГО по 1 этапу |  |  | тыс. руб. | Всего | 166195,7 | 120945,3 | 114468,0 | 137700,5 | 141394,7 | 133982,6 | 814686,8 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 164600,7 | 120945,3 | 114468,0 | 137700,5 | 141394,7 | 133400,0 | 812509,2 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 508,4 | - | - | - | - | 174,8 | 683,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1086,6 | - | - | - | - | 407,8 | 1494,4 |

- 5.1. II этап: 2021 - 2024 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя по 2 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Мероприятие 1: размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятиях, в т.ч. мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), подготовке к его выполнению различными возрастными группами населения |  | 2021 - 2024 |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Индикатор 1: количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации | 1 |  | ед. |  | 135 | 140 | 145 | 150 |  |
| 2 | Мероприятие 2: организация и проведение общегородских спортивных мероприятий |  | 2021 - 2024 |  | Местный бюджет | 2600,0 | 2800,0 | 2500,0 | 2500,0 | 10400,0 |
|  | Индикатор 1: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города | 0,2 |  | % |  | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 |
|  | Индикатор 2: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | 0,2 |  | % |  | 24,0 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,5 |
|  | Индикатор 3: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий | 0,2 |  | ед. |  | 265 | 270 | 275 | 280 |  |
|  | Индикатор 4: количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников | 0,2 |  | чел. |  | 2230 | 2250 | 2275 | 2300 |  |
|  | Индикатор 5: количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 0,2 |  | ед. |  | 20 | 24 | 26 | 28 |  |
| 3 | Мероприятие 3: осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 12000,0 | 12500,0 | 11900,0 | 11900,0 | 48300,0 |
|  | Индикатор 1: участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги | 0,8 |  | да/нет |  | да | да | да | да |  |
|  | Индикатор 2: количество зрителей, посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги, за игру | 0,2 |  | чел. |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 4 | Мероприятие 4: поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 25500,0 | 26000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 97500,0 |
|  | Индикатор 1: количество посещений городского бассейна в год | 0,5 |  | чел./пос. |  | 86625 | 86650 | 86675 | 86700 | 86700 |
|  | Индикатор 2: участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) | 0,5 |  | да/нет |  | да | да | да | да |  |
| 5 | Мероприятие 5: обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 97865,0 | 101775,0 | 97000,0 | 97000,0 | 393640,0 |
|  | Индикатор 1: количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности | 0,8 |  | чел. |  | 2150 | 2160 | 2170 | 2170 | 2170 |
|  | Индикатор 2: количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности | 0,2 |  | чел. |  | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
|  | ИТОГО по 2 этапу |  |  | тыс. руб. | Всего | 137965,0 | 143075,0 | 134400,0 | 134400,0 | 549840,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 137965,0 | 143075,0 | 134400,0 | 134400,0 | 549840, 0 |