Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 21.02.2022  № 285-п

План подготовки  проведения городских праздничных  мероприятий, посвящённых Масленице.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка программы праздничных мероприятий, посвящённых Масленице | 21.02.2022 | Фалеева И.Н. Чучелова О.Л. |
|  | Опубликование программы праздничных мероприятий в СМИ | 22.02.2022 | Журавлёва Е.Е. |
|  | Выступление представителей Администрации города с поздравлениями горожан на мероприятии, посвящённом Масленице | 06.03.2022 | Попова Т.С. |
|  | Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Масленице (утренников, праздников, спектаклей) в МБОУ, МБДОУ | 28.02 – 06.03.2022 | Волнистова Т.В., руководители МБОУ, МБДОУ |
|  | Участие МБОУ, МБДОУ в городском конкурсе на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица-2022» | 06.03.2022 | Волнистова Т.В., руководители МБОУ, МБДОУ |
|  | Подготовка и проведение праздников для жителей микрорайонов ТОС | 06.03.2022 | Бодак Н.А. Корнилова Е.И. |
|  | Подготовка и проведение XIV Открытого фестиваля народного творчества «Масленичные забавы» | 28.02.2022 18-00 – 20-00 | Заеленков Д.Н. Смолина Н.В. |
|  | Организация и проведение городского мероприятия «Проводы Масленицы» | 06.03.2022 11-00 – 13-00 | Попова Т.С. Беликов А.Ю. Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Давыдова Ж.В. |
| 8.1 | Монтаж сцены на детской площадке (пр.Маркса); демонтаж сцены | 04.03.2022 06.03.2022 | Пахомова И.В. |
| 8.2 | Монтаж столба. Демонтаж столба | 05.03.2022 06.03.2022 | Пахомова И.В. |
| 8.3 | Оформление сцены | 05-06.03.2022 | Пахомова И.В. Мова Н.Г. |
| 8.4 | Монтаж, демонтаж ограждений | 06.03.2022 | Пахомова И.В. |
| 8.5 | Подача электричества на концертную площадку | 06.03.2022 | Давыдова Ж.В. Пахомова И.В. |
| 8.6 | Аренда и монтаж звукового оборудования | 06.03.2022 | Пахомова И.В. |
| 8.7 | Подготовка площадки для проведения мероприятия: - расчистка от снега; - уборка мусора до и после проведения мероприятий | 05.03.2022 06.03.2022 | Беликов А.Ю. Давыдова Ж.В. |
| 8.8 | Организация праздничной торговли объектов лоточной торговли, осуществляющих реализацию продукции собственного производства предприятий общественного питания, а также безалкогольных напитков, мороженого и товаров праздничной атрибутики в месте проведения городского праздника «Проводы Масленицы» на городской детской площадке (проспект Маркса, д. 45) | 06.03.2022 с 11-00 до 13-00 | Ерёмина А.В. Давыдова Ж.В. |
| 8.9 | Проведение городского конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица» | 06.03.2022 | Мова Н.Г. |
| 8.10 | Проведение спортивных конкурсов | 06.03.2022 | Олухов К.В. |
| 8.11 | Проведение детских конкурсов | 06.03.2022 | Денисова Н.А. Чурин С.В. |
|  | Подготовка и проведение мероприятия «Широкая Масленица» в городском парке | 06.03.2022 13-00 – 16-00 | Давыдова Ж.В., Волкова Е.М. |
| 10. | Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 10.1 | Обеспечение охраны правопорядка, безопасности дорожного движения и безопасности проведения: - XIV Открытого фестиваля «Масленичные забавы», ДК ФЭИ; - городского мероприятия «Проводы Масленицы», пр.Маркса; - мероприятия «Широкая Масленица», Городской парк, пр. Ленина | 28.02.2022 18-00 –20-00 06.03.2022 11-00 - 13-00 06.03.2022 13-00 – 16-00 | Кулигин А.В. Дьяченко И.А. |
| 10.2 | Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения городского мероприятия «Проводы Масленицы», пр.Маркса | 06.03.2022 11-00 - 13-00 | Курдяев С.М. |