Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 14.02.2023 № 302-п

План подготовки  проведения городских праздничных  мероприятий, посвящённых Масленице.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка программы праздничных мероприятий, посвящённых Масленице | 10.02.2023 | Фалеева И.Н. Чучелова О.Л. |
|  | Опубликование программы праздничных мероприятий в СМИ | 10.02.2023 | Журавлёва Е.Е. |
|  | Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Масленице (утренников, праздников, спектаклей) в МБОУ, МБДОУ | 20-24.02.2023 | Волнистова Т.В., руководители МБОУ, МБДОУ |
|  | Участие МБОУ, МБДОУ в городском конкурсе на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица-2023» | 26.02.2023 | Волнистова Т.В., руководители МБОУ, МБДОУ |
|  | Подготовка и проведение праздников для жителей микрорайонов ТОС | 25-26.02.2023 | Бодак Н.А. Корнилова Е.И. |
|  | Подготовка и проведение XV Открытого фестиваля народного творчества «Масленичные забавы» - «Встреча» | 20.02.2023 18-00 – 20-00 | Заеленков Д.Н. Смолина Н.В. |
|  | Организация и проведение семейного праздника «Масленица» в парке усадьбы Белкино | 26.02.2023 12-00 – 14-00 | Попова Т.С. Беликов А.Ю. Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Давыдова Ж.В. |
| 7.1 | Оформление сценической площадки | 26.02.2023 | Пахомова И.В. Мова Н.Г. |
| 7.2 | Подача электричества на концертную площадку | 26.02.2023 | Давыдова Ж.В. Пахомова И.В. |
| 7.3 | Аренда и монтаж звукового оборудования | 26.02.2023 | Пахомова И.В. |
| 7.4 | Подготовка площадки для проведения мероприятия: - расчистка от снега; - уборка мусора до и после проведения мероприятий | 25.02.2023 26.02.2023 | Беликов А.Ю. Давыдова Ж.В. |
| 7.5 | Организация праздничной торговли в местах проведения мероприятий: - «Проводы зимы» в городском парке; - «Масленица» в парке усадьбы Белкино | 25-26.02.2023 с 12-00 до 14-00 | Ерёмина А.В. Давыдова Ж.В. |
| 7.6 | Проведение городского конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица - 2023» | 26.02.2023 | Мова Н.Г. |
| 7.7 | Проведение спортивных конкурсов | 26.02.2023 | Олухов К.В. |
| 7.8 | Проведение детских конкурсов | 26.02.2023 | Мова Н.Г. |
| 7.9 | Организация работы интерактивной площадки «Тульская богатырская Застава» | 26.02.2023 | О.Игорь (Горня) Пахомова И.В. |
| 8. | Подготовка и проведение мероприятия «Проводы зимы» в городском парке | 25.02.2023 12-00 – 15-00 | Давыдова Ж.В., Волкова Е.М. |
| 9. | Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 9.1 | Обеспечение охраны правопорядка, безопасности дорожного движения и безопасности проведения: - XV Открытого фестиваля «Масленичные забавы» - «Встреча», ДК ФЭИ; - мероприятия «Проводы зимы», Городской парк, пр. Ленина; - семейного праздника «Масленица», парк усадьбы Белкино | 20.02.2023 18-00 –20-00 25.02.2023 12-00–15-00 26.02.2023 12-00–14-00 | Кулигин А.В. Дьяченко И.А. |
| 9.2 | Обеспечение оперативного реагирования службы «Скорой помощи» во время проведения семейного праздника «Масленица», парк усадьбы Белкино | 26.02.2023 12-00-14-00 | Курдяев С.М. |