п.п.

Приложение

к постановлению Администрации города

от 03.12.2024 № 3568-п

**План подготовки к проведению мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

Организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|  | Проведение работ по уборке и необходимому благоустройству территорий объектов:  - мемориал «Вечный огонь»;  - братская могила в Белкино;  - мемориал «Журавли»;  - монумент «Они погибли за Родину»;  - площадь у фонтана | 01.05.2025 | Раудуве И.В.  Асташкина К.М.  Фёдоров Д.В.  Давыдова Ж.В. |
|  | Приведение в порядок могил участников Великой Отечественной войны на городском кладбище, памятных знаков и памятных мест в городе, связанных с защитниками Отечества.  Памятные знаки: погибшим из села Белкино, из деревень Пяткино и Самсоново, посёлка Обнинское, штаба Западного фронта  Могилы: Осипенко Л.Г., Любого И.С., Наумова А.Ф., Трушкова И.Ф., Кардашина А.В., Балакирева Н.М., Легкошкура Ф.А., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М., Гриненко С. А., Майстришина Р. В., Новикова И.В.,., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г.,  Ворожейкина Е.Ф., Баршевцева Н.С., Корнеева Н.А. | 01.05.2025 | Фёдоров Д.В.  Городецкая О.А., руководители организаций и предприятий города, учебных заведений, командование воинских частей и военного комиссариата  (по согласованию) |
|  | Разработка медиа-плана освещения событий в г. Обнинске, связанных с 80-летием Великой Победы | 01.02.2025 | Журавлёва Е.Е. |
|  | Разработка плана мероприятий по организации адресного поздравления ветеранов Великой Отечественной войны | 01.03.2025 | Ананьев Г.Е.  Попова Т.С.  Белякова Н.В.  Куренкова Е.В. |
|  | Организация работы с предприятиями, учреждениями города и воинскими частями по подготовке к проведению мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы | 01.02.2025 | Висковская И.Н.  Ананьев Г.Е.  Вичканов Р.А.  Соловьёва Э.З. |
|  | Разработка плана мероприятий в образовательных организациях города, посвящённых 80-летию Великой Победы | 01.02.2025 | Волнистова Т.В. |
|  | Разработка плана городских культурно-массовых мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы | 01.02.2025 | Попова Т.С.  Фалеева И.Н. |
|  | Разработка плана городских спортивных мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы | 01.02.2025 | Попова Т.С.  Олухов К.В. |
|  | Организация работы по проведению Акции «Бессмертный полк» | 01.02.2025 | Ананьев Г.Е.  Казаков Д.А. |
|  | Издание книги в серии «Музейный проект» А.Ф. Наумов «Статьи. Записки. Воспоминания» | 01.04.2025 | Попова Т.С.  Фалеева И.Н.  Кащеева А.А. |
|  | Разработка городского туристического маршрута «Маршрут доблести» | 01.04.2025 | Попова Т.С.  Фалеева И.Н.  Кащеева А.А. |
|  | Оформление уличной выставки, посвящённой 80-летию Великой Победы (Парк Победы, пр. Маркса) | 01.04.2025 | Давыдова Ж.В.  Кащеева А.А. |
|  | Подбор необходимого ассортимента и приобретение сувенирной и печатной продукции | 01.04.2025 | Поплавская Е.В. (по согласованию) |

Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
|  | Подготовка обращения в адрес начальника УФС ВНГ РФ по Калужской области о выделении дополнительного личного состава для обеспечения охраны общественного порядка 8-10 мая 2025 г. | 01.04.2025 | Кулигин А.В.  (по согласованию) |
|  | Проверка работоспособности и качества системы видеонаблюдения «Безопасный город», включая подъезды и выезды из г.Обнинска | 01.04.2025 | Краско С.П. |
|  | Разработка и согласование схемы организации дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий | 08.04.2025 | Раудуве И.В.  Кукецяк Д.Л.  Бочинин К.Ю.  (по согласованию) |

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами | Г.Е.Ананьев |
| Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства | И.В.Раудуве |
| Заместитель главы Администрации города  по социальным вопросам | Т.С.Попова |
| Заместитель главы Администрации города в сфере образования, начальник управления общего образования  Администрации города | Т.В.Волнистова |
| Заместитель главы Администрации города по экономическому развитию | И.Н.Висковская |
| Начальник Правового управления  Администрации города | С.А. Помещикова |
|  |  |
|  |  |

Исп. Чучелова О.Л.

тел. (48439) 4-97-55

Рассылка:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. В дело – 4; 2. Попова Т.С. -1; 3. Акчурин М.Ф.- 1; 4. Ананьев Г.Е.-1; 5. Казаков Д.А. -1; 6. Бердников Д.С. – 1; 7. Вичканов Р.А. -1; 8. Волнистова Т.В. -1; 9. Давыдова Ж.В. -1; 10. Белякова Н.В. – 1; 11. Касабринова И.В. -1; 12. Пироженко С.А. – 1; 13. Журавлёва Е.Е. -1; 14. Дзадзамия Г.Г. – 1; 15. Фёдоров Д.В. -1; 16. Дьяченко И.А. – 1; 17. Кулигин А.В. -1; 18. Курдяев С.М. -1; 19. Мельникова А.Д.– 1; 20. Корнилова Е.И. -1; 21. Куренкова Е.В. – 1; 22. Раудуве И.В. – 1; 23. Олухов К.В. -1. 24. Городецкая О.А. -1; 25. Соловьёва Э.З. - 1; | 1. Ребров С.А. -1; 2. Пахомова И.В. – 1; 3. Фалеева И.Н. – 1; 4. Самбуров Д.А. -1; 5. Светлаков В.Б. -1. |