5.3. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры города Обнинска»

| № п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта<1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов<2> | Сроки реализа-ции | Единица измере- ния | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | A | Национальный проект «Культура» |  |  | 2019-2022 | тыс. руб. | Всего: | 6 666,7 | 0 | 13 369,3 | 1 000,0 |  | 21 036,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5 760,0 | 0 | 8 763,6 | 1 000,0 |  | 15 523,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 240,0 | 0 | 3 937,2 | 0 |  | 4 177,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 666,7 | 0 | 668,5 | 0 |  | 1 335,2 |
| 1.1. | A1 | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствова-ние материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | Приобретение музыкальных инструментов для школ искусств – МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2» | 2019 | тыс. руб. | Всего: | 6 666,7 |  |  |  |  | 6 666,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5 760,0 |  |  |  |  | 5 760,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 240,0 |  |  |  |  | 240,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 666,7 |  |  |  |  | 666,7 |
|  |  | Целевой показатель 1. Количество ДШИ, в которых приобретены музыкальные инструменты |  |  |  | ед. |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 1.2. | A1 | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствова-ние материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | Мероприятия, направленные на модернизацию детских школ искусств (Капитальный ремонт МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2») | 2021 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 13 369,3 |  |  | 13 369,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 8 763,6 |  |  | 8 763,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 3 937,2 |  |  | 3 937,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 668,5 |  |  | 668,5 |
|  |  | Целевой показатель 1. Количество зданий ДШИ, в которых произведён капитальный ремонт |  |  |  | ед. |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 1.3. | A3 | "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" («Цифровая культура») | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствова-ние материально-технической базы библиотек | Закупка оборудования для технического оснащения виртуального концертного зала МБУ «ЦБС» | 2022 | тыс. руб. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Целевой показатель 1. Количество созданных виртуальных концертных залов |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |