Приложение № 3

к постановлению Администрации города

от 29.03.2023 № 670-п

План проведения мероприятий, посвящённых 78-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Организационно-техническое обеспечение проведения празднования.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Привести в порядок мемориальный комплекс «Вечный огонь» | 08.05 | Беликов А.Ю. |
|  | Привести в порядок могилы участников Великой Отечественной войны на городском кладбище, памятные знаки и памятные места в городе, связанные с защитниками Отечества. Памятные знаки погибшим из села Белкино, из деревень Пяткино и Самсоново, посёлка Обнинское, штаба Западного фронта, места первого захоронения погибших в войне, Братской могилы в Белкино. Могилы: Осипенко Л.Г., Любого И.С., Наумова А.Ф., Трушкова И.Ф., Кардашина А.В., Балакирева Н.М., Легкошкура Ф.А., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М., Гриненко С. А., Майстришина Р. В., Новикова И.В.,., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г., Ворожейкина Е.Ф., Баршевцева Н.С., Корнеева Н.А. | 08.05 | Руководители: МПКХ, бюро ритуальных услуг, организаций, учебных заведений, командование воинских частей и военного комиссариата (по согласованию) |
|  | Привести в порядок места проведения массовых мероприятий: - парк усадьбы Белкино; - Дача Морозовой; - мемориал «Журавли» | 05.05 | Беликов А.Ю. Давыдова Ж.В. Кащеева А.А. |
|  | Празднично оформить город, территории предприятий, учреждений, организаций, воинских частей. | 07.05 | Грицук О.А., руководители предприятий, учебных заведений, организаций, командование воинских частей (по согласованию) |
|  | Приобрести венки и корзины с лентами для возложения к памятникам и местам захоронений. 5 венков: - мемориальному комплексу «Вечный огонь» (4 венка); - воинскому захоронению в Белкино (1 венок); 23 корзины: - памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко; - памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира); - могилам участников Великой Отечественной войны на городском кладбище: Балакирева Н.М., Гриненко С. А., Кардашина А.В., Легкошкура Ф. А., Любого И.С., Майстришина Р. В., Наумова А.Ф., Новикова И.В., Осипенко Л.Г., Трушкова И.Ф., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г., Ворожейкина Е.Ф., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М., Баршевцева Н.С., Корнеева Н.А. | 06.05 | Ребров С.А. |
|  | Обеспечить охрану сцены и сценического оборудования на площади у фонтана (ул.Победы). | 06.05 с 19-00 - 10.05 до 10-00 | Фёдоров Д.В. |
|  | Организовать монтаж и демонтаж ограждения: - доставка ограждений к мемориальному комплексу «Вечный огонь» к 8.00; 8.00(монтаж); 10.45 (демонтаж); - доставка ограждений к сценической площадке у фонтана к 09.00; (22.30 демонтаж). | 09.05 | Пахомова И.В. Заеленков Д.Н. |
|  | Доставить стулья (80 шт.) из МБУ «ГКВ» к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в 7.00 (и обратно после проведения мероприятия - в 11.00). | 09.05 | Корнилова Е.И. БердниковД.С. (по согласованию) |
|  | Подготовить флагштоки на мемориальном комплексе «Вечный огонь». | 08.05 | Давыдова Ж.В. |
|  | Подготовить подставки для возложения венков (60 шт.) у мемориального комплекса «Вечный огонь». | 08.05 | Давыдова Ж.В. |
|  | Согласовать места установки и установить 2 шатра для артистов на территории магазина «Родной», 2 шатра за сценой. | 09.05 к 8-00 | Пахомова И.В. |
|  | Установить 2 палатки для организации музея под открытым небом «Штаб» и «Госпиталь». | 09.05 с 8-00 до 10-00 | Бердников Д.С. (по согласованию) Пахомова И.В. Волнистова Т.В. Осипова Т.А. (по согласованию) |
|  | Организовать монтаж, демонтаж сцены у фонтана. | 06.05 с 09-00 10.05 с 10-00 | Пахомова И.В. |
|  | Организовать доставку стульев (80 штук) к фонтану. | 09.05 10-00 | Заеленков Д.Н. |
|  | Обеспечить: - запуск фонтана на ул. Победы; - свето-музыкальное представление фонтанной группы. | с 01.05 09.05 с 22-00 | Раудуве И.В. Фёдоров Д.В. |
|  | Обеспечить уборку территории у фонтана на ул. Победы: | 01.05; 08.05; 09.05, с 15-00 до 22-00; 10.05 | Раудуве И.В. Фёдоров Д.В. |
|  | Обеспечить подачу напряжения: - для монтажа и демонтажа сцены (у фонтана); - для подключения звуковой аппаратуры. | 06.05 с 09-00 до 22-00; 10.05 с 10-00 до 18-00; 09.05 с 7-00 до 22-30 | Фёдоров Д.В. |
|  | Обеспечить демонтаж двух секций декоративных ограждений с обеих сторон сцены для прохода артистов. | 08.05 | Фёдоров Д.В. |
|  | Обеспечить работу уличного освещения у мемориального комплекса «Вечный огонь». Обеспечить подачу напряжения для подключения звукового оборудования на: - мемориальном комплексе «Вечный огонь»; - фонтан. | 08.05 09.05 с 8-00 с 7-00 | Марченко А.А. Фёдоров Д.В. |
|  | Установить биотуалеты: - у фонтана - 10 шт. (ул. Победы); - за сценой – 1 шт. | 09.05 8-00-22-30 | Пахомова И.В. |
|  | Организовать работу волонтёров. | 09.05 | Чурин С.В. |
|  | Подготовить и отправить поздравительные открытки участникам Великой Отечественной войны от главы городского самоуправления и главы Администрации города. | 28.04 | Вичканов Р.А. Соловьёва Э.З. Журавлёва Е.Е. Жарский В.А. |
|  | Организовать вручение подарочных наборов участникам Великой Отечественной войны. | 28.04 – 07.05 | Жарский В.А |
|  | В средствах массовой информации опубликовать: - программу праздничных мероприятий; - поздравления с праздником. | 26.04 06.05 | Журавлёва Е.Е. Чучелова О.Л. |
|  | Подготовить сценарии: - театрализованного представления на Морозовской даче; - концертной программы в парке усадьбы Белкино; - митинга на братской могиле в Белкино - митинга на мемориале «Журавли» - митинга на мемориальном комплексе «Вечный огонь»; - театрализованной программы; - вечернего концерта. | 18.04 | Демидов О.Л. Волкова Е.М. Цивцивадзе Е.Н. Заеленков Д.Н. Мова Н.Г. |
|  | Утвердить маршрут движения духового оркестра, праздничных колонн военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города к мемориальному комплексу «Вечный огонь». | 20.04 | Вичканов Р.А. Кулигин А.В. (по согласованию) Чурин С.В. |
|  | Организовать координацию движения духового оркестра, праздничных колонн военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города к мемориальному комплексу «Вечный огонь». | 09.05 | Вичканов Р.А. Ребров С.А. Чурин С.В. |
|  | Организовать построение возлагающих венки от организаций и предприятий города. | 09.05, 9-30 – 10-00 | Вичканов Р.А. Соловьёва Э.З. |
|  | Организовать проведение репетиций митинга на мемориальном комплексе «Вечный огонь». | По согласова-нию с участниками репетиций | Фалеева И.Н. Заеленков Д.Н. Пироженко С.А. (по согласованию) Бердников Д.С. (по согласованию) Волнистова Т.В. |
|  | Подготовить пропуски для проезда к местам проведения мероприятий. | 29.04 | Фалеева И.Н. Ерёмина А.В. Журавлёва Е.Е. Раудуве И.В. |

Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать и согласовать схему организации дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий. | 08.04 | Раудуве И.В. Кукецяк Д.Л. Бочинин К.Ю. (по согласованию) |
|  | Подготовить обращение в адрес начальника УФС ВНГ РФ по Калужской области о выделении дополнительного личного состава для обеспечения охраны общественного порядка с 08 по 10 мая 2023 года. | 22.04 | Кулигин А.В. (по согласованию) |
|  | Проверить работоспособность и качество системы видеонаблюдения «Безопасный город», включая подъезды и выезды из г.Обнинска. | 27.04 | Краско С.П. |
|  | Сопровождение силами ОВД и ДПС - городской легкоатлетической эстафеты; - легкоатлетического пробега Обнинск-Стрелковка. Старты от мемориального комплекса «Вечный огонь». | 04.05, 15-00 09.05, 8-00 | Кулигин А.В. (по согласованию) Бочинин К.Ю. (по согласованию) Олухов К.В. |
|  | Сопровождение силами ОВД и ДПС движения колонн к мемориальному комплексу «Вечный огонь»: - духового оркестра, военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города (ул.Лейпунского, ул.Курчатова, ул.Мира). | 09.05 09-00 – 10-00 | Кулигин А.В. (по согласованию) Бочинин К.Ю. (по согласованию) |
|  | Организация регулировки безопасного дорожного движения во время сбора и начала движения колонн военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города (пр.Ленина от пересечения с пл.Преображения до пересечения с пл.Треугольной) | 09.05 09-00 | Кулигин А.В. (по согласованию) Бочинин К.Ю. (по согласованию) |
|  | Охрана общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий согласно плану проведения. | 09.05 | Кулигин А.В. (по согласованию) |
|  | Обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» во время проведения спортивной эстафеты, торжественно-мемориальных мероприятий у мемориального комплекса «Вечный огонь», концертов у фонтана | 04.05 09.05 | Курдяев С.М. (по согласованию) |

Проведение городских праздничных мероприятий.

| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рекомендовать на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях, организациях и воинских частях: 1.1. организовать посещение военных музеев, мест воинской славы и боевых действий в родном крае в годы Великой Отечественной войны; 1.2. провести торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, чествование участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. | Апрель – май | Попова Т.С., Волнистова Т.В., руководители предприятий и учреждений, учебных заведений; командование воинских частей (по согласованию), городской Совет ветеранов (по согласованию) |
|  | Провести праздничный приём главы Администрации города для участников Великой Отечественной войны (50 человек) | 02.05 15-00–17-00 | Ерёмина А.В. Фалеева И.Н. Корнилова Е.И. |
|  | Провести праздничный приём главы Администрации города для членов семей мобилизованных участников СВО | 04.05 | Ерёмина А.В. Фалеева И.Н. Корнилова Е.И. |
|  | Провести Вахту памяти на мемориальном комплексе «Вечный огонь». | 07.05 12-00-16-00 08.05 12-00-16-00 09.05 12-00-15-00 | Волнистова Т.В., Чуркин Е.Г. (по согласованию) |
|  | Провести городскую легкоатлетическую эстафету по улицам города. Старт от мемориального комплекса «Вечный огонь». | 04.05 15-00 | Олухов К.В. |
|  | Организовать и провести возложение венков и цветов к Братской могиле у парка усадьбы Белкино. | 09.05 12-00 | Давыдова Ж.В. |
|  | Провести возложение венков и цветов к: - памятникам А.Ф.Наумову,Л.Г.Осипенко; - мемориальному комплексу «Вечный огонь»; - воинскому захоронению в Белкино; - памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира); - могилам участников Великой Отечественной войны на городском кладбище: Балакирева Н.М., Гриненко С. А., Кардашина А.В., Легкошкура Ф. А., Любого И.С., Майстришина Р. В., Наумова А.Ф., Новикова И.В., Осипенко Л.Г., Трушкова И.Ф., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г., Ворожейкина Е.Ф., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М. | 09.05 | Кулигин А.В. (по согласованию) Акчурин М.Ф. (по согласованию), Дзадзамия Г.Г. (по согласованию), Шубин О.Н., Давыдова Ж.В. |
|  | Провести мероприятия по следующему графику (время проведения праздничных мероприятий с 8-15 до 22-00): | 09.05 | Попова Т.С., руководители предприятий, учреждений, учебных заведений и организаций города (по согласованию) |
| 8.1. | 8.15 – мемориальный комплекс «Вечный огонь», старт легкоатлетического пробега «Обнинск – Стрелковка». | 09.05 | Олухов К.В. |
| 8.2. | 8.30 – 22.00 – организация работы торговых точек. | 09.05 | Ерёмина А.В. |
| 8.3. | 8.45 – доставка венков к мемориальному комплексу «Вечный огонь». | 09.05 | Шубин О.Н. |
| 8.4. | 8.30-9.15 Сбор колонны (пр. Ленина от пересечения с пл. Преображения до пересечения с пл. Треугольной) 9.15 – 10.00 – движение колонны к мемориальному комплексу «Вечный огонь»: - духовой оркестр, военнослужащих, «Бессмертный полк», организации города (ул. Лейпунского, пр. Ленина, ул. Курчатова, ул. Мира). | 09.05 | Вичканов Р.А. Соловьёва Э.З. Чурин С.В. Кулигин А.В. (по согласованию) |
| 8.5. | 9.00 – 9.30 - панихида по усопшим воинам на мемориальном комплексе «Вечный огонь». | 09.05 | О. Сергий (Вишняков) (по согласованию) |
| 8.6. | 9.30 – проведение акции «Спасибо за жизнь», «Письма Победы» организация игровых станций на аллее по ул.Жукова. | 09.05 | Чурин С.В. |
| 8.7. | 10.00 – митинг у мемориального комплекса «Вечный огонь», проведение акции «Бессмертный полк». | 09.05 | Фалеева И.Н., Заеленков Д.Н., Корнилова Е.И., Жарский В.А., Дзадзамия Г.Г. (по согласованию), Волнистова Т.В., Чурин С.В. |
| 8.8. | 10.30 – возложение венков, цветов. | 09.05 | Вичканов Р.А. Соловьёва Э.З. |
| 8.9. | 10.40 – прохождение торжественным маршем войск Обнинского гарнизона у мемориального комплекса «Вечный огонь». | 09.05 | Пироженко С.А. (по согласованию), Бердников Д.С. (по согласованию) |
| 8.10. | 10.50 - посещение мемориала жителями города. | 09.05 |  |
| 8.11. | 11.00 – концерт у ДШИ №1. | 09.05 | Фалеева И.Н., Савекина Е.В. |
| 8.12. | 11.00 – 13.00 – театрализованная программа у фонтана. | 09.05 | Фалеева И.Н., Пахомова И.В., Волнистова Т.В. |
| 8.13. | 11.00 – работа полевых кухонь. | 09.05 | Бердников Д.С. (по согласованию), Пироженко С.А. (по согласованию) |
| 8.14. | 18.50 – Всероссийская минута молчания, праздничный концерт у фонтана. | 09.05 | Фалеева И.Н., Пахомова И.В. |
| 8.15. | 22.00 – праздничный салют. | 09.05 | Михин И.В. (по согласованию), Дьяченко И.А. (по согласованию) |