Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Обнинска

| 28.05.2020 | № | 773-п |
| --- | --- | --- |

План мероприятий

по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город Обнинск»

в летний сезон 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания КЧС и ОПБ города Обнинска с рассмотрением вопроса «О повышении эффективности мероприятий обеспечению безопасности людей на водных объектах города Обнинска» | секретариат КЧС и ОПБ | май - ноябрь |
| 2. | Организация обучения спасателей АСФ, обеспечение контроля за их работой | начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | апрель - сентябрь |
| 3. | Организация работы спасательной станции на территории городского пляжа в целях предупреждения несчастных случаев на воде, проведения поисково-спасательных работ и оказания помощи терпящим бедствие | начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | с 01 июня по 31 августа |
| 4. | Проведение в общеобразовательных учреждениях города занятий по теме: «Правила поведения на водных объектах» (дистанционно) | Управление общего образования Администрации города Обнинска | с 1 мая по 30 июня |
| 5. | Информирование жителей города о правилах поведения на водных объектах (размещение публикаций в печатных СМИ, сети интернет, ТВ и радио) | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», Комитет по взаимодействию со средствами массовой информации | с 1 мая по 31 августа |
| 6. | Организация установки знаков, запрещающих купание в местах неорганизованного массового отдыха, запрещенных для купания | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», МП «Коммунальное хозяйство» | до 01 июня |
| 7. | Организация обустройства городского пляжа на реке Протва в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005 года № 360 «Об утверждении Требований охраны жизни людей на воде» | МП «Коммунальное хозяйство» | до 01 июня |
| 8. | Организация дополнительного патрулирования спасателей в местах неорганизованного массового отдыха, запрещенных для купания | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | с 1 июня по 31 августа |
| 9. | Обеспечение охраны общественного порядка на территории городского пляжа | ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию) | с 1 июня по 31 августа |
| 10. | Проведение отбора проб воды водных объектов города | МРУ № 8 ФМБА России (по согласованию) | с 1 июня по 31 августа |
| 11. | Информирование населения о качестве воды в водоемах города | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | с 1 июня по 31 августа |
| 12. | Проверка готовности мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город Обнинск» летнего сезона 2020 года | Комиссия по подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город Обнинск» летнего сезона 2020 года | до 1 июня |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации города Обнинска

| 28.05.2020 | № | 773-п |
| --- | --- | --- |

Перечень мест

массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город Обнинск» в летний сезон 2020 года

- Река Протва в черте муниципального образования «Город Обнинск» - городской пляж.

Приложение № 3 к постановлению

Администрации города Обнинска

| 28.05.2020 | № | 773-п |
| --- | --- | --- |

Состав комиссии

по подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город Обнинск» летнего сезона 2020 года

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства | Лежнин Вячеслав Вячеславович |
| Члены комиссии: |  |
| Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | Краско Сергей Петрович |
| Директор МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию) | Ус Владислав Юрьевич |
| Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска | Раудуве Игорь Винцентасович |
| Главный врач МРУ № 8 ФМБА России (по согласованию) | Марков Владимир Федорович |

Приложение № 4 к постановлению

Администрации города Обнинска

| 28.05.2020 | № | 773-п |
| --- | --- | --- |

Акт проверки

готовности мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город Обнинск» летнего сезона 2020 года

Наименование места массового отдыха на водном объекте на территории муниципального образования «Город Обнинск»: ____________________________________________________

Место массового отдыха на водном объекте на территории муниципального образования «Город Обнинск»:_____________________________________ расположено на земельном участке государственная собственность на который не разграничена.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем/единицы измерения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии - Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства |  | В.В.Лежнин |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |  | С.П.Краско |
| Директор МП «Коммунальное хозяйство» |  | В.Ю.Ус |
| Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска |  | И.В.Раудуве |
| Главный врач МРУ № 8 ФМБА России |  | В.Ф.Марков |