- Приложение

- к постановлению Администрации города

- от   06.06.2016    №  847-п

- 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»

| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро- вания | Годы реализации (в ценах 3-го кв. 2014 года) |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммар-ное) значение показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Мероприятие 1: Строительство магистрального хозфекального коллектора |  | 2015-2022 | тыс. руб. | Всего: | 48 935,4 | 46 937 | 106774,4 | 113862,5 | 107 297 | 127 469 | 145 964 | 123 629 | 820868,3 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | 48 935,4 | 46 937 | 53 374,4 | 60 462,5 | 54 114 | 54 114 | 54 114 | 54 114 | 426 165,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 53 400 | 53 400 | 53 183 | 73 355 | 91 850 | 69 515 | 394 703 |
| Индикатор 1: протяженность проложенного коллектора | 0,5 |  | м. п. |  | -* | -* | 360 | 360 | 334 | 528 | 587 | -* | 2169 |
| Мероприятие 2: Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» |  | 2017 |  | Местный бюджет | 2 000 | - | 4 000 | - | - | - | - | - | 6 000 |
| Индикатор 1: наличие разработанной программы | 1 |  | Да – 1 Нет - 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Мероприятие 3: Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» |  | 2015-2016 |  | Местный бюджет | 26 952,0 | 5 154,0 |  |  |  |  |  |  | 32 106,0 |
| Мероприятие 4: Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» |  | 2015-2016 |  |  | 5 654,0 | 685,0 | - | - | - | - | - | - | 6 339,0 |
| ИТОГО по программе |  |  | тыс. руб. | Всего: | 83 541,4 | 52 776 | 110 774,4 | 113 862,5 | 107 297 | 127 469 | 145 964 | 123 629 | 865 313,3 |
|  |  |  |  | Федераль- ный бюджет | 48 935,4 | 46 937 | 53 374,4 | 60 462,5 | 54 114 | 5 4114 | 54 114 | 54 114 | 426 165,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 34 606 | 5 839 | 57 400 | 53 400 | 53 183 | 73 355 | 91 850 | 69 515 | 439 148 |

* -  согласно технологии  строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.)  без проходки  тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб