Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 10.05.2023 № 1012-п

План подготовки и проведения I Международного фестиваля-конкурса духовых оркестров и ансамблей барабанщиков «Славься, Россия!».

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка программы Фестиваля. Сбор заявок от участников. | 10.05.2023 | Савекина Е.В. |
|  | Подготовка сценария проведения Фестиваля | 13.05.2023 14.05.2023 | Савекина Е.В. Мова Н.Г. |
|  | Изготовление афиши Фестиваля | 10.05.2023 | Савекина Е.В. |
|  | Опубликование пресс-релиза и афиши Фестиваля в СМИ | 10.05.2023 | Журавлёва Е.Е. Фалеева И.Н. |
|  | Организация участия официальных лиц в Фестивале | 13-14.05.2023 | Попова Т.С. Фалеева И.Н. |
|  | Организация трансфера для профессиональных коллективов | 14.05.2023 | Савекина Е.В. Заеленков Д.Н. |
|  | Организация питания участников профессиональных коллективов | 14.05.2023 | Фалеева И.Н. Савекина Е.В. |
|  | Техническое обеспечение проведения Фестиваля: - установка звуковой аппаратуры, стульев, шатров в Городском парке; - установка стульев, шатров, подиума, ограждений на городской детской площадке (пр.Маркса) | 13.05.2023 14.05.2023 | Савекина Е.В. Заеленков Д.Н. Пахомова И.В. |
|  | Организация проведения конкурсной программы в Городском парке | 13.05.2023 09-00 – 19-00 | Фалеева И.Н. Савекина Е.В. Давыдова Ж.В. |
|  | Организация проведения плац-парада на городской детской площадке (пр. Маркса) | 13.05.2023 12-00 – 15-00 | Фалеева И.Н. Савекина Е.В. Давыдова Ж.В. |
|  | Подготовка территории, прилегающей к местам проведения Фестиваля: - уборка мусора до и после проведения мероприятий | 13.05.2023 14.05.2023 | Беликов А.Ю. Давыдова Ж.В. |
|  | Обеспечение охраны правопорядка и безопасности проведения Фестиваля | 13.05.2023 14.05.2023 | Кулигин А.В. Дьяченко И.А. |
|  | Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» в месте проведения Фестиваля | 14.05.2023 12-00 – 15-00 | Курдяев С.М. |