Приложение к постановлению

Администрации города

от 05.09.2011  № 1357-п

КОНЦЕПЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ НА 2011-2015 ГОДЫ»

- Общие положения

Концепция муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске на 2011-2015 г.г.» (далее – Концепция) представляет собой официально принятую систему взглядов на цели, задачи, основные принципы и направления деятельности в области развития физической культуры и спорта в городе Обнинске, пропаганде здорового образа жизни.

Концепция является основой для разработки и реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске на 2011-2015 г.г.» (далее – Программа).

Концепция содержит взгляды и основные положения, имеющие долговременный характер и закладываемые в основу формирования Программы.

В Концепции сформулированы цель, задачи Программы и методы их решения.

Концепция определяет наиболее приоритетные направления по развитию физической культуры и спорта в городе Обнинске, формы реализации Программы и необходимые для этого источники финансирования.

Концепция формирует основные показатели эффективности Программы и дает предварительную оценку результата реализации ее мероприятий.

Концепция является обязательным документом при разработке муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске на 2011-2015 г.г.»

2.Обоснование целесообразности разработки целевой программы

Занятия широких масс населения физической культурой и спортом, а также успехи на международных состязаниях являются доказательством жизнеспособности любой нации. Спорт и физкультура является средством отдыха и оздоровления различных социальных групп населения, реабилитации инвалидов и повышения качества жизни. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения.

Одно из важных мест в системе профилактики правонарушений занимает физическая культура и массовый спорт, которые как социально значимые виды деятельности отвечают потребностям формирующейся личности. Являясь основной частью общей культуры личности, физическая культура и спорт во многом определяют ее социальный и нравственный статус и могут быть важными факторами предупреждения и преодоления педагогической и социальной запущенности детей и подростков.

Привлечение различных категорий граждан, особенно подрастающего поколения, к занятиям физической культурой и спортом является одним из действенных факторов профилактики правонарушений, экстремизма, разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве.

При решении задач социально-экономического развития города Обнинска одним из приоритетных направлений является воспитание здорового молодого поколения, посредством привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Неудовлетворительные показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи и призывников свидетельствуют о наличии ряда нерешенных проблем в сфере физической культуры и спорта. Одним из факторов, негативно влияющим на формирование здоровья детей, подростков и молодежи, является низкая двигательная активность.

- В соответствии с Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" и областной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая задача может быть решена при реализации комплексной программы.

Кроме того, роль физкультуры и спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

- Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере физической культуры и спорта без использования программно-целевого метода

В настоящее время в городе имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом среди различных групп населения;

- несоответствие уровня материально - технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в городе;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- отсутствие в городе качественного медицинского сопровождения лиц занимающихся физической культурой и спортом в спортивных организациях;

- низкий уровень пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни в городе.

Без использования системного подхода к решению данных проблем мы можем столкнуться со следующими негативными факторами:

- неэффективное использование бюджетных средств;

- недостижение ожидаемых результатов;

- неудовлетворенность населения результатами работы органов местного самоуправления и органами исполнительной власти города в области физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске на 2011-2015 годы (далее – Программа) позволит за пять лет решить указанные проблемы, при максимально эффективном управление бюджетными и внебюджетными средствами.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием массового спорта и спорта высших достижений:

- развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;

- организацию активной пропаганды физической культуры и спорта;

- финансирование развития и модернизации спортивной инфраструктуры;

- осуществление мониторинга оценки населением проводимых мероприятий по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом и динамики доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и, при необходимости, их корректировки;

- популяризация физической культуры и спорта путем финансовой поддержки городских команд по волейболу и футболу, выступающих на Российском уровне.

- Оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблем;

- распределение полномочий и ответственности;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

В качестве возможных рисков при решении проблемы можно выделить:

- недостаточную или несоответствующую подготовку ее исполнителей;

- проблема с финансированием Программы;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение участниками обязательств по реализации Программы на отдельных этапах.

- Этапы решения проблемы программно-целевым методом

Реализация Программы  рассчитана на 5 лет и будет осуществляться в 3 этапа.

Мероприятия 1 этапа (- 2011 год) включают в себя:

- инвентаризацию спортивных объектов в образовательных учреждениях и по месту жительства, согласование   места   строительства   новых   спортивных  объектов  в образовательных учреждениях и по месту жительства;

- начало строительства   спортивных   объектов   в  образовательных учреждениях и по месту жительства;

- начало организации пропаганды занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни;

- включение в   действующие   статистические    формы    отчетности показателей   по   категориям   граждан,  систематически  занимающихся физической культурой и спортом;

- начало реконструкции  объектов спортивной инфраструктуры;

В течение  1  этапа  предполагается   увеличение   доли   горожан,   систематически  занимающихся  физкультурой  и спортом, до 22% процентов.

Мероприятия 2 этапа (2012 - 2013 годы) включают в себя:

- продолжение строительства  и  постепенный  ввод  в   эксплуатацию спортивных   объектов   в   образовательных  учреждениях  и  по  месту  жительства;

- осуществление мероприятий   по   организации  пропаганды  занятий  физической культурой и спортом;

- разработку и  внедрение  физкультурно-оздоровительных  программ и технологий и их  адаптация  в  образовательных  учреждениях  с  учетом особенностей развития детей и подростков;

- продолжение осуществления мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров;

- продолжение осуществления   мероприятий   по   реконструкции и модернизации  спортивной  инфраструктуры в образовательных учреждениях и поместу жительства.

В течение  2  этапа  предполагается   увеличение   доли  горожан,   систематически  занимающихся  физкультурой  и спортом, до 23 процентов.

Мероприятия 3 этапа (2014 - 2015 годы) включают в себя:

- завершение строительства и последовательный ввод  в  эксплуатацию спортивных объектов в образовательных учреждениях и спортивных центров по месту жительства.

- осуществление мероприятий   по   пропаганде  занятий  физической культурой и спортом, здорового образа жизни;

- завершение осуществления  мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров;

- завершение осуществления    мероприятий    по   реконструкции и модернизации спортивной инфраструктуры в образовательных учреждениях и поместу жительства.

В течение   3   этапа   предполагается  увеличение  доли  горожан, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, до 25 процентов.

- Предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения   путем   развития   инфраструктуры   спорта,  популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения   указанной  цели  должны  быть  решены  следующие основные задачи:

- повышение интереса   различных   категорий   граждан   к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры   для  занятий  массовым  спортом,  как  в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

- создание и   внедрение   в  образовательный  процесс  эффективной системы  физического  воспитания,   ориентированной   на   особенности развития детей и подростков;

- развитие системы физкультурно-оздоровительной работы с категорией населения, имеющей ограниченные возможности здоровья;

- создание необходимых условий для привлечения на работу в город кадров: тренеров, тренеров-преподавателей, спортивных инструкторов, преподавателей физической культуры.

- внедрение новых  научных  и  методических  разработок  в  области спорта;

- развитие материально-технической базы спортивной инфраструктуры;

- в целях популяризации физической культуры и спорта, поддержка спортсменов Обнинцев достигших высших спортивных результатов (МСМК, ЗМС по олимпийским видам спорта), финансирование городских команд по волейболу и футболу.

Решение указанных  задач  будет  осуществляться  по  направлениям "Массовый спорт" и "Спортивное совершенствование".

Основными задачами  Программы  по  направлению  "Массовый  спорт"

являются:

- повышение  интереса  различных  категорий  к занятиям физической культурой и спортом посредством:

- разработки физкультурно-оздоровительных  программ  для  различных слоев населения;

-  привлечение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортов в выходные и праздничные дни (занятие с инструктором на спортивных площадках города);

- обеспечения доступности занятий физической  культурой  и  спортом для различных  категорий граждан,  в том числе на основе разработки и применения механизма  льготного  и  бесплатного  посещения  спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан,  детьми,  учащимися (обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсионерами, инвалидами;

- организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя  распространение  социальной   рекламы,   продвижение   ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение в средствах массовой информации соревнований и открытия спортивных центров, информационную поддержку Программы.

- развитие  инфраструктуры  для  занятий  массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства, включая:

- строительство в  образовательных  учреждениях  и по месту жительства многофункциональных спортивных площадок;

- строительство на  основе  долевого финансирования за счет средств  федерального бюджета и бюджета субъекта  Российской  Федерации  спортивных   центров   для   удовлетворения  потребностей  в  занятиях физической культурой и спортом всех категорий населения.

Основными задачами Программы по  направлению  " Спортивное совершенствование "

являются:

- развитие    материально-технической    базы,  в  том  числе реконструкция  спортивных баз,  реконструкция  и строительство   спортивных   центров  по  различным  видам  спорта  на территории  города Обнинска,   реконструкция   и   модернизация спортивной базы образовательных учреждений;

- поддержка за счет средств местного бюджета городских команд по волейболу и футболу, а также обнинских спортсменов достигших высших спортивных результатов (МСМК, ЗМС по олимпийским видам спорта) в целях популяризации спорта;

- поддержка за счет средств местного бюджета привлеченного профессионального тренерского состава;

- решение вопроса по организации работы физкультурно-спортивного диспансера в городе.

Для оценки   промежуточных   и  конечных  результатов  реализации Программы  будут  использоваться  следующие   целевые   индикаторы и показатели:

Направление "Массовый спорт" до 2015 года:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом,  к общей численности населения города  до 25 %;

- увеличение доли воспитанников дошкольных учреждений и учащихся образовательных учреждений, занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных организациях, к общей численности населения данной группы  до 30 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения данной категории до 10%;

- количество квалифицированных  тренеров  и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций,  работающих по специальности, что соответствует социальным нормативам обеспеченности и требованиям рынка (предполагаемый рост до  255  работников  с  учетом задействованных в коммерческом секторе);

Направление "Спортивное совершенствование" до 2015 года:

- увеличение поддержки за счет средств местного бюджета городских команд по волейболу и футболу в целях популяризации спорта, привлечение внебюджетных средств (по мере увеличения привлеченных средств снижается финансирование из бюджета города);

- увеличение числа обнинских спортсменов достигших высших спортивных результатов (МСМК, ЗМС по олимпийским видам спорта), их материальная поддержка в целях популяризации спорта;

- увеличение числа привлеченного профессионального тренерского состава, их материальная поддержка для решения кадрового вопроса.

- решение вопроса по медицинскому сопровождению спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях города, в том числе на профессиональном уровне.

- Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности от реализации целевой программы

Для оценки   социально-экономической   эффективности   реализации Программы используются показатели "число дней временной нетрудоспособности по всем причинам" и "расходы на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения)".  Факторами риска  нарушения  здоровья человека являются недостаток движения, несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков,   инфекционные   заболевания,   переохлаждение  организма, недосыпание и отсутствие полноценного отдыха. Повышение двигательной   активности   и   закаливание   организма являются  основными   компонентами   регулярных   занятий   физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Выраженная тенденция  к  снижению  среднего  числа дней временной нетрудоспособности  от  всех   причин   будет   свидетельствовать   об эффективности реализации программных мероприятий.

Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно  занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как  за  счет  роста  расходов бюджетов  всех  уровней  и  роста  частных  инвестиций,  так и за счет увеличения  расходов  граждан   на   физическую   культуру   и   спорт (приобретение  абонементов  в спортивные клубы и секции,  приобретение спортивной одежды и инвентаря).

Рост расходов  на  физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения) будет свидетельствовать об изменении  отношения  граждан  к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении  расходов  государства  на  оказание  медицинской  помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения  к 2015   году   среднего   числа   дней  временной нетрудоспособности  по  всем  причинам,  а  также   в   предотвращении экономического  ущерба  из-за  недопроизводства  валового  внутреннего продукта,  связанного с заболеваемостью,  инвалидностью и  смертностью населения.

- Предложения по исполнителям целевой программы

В качестве исполнителей целевой программы предлагается привлечь следующие организации:

- Комитет по физической культуре и спорту Администрации города;

- Управление общего образования Администрации города Обнинска;

- Отдел по делам молодежи Администрации города Обнинска;

- Отдел по взаимодействию со СМИ Администрации города Обнинска;

- Отдел здравоохранения Администрации города Обнинска;

- Клиническая больница №8 ФМБА России (по согласованию);

- МУ «Городское строительство» (по согласованию);

- Спортивные Федерации по видам спорта (по согласованию);

- Муниципальные предприятия и учреждения, работающие в сфере физической культуры и спорта (по согласованию);

- СТК РОСТО (ДОСААФ) (по согласованию);

- Предприятия города Обнинска (по согласованию);

- Учреждения высшего и профессионального образования города Обнинска (по согласованию);

- Общественные организации, пропагандирующие физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни (по согласованию).

- Предложения о разработчике целевой программы и исполнителе-координаторе целевой программы

Разработчиком целевой Программы является Комитет по физической культуре и спорту Администрации города  Обнинска.

Исполнителем-координатором Программы является Комитет по физической культуре и спорту Администрации города  Обнинска.

Общий контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется заместитель главы Администрации города Обнинска по социальным  вопросам.

Непосредственный контроль  за  реализацией   Программы осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Администрации города  Обнинска.

Кроме того, контроль за ходом  реализации  Программы  может   осуществляться  в  процессе комплексных  проверок.

- Предложения по основным направлениям финансирования целевой программы

Финансирование муниципальной целевой  Программы осуществляется за счет средств бюджета города, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетных средств в объемах предусмотренных Программой.

По предварительным оценкам на реализацию программных мероприятий потребуется:

тыс. рублей

| Годы | ИТОГО | областной бюджет* | федеральный бюджет** | местный бюджет*** | внебюджетные источники**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 563 156 | 422 263 | ------------------- | 137 393 | 3 500 |
| 2012 | 1 076 780 | 61 450 | 829 000 | 178 330 | 8 000 |
| 2013 | 117 110 | 17 800 | 5000 | 88 310 | 6 000 |
| 2014 | 86 740 | 16 400 | 5000 | 58 340 | 7 000 |
| 2015 | 69 370 | 16 500 | 5000 | 39 870 | 8 000 |
| всего | 1 913 156 | 534 413 | 844 000 | 502 243 | 32 500 |

*) Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**) Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

***) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета города, ежегодно уточняются в соответствии с решением органа местного самоуправления на очередной финансовый год и на плановый период.

****)  Объемы финансовых средств, привлекаемые на реализацию программы из внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.

11.Общие принципы и механизмы формирования мероприятий целевой программы

Мероприятия целевой Программы будут формироваться разработчиками и исполнителями программы. Администрация города обеспечивает качественное проведение намеченных мероприятий, целевое, эффективное использование средств на реализацию программы.