Приложение

к постановлению Администрации

города Обнинска от

03.12.2013 № 2172-п

ПЛАН

противопожарных мероприятий в осенне-зимний период

2013 – 2014гг. на территории города Обнинска

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить План проведения месячника пожарной безопасности в осенне-зимний период 2012 - 2013 | 09.11.13 | ОНД (по согласованию) МКУ УГОЧС |
|  | Издать приказы и о подготовке предприятий, организаций и учреждений в противопожарном отношении к осенне-зимнему пожароопасному периоду. | до 09.11.13 | Руководители объектов, организаций |
|  | Провести работу со средствами массовой информации по информированию населения города Обнинска мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре. | 11.11.13 - 28.02.14 | Начальник отдела по взаимодействию со СМИ, ОНД (по согласо-ванию), 8 ОФПС (по согласованию) |
|  | Провести обучение работников объектов мерам пожарной безопасности. | 11.11.13- 28.02.14 | Руководители объектов, организаций |
|  | Провести обучение дошкольников, учащихся учебных заведений города мерам пожарной безопасности и действиям в ЧС по программам ОБЖ. | 11.11.13- 28.02.14 | УОО, руководители учебных заведений |
|  | Провести практические занятия по эвакуации людей на случай пожара и возникновения ЧС на объектах с массовым пребыванием людей. | 11.11.13 - 28.02.14 | ОНД (по согласованию), 8 ОФПС (по согласо-ванию), УОО, руково-дители объектов, организаций |
|  | Провести работу по проведению совместных с участковыми уполномоченными инспекторами полиции и работниками коммунальных служб рейдов по чердачным и подвальным помещениям с целью выявления мест проживания лиц без определенного места жительства. | 11.11.13 - 28.02.14 | УГХ, Управляющие компании, ОНД (по сог-ласованию), ОМВД (по согласованию), МКУ УГОЧС |
|  | Совместно с представителями коммунальных служб провести проверки противопожарного состояния зданий повышенной этажности, с проведением инструктажа жильцов мерам пожарной безопасности. | 11.11.13 - 28.02.14 | Руководители объектов ОНД (по согласованию), УГХ, Управляющие компании |
|  | Провести очистку территорий, подвалов, чердаков и т.д. от сгораемого мусора. | 11.11.13 - 28.02.14 | Руководители объектов, организаций, УГХ, Управляющие компании |
|  | Силами пожарно-технических комиссий объектов провести проверку противопожарного состояния предприятий, организаций и учреждений с составлением актов проверок и обсуждением результатов на совещаниях. | до 11.12.13 | Руководители объектов, организаций, учреждений |
|  | Принять меры по утеплению внутренних пожарных водопроводов и пожарных гидрантов с целью исключения их замораживания. Регулярно производить очистку мест расположения пожарных гидрантов от снега. | 11.11.13- 28.02.14 | МП «Водоканал», руководители объектов, организаций, управляющие компании |
|  | В период подготовки объектов к пожароопасному периоду, усилить контроль за строгим соблюдением правил применения открытого огня, эксплуатацией электробытовых приборов, технической эксплуатацией всех видов электроустановок и режимом курения. | до 11.12.13 | Руководители объектов, организаций |
|  | Провести инструктажи с обслуживающим персоналом предприятий и учреждений по отработке планов эвакуации и действий на случай пожара, обратив особое внимание на состояние основных и запасных путей эвакуации. | до 11.12.13 | Руководители объектов, организаций |
|  | В праздничные дни перед окончанием работы провести осмотр помещений в противопожарном отношении специально назначенными комиссиями. | предпраздничные, праздничные дни | Руководители объектов, организаций |
|  | В случае необходимости проведения аварийных и ремонтных работ в выходные и праздничные дни, организовать дежурство членов пожарно-технических комиссий и добровольных пожарных формирований в местах проведения этих работ. | в течение пожароопасного периода | Руководители объектов, организаций УГХ, Управляющие компании |
|  | На объектах с массовым пребыванием людей (ДК, школы, гостиницы, общежития, детские сады-ясли и т.п.) провести практические тренировки по отработке планов эвакуации на случай возникновения возможных пожаров. Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т. п.) отработку провести по двум вариантам: в дневное и ночное время. | до 11.12.13 | Руководители объектов, организаций |
|  | Отработать задачу по комплексному использованию сил и средств по предупреждению пожаров и гибели людей при них в жилом секторе, привлечению заинтересованных надзорных органов в рамках системы ГОЧС, правоохранительных органов, а также жилищных организаций. | до 11.12.13 | Руководители объектов, УГХ, Управляющие компании |
| 18. | Уделить особое внимание выполнению требований норм и правил пожарной безопасности при размещении в жилых зданиях организаций различного назначения, в том числе торговых по реализации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, изделий в аэрозольных упаковках и пиротехники. | в течение пожароопасного периода | Руководители объектов |
| 19. | Усилить контроль за состоянием систем электроснабжения в жилом секторе. | в течение пожароопасного периода | Управляющие компании |
| 20. | Согласовать программы новогодних представлений общегородского значения с представителями ОНД города Обнинска УГПН ГУ МЧС России по Калужской области. Совместно с сотрудниками ОНД города Обнинска УГПН ГУ МЧС России по Калужской области организовать приемку помещений, в которых будут проводиться новогодние мероприятия с установкой елок, на предмет соответствия противопожарным требованиям. | 20.12.2013- 28.02.2014 | ОНД (по согласованию), начальник отдела культуры Администрации города |
| 21. | Копии всех документов по подготовке предприятий, организаций и учреждений в противопожарном отношении к осенне-зимнему пожароопасному периоду представить в ОНД г. Обнинска УГПН ГУ МЧС России по Калужской области. | до 24.12.13 | Руководители объектов, организаций |
| 22. | Рассмотреть итоги выполнения Плана на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска. | 2 кв. 2014 года | Председатель КЧС и ОПБ, члены и секретариат комиссии |