Приложение к  постановлению

Администрации города Обнинска

от 11.07.2016 № 1099-п

Комплексный план мероприятий по подготовке к проведению на территории города Обнинска в единый день голосования 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

| N | Мероприятие | Ссылка на зак-во | Срок | Ответственный | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление сведений об избирателях в ИК МО для составления списка избирателей | п.6 ст. 17 №67- ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | С 17.06.2016 по 17.09.2016 | Глава Администрации города Обнинска |  |
| 2 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, носящих агитационный характер | п. 2 ст.44 №556-ОЗ, №59-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" | На постоянной основе при поступлении заявок | Администрация города Обнинска |  |
| 3 | Информирование ИК МО об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | п.6 ст.17 №67-ФЗ | Еженедельно со дня представления сведений | Глава Администрации города Обнинска |  |
| 4 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов | п.7 ст.19 №67-ФЗ | Не позднее 03.08.2016 | Глава Администрации города Обнинска |  |
| 5 | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения агитационных печатных материалов | п.9 ст.48 №67-ФЗ | Не позднее 18.08.2016 | Администрация города Обнинска по предложению ТИК |  |
| 6 | Обеспечение выделения оборудованных помещений для размещения участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации в зданиях, находящихся в муниципальной собственности | п.16 ст.20 №67-ФЗ | Не позднее 18.08.2016 | Администрация города Обнинска |  |
| 7 | Обеспечение выделения помещений для голосования в зданиях, находящихся в муниципальной собственности | п.16 ст.20 №67-ФЗ | Не позднее 18.08.2016 | Администрация города Обнинска |  |
| 8 | Обеспечение возможности доступа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья на избирательные участки, расположенные в зданиях, находящихся в муниципальной собственности |  | 18.09.2016 | Администрация города Обнинска |  |
| 9 | Обеспечение предоставления резервных помещений для голосования |  | С 08.09.2016 по 18.09.2016 | Администрация города Обнинска |  |