Приложение к Постановлению

Администрации города Обнинска

№ 1328-п от 01.09.2011

План

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный за выполнение** |
|  | Техническое обеспечение избирательных комиссий: - обеспечение мебелью;* обеспечение сейфами или несгораемыми металлическими шкафами;
* обеспечение компьютерной и множительной техникой;
* телефонной связью
 | До 20.11.11г. | Шапша В.В.,Куликов В.П.,Чернов А.С.,Председатели участковыхизбирательных комиссий |
|  | Организация ремонтных работ на территории расположения избирательных участков | До 25.11.11г. | Лежнин В.В., Чернов А.С.,Волотовский С.В. |
|  | Решение вопроса по комплектации всех избирательных участков стационарными и переносными избирательными ящиками, кабинами для голосования | До 20.11.11г. | Шапша В.В.,Воронина Ю.А.,Чернов А.С.  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках в день голосования | До 04.12.11г. | Клушин А.Н.,Руководители предприятий и учреждений |
|  | Обеспечение взаимодействия с ОМВД России по г. Обнинску по вопросам общественного правопорядка и проведение антитеррористических мероприятий в период избирательной кампании и в День выборов | Постоянно | Шапша В.В.,Бобылев Г.П. |
|  | Обеспечение взаимодействия с ОМВД России по г. Обнинску по вопросу охраны помещений для голосования в период нахождения на избирательном участке избирательных бюллетеней | С момента передачи бюллетеней в УИК | Шапша В.В.,Бобылев Г.П. |
|  | Осуществление мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, организация усиленного режима работы коммунальных служб, служб водоканала, теплоснабжения, лифтовой службы накануне и в день выборов | постоянно | Лежнин В.В.,Клименко С.Н.,Клушин А.Н.,Краско С.П.,Волотовский С.В.,Тюрин А.И., Юрков Ю.И. |
|  | Организация культурных акций в местах традиционного скопления горожан (городской парк, район музыкальной школы и т.д.) | До 03.12.11г. | Фалеева И.Н. |
|  | Обеспечение своевременного размещения информации о проведении мероприятий в период избирательной кампании и в День выборов на официальном сайте Администрации города Обнинска и средствах массовой информации | Постоянно | Бобылев Г.П.,Ильницкий А.А. |
|  | Разработка и реализация комплекса мероприятий по приведению в порядок всех прилегающих территорий к избирательным участкам (уборка мусора, ликвидация наледи, освещенность, внешний вид зданий) | До 30.11.11г. | Лежнин В.В., Тюрин А.И.,руководители коммунальных служб города |
|  | Праздничное оформление улиц города в День выборов | До 30.11.11г. | Лежнин В.В., Грицук О.А. |
|  | Приведение в надлежащий порядок подъездных путей и пешеходных дорожек к избирательным участкам | До 30.11.11г. | Лежнин В.В.,Клименко С.Н. |
|  | Организация комиссионной проверки готовности избирательных участков ко Дню выборов | 30.11.11г. | Шапша В.В., Москалев А.В. |
|  | Организация праздничной торговли в День выборов на избирательных участках | 04.12.11г. | Петик А.Н. |
|  | Обеспечение территориальной избирательной комиссии транспортными средствами в День выборов | 04.12.11г. | Шапша В.В., Куликов В.П. |