ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности

в городе Обнинске» за 2021 год

1. Результаты, достигнутые за 2021 год на основании индикаторов Программы.

  - ОТЧЁТ об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» по итогам 2021 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2021 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | единиц | 1 | 1 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | единиц | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | 2,1 | -0,6 |  | -22,2 | Значение индикатора является оценочным |
| Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | единиц | 3 | 4 | 1 | 33,3 |  | Значение индикатора является оценочным. |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | 11,6 | 8,9 | 329,6 |  | Значение индикатора является оценочным |
| Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | тыс. руб. | 270,0 | 1 186,8 | 916,8 | 339,5 |  | Значение индикатора является оценочным. Увеличение значения индикатора связанно с сокращением количества получателей субсидии и ростом доли получателя с максимальным размером налоговых отчислений в суммарном объеме налоговых отчислений |
| Мероприятие 1.5. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | единиц | 8 | 8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | Единиц | 58 | 127 | +69 | 118,97 |  | Превышение значения показателя связано с предоставлением субсидии ГАУ «Технопарк Обнинск» и учетом оказанной им поддержки субъектам МиСИП. |
| Мероприятие 2.3. «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | Единиц | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |
| Индикатор 2. Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Единиц | 200 | 265 | 65 | 32,5 |  | Превышение показателя связано с публикацией значительного количества статей в рамках празднования 65-летия города. |
| Индикатор 3. Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | чел. | 31 | 31 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 2.6. «Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП | % | не менее 90% | 95% | 5% |  |  | Плановый показатель имеет оценочный характер. Повышение обусловлено значительным спросом на льготные помещения. |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Содействовать развитию малых и средних предприятий: выделены субсидии 8 предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях и на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.

1.2.2. Оказать организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности поддержку 127 субъектам МиСИП (3 бизнес инкубатора поддержали 76 компаний – резидентов, кроме того различные услуги были предоставлены 51 предприятию).

1.2.3. Обеспечить организационно-техническую и информационно-презентационную подготовку и проведение 7 мероприятий в г. Обнинске, в том числе:

- торжественного заседания, посвящённого Дню российской науки;

- круглый стол «Сетевое взаимодействие колледжа с работодателями по реализации образовательных программ ТОП-50»;

- IX городской конкурс стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей;

- вебинар «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении закупок по 223-ФЗ. Пошаговый алгоритм участия в закупках. Нормативные новации будущего года»;

- круглый стол «Профессиональные кадры для кластеров Калужской области»;

- круглый стол «Перспективы продвижения ИТ-продуктов»;

- круглый стол «Меры противодействий новой коронавирусной инфекции - система коллективной защиты на предприятиях Калужского фармацевтического кластера».

1.2.4. Обеспечить публикацию 265 имиджевых статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска» и других) и объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru для организаций и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер, подготовку презентационных материалов к 65-летию города Обнинска.

1.2.5. Провести ежегодный конкурс стипендий студентов, аспирантов и молодых преподавателей и выплатить стипендию 31 участнику.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

При выполнении Программы не возникало факторов, повлиявших на ход её реализации.  Всем предприятиям, подавшим заявки, соответствующие положениям по предоставлению субсидий, такие субсидии были предоставлены.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 21 900,0 | 21 900,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 658,6 | 1 658,6 | 100,0 |
| Итого: | 23 558,6 | 23 558,6 | 100,0 |

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2021 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
|  |  |  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год |  | кассовые расходы | % | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 3 158,6 |  | 3 158,6 | 100,0 | - |  | - | 1 658,6 | 1 658,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | - |
| 1.1. | Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | - « - | 300,0 |  | 300,0 | 100,0 | - |  | - | - | - | 300,0 | 300,0 | - |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат | - « - | 1 458,6 |  | 1 458,6 | 100,0 | - |  | - | 658,6 | 658,6 | 800,0 | 800,0 | - |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | - « - | 1 400,0 |  | 1 400,0 | 100,0 | - |  | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 400,0 | 400,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 20400,0 |  | 20400,0 | 100,0 | - |  | - | - | - | 20400,0 | 20400,0 | - |
| 2.2. | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | - « - | 832,9 |  | 832,9 | 100,0 | - |  | - | - | - | 832,9 | 832,9 | - |
| 2.3. | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | - « - | 10250,0 |  | 10250,0 | 100,0 | - |  | - | - | - | 10250,0 | 10250,0 | - |
| 2.5. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | - « - | 9317,1 |  | 9317,1 | 100,0 | - |  | - | - | - | 9317,1 | 9317,1 | - |

Для справки.

В рамках мероприятия 1.1. Программы «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» на основании отбора получателей субсидии выделено 300 000,0  рублей ООО «БЛЮ ГАВАЙИ РОАСТ».

В рамках мероприятия 1.2. Программы «Предоставление субсидий субъектам  МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат» на основании отбора получателей субсидии выделено 1 458,6 тыс. рублей (включая средства субсидии областного бюджета в сумме 658,6 тыс. руб.), в том числе:

- на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в  российских кредитных организациях:

1. ООО «Порционные продукты» - 1 078 794,95 рублей;

- на компенсацию затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях:

1. ООО «РЕАФИТ» - 281 659,31 рублей;

2. ООО  «ОТК» - 98 172,83 рублей.

В рамках мероприятия 1.3. Программы «Предоставление субсидий субъектам  МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» на основании отбора получателей субсидии выделено 1 400,0 тыс. рублей (включая средства областного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. руб.), в том числе:

- АО «ЭКОН» - 206 939,00 рублей;

- ООО «МЕТАЛЛПРОЕКТ» - 46 285,00 рублей;

- ООО «ПК «ТЕСЕЙ» - 621 669,00 рублей;

- ООО «СТАНД» - 525 107,00 рублей.

В рамках мероприятия 1.5. Программы «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим» в  «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» включены 8 объектов.

В рамках мероприятия 2.2. Программы «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» выделено по конкурсу на компенсацию затрат 832 855,46 рублей, в том числе:

- ГАУ «Технопарк Обнинск» – 332 411,20 рублей (субсидия предоставлена на частичную компенсацию затрат, связанных с обеспечением реализации уставных задач, а именно: расходы на закупку оргтехники);

- АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор»  – 500 444,26 рублей (субсидия предоставлена на частичную компенсацию затрат, связанных с обеспечением реализации уставных задач, а именно: с расходами на стационарную телефонную связь, банковскую комиссию за ведение расчетного счета, расходы на предоставление доступа в интернет, расходы на оплату услуг в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, расходы на закупку оргтехники).

Для финансового обеспечения реализации мероприятия 2.3. Программы «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» израсходовано 10 250,0 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по  вопросам инновационного развития;

- на изготовление презентационных материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске;

- издание и размещение в СМИ информационно-справочных и имиджевых материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске;

- на проведение городского конкурса стипендий студентам, аспирантам и молодым преподавателям.

Для финансового обеспечения реализации мероприятия 2.5. Программы «Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города» израсходовано 9 317,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия 2.6. Программы «Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» заполняемость офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП, составила 95%.

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия выполнены.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением от 25.01.2021 № 99-п в Программу внесены изменения с целью приведения в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ                  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,                           и объемов финансирования программы с решениями Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов» (редакции от 29.12.2020 № 02-09), от 15.12.2020 №02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

5.2. Постановлением от 28.12.2021 № 3071-п в Программу внесены изменения с целью приведения объемов финансирования Программы с решениями Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также добавлены индикаторы (показатели) по мероприятиям 1.5. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим» и 2.6. «Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» Программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2021 год

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2021 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0,095 | х | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | х | 1 | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 1 х 1,0 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат | 0,462 | х | тыс. руб. | 1 458,6 | 1 458,6 | х | 0,889 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | х | 0,50 | единиц | 3,0 | 3,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,50 | % | 2,7 | 2,1 | 0,778 | х |
|  |  |  | К2 = 0,5х1,000 + 0,5х0,778 = 0,889 |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,443 | х | тыс. руб. | 1 400,0 | 1 400,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,30 | единиц | 3 | 4 | 1,333 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,7 | 11,6 | 4,296 | х |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,35 | тыс. руб. | 270,0 | 1186,7 | 4,395 | х |
|  |  | К3 = 0,30x1,333 + 0,35x4,296 + 0,35x4,395 = 3,4418 >1,0 т.е. К3=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Индикатор 1 Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | х | 1 | единиц | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 1,000 |
|  |  | К4 = 1 x 1,000 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И1 = 0,095х1,000 + 0,462х0,889 + 0,443х1,000 + 1х1,0= 1,9487 >1,0т.е. И1 = 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2021 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора |  | Единица изм. |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,041 |  | х |  | тыс. руб. |  | 832,9 |  | 832,9 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | х |  | 1,00 |  | единиц |  | 58 |  | 127 | 2,190 | х |
|  |  |  | К1 = 1,0 х 2,190 = 2,190 > 1, т.е. К1 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятие 2.3. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | 0,502 |  | х |  | тыс. руб. |  | 10 250,0 |  | 10 250,0 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | х |  | 0,50 |  | единиц |  | 7 |  | 7 | 1,000 | х |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | х |  | 0,30 |  | единиц |  | 200 |  | 265 | 1,325 | х |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | х |  | 0,20 |  | чел. |  | 31 |  | 31 | 1,000 | х |
|  |  |  | К2 = 0,5 х 1,000 + 0,3 х 1,325 + 0,2 х 1,000 = 1,098 > 1, т.е. К2 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | 0,457 |  | х |  | тыс. руб. |  | 9 317,1 |  | 9 317,1 | х | 1,000 |
|  |  |  | К3 = 0,5 х 1,0 + 0,4 х 1,0 + 0,1 х 1,0 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятие 2.6. Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | х |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х |
|  |  | Индикатор 1 Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП | х |  | 1 |  | % |  | не менее 90% |  | 95% | 1,056 | 1,000 |
|  |  |  | К4 = 1 х 1,056 = 1,056 > 1, т.е. К4 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2 = 0,041 х 1,0 + 0,502 х 1,0 + 0,457 х 1,0 + 1х1,0 = 2,000 > 1, т.е. И2 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Вес мероприятия |  | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Частный показатель эффективности |  | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности |  |  | 0,013 |  | х | тыс. руб. |  | 300,0 | 300,0 |  | х |  | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности |  |  | х |  | 1 | единиц |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | х |
|  |  |  |  |  | К1 = 1 х 1,0 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат |  |  | 0,062 |  | х | тыс. руб. |  | 1 458,6 | 1 458,6 |  | х |  | 0,889 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации |  |  | х |  | 0,50 | единиц |  | 3 | 3 |  | 1,000 |  | х |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу |  |  | х |  | 0,50 | % |  | 2,7 | 2,1 |  | 0,778 |  | х |
|  |  |  |  |  | К2 = 0,5 х 1,0 + 0,5 х 0,778 = 0,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг |  |  | 0,060 |  | х | тыс. руб. |  | 1400,0 | 1400,0 |  | х |  | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования |  |  | х |  | 0,30 | единиц |  | 3 | 4 |  | 1,333 |  | х |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу |  |  | х |  | 0,35 | % |  | 2,7 | 11,6 |  | 4,296 |  | х |
|  |  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования |  |  | х |  | 0,35 | тыс. руб. |  | 270,0 | 1186,7 |  | 4,395 |  | х |
|  |  |  |  |  | К3= 0,30 х 1,333 + 0,35 х 4,296 + 0,35 х 4,395 = 3,4418 > 1, т.е. К3 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Мероприятие 1.5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  | х | х |
|  |  |  | Индикатор 1 Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | х |  | 1 |  |  | единиц | 8,0 |  | 8,0 |  | 1,0 | 1,000 |
|  |  |  |  | К4 = 1,0 x 1,000 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности |  |  | 0,035 |  | х | тыс. руб. |  | 832,9 | 832,9 |  | х |  | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности |  |  | х |  | 1,0 | единиц |  | 58 | 127 |  | 2,190 |  | х |
|  |  |  |  |  | К5 = 1,0 х 2,190 = 2,190 > 1, т.е. К5 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Мероприятие 2.3. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности |  |  | 0,435 |  | х | тыс. руб. |  | 10 250,0 | 10 250,0 |  | х |  | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечению инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы |  |  | х |  | 0,50 | единиц |  | 7 | 7 |  | 1,000 |  | х |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства |  |  | х |  | 0,30 | единиц |  | 200 | 265 |  | 1,325 |  | х |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий |  |  | х |  | 0,20 | чел. |  | 31 | 31 |  | 1,000 |  | х |
|  |  |  |  |  | К6 = 0,5 х 1,000 + 0,3 х 1,325 + 0,2 х 1,000 = 1,098 >1, т.е. К6 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 7 |  | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города |  |  | 0,395 |  | х | тыс. руб. |  | 9 317,1 | 9 317,1 |  | х |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | К7 = 0,5 х 1,0 + 0,4 х 1,0 + 0,1 х 1,0 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Мероприятие 2.6. Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х |
|  |  | Индикатор 1 Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП |  |  | х |  | 1 | % |  | не менее 90% | 95% |  | 1,056 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | К8 = 1 х 1,056 = 1,056 > 1, т.е. К8 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом |  |  | И = 0,013 х 1,0 + 0,062 х 0,889 + 0,060 х 1,0 + 1,0 x 1,000 + 0,035 х 1,0 + 0,435 х 1,0 + 0,395 х 1,0 + 1,0 x 1,000 = 2,993 >1, т.е. И = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |

Начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества,

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства                                          _________________________    В.П.Зинченко

28 марта 2022 года

Исп. Кондратенкова Т.И., Кузнецова Е.Г.

тел. 396-28-11