Сводный доклад о ходе выполнения муниципальных программ                   в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (далее - Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономической политики Администрации города Обнинска  ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 16.09.2014 № 1725-п              (в ред. постановления от 02.11.2021 № 2553-п), в 2021 году осуществлялась реализация                  14 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

В 2021 году в рамках 7 муниципальных программ («Развитие системы образования города Обнинска», «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинску», «Социальная поддержка населения города Обнинска», «Дорожное хозяйство города Обнинска», «Формирование современной городской среды», «Развитие и модернизация объектов инфраструктуры города Обнинска», «Развитие культуры города Обнинска») на территории города реализовывались мероприятия по 4 национальным проектам: «Культура», «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

# Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

Муниципальные программы являются документами стратегического планирования, содержащих комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития г. Обнинска.

В 2021 году действовало 14 муниципальных программ, включающих 27 подпрограмм,  в том числе:

- 5 программ социального комплекса;

- 5 программы комплекса городского хозяйства;

- 2 программы экономического комплекса;

- 1 программы строительного комплекса;

- 1 программа комплекса управления делами.

В соответствии с Порядком ответственные исполнители муниципальных программ совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет).

В установленные сроки в Управление экономики и инновационного развития были представлены отчеты по 10 муниципальным программам из 14 (в 2020 году — по 7 программам из 15):

- «Молодежь города Обнинска»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

- «Социальная поддержка населения города Обнинска»;

- «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.»;

- «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска».

- «Благоустройство города Обнинска».

С нарушением срока на 10 и более дней поступили отчеты по 4 муниципальным программам из 14 (в 2020 году - по 8 программам из 15):

-  «Развитие системы образования города Обнинска»;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»;

- «Развитие культуры города Обнинска»;

- «Дорожное хозяйство города Обнинска».

Нарушение срока предоставления отчетов по данным программам связано в основном с необходимостью внесения изменений в объемы финансирования мероприятий муниципальных программ на основании решения Обнинского городского Собрания от 28.12.2021 № 01-22 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и прохождением согласования проектов постановлений по внесению изменений в муниципальные программы прокуратурой города.

Все отчеты после предварительной проверки Управлением экономики и инновационного развития и Управлением финансов Администрации города Обнинска были доработаны ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии                  с замечаниями.

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014      № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от 27.12.2017 № 2108-п), расчет интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) произведен ответственными исполнителями программ. Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска провели проверку расчетов интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ.

При оценке эффективности реализации муниципальных программ используются следующие критерии:

| если И >1,000 | - | высокоэффективная программа; |
| --- | --- | --- |
| если 0,9 < И < 1,0 | - | программа эффективна; |
| если 0,8 < И < 0,9 | - | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью; |
| если 0,7 < И < 0,8 | - | программа недостаточна эффективна; |
| если И < 0,7 | - | программа неэффективна. |

В целом интегральная оценка реализации 14-ти муниципальных программ соответствует 0,964  (в 2020 году - 0,986), т.е. в целом программы в 2021 году исполнены эффективно (Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2021 году).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году

| № п/п | Наименование | Оценка эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
| 1 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 3 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 6 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 7 | Развитие культуры города Обнинска | 0,999 | программа эффективна |
| 8 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,995 | программа эффективна |
| 9 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,995 | программа эффективна |
| 10 | Формирование современной городской среды | 0,994 | программа эффективна |
| 11 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,991 | программа эффективна |
| 12 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,982 | программа эффективна |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,814 | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью |
| 14 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,724 | программа недостаточна эффективна |

# Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ

Муниципальные программы с 2015 года реализуются в соответствии                                  с  постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п                                «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от  05.08.2020 № 1107-п).

В отчетном году при более высоком уровне исполнении финансирования программ, сложилось более низкое исполнение показателей программ. На данный результат повлияло введение ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции, отдельные услуги не могли предоставляться в этот период. Ответственным исполнителям необходимо было внести  изменения в программы по плановым  показателям до 31.12.2021  в соответствии с фактическим исполнением. При этом в большинство программ, внесены изменения по финансированию в соответствии с последним решением Обнинского городского Собрания о бюджете города на 2021 год только в феврале-марте 2022 года, что сказалось на плановых значениях показателей программ.

Исполнение всех программ признано эффективным (Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2021 году).

# Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)

Муниципальные программы подлежат дальнейшему финансированию в рамках заявленных ассигнований в бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

На основании анализа исполнения и оценки эффективности муниципальных программ  ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями или достигших стопроцентного исполнения;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, своевременно вносить изменения в муниципальные программы на основании принятых решений о внесении изменений в бюджет города в течение 3-х месяцев со дня вступления решения в силу;

- давать более содержательные пояснения по факторам, влияющим на ход реализации программ.

Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Средний уровень достижения значений показа-телей (инди-каторов) | Количество показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | из них: не исполнялись |  |
|  | ВСЕГО | 113,3 | 194 | 80 | 84 | 30 | 4 |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 105,1 | 31 | 9 | 17 | 5 | - |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 94,4 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | Индикатор «Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию» выполнен на 56,0% в системе дошкольного образования проходит обновление кадров. В 2020-2021 гг. приступили к работе молодые специалисты, в том числе сразу после окончания обучения в ВУЗе. |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 105,8 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | На перевыполнение индикатора «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей» повлиял фактор популяризации дополнительных общеобразовательных программ: цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 104,3 | 2 | - | 2 | - | - | Индикатор «Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет» и «Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков возрасте от 14 до 17 лет» перевыполнены на 2,2% и 6,5% соответственно |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 115,0 | 2 | 1 | 1 | - | - | Индикатор « Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования» перевыполнен выполнен на 30% в связи с осуществлением деятельности технопарка «Кванториум» и высокой заинтересован-ность участия педагогов и обучающихся в мероприятиях различного уровня |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 108,1 | 6 | - | 5 | 1 | - | Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования составило 380 чел., вместо 430 чел. по плану, направление квоты определяется Калужским государственным институтом образования. Индикатор «Количество обучающихся, получающие услуги по профориентации» перевыполнен на 28,4% за счет увеличения количества обучающихся 9-11 классов и охватом обучающихся 7-8 классов |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 109,4 | 6 | 3 | 3 | - | - | Индикаторы «Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников» и «Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска» перевыполнены на 25,8% и 20,7%, соответственно, в связи с тем, что ежегодно обучающиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На региональном этапе в 2021 году обучающиеся города Обнинска участвовали в 20 олимпиадах. Всего 307 участников, из них 27 - победители, 84 - призеры. На заключительном этапе команду города Обнинска представляли 6 обучающихся, 3 - стали призерами |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 102,4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 1 |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске | 121,2 | 12 | 5 | 5 | 2 | - | Индикаторы «Численность участников культурно-досуговых формирований» и «Число посещений киносеансов» выполнены 91,2% и 93,0% соответственно. В связи с ограничительными мерами в период распространением коронавирусной инфекции |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 119,8 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | Индикатор «Количество зарегистрирован-ных пользователей библиотек» не достижение показателя связано с закрытие центральной библиотеки на ремонт в рамках реализации нацпроекта «Культура» |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 107,8 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | Индикатор «Доля отреставрированных музейных предметов» выполнен на 92%. Из 42 предметов основного фонда, требующих реставрации был отреставрирован один предмет «консоль» из коллекции мебель (стоимость контракта 113,0 тыс.рублей). В связи с возросшей стоимостью реставрации, связанной с условием выполнения работ у лицензированных организаций, отреставрировать больше предметов не представилось возможным |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 78,6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Индикатор «Количество проведённых ДШИ концертов, выставок» не исполнялся, т.к. из-за пандемийных ограничений запрещено проводить мероприятия в ДШИ |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 33,3 | 3 | 2 | - | 1 | - | Не выполнен показатель «Количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» в связи с тем, что заявок по участию в программе не поступало |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 98,6 | 35 | 18 | 16 | 1 | - |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 103,5 | 26 | 10 | 16 | - | - |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 92,0 | 5 | 4 | - | 1 | - | Индикатор «Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации» исполнен на 60% по причине поступлений только 3 заявлений от инвалидов на приобретение и оборудование подъездов телескопическими подъемниками |
|  | 3 - Жилье в кредит | 100,7 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 152,4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | Показатель «Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» перевыполнен в 7 раз. В 2021 году нормы ГТО выполняли все категории жителей города, мероприятия проводятся в соответствии с принятыми заявками. Работали два центра тестирования. Индикаторы: «Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников», «Количество зрителей, посещающих домашние матчи Чемпионата России по волейболу» не выполнены, в связи с ограничительными мерами при введении режима повышенной готовности; «Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности» не исполнен, в связи с уменьшением тренерского состава (выход на пенсию) |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 117,5 | 5 | 1 | 4 | - | - | Перевыполнены значения всех показателей (увеличение за счет реализации различных проектов с участием волонтеров: всероссийская перепись населения, музей «Поезд победы», а также перевыпонению показателей поспособствовало реализация мероприятий в онлайн-режиме), кроме показателя «количество молодежных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие города» (выполнен на 100%) |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 116,2 | 18 | 11 | 7 | - | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 127,1 | 5 | 3 | 2 | - | - | Перевыполнение по индикаторам: «Количество проведенных субботников» - связано с увеличением площади городских территорий, вовлечение большего количества организаций и жителей ТОСов; «Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке» согласно результатам проведенных кадастровых работ |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 137,9 | 4 | - | 4 | - | - | Индикатор «Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения» перевыполнение в 2,5 раза в связи с потребностью, при установлении энергосберегающих светильника на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 100,0 | 4 | 4 | - | - | - |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 100,9 | 5 | 4 | 1 | - | - | Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших перевыполнен на 104,5% в связи с увеличением уровня смертности (2021 год -16 чел/на тыс. населения, 2020 год – 14,7 чел/на тыс. населения) |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 153,7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | Показатель «Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП» выполнен на 120,8%. За счет образовавшейся экономии по торгам были отремонтированы резервные объекты. Показатели «Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация», «Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация» не выполнялись в связи с отсутствием необходимости данных мероприятий |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 102,3 | 9 | 1 | 8 | - | - | Перевыполнение показателя установленных, замененных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде, произошло за счет меньшей стоимости приборов |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 82,1 | 5 | 3 | - | 2 | - | Индикатор «Количество отремонтирован-ного жилья» не достигнут в полном объеме и выполнен на 20%, согласно заявленной потребности |
| 10 | Формирование современной городской среды | 98,0 | 6 | 4 | - | 2 | - | Индикаторы «Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)» и «Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)» не достигнуты в полном объеме и выполнены на 97,4 и 90,9 соответственно. В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2021 году собственники помещений МКД приняли участие в Программе по минимальному перечню работ. Выполнен ремонт двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34) |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 169,3 | 12 | 5 | 6 | 1 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 197,2 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | Превышение показателей «Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу» и «Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобрете-нием производственного оборудования», связанно с сокращением количества получателей субсидии и ростом доли получателя с максимальным размером налоговых отчислений в суммарном объеме налоговых отчислений (значения индикаторов являются оценочным) |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 130,3 | 5 | 2 | 3 | - | - | Превышение показателя по количеству субъектов МиСИП получивших поддержку на развитие городской инфраструктуры, связано с предоставлением субсидии ГАУ «Технопарк Обнинск» и учетом оказанной им поддержки субъектам МиСИП. Превышение показателя по количеству публикаций в СМИ, обусловлено увеличением количества публикаций в рамках празднования 65-летия города. |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 112,2 | 13 | 7 | 5 | 1 | - |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 122,8 | 7 | 2 | 5 | - | - | Индикатор «Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет» и Индикатор «Количество сведений о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости» перевыполнен в связи с необходимостью проведения работ |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 99,9 | 6 | 5 | - | 1 | - | Индикатор «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов» выполнен на 99,5%, не исполнено в отчетном году 1 контракт из 199 |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 17,5 | 2 | - | - | 2 | - | Индикатор «Протяженность проложенного коллектора» выполнен на 35%, проложено 126 пог. м (вместо плановых 360 пог. м) в соответствии с технологией прокладки коллектора и с объемом выделенных денежных средств. Индикатор «Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов» не выполнен, в связи с расторжением контракта с Подрядчиком (неисполнение требований, заявленных в техническом задании) |
| 14 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 100,0 | 5 | 4 | - | 1 | - |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 100,0 | 3 | 2 | - | 1 | - | Индикатор «Количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» выполнен на 75%, связи с увеличением стоимости оборудования, работы проведены в соответствии с доведенным объемом финансирования |

# Таблица 1а. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов) по реализации мероприятий национальных проектов

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Средний уровень достижения значений показа-телей (инди-каторов) | Количество показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | из них: не исполнялись |  |
|  | ВСЕГО | 106,9 | 26 | 12 | 12 | 2 | - |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 114,3 | 4 | 2 | 2 | - | - | Детский сад в микрорайоне «Солнечная долина»: подписан акт о вводе здания в эксплуатацию. Создано дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в микрорайоне № 51а |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 107,9 | 5 | 1 | 4 | - | - |  |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 4 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 123,5 | 7 | 3 | 4 | - | - | Индикатор «Протяженность построенных дорог» перевыполнен в связи с завершением строительства двух объектов на территории жилого района «Заовражье» |
| 5 | Формирование современной городской среды | 98,0 | 6 | 4 | - | 2 | - | Индикаторы «Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)» и «Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)» не достигнуты в полном объеме и выполнены на 97,4 и 90,9 соответственно. В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2021 году собственники помещений МКД приняли участие в Программе по минимальному перечню работ. Выполнен ремонт двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34) |
| 6 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 105,2 | 2 | - | 2 | - | - | Индикаторами выполнения мероприятий по региональному проекту «Жилье» при строительстве объектов инженерной инфраструктуры принят показатель «Объем ввода жилья». Объем ввода жилья по 2 индикаторам перевыполнен на 2,7% и 7,7% |
| 7 | Развитие культуры города Обнинска | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |

# Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ в 2021 году

тыс. рублей

| Наименование муниципальных программ |  | Бюджет города |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
|  | Всего | 2 215 521,3 | 2 061 357,4 | 93,0 | 1 252 622,8 | 1 169 365,6 | 93,4 | 2 771 186,9 | 2 736 268,5 | 98,7 | 6 239 331,0 | 5 966 991,5 | 95,6 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 719 380,2 | 673 422,4 | 93,6 | 338 890,2 | 331 148,0 | 97,7 | 2 071 453,4 | 2 066 538,1 | 99,8 | 3 129 723,8 | 3 071 108,5 | 98,1 |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 394 397,9 | 380 024,1 | 96,4 | 23 763,5 | 23 763,5 | 100,0 | 11 379,4 | 11 379,4 | 100,0 | 429 540,8 | 415 167,0 | 96,7 |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 54 716,6 | 52 115,7 | 95,2 | 478 287,6 | 431 780,5 | 90,3 | 510 084,7 | 494 127,4 | 96,9 | 1 043 088,9 | 978 023,6 | 93,8 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 144 314,2 | 144 168,6 | 99,9 | 2 380,0 | 2 380,0 | 100,0 | 17 259,3 | 16 559,3 | 95,9 | 163 953,5 | 163 107,9 | 99,5 |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 8 720,0 | 7 821,0 | 89,7 | - | - | - | - | - | - | 8 720,0 | 7 821,0 | 89,7 |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 291 598,5 | 255 616,1 | 87,7 | - | - | - | 4 132,2 | 3 200,5 | 77,5 | 295 730,7 | 258 816,6 | 87,5 |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 387 586,0 | 351 567,6 | 90,7 | 236 162,7 | 207 154,8 | 87,7 | 84 508,9 | 72 197,6 | 85,4 | 708 257,6 | 630 920,0 | 89,1 |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 15 225,3 | 14 534,8 | 95,5 | - | - | - | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 15 226,7 | 14 534,8 | 95,5 |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 75 191,4 | 75 120,0 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | 75 191,4 | 75 120,0 | 99,9 |
| 10 | Формирование современной городской среды | 1 953,5 | 1 806,7 | 92,5 | 31 862,9 | 31 862,9 | 100,0 | 298,4 | 298,4 | 100,0 | 34 114,8 | 33 968,0 | 99,6 |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 21 900,0 | 21 900,0 | 100,0 | - | - | - | 1 658,6 | 1 658,6 | 100,0 | 23 558,6 | 23 558,6 | 100,0 |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 44 189,8 | 42 535,1 | 96,3 | 1 037,1 | 1 037,1 | 100,0 | 829,6 | 728,2 | 87,8 | 46 056,5 | 44 300,4 | 96,2 |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 20 644,9 | 5 635,0 | 27,3 | 140 238,8 | 140 238,8 | 100,0 | 69 581,0 | 69 581,0 | 100,0 | 230 464,7 | 215 454,8 | 93,5 |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 35 703,0 | 35 090,3 | 98,3 | - | - | - | - | - | - | 35 703,0 | 35 090,3 | 98,3 |

# Таблица 2а.  Исполнение расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальных программ в 2021 году

тыс. рублей

| Наименование муниципальных программ |  | Бюджет города |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
|  | Всего | 120 951,7 | 120 869,5 | 99,9 | 748 681,2 | 741 204,2 | 99,0 | 950 051,8 | 949 119,4 | 99,9 | 1 823 084,7 | 1 814 593,1 | 99,5 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 111 286,3 | 111 285,7 | 100,0 | 254 101,4 | 254 096,4 | 100,0 | 747 475,4 | 747 475,1 | 100,0 | 1 112 863,1 | 1 112 857,2 | 100,0 |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | - | - | - | 134 000,3 | 133 926,9 | 99,9 | 85 836,4 | 85 745,2 | 99,9 | 219 836,7 | 219 672,1 | 99,9 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 377,8 | 377,8 | 100,0 | 2 380,0 | 2 380,0 | 100,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 100,0 | 3 777,8 | 3 777,8 | 100,0 |
| 4 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 5 960,4 | 5 878,8 | 98,6 | 191 162,7 | 183 764,1 | 96,1 | 54 806,0 | 53 965,1 | 98,5 | 251 929,1 | 243 608,0 | 96,7 |
| 5 | Формирование современной городской среды | 926,5 | 926,5 | 100,0 | 31 862,9 | 31 862,9 | 100,0 | 298,4 | 298,4 | 100,0 | 33 087,8 | 33 087,8 | 100,0 |
| 6 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 1 732,2 | 1 732,2 | 100,0 | 113 790,4 | 113 790,4 | 100,0 | 57 698,4 | 57 698,4 | 100,0 | 173 221,0 | 173 221,0 | 100,0 |
| 7 | Развитие культуры города Обнинска | 668,5 | 668,5 | 100,0 | 23 763,5 | 23 763,5 | 100,0 | 3 937,2 | 3 937,2 | 100,0 | 28 369,2 | 28 369,2 | 100,0 |

# Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям

| № п/п | Наименование муниципальных программ/подпрограмм | Испол-нение по объемам финанси-рования, % | Количество мероприятий |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | испол-нено | не испол-нено |  |
|  | Всего | 95,6 | 132 | 130 | 2 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 98,1 | 23 | 23 | - |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 98,7 | 5 | 5 | - | Экономия средств за счет торгов, сокращение выплат доплат за счет больничных листов. Мероприятие «Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений» выполнено в объеме финансирования на 67,4%, оплата осуществлялась на основании представленных документов |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 98,2 | 6 | 6 | - | Мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных обще-образовательных учреждений» выполнено в объеме финансирования на 75,8%, выплаты носят заявительный характер |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 86,0 | 1 | 1 | - | Экономия за счет торгов |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 99,3 | 2 | 2 | - | Оплата осуществлялась по факту посещения детей и отработанному времени |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 97,7 | 2 | 2 | - |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 95,7 | 2 | 2 | - | Мероприятие «Организация профориентацион-ной работы среди учащихся образовательных школ» выполнено в объеме финансирования на 80,0%, часть мероприятий не требовала предоставления транспорта |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 99,6 | 5 | 5 | - |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 96,6 | 17 | 17 | - |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске | 96,9 | 8 | 8 | - |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 98,3 | 2 | 2 | - |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 86,7 | 3 | 3 | - | Работы по мероприятию 3 в 2021 годы не завершены по техническим причинам, срок исполнения договора перенесен на 2022 год |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 97,5 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 97,5 | 2 | 2 | - |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 93,8 | 31 | 30 | 1 |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 93,5 | 22 | 21 | 1 | На мероприятия «Осуществление деятельности по образованию патронажных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» средства в размере 49,3 тыс. руб. не израсходованы в виду отсутствия обращений граждан |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 90,8 | 6 | 6 | - | Мероприятие «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами» выполнено на 27,3%. Приобретено и установлено 3 телескопические пандуса, других обращений граждан по вопросу оборудования квартир техническими средствами реабилитации в 2021 году не было. |
|  | 3 - Жилье в кредит | 97,5 | 1 | 1 | - | Не исполнено финансирование в связи с досрочным погашением кредитов участниками программы |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 99,8 | 1 | 1 | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 99,1 | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 99,5 | 5 | 5 | - |  |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 89,7 | 2 | 2 | - |  |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 97,5 | 10 | 10 | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 86,1 | 3 | 3 | - | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 99,3 | 2 | 2 | - |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 87,0 | 2 | 2 | - | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 81,9 | 3 | 3 | - | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 89,1 | 7 | 7 | - | Экономия по результатам проведения процедур торгов |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 95,5 | 4 | 4 | - | Экономия получена по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 99,9 | 5 | 5 | - | По мероприятию «Ремонт и содержание муниципального жилья» средства освоены в размере заявленной потребности. Мероприятие «Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» выполнение в части финансирования исполнено на 79,4% в размере фактически предъявленных расчетов от управляющих организаций |
| 10 | Формирование современной городской среды | 99,6 | 2 | 2 | - | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | Экономический комплекс |  |  |  |  |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 100,0 | 8 | 8 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 100,0 | 4 | 4 | - |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 100,0 | 4 | 4 | - |  |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 96,2 | 6 | 6 | - |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 87,7 | 3 | 3 | - | Объем освоенных средств сформирован по результатам аукционов и заключенных договоров на проведение кадастровых работ и на ремонт имущества муниципальной казны |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 97,7 | 3 | 3 | - | Экономия по результатам конкурсных процедур. Заключено 18 контрактов на подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги |
|  | Строительный комплекс |  |  |  |  |  |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 93,5 | 5 | 4 | 1 | По мероприятию «Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов» проектная документация не разработана в связи с расторжением контракта с подрядной организацией |
|  | Управление делами |  |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 98,3 | 7 | 7 | - |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 98,8 | 2 | 2 | - | Оптимизация расходов по содержанию МКУ «Управление по делам ГОЧС» |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 92,4 | 5 | 5 | - | Мероприятие «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» выполнено по освоению средств на 90,1%, за счет экономии средств на обслуживание систем видеонаблюдения. Мероприятие «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» выполнение в части финансирования исполнено на 50,5%, в связи с блокировкой счета ОГКО денежные средства в размере 123,8 тыс. руб. возвращены в местный бюджет |

# Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2021 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Сумма финансирования |  |  |  | Количество внесен-ных изменений в программу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перво-начально предусмот-ренная на начало реализации программы | на начало 2021 года | уточненная | факти-ческое исполнение | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования |
|  | Всего | 3 250 621,9 | 5 306 824,3 | 6 239 331,0 | 5 966 991,5 | 39 | 37 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 366 980,9 | 2 505 343,0 | 3 129 723,8 | 3 071 108,5 | 3 | 3 |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 646 385,0 | 1 003 849,8 | 1 043 088,9 | 978 023,6 | 3 | 3 |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 270 150,0 | 681 576,9 | 708 257,6 | 630 920,0 | 3 | 3 |
| 4 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 145 964,0 | 169 121,9 | 230 464,7 | 215 454,8 | 4 | 4 |
| 5 | Развитие культуры города Обнинска | 315 730,0 | 390 726,9 | 429 540,8 | 415 167,0 | 3 | 3 |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 182 050,0 | 204 989,5 | 295 730,7 | 258 816,6 | 3 | 3 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 119 391,0 | 133 542,8 | 163 953,5 | 163 107,9 | 1 | 1 |
| 8 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 73 300,0 | 63 500,0 | 75 191,4 | 75 120,0 | 2 | 2 |
| 9 | Формирование современной городской среды | 40 450,0 | 33 190,5 | 34 114,8 | 33 968,0 | 4 | 4 |
| 10 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 32 220,0 | 42 937,1 | 46 056,5 | 44 299,8 | 3 | 3 |
| 11 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 31 901,0 | 35 703,0 | 35 703,0 | 35 090,3 | 2 | 2 |
| 12 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 11 000,0 | 17 223,7 | 23 558,6 | 23 558,6 | 2 | 2 |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 6 500,0 | 16 519,2 | 15 226,7 | 14 534,8 | 3 | 2 |
| 14 | Молодежь города Обнинска | 8 600,0 | 8 600,0 | 8 720,0 | 7 821,0 | 3 | 2 |

# Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2021 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Оценка эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
|  | Всего | 0,964 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,995 | программа эффективна |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 0,996 |  |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 0,992 |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 0,999 |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 0,986 |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 1,000 |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 0,999 | программа эффективна |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске | 0,998 |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 1,000 |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 0,988 |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 1,000 |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 0,962 |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 1,000 |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 1,000 |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 1,000 |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 1,000 |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,724 | программа недостаточна эффективна |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,982 | программа эффективна |
| 10 | Формирование современной городской среды | 0,994 | программа эффективна |
|  | Экономический комплекс |  |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 |  |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,995 | программа эффективна |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 0,994 |  |
|  | Управление делами |  |  |
| 13 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,991 | программа эффективна |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 0,999 |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,896 |  |
|  | Строительный комплекс |  |  |
| 14 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,814 | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью |

# Таблица 6. Сводная информация о реализации муниципальных программ в 2021 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ |  |  | Интег-ральный показатель эффек-тивности реализации программы | Количество внесенных изменений в программу |  | Количество мероприятий |  |  | Средний уровень достиже-ния значений показате-лей (инди-каторов), % | Количество показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт, тыс. руб. | % испол-нения от плана | удельный вес в общем объеме финанси-рования |  | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования | всего | исполнено | не исполнено |  | всего | выполнено | перевы-полнено | не выпол-нено | из них: не исполнялись |
|  | Всего | 5 966 991,5 | 95,6 | 100,0 | 0,964 | 39 | 37 | 132 | 130 | 2 | 113,3 | 194 | 80 | 84 | 30 | 4 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 3 071 108,5 | 98,1 | 51,5 | 0,995 | 3 | 3 | 23 | 23 | - | 105,1 | 31 | 9 | 17 | 5 | - |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинск | 978 023,6 | 93,8 | 16,4 | 1,000 | 3 | 3 | 31 | 30 | 1 | 98,6 | 35 | 18 | 16 | 1 | - |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 630 920,0 | 89,1 | 10,6 | 0,724 | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 153,7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 215 454,8 | 93,5 | 3,6 | 0,814 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17,5 | 2 | - | - | 2 | - |
| 5 | Развитие культуры города Обнинска | 415 167,0 | 96,6 | 7,0 | 0,999 | 3 | 3 | 17 | 17 | - | 102,4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 1 |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 258 816,6 | 87,5 | 4,3 | 1,000 | 3 | 3 | 10 | 10 | - | 116,2 | 18 | 11 | 7 | - | - |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 163 107,9 | 99,4 | 2,7 | 1,000 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 152,4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 8 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 75 120,0 | 99,9 | 1,3 | 0,982 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 82,1 | 5 | 3 | - | 2 | - |
| 9 | Формирование современной городской среды | 33 968,0 | 99,6 | 0,6 | 0,994 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 98,0 | 6 | 4 | - | 2 | - |
| 10 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 44 300,4 | 96,2 | 0,7 | 0,992 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | 112,2 | 13 | 8 | 5 | 1 | - |
| 11 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 35 090,3 | 98,3 | 0,6 | 0,991 | 2 | 2 | 7 | 7 | - | 95,0 | 5 | 4 | - | 1 | - |
| 12 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 23 558,6 | 100,0 | 0,4 | 1,000 | 2 | 2 | 8 | 8 | - | 169,3 | 12 | 6 | 5 | 1 | - |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 14 534,3 | 95,5 | 0,2 | 1,000 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 102,3 | 9 | 8 | 1 | - | - |
| 14 | Молодежь города Обнинска | 7 821,0 | 89,7 | 0,1 | 1,000 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 117,5 | 5 | 1 | 4 | - | - |