ОТЧЕТ

о ходе реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске на 2011-2013 гг. и на период до 2020 года» и использовании финансовых средств

1. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске на 2011-2013 гг. и на период до 2020 года» (далее - Программы) за отчетный год.

В 2012 году объем финансирования мероприятий Программы составил 4325,8 тыс.  рублей, в том числе:

- средства бюджета города (предусмотренные по Программе) -  2000,0 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета – 2325,8 тыс.  рублей.

Мероприятия Программы, запланированные к финансированию в 2012 году, реализованы в полном объеме:

п.п. 2.2, 2.3. В соответствии с постановлением Администрации города от 06.11.2012 № 2276-п «Об организации конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2012 году за счет средств бюджета города на компенсацию затрат в рамках реализации отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске на 2011-2013 гг. и на период до 2020 года»  проведен конкурс, по итогам которого финансовую поддержку в виде субсидий получили 17 субъектов малого и среднего предпринимательства (МиСП) на общую сумму 4125,77 тыс. рублей, в том числе:

- на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам - 6 субъектов МиСП, в сумме 1522,46 тыс. рублей;

- на компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного оборудования - 7 субъектов МиСП, в сумме 2503,31 тыс. рублей;

- на частичную компенсацию затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных -   4 субъекта МиСП, в сумме 100,00 тыс. рублей.

пункт 4.2. Субсидия в размере 200,0 тыс. рублей предоставлена АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор».

Так же продолжена реализация мероприятий Программы, не требующих финансирования:

пункт 1.3. В рамках подготовки прогноза показателей социально-экономического развития г. Обнинска регулярно осуществляется сбор информации (отчетов субъектов МиСП) для анализа и прогнозирование развития сектора малого бизнеса.

пункт 2.5. Перечень муниципального имущества города Обнинска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства включает 4 объекта, переданных в пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства - бизнес-инкубаторам.

пункт 2.6. В 2012 году на сайте Администрации города было размещено 4 объявления  о муниципальных помещениях, сдающихся в аренду. Заключено 13 договоров. Всего по состоянию на 31.12.2012 Администрацией города заключено с субъектами малого и среднего предпринимательства 173 договора аренды нежилых муниципальных помещений и 5 договоров аренды движимого имущества. Площадь помещений, арендуемых субъектами малого предпринимательства, составляет 35,4 тыс. кв. м, что составляет 84,9% от общей площади арендуемых помещений.

пункт 3.2. Сформирован и ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. По состоянию на 31.12.2012 в реестр внесены данные о 203 субъектах предпринимательства, получивших различные виды поддержки: имущественную, консультационную, в том числе 45 получателей финансовой поддержки. Реестр субъектов получателей финансовой поддержки размещается на региональном ресурсе «Портал поддержки малого и среднего предпринимательства Калужской области».

пункт 3.3. При размещении муниципального заказа в г. Обнинске учитывается необходимость размещения заказа у субъектов малого предпринимательства  в пределах от 10 до 20%.  По итогам 2012 года у субъектов малого предпринимательства размещено муниципальных заказов на сумму 82,6 млн. рублей или 13%.

пункт 3.4. Для информирования и привлечения большего количества предпринимателей к участию в Программах поддержки малого и среднего бизнеса проведен «круглый стол» с руководителями компаний малого и среднего бизнеса при участии Министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области, Фонда поддержки предпринимательства Калужской области и Банка ВТБ24, на котором была доведена информация об условиях финансовой поддержки, способах и возможностях государственной поддержки предпринимателей, реализуемых Администрацией Калужской области.

С целью повышения квалификации управленческих кадров субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с Министерством развития информационного общества и инноваций Калужской области ежегодно проводится обучение.  В 2012 году по программе «Основы предпринимательской деятельности. Профессиональная переподготовка» обучение прошли 27 сотрудников малого бизнеса.

пункт 3.5. На сайте Администрации города создан и функционирует раздел «Малое и среднее предпринимательство», в котором размещается информация о конкурсах для субъектов малого и среднего бизнеса и другая информация.

пункт 3.6. На базе бизнес-инкубаторов регулярно проводятся мероприятия и консультации, направленные на оказания содействия в подготовке документов и заявок для участия в конкурсных мероприятиях в рамках региональных и федеральных программ поддержки малого бизнеса.

пункт 3.7. В рамках реализации региональной программы по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области 14 безработным гражданам предоставлена финансовая помощь в размере 59,6 тыс. рублей на одного человека, которая была направлена на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и организацию предпринимательской деятельности.

2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2012 году Программой предусматривалось финансирование в объёме 2000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города.

Фактически выделено из городского бюджета – 2000,0  тыс. рублей.

Привлечено средств из областного бюджета - 2325,8 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области».

Бюджетные средства в сумме 4325,8 тыс. рублей освоены в полном объеме.

3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы.

Продолжена работа по развитию городской инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Субсидия в размере 200,0 тыс. рублей предоставлена АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор».

На сегодняшний день в АНО «ОБИ» - 14 компаний-резидентов, в том числе 2 новые компании,  размещенные в 2012 году. На средства субсидии из бюджета города на участке прилегающей территории после ремонта теплотрассы восстановлено асфальтное покрытие.

За 2012 год в АНО «Бизнес Инкубатор Обнинского Центра Науки и Технологий» появилось 9 новых резидентов, общее количество компаний - 18. Еще 18 компаниям оказываются услуги по предоставлению аренды рабочего места, адреса местонахождения и почтово-секретарскому обслуживанию.

Показатели развития резидентов бизнес-инкубаторов:

|  | АНО «Бизнес-инкубатор ОЦНТ» |  | АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
| Количество размещённых малых компаний, ед. | 18 | 18 | 15 | 14 |
| Суммарная выручка компаний-резидентов, млн. руб. | 104,5 | 183,6 | 323,1 | 520,5 |
| Суммарные налоговые отчисления компаний-резидентов в бюджеты всех уровней млн. руб. | 19,7 | 28,3 | 34,0 | 41,9 |
| Средняя численность работающих, чел. | 144 | 172 | 134 | 230 |

В течение 2012 года для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 28 различных мероприятий (семинары, конференции, круглые столы и т.п.), участие в которых приняли 358 человек.

При помощи консультационной поддержки бизнес-инкубаторов резиденты получили субсидии и гранты по региональным и федеральным программам поддержки малого и инновационного бизнеса в сумме 3425,2 тыс. рублей.

Поскольку денежные средства по мероприятию Программы п.2.2. (предоставление субсидий субъектам  МиСП)  перечисляются участникам конкурса в конце декабря, оценить эффективность данного мероприятия возможно по показателям деятельности предприятий получивших поддержку в предшествующем году.

В 2012 году у субъектов МиСП получивших субсидии:

- было создано 45 новых рабочих мест и сохранено 474 рабочих места;

- выручка увеличилась на 11,3% с 1256 млн. рублей до 1398 млн. рублей (для сравнения в 2012 году в целом по малым и средним предприятиям выручка увеличилась на  8%);

- сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составила 130,8 млн. рублей, что на 2% больше, чем в 2012 году (127,4 млн. рублей).

Полученные субсидии были направлены на приобретение различного оборудования (УЗД сканер, фальцевальная машина и т.п.), погашение процентов по кредиту, развитие деятельности.

4. Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы.

По оценке итогов 2012 года по основным показателям и индикаторам программы зафиксировано незначительное превышение значений показателей над плановыми. Показатели такие, как количество действующих предприятий, прирост выручки, количество вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, превышают плановые.

Ниже по значению оказался показатель - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках Программы.

5. Информация о ходе и объёме выполнения программных мероприятий.

Мероприятия Программы выполнены в следующем объеме, тыс. рублей:

| пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субсидия из областного бюджета |  |  | средства из бюджета города |  |  |
|  |  | выделено | факти-чески освоено | заплани-ровано по программе |  | выделено из бюджета | факти-чески освоено |
| 2.2. | Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных: - с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях - с приобретением производственного оборудования используемого при производстве товара, работ, услуг - на частичную компенсацию затрат на оплату услуг по проведению сертификации по соответствующим установленным системам и стандартам качества, экологическим стандартам, в том числе международным | 2325,8 (в т.ч. остаток 2011 года 164,6) | 2325,8 | 1700,0 |  | 1700,0 | 1700,0 |
| 22.3. | Содействие участию в российских и международных конференциях, и т.д., в том числе частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Обнинский Бизнес Инкубатор» на осуществление деятельности по развитию малого и среднего предпринимательства |  |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО: | 2325,8 | 2325,8 | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |

6. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

Незавершенного строительства нет.

7. Реализация инновационных проектов на средства Программы не производилась.

8. Оценка эффективности результатов реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в  городе Обнинске на 2011-2013 гг. и на период до 2020 года».

Оценка основных целевых индикаторов Программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске на 2011-2013 гг. и на период до 2020 года» в результате её реализации в 2012 году

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утверждённого значения | Оценка в баллах |
| Количество действующих малых и средних предприятий и организаций | единиц | 2308 | 2372 | +64 | +1 |
| Доля занятых в малых и средних предприятиях в общей численности занятых на предприятиях и организациях города | % | 45,7 | 45,7 | 0 | 0 |
| Прирост выручки малых и средних предприятий к предыдущему году | % | 8 | 8,4 | +0,4 | +1 |
| Количество вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | единиц | 4 | 5 | +1 | +1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках Программы | единиц | 18 | 17 | -1 | -1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +2 |

Из пяти целевых индикаторов Программы: значения трех превысили программные значения, значения одного оказалось немного ниже, один совпал со значением, предусмотренным ранее программой.

- Динамика целевых значений основных целевых показателей

долгосрочной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске

на 2011-2013 гг. и на период до 2020 года»*

| Целевые показатели | Единица измере-ния | Года реализации целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | В целом по целевой программе |  |  |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План 2013 год к оценке 2011 г., в % | Факт | Оценка (в баллах) |
| Количество действующих малых и средних предприятий и организаций | единиц | 2170 | 2 231 | 1 | 2308 | 2372 | +1 | 105,4 | X | X |
| Доля занятых в малых и средних предприятиях в общей численности занятых на предприятиях и организациях города | % | 46,8 | 45,6 | -1 | 45,7 | 45,7 | 0 | 100,4 | X | X |
| Прирост выручки малых и средних предприятий к предыдущему году | % | -- | -- | -- | 8 | 8,4 | +1 | -- | X | X |
| Количество вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | единиц | -- | -- | -- | 4 | 5 | +1 | -- | X | X |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках Программы | единиц | -- | -- | -- | 18 | 17 | -1 | 137,5 | X | X |
| Выручка малых и средних предприятий и организаций | млн. рублей | 40 361 | 43 189 | 1 | -- | -- | -- | -- | X | X |
| Доля выручки малых и средних предприятий в общегородском объеме | % | 51,6 | 51,6 | 0 | -- | -- | -- | -- | X | X |
| Численность занятых в малых и средних предприятиях и организациях | тыс. человек | 24,2 | 23,9 | -1 | -- | -- | -- | -- | X | X |
| Налоговая мобилизация от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней в том числе в бюджет города | млн. рублей | 1 679 586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X |
| Итого сводная оценка | X | X | X | 0 | X | X | +2 | X | X | X |

- *В связи с частичной заменой индикаторов Программы (постановление Администрации города Обнинска от 08.06.2012 № 1114-п) проследить динамику всех целевых показателей не представляется возможным.