ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования города Обнинска»

за 2022 год

- Результаты, достигнутые за 2022 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

  - ОТЧЁТ

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие системы образования города Обнинска»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2022 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год |  | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе «Электронная очередь» | % | 90 |  | 100 | 10 | 11,11 | Отклонение за счет уплотнения групп, открытия дополнительных групп в действующих дошкольных учреждениях, открытие нового ДОУ |
| Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ | % | 100 |  | 100 | 0 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3. Обеспечение инновационного характера развития системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию | % | 30 | 12 |  | -18 | -60 | Прием на работу молодых специалистов, в том числе сразу после окончания обучения в ВУЗе |
| Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество педагогических работников, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | чел. | 17 |  | 6 | -11 | -64,71 | На основании рассмотрения документов, представленных педагогическими работниками в соответствии с Положением о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденное решением Обнинского городского Собрания * и в соответствии с количеством поданных заявлений |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11-классников общеобразовательных учреждений города | % | 100 |  | 99,7 | -0,3 | -0,30 | 2 выпускника 11 классов не допущены до ГИА |
| Индикатор 2. Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города | % | 90 |  | 100 | 10,0 | 11,11 | Все обучающиеся сдали Единый государственный экзамен по русскому языку и математике |
| Индикатор 3. Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов | % | 30 |  | 31,9 | 1,9 | 6,33 | Прием на работу молодых специалистов, в том числе сразу после окончания обучения в ВУЗе и по программе «Учитель для России» |
| Мероприятие 2. Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество педагогических работников МБОУ, имеющих награды и получающих доплаты | ед. | 141 |  | 141 | 0 | 0,00 |  |
| Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБОУ | % | 100 |  | 99,7 | -0,3 | -0,3 | Вакансии учителей начальной школы в связи с открытием дополнительных классов |
| Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 6 |  | 6 | 0 | 0,00 | Получение оборудования до конца 2022г по проекту «ЦОС» |
| Индикатор 2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Человек, нарастающим итогом | 2465 |  | 3200 | 735 | 29,82 | Популяризация участия обучающихся в дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | ед. | 28 |  | 27 | -1 | -3,57 | На основании рассмотрения документов, представленных педагогическими работниками в соответствии с Положением о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденное решением Обнинского городского Собрания и в соответствии с количеством поданных заявлений |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля обучающихся начальных классов МБОУ, НОУ, обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся | % | 100 |  | 100 | 0 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 95 |  | 97 | 2 | 2,11 | Охват детей и подростков организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью в 2022 году составил 15600 человек |
| Мероприятие 2. Временное трудоустройство учащихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков возрасте от 14 до 17 лет | % | 17 |  | 19,8 | 2,8 | 16,47 | На временные работы было трудоустроено 420 подростков. |
| Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования | % | 92 |  | 92 | 0 | 0,00 |  |
| Индикатор 2. Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования | ед. | 20 |  | 23 | 3 | 15,00 | Осуществление деятельности технопарка «Кванториум», высокая заинтересованность участия педагогов и обучающихся в мероприятиях различного уровня |
| Подпрограмма 6 «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования | чел. | 460 |  | 611 | 151 | 32,83 | Направление квоты определяется Калужским государственным институтом образования. |
| Индикатор 2. Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса | чел. | 1490 |  | 1470 | -20 | -1,34 | По муниципальному заданию педагоги-психологи оказывают психолого-педагогическое консультирование всех участников образовательных отношений. Показатель по муниципальному заданию – 1190 человек реализован на 100%. Дополнительно осуществляется работа с обучающимися в рамках ТПМПК (охват - 681 человек) и КДН и ЗП (охват - 59 человек). Психолого-педагогическая помощь оказывается исключительно индивидуально. В МБУ «УМЦ» работает 3 педагога-психолога. Таким образом, на данное количество специалистов и объемы иной работы не позволили реализовать установленные показатели в полном объеме |
| Индикатор 3. Количество педагогов, психологов, получивших возможность повысить квалификацию на курсах и семинарах по вопросам профилактики суицидального поведения подростков и правилам безопасного поведения в интернет- пространстве | чел. | 74 |  | 74 | 0 | 0,00 |  |
| Индикатор 4. Количество обучающихся начального общего образования, охваченных коррекционно-развивающей и компенсирующей помощью | чел. | 675 |  | 670 | -5 | -0,74 | Снижение показателя по индикатору 4 соответствует допустимому отклонению - 10%. По муниципальному заданию охват обучающихся начального общего образования составляет 650 человек. Данный показатель в 2022 году выполнен на 100%. В МБУ «УМЦ» работает 2 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог. Дополнительно специалисты МБУ «УМЦ» работают в ТПМПК во вторник и четверг, о также последнюю среду каждого месяца. Также специалисты проводят обследование первоклассников и диагностические диктанты в общеобразовательных организациях города (по заявкам учреждений). При этом норматив на 1,0 ставку предусматривает одновременную работу по коррекции речи от 12 до 16 детей, от 20 до 25 детей в течение года |
| Мероприятие 2. Организация профориентационной работы среди учащихся образовательных школ |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество обучающихся, получающие услуги по профориентации | ед. | 2100 |  | 4672 | 2572 | 122,48 | Увеличение количества обучающихся 5-11 классов |
| Мероприятие 3. Организация работы с родителями по вопросу профилактики суицидального поведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество родителей, участвующих в мероприятиях различного уровня по вопросу разъяснения возрастных особенностей поведения подростков, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию | ед. | 1200 |  | 1863 | 663 | 55,25 | Увеличение количества мероприятий в школах и запросов на психолого-педагогические консультации. |
| Подпрограмма 7 «Создание условий для развития системы образования города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Охват учреждений методической и консультационной работой | % | 100 |  | 100 | 0 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Доля отчетности по системе общего образования, представленной в срок | % | 100 |  | 100 | 0 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3. Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество претендентов на получение городских стипендий | чел. | 30 |  | 75 | 45 | 150,00 | В этом году заявки на получение городских премий одаренным детям — школьникам и студентам от 12 до 18 лет, добившимся успехов в образовании, спорте, культуре и искусстве— подали 75 человек. Денежное вознаграждение получили 56 обучающихся. |
| Индикатор 2. Количество детей и молодежи, получивших городские премии | чел. | 17 |  | 75 | 58 | 341,18 |  |
| Мероприятие 4. Организация работы с одаренными детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 244 |  | 330 | 86 | 35,25 | Ежегодно обучающиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На региональном этапе в 2022 году обучающиеся города Обнинска участвовали в 20 олимпиадах. Всего 318участников, из них 27 - победители, 97 - призеры. На заключительном этапа команду города Обнинска представляли 12 обучающихся, 4 - стали призерами |
| Индикатор 2 Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска | % | 30 |  | 39 | 9 | 30,00 |  |

  - ОТЧЕТ

о достижении результатов реализации национальных проектов

в рамках муниципальной программы

«Развитие системы образования города Обнинска»

по итогам 2022 года

| № | Наименование национального проекта | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Национальный проект «Образование» Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | тыс. руб. | 2 695,8 | 2 695,8 | 0 | 0,00 |  |
|  | Целевой показатель | - | - | - | - | - | - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

Важным фактором, влияющим на развитие системы образования, продолжает оставаться демографическая ситуация. В соответствии с анализом динамики комплектования МБОУ г. Обнинска за период с 2018 по 2022 годы ежегодное увеличение численности обучающихся составляет примерно (с учетом движения выпускников, первоклассников и миграционных потоков) 800-900 человек.

Реализация мероприятий Программы позволила:

- Довести долю детей в возрасте от 1 - 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе «Электронная очередь», до 83%.

- Обеспечить педагогическими кадрами дошкольные образовательные учреждения на 100%.

- Обеспечить выплаты компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений 33 педагогическим работникам.

- Горячим питанием обеспечены все обучающиеся начальной школы МБОУ, НОУ.

- Довести долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования, до 92%.

- Довести количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования, до 380 человек.

- Довести количество учащихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса до 1478 человек.

- Довести количество обучающихся, получивших услуги по профориентации до 2697 человек.

- Обеспечить 100% долю отчетности по системе общего образования, представленную в срок.

- Обеспечить 100% охват учреждений методической и консультационной работой.

- Довести долю победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска до 36,2%.

- Результаты реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» за 2022 год.

В городе нет очереди в детские сады на текущий учебный год для детей в возрасте старше 3-х лет. Все заявки детей этого возраста удовлетворены.

В настоящее время муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Обнинска посещают 8104 воспитанников, в том числе в группах кратковременного пребывания - 291 человек.

В муниципальную собственность переданы 3 здания дошкольных образовательных учреждений, вместимостью 260, 300 и 150 мест соответственно.

Во всех образовательных учреждений города созданы условия для реализации государственного стандарта дошкольного образования.

Все курсы повышения квалификации, организованные в МБУ «УМЦ», соответствуют актуальным направлениям в сфере образования. В качестве лекторов привлекались педагогические работники МБУ «УМЦ». Практическая часть курсовой подготовки организована в школах и детских садах города. Открытые уроки и семинары-практикумы подготовлены и проведены на высоком методическом уровне.

11 педагогических работников МБДОУ получали компенсацию за поднаем жилья. Среднемесячная заработная плата педагогов в дошкольных образовательных учреждениях составила 42 171 руб., прочих работающих в дошкольных учреждениях – 30 107 рублей.

В детских садах города проведены следующие ремонтные работы:

| Наименование ОУ | Планируемые работы |
| --- | --- |
| МБДОУ «Россиянка» | 1.Электрика (музыкальный зал) 2.Замена линолеума 4.Замена внутреннего и наружного освещения |
| МБДОУ №2 «Палех» | 1.Косметический ремонт гр.№7 2.Трубопровод хол. воды по подвалу 3.Напольное покрытие веранд (2 шт.) |
| МБДОУ №4 «Чебурашка» | 1.Ремонт уличного игрового оборудования 2.Замена двери запасного входа 3.Замена светильников (18 шт.) |
| МБДОУ №6 «Звездочка» | 1.Косметический ремонт гр.№1 «Теремок» 2.Огнезащитная обработка чердака. |
| МБДОУ №9 «Солнечный» | 1.Преобретение пароконвектомата. 2.Гр.№1 (санузел, буфет) 3.Тренерская бассейна |
| МБДОУ №11 «Дюймовочка» | 1.Замена напольного покрытия гр. №10,11,9 (спальня) |
| МБДОУ №12 «Колосок» | 1.Ремонт системы отопления (по подвалу) 2.Замена осветительных приборов 3.Ремонт крыльца (центральный вход) 4 шт. |
| МБДОУ №14 «Теремок» | 1.Косметический ремонт гр.№ 1,2,3,4,5,7,8 2.Замена оконных блоков. Косметический ремонт коридора 1 эт. |
| МБДОУ «Муравушка» | 1.Ремонт канализационного стояка 2.Замена светильников. 3.Пищеблок (потолок, стены, с-техн. Работы+ оборудование с-техн. Нержавеющее) |
| МБДОУ №18 «Аленушка» | 1.Ремонт музыкального зала 2.Замена окон в прачечной |
| МБДОУ №19 «Капелька» | 1.Санузел гр.№4 2.Ремонт лестничной клетки (3 шт.) |
| МБДОУ «Ласточка» | 1.Ремонт электросетей -заземление контур -проводка по подвалу 2.Теневые навесы |
| МБДОУ №22 «Умка» | 1.Напольное покрытие гр.№9 2.Санузел гр.№1,2 3.Косметический ремонт гр.№2,9 (групповые) 4.Замена системы видеонаблюдения (3 видеокамеры) |
| МБДОУ №24 «Звездный» | 1 Ремонт крыльца (запасных выходов) |
| МБДОУ №26 «Хрусталик» | 1.Электрика(подвал) 2.Устранение нарушений ПБ. |
| МБДОУ №27 «Золотая рыбка» | 1.Ремонт санузлов в гр. №4,10 |
| МБДОУ №29 «Ладушка» | 1.Санузел гр.№1(пол, окна, косметический ремонт) 2.Ремонт веранд (плотник своими силами) |
| МБДОУ №31 «Забава» | 1.Санузел гр.№4 Окна музыкального зала (частично) 3.Система видеонаблюдения (программа) |
| МБДОУ №32 «Почемучка» | 1.Ремонт пищеблока (гор. цех, стены) 2.замена напольного покрытия гр.1(групповая),6,9 (спальная) 3.Замена окон (выборочно). |
| МБДОУ №38 «Калинка» | 1.Окна в раздевалках (гр.-все), каб. логопеда, музыкального работника, коридор 1 этаж. 2.Теневые навесы. |
| МБДОУ №41 «Альтаир» | 1 Ремонт прачечной 2.Окна (горница) 2шт. |
| МБДОУ №42 «Ярославна» | 1.Каб.руководителя. 2.Замена окон (спортзал, коридор 2 эт., тамбуры 1 эт.) |

Одним из факторов обеспечения доступности дошкольного образования является размер родительской платы за содержание ребенка в детском саду.

Родительская плата в дошкольных образовательных учреждениях взимается за присмотр и уход и не включает расходы на содержание имущества учреждения и заработную плату сотрудников. Родительская плата установлена в размере 2200 рублей.

- Результаты реализации подпрограммы «Развитие системы общего образования за 2022 год.

Количество обучающихся в системе общего образования города Обнинска на сентябрь 2022 года составило 17539 человек, что на 1040 человек больше, чем в сентябре 2021 года. В том числе: в 19 муниципальных бюджетных учреждениях обучаются 16585 человек (94,6%), в 4 частных школах – 818 обучающихся (4,7%) и 136 (0,8%) человек в ГБУ СШОР Л.Латыниной.

Во всех образовательных организациях выдержаны требования к условиям реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности.

В 2022 году 43 выпускника были награждены медалями «За особые успехи в учении». 48 выпускников 9-х классов получили аттестаты «особого образца».

Одним из показателей качества образования являются результаты государственной итоговой аттестации. Результаты ЕГЭ в г. Обнинске превышают средние значения по РФ. 9 выпускников набрали максимальный балл (100 баллов) при сдаче Единого Государственного экзамена.

В 2022 г. впервые школьники г. Обнинска принимали участие в Российской психолого-педагогической олимпиаде им. К.Д. Ушинского и показали достойные результаты.

Поддержка учительства, развитие кадрового потенциала системы образования является приоритетным направлением политики в сфере образования города, рассматривается как условие устойчивого развития системы образования.

Образование и высокий квалификационный уровень педагогов являются первоочередным условием реализации национальной образовательной инициативы.

Осуществляется постоянная работа по совершенствованию компетенций педагогов через обобщение опыта коллег, участие в курсовой подготовке, тренингах, семинарах, мастер-классах и т.п. Все педагогические работники дошкольных и общеобразовательных учреждений не менее 1 раза в 3 года проходят курсы повышения квалификации в объёме не менее 108 часов, могут носить накопительный характер.

В 2022 г. все руководители образовательных учреждений успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.

Квалификационная категория педагогических работников образовательных учреждений города:

- высшая категория -178 (или 21%) педагогических работников;

- первая категория - 95 (или 11%) педагогических работника;

- высшее профессиональное образование - 765 (или 89%) педагогических работников;

- среднее профессиональное образование - 92 (или 11%) педагогических работников.

Специалисты, имеющие стаж педагогической работы 20 лет и более, - 503 (59%) педагогических работников.

В соответствии с Поручением Президента РФ в 2022 году в системе общего образования появилась новая должность – советник директора по воспитанию. Роль советника заключается в организации современного воспитательного процесса в школе с точки зрения развития деятельности детских и молодежных общественных объединений, трансляции федеральной и региональной повестки по основным мероприятиям и конкурсам, помощи в реализации инициатив учеников, увеличении охвата школьников, принимающих участие в интересных им событиях, точечной работе по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде.

27 педагогический работник МБОУ получали компенсацию за поднаем жилья. Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений составляет 57001 рублей, прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет - 27453 руб. Среднемесячная заработная плата педагогов в дошкольных образовательных учреждениях составила 40938 руб., прочих работающих в дошкольных  учреждениях - 28800 рублей.

Показатель средней заработной платы учителей в школах остается выше среднеобластного. Из бюджета города осуществляются выплаты педагогическим работникам, реализующим общеобразовательную программу, в размере 25% к окладам.

Вакансии в школах города Обнинска: учитель начальных классов, учитель математики, учитель русского языка и литературы.

В общеобразовательных учреждениях города проведены ремонтные работы:

| Наименование ОУ | Планируемые работы |
| --- | --- |
| МБОУ «СОШ №1 им С.Т. Шацкого» | 1.Ремонт санузла 2 этажа (мальчики). 2.Замена двери, санузел 3 этаж (девочки). 3.Замена светильников в спортзале. 4.Каб. №36 косметический ремонт. |
| МБОУ «Гимназия» города Обнинска | 1.Косметический ремонт раздевалок (цокольный этаж) 2.Замена светильников (цокольный этаж) |
| МБОУ «СОШ №3» | 1.Здание начальной школы: Электроснабжение 2 этаж (по проекту) |
| МБОУ «СОШ №4» | 1.Ремонт кабинета №211 (светильники и радиаторы) 2.Замена светильников, радиаторов, окон.) |
| МБОУ «СОШ №5» | 1.Ремонт кабинета №22 2.Замена окон (23 шт.) |
| МБОУ «СОШ №6» | 1.Косметический ремонт кабинета информатики. 2.Каб. №39 (биология) 3.Каб. №31 (потолок, освещение) 4.Каб. №37 (география) |
| МБОУ «СОШ №7» | 1.Кабинет биологии (УКФ-проект) 2.Замена пола в рекреации 2 этаж 3.Рекреация 1 этаж (полы) 4.Замена окон 3 этаж, лестничная клетка. |
| МБОУ «Технический Лицей» | 1.Ремонт каб. №405,406,407,408. 2.Замена окон в мед. блоке. |
| МБОУ «СОШ №9» | 1.Оборудование пожарной охраны. 2.Ремонт крыльца, цоколя. 3.Электропровода в подвале. |
| МБОУ «СОШ №10» | 1.Ремонт каб. №203,205,303 2.Ремонт библиотеки. |
| МБОУ «СОШ №11» | 1.Замена оконных блоков 3 этаж. |
| МБОУ «СОШ №12» | 1.Замена лив. канал бассейн 2.Ремонт кабинета №105,209,310 |
| МБОУ «СОШ №13» | 1.Замена окон корид.1 эт. вход с ул. Калужской (двери) 2.Раздевалки спортзала. |
| МБОУ «Лицей «Держава» | 1.Ремонт спортзала 2.Каб. №214(2)313(2)303(2) |
| МБОУ «СОШ №16» | 1 Инженерные сети (кан. труба санузел 2 этаж, малышки) 2.Раздевалки спортзала. 3.Отмостка здания 4.Кабинет физики (подиум) 5.Вентиляция спортзала (проект) |
| МБОУ начальная школа-детский сад №35 | 1.Окна гр.№6,9,11 2.Спортзал (напольное покрытие) 3.Напольное покрытие 1Б 4.Замена оконных блоков 1А,2А,1Б раздевалка, 1Б игровая,3,4, столовая, гр. 2,6 |

- Результаты реализации подпрограммы «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» за 2022 год.

В системе образования ведется системная работа по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, развитию физической культуры, по формированию и развитию ценностей здорового образа жизни.

Во всех образовательных учреждениях создан общественно-производственный контроль за организацией питания. Охват питанием учащихся общеобразовательных школ составляет 100%. Бесплатные завтраки в начальной школе получают 7690 человек, обеды - 756 человека, льготным питанием с 5 по 11 класс обеспечено 871 человека, сухой паек получают 102 человек.

Основной формой организации питания в общеобразовательных учреждениях являются школьные столовые, все пищеблоки которых на 100% оснащены технологическим и холодильным оборудованием и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания.

Стоимость завтрака составляет – 72,00 рублей, стоимость обеда 60,00 рублей, стоимость завтрака и обеда 132,00 рублей и стоимость сухого пайка 132,00 рублей

Категории обучающихся, получающих питание:

| № | Вид питания | Финансирование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-4 класс (завтраки) | Областной бюджет |
| 2 | 1-4 класс- льготная категория детей (обеды) | Местный бюджет |
| 3 | 5-11 класс- льготная категория детей (завтраки и обеды) | Местный бюджет |
| 4 | Сухие пайки (ОВЗ, инвалиды, обучающиеся на дому) | Местный бюджет |

Услуги осуществляются с оказанием полного комплекса мероприятий, необходимых для приготовления и предоставления питания, в том числе поставку высококачественных продуктов питания в требуемых объемах, ассортименте, с выполнением всех санитарно-гигиенических норм и правил и посредством информационной системы «Проход и питание».

Питание в МБОУ СОШ города осуществляется в соответствии с единым перспективным двадцатидневным цикличным меню. Оно разработано организацией, обеспечивающей питанием МБОУ города, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». В меню включены свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты.

В МБОУ осуществляется административный и административно-производственный контроль за исполнением условий договора на организацию питания. Также осуществляется контроль Управлением общего образования Администрации города с участием депутатов Обнинского городского собрания и представителей РУ ФМБА России в г. Обнинске.

- Результаты реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» за 2022 год

В период с июня по август 2022 года охват детей и подростков, организованных летним отдыхом, оздоровлением и занятостью, составил 12500 человек.

Функционировали 22 лагеря с дневным пребыванием детей и 14 профильных лагерей с охватом 4002 обучающихся.

Для интенсивной психолого-педагогической и социальной помощи детям «группы риска» были организованны отряды в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе МБОУ «СОШ №10» и МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» с охватом 40 человек. На базе МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого» функционировал лагерь труда и отдыха, рассчитанный на 3 смены июнь-август, охват составил 125 человек.

Воспитательная работа в лагерях проводилась в соответствии с разработанными программами. Были организованы конкурсы, викторины, концерты, походы, игровые программы, беседы по правилам безопасности. Задействованы все городские учреждения культуры и спорта, а также Городской парк. Воспитанники всех лагерей участвовали в городских мероприятиях. За текущий период все оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и профильные лагеря проверялись сотрудниками Управления образования, органами МЧС, Межрегиональным управлением №8 Федерального медико-биологического агентства России города Обнинска, Прокуратурой города Обнинска, сотрудниками полиции ОМВД. Замечаний по работе с воспитанниками в период летней оздоровительной кампании не было.

В загородных лагерях Калужской области, лагерях южного направления, в ЗОЛ «Строитель», ЦООД «Сокол», ДОЛ «Юный Метростроевец», ЗОЛ «Ласточка», ОАО «Санаторий «СИГНАЛ», АО «Санаторий «ЗОРЬКА», АО «Санаторий «ВИТА», ВДЦ «Орлёнок» отдохнули 1101 несовершеннолетний.

На базе МБОУ ДОД ЦРТДиЮ в подразделении «Кванториум» в летний период проведено 8 мастер–классов по программам «IT-технологии», «ПромДизайн», «Хайтек» и охват составил 1740 человек.

Важным направлением деятельности по организации и проведению оздоровительной кампании является занятость детей и подростков. Организация временной занятости подростков проводилась при содействии Центра занятости населения г. Обнинска. На временные работы было трудоустроено 445 подростков.

- Результаты реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» за 2022 год

Важным звеном в системе воспитательной работы является система дополнительного образования детей, поскольку оно способствует развитию творческих и индивидуальных способностей детей и подростков, а также участвует в профилактике правонарушений среди обучающихся.

В «Кванториуме» на базе МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» в 2022 году функционировало 7 объединений: «IT-Квантум», «АЭРО-Квантум», «Биоквантум», «Промдизайнквант», «Промробоквантум», «Хайтек», «Энерджиквантум». Общий охват детей дополнительным образованием на базе МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» составил 3278 человек. В 2022 году на базе этого учреждения было проведено более 40 мероприятий, такие как инженерные каникулы, мастер классы и творческие конкурсы с общих охватом детей более 4000 человек.

Дополнительное образование также предоставляется на базе МАОУ ДО «Школа «Лингвоцентр». Основным видом деятельности МАОУ ДО «Школа «Лингвоцентр» является реализация дополнительных общеобразовательных программ по иностранным языкам. Обучение ведется на бесплатной и платной основе по очной форме для детей от 5 лет. Общее количество обучающихся - 159 человек.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Образование» были созданы новые места для дополнительного образования обучающихся в трёх учреждениях: МБОУ «Технический лицей», МБОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 7». Государственный проект направлен на обеспечение доступности дополнительного образования для каждого. В 2023 году будут создаваться новые места в дополнительном образовании в дошкольных образовательных учреждениях. Все мероприятия проводятся в целях увеличения охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В 2022 году в системе дополнительного образования внедрена в пилотном режиме программа персонифицированного дополнительного образования детей (далее – ПФДО), позволяющая увеличить охват детей дополнительным образованием. В рамках ПФДО были охвачены 24 ребенка. Задачей 2023 года станет охват детей в количестве почти 2000 детей.

Ежегодно обучающиеся в системе дополнительного образования становятся участниками, призерами и победителями школьных, муниципальных, региональных конкурсов прикладного творчества, Всероссийской олимпиады школьников, конкурса "Безопасное колесо", выступают на научно-практических конференциях различного уровня.

- Результаты реализации подпрограммы «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска» за 2022 год

В 2022 году на курсах повышения квалификации ГАОУ ДПО «КГИРО» на базе МБУ «УМЦ» прошли обучение 661 человек.

| Место проведения | Количество обучившихся педагогов МОУ г. Обнинска за 2022 год | Количество мероприятий (кпк) за 2022 год |
| --- | --- | --- |
| КПК, состоявшиеся на базе МБУ «УМЦ» г. Обнинска | 185 | 5 |
| КПК, состоявшиеся на базе ГАОУ ДПО «КГИРО» г. Калуги | 363 | 37 |
| КПК, состоявшиеся на базе иных образовательных учреждений | 63 | 13 |

На территориальной психолого-медико-педагогической комиссии было принято 675 человека. Увеличение обращений в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию связано с большим количеством детей дошкольного возраста с речевыми проблемами; увеличение обращений детей инвалидов и инвалидов. Формирование дополнительной психолого-медико-педагогической комиссии.

Проведено 1196 консультация для обучающихся школ, воспитанников ДОУ, родителей, в том числе проведение родительских собраний, классные часы по запросам ОУ, 126 консультации для педагогических работников, в том числе в рамках курсовой подготовки педагогов, проведения обучающих семинаров, наставничество молодых специалистов.

Число обучающихся, охваченных психолого-педагогическим консультированием в рамках сопровождения образовательного процесса - 1470 человек.

В городе Обнинске сложилась эффективная работа по профориентации в образовательных организациях, как в рамках учебного процесса, так и во внеурочной деятельности.

На базе МБУ «Учебно-методический центр» г. Обнинска (далее - МБУ «УМЦ») проводятся психолого-педагогические консультации по психологической профориентации для обучающихся 8-11 классов.  В образовательных организациях реализуются учебные планы одного или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического, универсального.

Степень состояния системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся города Обнинска – высокая.

Количество обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом «Билет в будущее» (от общего количества обучающихся в данной выборке) – 193 человека.

Количество обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы, соответствующие профилю обучения – 186 человек из четырех учреждений: Гимназия, СОШ № 12, ФТШ, Технический лицей. В СОШ № 18 нет 11 классов, в остальных школах нет профилей.

Количество обучающихся 9 и 11 классов, поступивших в ПОО и ОО ВО по профилю обучения – 100 человек.

Важным направлением работы является проведение ранней профориентации обучающихся.

Традиционно сформирована своеобразная технология предпрофильной ориентации в 5-11 классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и профессиональной направленности.

Проводится:

- анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего образовательного и профессионального маршрута.

- диагностика профессий (9-10 кл);  «В мире профессий», психологический тренинг, 7-8 классы;

 тренинг «Выбор твоей профессии», 9-е классы;  тестирование на готовность к выбору профессии в рамках класснообобщающего контроля в 10-х классах;                                         индивидуальные работа (консультации, тестирование, тренинги) с  выпускниками 11-х классов (согласно плану работы педагога -психолога в 1 полугодии).

- опрос по выявлению проблем с обучающимися,

- встречи с людьми разных профессий.

- встречи учащихся со студентами ИАТЭ и АННО «Обнинский колледж» города Обнинска, с выпускниками школ, выпускники филиал военной Академии имени Петра Великого;

- с членами экипажа атомной подводной лодки "Обнинск".

- встречи со специалистами службы Центра занятости

- с ветеранами труда, передовиками производства города, интересными людьми

- проводятся экскурсии (в пожарную часть, ФГКУ «Специальное управление ФПС №84 МЧС России)

- Акции:

- «Найди себя» (занятость в кружках и секциях)

- «Выбери правильный путь» (наука, спорт, культура).

Группа обучающихся 8-10 классов из СОШ №3 и «Держава» приняли участие в проекте «Билет в будущее» (в рамках проекта федерального проекта «Успех каждого ребенка»). Просмотр Всероссийских открытых уроков для обучающихся 8-11 классов, направленных на раннюю профориентацию» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» совместно с порталом ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online/login).

Открытые уроки – образовательный формат, нацеленный на формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения. Открытые уроки проходят в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров.

Психолого-профориентационная работа проводилась в форме постоянного ежемесячного коуч-практикума «Навстречу призванию» для 8 педагогов-психологов городских общеобразовательных школ и классных руководителей 9 классов с января по апрель 2022 года с целью оказание методической и справочно-информационной тематической помощи по профориентации.

Количество педагогов, психологов, получивших возможность повысить квалификацию на курсах и семинарах по вопросам профилактики суицидального поведения подростков и правилам безопасного поведения в интернет-пространстве – 74 человека.

Обучение родителей по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся осуществляется в рамках работы Регионального родительского университета, родительских чтений, на общешкольных родительских собраниях в каждом образовательной организации.

Во всех образовательных учреждениях города на классных часах и родительских собраниях проводятся беседы с обучающимися и их родителями по вопросу информационной безопасности обучающихся. Ежегодно учреждения участвуют в проведении Единого урока по безопасности в сети "Интернет".

VII. Результаты реализации подпрограммы «Создание условий для развития системы образования города Обнинска» за 2022 год

Управление образования г. Обнинска является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

За 2022 год организовано и проведено (как в очном, так и в дистанционном режиме):

- совещаний руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений – 24;

- совещаний заведующих муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – 17;

- совещаний заместителей по учебно-воспитательной, воспитательной работе – 26;

- семинары, конференции - 18.

Важное место отводится контрольно-аналитической деятельности. Проведено более 24 проверок:  работа образовательных учреждений по организации своевременного информирования участников ГИА и их родителей по вопросам организации и проведении итоговой аттестации в рамках независимой оценки качества образования, работа по осуществлению доступа к сети «Интернет», организация питания школьников и воспитанников, режим работы образовательных учреждений, комплектование, мониторинг качества образования.

В соответствии с Положением Обнинского городского Собрания одарённые дети поощряются городскими стипендиями. В 2022 году заявки на получение городских премий одаренным детям — школьникам и студентам от 12 до 18 лет, добившимся успехов в образовании, спорте, культуре и искусстве— подали 75 человек. Денежное вознаграждение получили 56 обучающихся.

Ежегодно обучающиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На региональном этапе в 2022 году обучающиеся города Обнинска участвовали в 20 олимпиадах. Всего 318 участников, из них 27 - победители, 97 - призеры. На заключительном этапе команду города Обнинска представляли 12 обучающихся, 4 - стали призерами.

- Данные об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Итого | 2 163 892,5 | 2 103 735,1 | 97,2 |
| Федеральный бюджет | 92 482,8 | 85 757,6 | 92,7 |
| Областной бюджет | 1 423 609,9 | 1 417 077,4 | 99,5 |
| Бюджет города | 647 799,8 | 600 900,1 | 92,8 |

3.2. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска»

за 2022 год Наименование мероприятий; Ответственный исполнитель, соисполнители, участники; Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.); Причины отклонения. всего; в том числе по источникам. федеральный бюджет; областной бюджет; местный бюджет. план на год; кассовые расходы; %; план; кассовые; план; кассовые; план; кассовые. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска»; 780 788,9; 759 636,3; 97,2; 0,00; 0,00; 581 028,8; 580795,2; 199 760,1; 178841,1. 1.1; Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; УОО, МБДОУ; 463 852,2; 463 618,6; 99,9; 463 852,2; 463 852,2; Сокращение выплат доплат за счет больничных листов. 1.2; Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска; УОО, МБДОУ; 285 032,7; 264 506,0; 92,8; 117 176,6; 117 176,6; 167856,1; 147 329,4; Экономия средств за счет торгов, сокращение выплат доплат за счет больничных листов. 1.4; Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования; УОО, МБДОУ; 30 998,0; 30 610,9; 98,7; 30 998,0; 30 610,9; Экономия средств за счет торгов. 1.5; Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений; УОО, Управление социальной защиты населения; 906,0; 900,8; 99,4; 906,0; 900,8; Выплаты носят заявительный характер. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования города Обнинска»; 1 105 782,6; 1 084 605,4; 98,0; 44 718,2; 44 096,2; 815 610,0; 813 262,9; 245 454,4; 227 246,3. 2.1; Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования; УОО, МБОУ; 811 435,5; 809 405,6; 99,7; 811 435,5; 809 405,6; Сокращение выплат доплат за счет больничных листов. 2.2; Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений; УОО, МБОУ; 2 174,5; 1 864,6; 85,7; 2 174,5; 1 864,6; Выплаты носят заявительный характер. 2.3; Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования; УОО, МБОУ; 211 214,8; 195 972,2; 92,8; 211214,8; 195 972,2. 2.4; Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений; УОО, МБОУ; 32 309,6; 29 498,6; 91,3; 2 000,0; 1 992,7; 30 309,6; 27 505,9; Экономия средств за счет торгов. 2.5; Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений; УОО, Управление социальной защиты населения; 3 930,0; 3 768,2; 95,8; 3 930,0; 3 768,2. 2.9; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций; УОО, МБОУ; 42 022,4; 41 400,4; 98,5; 42 022,4; 41 400,4; Сокращение выплат за счет больничных листов. 2.10; Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»; УОО, МБОУ; 2 695,8; 2 695,8; 100; 2 695,8; 2 695,8. Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях»; 107 497,1; 92 935,5; 86,4; 47 764,6; 41 661,4; 22 974,8; 19 605,4; 36 757,7; 31 668,7. 3.1; Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска; УОО, МБОУ; 106 999,8; 92 935,5; 86,8; 47 764,6; 41 661,4; 22 477,5; 19 605,4; 36 757,7; 31 668,7; Экономия за счет торгов. в т.ч. организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; 73 939,0; 64 491,4; 87,2; 47 764,6; 41 661,4; 22 477,5; 19 605,4; 3 696,9; 3 224,6. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, - членам семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, а также граждан, призванных по мобилизации и добровольно принимающих участие в специальной военной операции, в соответствии с Законами Калужской области от 31.05.2022 № 223-ОЗ и от 24.10.2022 № 278-ОЗ; 497,3; 0; 0; 497,3; 0; Несвоевременное предоставление документов со стороны поставщика для оплаты предоставленных услуг.. Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»; 13 573,8; 13 561,4; 99,9; 2 296,3; 2 295,5; 11 277,5; 11 265,9. 4.1; Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска; УОО, МБОУ; 11 023,8; 11 023,0; 99,9; 2296,3; 2295,5; 8 727,5; 8 727,5; Оплата осуществлялась по факту посещения детей. 4.2; Временное трудоустройство учащихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время; УОО, МБОУ, ГКУ; 2550,0; 2 538,4; 99,5; 2550,0; 2 538,4; оплата осуществлялась согласно отработанному времени. Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»; 74 954,0; 72 989,0; 97,3; 74 954,0; 72 989,0. 5.1; Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования; УОО, учреждения доп. образования; 74 454,0; 72 715,7; 97,6; 74 454,0; 72 715,7; сокращение выплат доплат за счет больничных листов. 5.4; Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования; УОО, учреждения доп. образования; 500,0; 273,3; 54,6; 500,0; 273,3; оплата осуществлялась на основании представленных обязательств. Подпрограмма 6 «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска»; 10 617,0; 10 425,5; 98,1; 10 617,0; 10 425,5. 6.1; Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях; УОО, МБУ «УМЦ»; 10 567,0; 10 387,0; 98,3; 10 567,0; 10 387,0; сокращение выплат доплат за счет больничных листов. 6.2; Организация профориентационной работы среди учащихся образовательных школ; УОО, МБУ «УМЦ»; 50,0; 38,5; 77,0; 50,0; 38,5; Часть мероприятий проходила на территории муниципального образования и не требовала предоставления транспорта. Подпрограмма 7 «Создание условий для развития системы образования города Обнинска»; 70 679,1; 69 582,0; 98,4; 1 700,0; 1 118,4; 58 979,1; 68 463,6. 7.1; Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования; УОО; 13 341,1; 13 182,0; 98,8; 13 341,1; 13 182,0; Экономия фонда оплаты труда и расходных материалов. 7.2; Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях; УОО, МКУ «ЦБОУ»; 54 138,0; 53 803,5; 99,4; 54 138,0; 53 803,5; сокращение выплат доплат за счет больничных листов. 7.3; Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи; УОО; 840,0; 840,0; 100,0; 840,0; 840,0. 7.4; Организация работы с одаренными детьми и молодежью; УОО; 660,0; 638,1; 96,6; 300,0; 288,5. 7.5; Выплата компенсации части родительской платы; УОО; 1 700,00; 1 118,4; 65,8; 1 700,00; 1 118,4; Выплаты осуществлялись на основе фактического посещения. Всего по муниципальной программе; 2 165 502,7; 2 094 735,1; 96,7; 92 482,8; 85 757,6; 1 424 107,2; 1 417 311,0; 637 799,8; 621 819,1.

- Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

4.1. ОТЧЕТ

об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных

проектов в рамках муниципальной программы

«Развитие системы образования города Обнинска»

за 2022год

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта | Направление расходов | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ЕВ | Национальный проект «Образование» Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 695,8 | 2 695,8 | 100,00 | 2 695,8 | 2 695,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

  - Данные о достижении результатов реализации национальных проектов

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» способствовала организации взаимодействия участников образовательных отношений с различными социальными институтами (советами профилактики, методическими объединениями классных руководителей, детскими и молодежными общественными объединениями, родительскими комитетами) и осуществлению на протяжении отчетного периода индивидуальной работы с обучающимися и родителями (законными представителями) непосредственно в  образовательных организациях.

Как результат – увеличилась численность детей и молодежи, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами и волонтерскими движениями.

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,

в рамках реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования города Обнинска»

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта | Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 18.02.2022 № 265-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1995-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» | В объёмы финансирования Программы внесены изменения, связанные с приведением в соответствие с бюджетом города, утверждённым в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания: - от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 №01-22); - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 02-22) |
| 2. | Проект постановления Администрации города Обнинска «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1995-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» | В Программу внесены изменения в объёмы финансирования в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания: - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 27.12.2022 01-35); - от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

|  |  | - Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» 7.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» |  | 0,361 | х | тыс.руб. | 780 788,9 | 759 636,3 | х | х |  |
| 1 | Мероприятие 1 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | 0,594 | х | тыс.руб. | 463852,2 | 463618,6 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающие услуги дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе «Электронная очередь» |  | х | 0,5 | % | 90 | 100 | 1,111 | 0,461 |  |
|  | Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ |  | х | 0,5 | % | 100 | 100 | 1,000 | 0,5 |  |
|  |  |  | К1=0,5*1,111+0,5*1,000 =1,056 >1, т.е.К1=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска |  | 0,365 | х | тыс.руб. | 285032,7 | 264506,0 | х | 0,971 |  |
|  |  |  | К2=0,5*1+0,4*0,928+0,1*1=0,971 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования. |  | 0,040 | х | тыс.руб. | 30998,0 | 30610,9 | х | 0,995 |  |
|  |  |  | К4=0,5*1+0,4*0,988+0,1*1=0,995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений |  | 0,001 | х | тыс.руб. | 906,0 | 900,8 | х | 0,353 |  |
|  | Индикатор 1. Количество педагогических работников, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений |  | х | 1 | чел. | 17 | 6 | 0,353 | х |  |
|  |  |  | К5=1*0,353 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 |  | И1=0,594*1+0,365*0,971+0,040*0,995+0,001*0,353=0,594+0,354+0,040+0,0004=0,988 |  |  |  |  |  | И1=0,988 |  |

|  | - Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования города Обнинска» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора); Вес мероприятия; Весовой коэффициент индикатора; Единица изм.; Значения целевых показателей (индикаторов); Частный показатель эффективности; Комплексный показатель эффективности. плановое значение; фактическое значение. 1; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования города Обнинска»; 0,511; х; тыс.руб.; 1 105 782,6; 1 084 605,4; х; х. 1; Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования; 0,734; х; тыс.руб.; 811435,5; 809405,6; х; 1,000. Индикатор 1. Доля учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11-классников общеобразовательных учреждений города; х; 0,4; %; 100; 99,7; 0,997; х. Индикатор 2. Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города; х; 0,3; %; 90; 100; 1,111; х. Индикатор 3. Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов; х; 0,3; %; 30; 31,9; 1,063; х. К1=0,4*0,997+0,3*1,111+0,3*1,063=1,051 >1,0 т.е. К1 = 1,000. 2; Мероприятие 2. Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений; 0,002; х; тыс.руб.; 2174,5; 1864,6; х; 0,999. Индикатор 1. Количество педагогических работников МБОУ, имеющих награды и получающих доплаты; х; 0,5; ед.; 141; 141; 1,000; х. Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ; х; 0,5; %; 100; 99,7; 0,997; х. К2=0,5*1,000+0,5*0,997=0,999. 3; Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений; 0,029; х; тыс.руб.; 32306,6; 29498,6; х; 1,000. Индикатор 1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; х; 0,5; единиц; 6; 6; 1,000; х. Индикатор 2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; х; 0,5; человек, нарастающим итогом; 2465; 3200; 1,298; х. К4=0,5*1,000+0,5*1,298=1,149 >1,0 т.е. К4 = 1,000. 4; Мероприятие 4. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений; 0,004; х; тыс.руб.; 3930,0; 3768,2; х; 0,964. Индикатор 1. Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений; х; 1,0; ед; 28; 27; 0,964; х. К5=1*0,964=0,964. 5; Мероприятие 5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций; 0,038; х; тыс.руб.; 42022,4; 41400,4; х; 0,994. К9=0,5*1+0,4* 0,985+0,1*1=0,994. 6.; Мероприятие 6. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»; 0,002; х; тыс.руб; 2695,8; 2698,8; х; 1,000. К1=1*1,000. Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2; И2=0,734*1,000+0,001*0,999+0,041*1+0,002*0,964+0,040*0,971+0,001*1=0,816; И2=0,816. |
|  |  |  | - Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия |  |  | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Частный показатель эффективности |  | Комплексный показатель эффективности |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  |  | Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях» | 0,049 |  |  | х | тыс.руб. |  | 107 497,1 |  | 92 935,5 |  | х |  | х |  |
|  |  | 1 | Мероприятие 1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска | 0,995 |  |  | х | тыс.руб. |  | 106999,8 |  | 92935,5 |  | х |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Индикатор 1. Доля обучающихся МБОУ, НОУ, обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся | х |  |  | 1 | % |  | 100 |  | 100 |  | 1,000 |  | х |  |
|  |  |  |  | К1=1*1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3=0,995*1,000=0,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И3=0,995 |  |

|  | - Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» | 0,006 | х | тыс.руб. | 13 573,8 | 13 561,4 | х | х |  |
| 1 | Мероприятие 1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 0,812 | х | тыс.руб. | 11023,8 | 11023,0 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет | х | 1,0 | % | 95 | 97 | 1,021 | х |  |
|  |  | К1=1*1,021=1,021 >1,0 т.е. К1 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. Временное трудоустройство учащихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время. | 0,188 | х | тыс.руб. | 2550,0 | 2538,4 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1. Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков от 14 до 17 лет | х | 1,0 | % | 17 | 19,8 | 1,164 | х |  |
|  |  | К2=1*1,164=1,164 >1,0 т.е. К1 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4=0,812*1,000+0,188*1,000=1,000 |  |  |  |  |  | И4=1,000 |  |

|  |  | - Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» | 0,035 | х | тыс.руб. | 74 954,0 | 72 989,0 | х | х |  |
|  | 1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 0,993 | х | тыс.руб. | 74454,0 | 72989,0 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования | х | 0,6 | % | 92 | 92 | 1,000 | х |  |
|  |  | Индикатор 2. Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования | х | 0,4 | ед. | 20 | 23 | 1,150 | х |  |
|  |  |  | К1=0,6*1,000+0,4*1,15=1,06>1,0 т.е. К1 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | 0,007 | х | тыс.руб. | 500,00 | 273,3 | х | 0,819 |  |
|  |  |  | К4=0,5*1+0,4*0,547+0,1*1=0,819 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5=0,993*1,000+0,007*0,819=0,993+0,006=0,999 |  |  |  |  |  | И5=0,999 |  |

|  |  | - Оценка эффективности реализации подпрограммы 6 «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Подпрограмма 6 «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска» | 0,005 | х | тыс.руб. | 10 617,0 | 10 425,5 | х | х |
|  | 1 | Мероприятие 1. Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях | 0,995 | х | тыс.руб. | 10567,0 | 10387,0 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1. Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования | х | 0,4 | чел. | 460 | 611 | 1,328 | х |
|  |  | Индикатор 2. Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса | х | 0,4 | чел. | 1490 | 1470 | 0,987 | х |
|  |  | Индикатор 3. Количество педагогов, психологов, получивших возможность повысить квалификацию на курсах и семинарах по вопросам профилактики суицидального поведения подростков и правилам безопасного поведения в интернет- пространстве | х | 0,1 | чел. | 74 | 74 | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 4. Количество обучающихся начального общего образования, охваченных коррекционно-развивающей и компенсирующей помощью | х | 0,1 | чел. | 675 | 670 | 0,993 | х |
|  |  |  | К1=0,4*1,328+0,4*0,987+0,1*1+0,1*0,993=1,125 >1,0 т.е. К1 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Мероприятие 2. Организация профориентационной работы среди учащихся образовательных школ | 0,005 | х | тыс.руб. | 50,0 | 38,50 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1. Количество обучающихся, получающие услуги по профориентации | х | 1,0 | ед. | 2100 | 4672 | 2,225 | х |
|  |  |  | К2=1,0*2,225=2,225 >1,0 т.е. К2 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Мероприятие 3. Организация работы с родителями по вопросу профилактики суицидального поведения | 0 | х | тыс.руб. | 0 | 0 | х | 1,000 |
|  |  | Индикатор 1. Количество родителей, участвующих в мероприятиях различного уровня по вопросу разъяснения возрастных особенностей поведения подростков, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию | х | 1,0 | ед. | 1200 | 1863 | 1,553 | х |
|  |  |  | К3=1*1,553=1,553 >1,0 т.е. К3= 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 6 | И6=0,995*1+0,005*1,000+0*1,000=1,000 |  |  |  |  |  | И6=1,000 |

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы 7

«Создание условий для развития системы образования города Обнинска»

за 2022 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 7 «Создание условий для развития системы образования города Обнинска» | 0,033 | х | тыс.руб. | 70 679,1 | 69 582,0 | х | х |
| 1 | Мероприятие 1. Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования | 0,189 | х | тыс.руб. | 13341,1 | 13182,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Охват учреждений методической и консультационной работой | х | 1,0 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
|  |  | К1=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях | 0,766 | х | тыс.руб. | 54138,0 | 53803,5 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля отчетности по системе общего образования, представленная в срок | х | 1,0 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
|  |  | К2=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3. Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи | 0,012 | х | тыс.руб. | 840,0 | 840,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество претендентов на получение городских стипендий | х | 0,5 | чел. | 30 | 75 | 2,500 | х |
|  | Индикатор 2. Количество детей и молодежи, получивших городские премии | х | 0,5 | чел. | 17 | 75 | 4,412 | х |
|  |  | К3=0,5*2,5+0,5*4,412=3,456>1,0 т.е. К3 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4. Организация работы с одаренными детьми и молодежью | 0,009 | х | тыс.руб. | 660 | 638,1 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | х | 0,5 | чел. | 244 | 330 | 1,352 | х |
|  | Индикатор 2. Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска | х | 0,5 | % | 30 | 39 | 1,300 | х |
|  |  | К4=0,5*1,352+0,5*1,300=1,326 >1,0 т.е. К4 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 5. Выплата компенсации части родительской платы | 0,024 | х | тыс.руб. | 1700 | 1700 | х | 1,000 |
|  |  | К5=0,5*1+0,4*1+0,1*1=1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 7 | И7=0,189*1,000+0,766*1,000+0,012*1,000+0,009*1,000+0,024*1,000=1,000 |  |  |  |  |  | И7=1,000 |

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия/ целевого показателя (индикатора) | Вес подпрограммы | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска» | Х | Х | тыс. руб. | 2 163 892,5 | 2 103 735,1 | Х | Х |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» | 0,361 | Х | тыс. руб. | 780 788,9 | Х | Х | 0,988 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования города Обнинска» | 0,511 | Х | тыс. руб. | 1 105 782,6 | Х | Х | 0,816 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях» | 0,049 | Х | тыс. руб. | 107 497,1 | Х | Х | 0,995 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» | 0,006 | Х | тыс. руб. | 13 573,8 | Х | Х | 1,000 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» | 0,035 | Х | тыс. руб. | 74 954,0 | Х | Х | 0,999 |
| 1.6 | Подпрограмма 6 «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска» | 0,005 | Х | тыс. руб. | 10 617,0 | Х | Х | 1,000 |
| 1.7 | Подпрограмма 7 «Создание условий для развития системы образования города Обнинска» | 0,033 | Х | тыс. руб. | 70 679,1 | Х | Х | 1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,361*0,988+0,511*0,816+0,049*0,995+0,006*1,000+0,035*0,999+0,005*1,000+0,033*1,000= =0,357+0,417+0,049+0,006+0,035+0,005+0,033=0,902 |  |  |  |  |  | И=0,902 |

Начальник Управления

общего образования                                                                                                                                                                                   Т.В. Волнистова

Исп. Семенова Е.Н.

84843979248