ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2020 год

- Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов Программы

    - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры                                 города Обнинска» по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1: Строительство магистрального хозфекального коллектора |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: протяженность проложенного коллектора | м.п | 360 | 162 | -198 | -55,0 | Проложено в соответствии с технологией прокладки коллектора и с объемом выделенных денежных средств |
| Мероприятие 11: Реализация проекта «Реконструкция Северного водовода Вашутинского водозабора (с подключением архивного комплекса ФКУ «Государственный архив РФ»), от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874 пр-т Маркса |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | Да-1 Нет -0 | 1 | 0 | -1 | -100,0 | Выполняется без привлечения бюджетных средств. |

    - Отчет о достижении результатов реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» по итогам 2020 года

| № | Наименование национального проекта | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  | НП «Жилье и городская среда» ФП «Жилье» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем ввода жилья | тыс. кв.м | 59,78 | 32,329 | -27,451 | -45,9 | Сокращение объема ввода жилья в связи с ограничительными мерами, вызванными пандемией COVID-19. |
| 2 | Объем ввода жилья | тыс. кв.м | 26,6 | 1,947 | -24,653 | -92,7 | Сокращение объема ввода жилья в связи с ограничительными мерами, вызванными пандемией COVID-19. |
| 3 | Объем ввода жилья | тыс. кв.м | 13,9 | 10,171 | -3,729 | -26,8 | Сокращение объема ввода жилья в связи с ограничительными мерами, вызванными пандемией COVID-19. |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1.  Продолжить  работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.      В состав  данного этапа входит строительство самотечного канализационного коллектора    от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

За 2020 год выполнено сооружение коллектора 162 м, с переобустройством   котлована и строительством рабочих колодцев.

Продолжение работ по строительству коллектора позволит создать условия для приведения системы водоотведения и очистки   в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

1.2.2.  Начать реализацию проекта по  строительству объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинске» в рамках Федерального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ». Окончание строительства объекта – 2021 год. Реализация проекта  позволит повысить надежность системы водоотведения города, осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся жилых районов города.

1.2.3. Начать реализацию проекта по строительству  объекта «Канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова» в рамках Федерального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ». Объем выполненных работ в 2020 году составляет – 35 %. Окончание строительства объекта – 2021 год.  Данный объект обеспечит стабильность работы системы водоотведения и даст возможность подключения дополнительной нагрузки.

1.2.4. Завершить реализацию проекта "Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево» (далее - ЛОС).  ЛОС входят в состав линейного объекта «Магистральный ливневый коллектор», при помощи которого отводятся и очищаются ливневые стоки до уровня содержания вредных веществ, не превышающих предельно-допустимой концентрации.

1.2.5. Осуществить функции заказчика-застройщика МБУ «УК «Инженерные сети» в отношении казенных объектов капитального строительства, строящихся  в рамках национальных проектов.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

2.1.1. Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие "Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево»  и мероприятие  «Строительство магистрального хозфекального коллектора».

2.1.2.  Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы обеспечила начало реализации проектов в рамках Федерального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ», фактическое исполнение работ по  утвержденным лимитам финансирования на 2020 год.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 11140,1 | 8049,8 | 72,3 |
| Федеральный бюджет | 339652,9 | 337278,5 | 99,3 |
| Областной бюджет | 23619,0 | 22763,4 | 96,4 |
| Итого | 374412,0 | 368091,7 | 98,3 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2020 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство магистрального хозфекального коллектора | МКУ "Городское строительство" | 46998,0 | 44145,2 | 93,9 | 30795,4 | 28926,1 | 13835,6 | 12995,8 | 2367,0 | 2223,3 | Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
| 2. | Строительство объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинск Калужской области» | МБУ «УК «Инженерные сети» | 175554,9 | 174964,1 | 99,7 | 167099,8 | 167099,8 | 5221,9 | 5221,9 | 3233,2 | 2642,4 | Работы закрыты по фактическому исполнению |
| 3. | Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова | МКУ «Городское строительство» | 96179,1 | 96069,4 | 99,9 | 91992,8 | 91992,8 | 3006,3 | 3006,3 | 1180,0 | 1070,3 | Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
| 4. | Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево» | МКУ «Городское строительство» | 53396,1 | 52816,5 | 98,9 | 49764,9 | 49259,8 | 1555,2 | 1539,4 | 2076,0 | 2017,3 | Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
| 5 | Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково | МКУ "Городское строительство | 2267,4 | 89,4 | 3,9 | - | - | - | - | 2267,4 | 89,4 | Расторжение контракта с подрядной организацией |
| 6. | Осуществление функций заказчика-застройщика МБУ «УК «Инженерные сети» | МБУ «УК «Инженерные сети» | 16,5 | 7,1 | 43,0 |  |  |  |  |  |  | По фактическим затратам |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 374412,0 | 368091,7 | 98,3 | 339652,9 | 337278,5 | 23619,0 | 22763,4 | 11140,1 | 8049,8 |  |

3.3 Отчет об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2020 год

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта <1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов <2> | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: |  |  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План на год: | Кассовые расходы | % | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на год: | Кассовые расходы | План на год: | Кассовые расходы | План на год: | Кассовые расходы |  |
| 1 | F | «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | F1 | «Жилье» | Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51 |  | 174062,3 | 174062,3 | 100,0 | 167099,8 | 167099,8 | 5221,9 | 5221,9 | 1740,6 | 1740,6 |  |
| 1.2 | F1 | «Жилье» | Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова |  | 95498,1 | 95498,1 | 100,0 | 91678,2 | 91678,2 | 2864,9 | 2864,9 | 955,0 | 955,0 |  |
| 1.3 | F1 | «Жилье» | Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК "Зайцево" |  | 51838,5 | 51312,3 | 99,0 | 49764,9 | 49259,8 | 1555,2 | 1539,4 | 518,4 | 513,1 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

4.1. По мероприятию «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны «Мишково» проектная документация не разработана  в связи с расторжением контракта с подрядной организацией.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением  № 2093-п от 07.10.2020 в программу внесены изменения, связанные с:

- включением информации  о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы;

-  включением нового  мероприятия разработка проекта реконструкции Северного водовода Вашутинского водозабора (с подключением архивного комплекса ФКУ «Государственный архив РФ»), от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874, проспект Маркса»;

-  приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным  решением  Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60.

5.2. Постановлением № 2592-п от 09.12.2020 внесены изменения, связанные с новой редакцией раздела 4  «Механизм реализации муниципальной программы».

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска от _______.2021 № _____-п (в настоящий момент проект постановления находится в Прокуратуре города Обнинска на антикоррупционной экспертизе) объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 29.12.2020 № 02-09) и решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов».

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2020 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора |  | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  | Частный показатель эффективности |  |  | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение |  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
| 1. | Мероприятие 1. Строительство магистрального хозфекального коллектора | 0,126 | х |  | тыс.руб. | 46 998,0 |  |  | 44 145,2 |  |  | х |  |  | 0,450 |
|  | Индикатор 1. Протяженность проложенного коллектора | х | 1,0 |  | м.п. | 360 |  |  | 162 |  |  | 0,450 |  |  | х |
|  |  |  | К1= 1,0*0,45= 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2. Строительство объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинск Калужской области» | 0,469 | х |  | тыс.руб. | 175 554,9 |  |  | 174 964,1 |  |  | х |  |  | 0,999 |
|  |  |  | К2=0,5х1+0,4х0,997+0,1х1=0,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова | 0,256 | х |  | тыс.руб. | 96 179,1 |  |  | 96 069,4 |  |  | х |  |  | 1,0 |
|  |  |  | К3=0,5х1+0,4х0,999+0,1х1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково | 0,006 | х |  | тыс.руб. | 2 267,4 |  |  | 89,4 |  |  | х |  |  | 0,156 |
|  |  |  | К4=0,5х0+0,4х0,039+0,1х0=0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево» | 0,143 | х |  | тыс.руб. |  | 53 396,1 |  |  | 52 816,5 |  |  | х |  | 0,999 |
|  |  |  | К5=0,5х1+0,4х0,989+0,1х1=0,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Осуществление функций МБУ «УК «Инженерные сети» | 0,00 | х | тыс.руб. |  |  |  | 16,5 |  |  | 7,1 |  |  | х | 0,772 |
|  |  |  | К6=0,5х1+0,4х0,43+0,1х1=0,772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | И=0,126х0,450+0,469х0,999+0,256х1,0+0,006х0,156+0,143х0,999+0,0х0,772=0,926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,926 |

Начальник отдела развития инженерной

инфраструктуры 		                                                                                                   А.Я.Чернов

Исп. Молчанова Н.А.

3962097