ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры                        г. Обнинска» за 2017 год

- Результаты, достигнутые за 2017 год на основании индикаторов Программы.

1.1.Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры г. Обнинска» по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2017 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | ед. в год | 54 | 54 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | ед. в год | 720 | 682 | - 38 | -5,3 | Отклонение связано с отменой мероприятий их организаторами по независящим от исполнителя программы причинам (не распродаются билеты). При этом увеличивается количество посещений, за счёт того, что жители города отдают предпочтение благотворительным мероприятиям, мероприятиям с социально ориентированной ценой на билеты. Средняя посещаемость 1 мероприятия составила 331 человек (в 2016 году – 194 человека) |
| Индикатор 3 Число посещений культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. в год | 140,0 | 225,8 | +85,8 | +61,3 | Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий связано с улучшением качества проведения мероприятий, высоким организационным и техническим уровнем проведения мероприятий |
| Индикатор 4 Количество культурно-досуговых формирований | ед. в год | 87 | 86 | -1 | -1,2 | Уменьшение данного показателя от планового значения на 1 единицу объясняется уходом в 2016 одного коллектива году МАУ«ДК ФЭИ» - студии «Танцы для малышей» |
| Индикатор 5 Численность участников культурно-досуговых формирований | чел. в год | 2 840 | 2737 | -103 | -3,6 | Отклонение связано с уменьшением наполняемости коллективов |
| Индикатор 6 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 7 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 8 Количество проведённых киносеансов | ед. в год | 4 500 | 4755 | +255 | +5,7 | Увеличение количества киносеансов связано с выполнением договорных обязательств с прокатными организациями |
| Индикатор 9 Число посещений киносеансов | тыс.чел.в год | 85 | 96,2 | +11,2 | +13,2 | Увеличение количества посещений связано с бюджетной ценовой политикой предприятия, увеличением количества благотворительных сеансов |
| Индикатор 10 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов | ед.в год | 87 | 132 | 45 | +51,7 | Увеличение количества проведённых досуговых мероприятий связано с участием в Федеральной программе «Театральная Россия», работой киноклуба «Око», увеличением благотворительных сеансов |
| Индикатор 11 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | ед.в год | 60 | 159 | +99 | +165,0 | Увеличение показателя по данному индикатору связано с началом работы Обнинского отделения Российского общества «Знание» |
| Индикатор 12 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | ед.в год | 75 | 77 | +2 | +2,7 |  |
| Индикатор 13 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | тыс.чел. в год | 15 | 25 | +10 | +66,7 | Увеличение числа посещений, связана, с ростом популярности проводимых концертов классической музыки и концертов музыкального абонемента, которые жители посещают целыми семьями |
| Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | тыс.чел.в год | 39,0 | 37,3 | -1,7 | -4,4 | В 2017 году проводился ремонт городской детской библиотеки №3, что сказалось на уменьшении количества читателей |
| Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | экз. в год | 6 000 | 4 027 | -1973 | -32,9 | Невыполнение данного индикатора связано с удорожанием печатной продукции, и как следствие, уменьшением возможного количества приобретённых экземпляров книг |
| Индикатор 3 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 4 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | ед. | 32 | 34 | +2 | +6,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | тыс.чел. | 52,5 | 55,4 | +2,9 | +5,5 | Увеличение количества посещений связано с внедрением в работу Музея новых форм работы |
| Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | ед. в год | 660 | 806 | +146 | +22,1 | Увеличение количества проведённых мероприятий связано с организацией работы обнинского отделения общества «Знание», организацией лектория «Курилка Гутенберга», организацией фестиваля художников «Пленэр-фест» |
| Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | ед. в год | 53200 | 57914 | +4714 | +8,9 | Увеличение показателя связано с проведением ежегодного мероприятия «День дарения» |
| Индикатор 4 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 5 Доля отреставрированных музейных предметов | % | 1,5 | 3,7 | +2,2 | +146,7 | Из 54 предметов музейного фонда, требующих реставрации отреставрировано 2 предмета |
| Индикатор 6 Количество подготовленных музейных изданий | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | Осуществлено 1 издание: Книга из серии «Музейный проект»: «Прогулки по Обнинску» (автор-Е.Г.Рамодина) – дополнительный тираж. |
| Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | чел. в год | 2020 | 1989 | -31 | -1,5 | Уменьшение количества учащихся связано с большой занятостью детей во внеурочное время (дополнительные занятия, репетиторы, занятия спортом, иностранными языками) и перепрофилированием интересов от дополнительного образования в сфере искусства в другие направления дополнительного образования |
| Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | ед. в год | 230 | 285 | +55 | +23,9 | Увеличение количества проведённых мероприятий связано с активной концертной и выставочной деятельностью коллективов школ |
| Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | чел. в год | 850 | 1194 | +344 | +40,5 | Увеличение показателя связано с активной концертной деятельностью хоровых и инструментальных (ансамблей, оркестров) коллективов школ |
| Индикатор 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 5 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | ед. | 12 | 12 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

    - Содействовать:

1.	Созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Обнинска. Сохранена сеть учреждений культуры в количестве 12 организаций культуры. Многообразие учреждений культуры (культурно-досуговые учреждения, библиотеки, музей, детские школы искусств, кинотеатр) и сфера их деятельности, составляющая отрасль культуры, решает поставленные перед ней задачи в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными организациями, творческими союзам. За год проведено 54 городских культурно-массовых мероприятий, 682 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 225,8  тыс. чел.

2.	Обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного потенциала каждой личности посредством участия в коллективах самодеятельного народного творчества и клубных формированиях. В 86 коллективах занято 2 737 участников.

3.	Совершенствованию культурно-досуговой и  просветительской деятельности. В 2017 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий  стали программы мероприятий для различных групп населения в рамках Года экологии, организации и проведения традиционных фестивалей и конкурсов, государственных праздников,  Дня мирного атома, Дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. В рамках Года экологии был подготовлен и проведен ряд социально значимых мероприятий. В Музее истории города прошел  фестиваль подводных изображений «Дикий подводный мир». Знаковым событием стало  комплексное мероприятие, организованное  ЦБС в рамках просветительской деятельности  общества «Знание» – встреча с творческой группой  советско-японского фильма «Дерсу Узала».   В Центральной  библиотеке  прошли  громкие чтения романов Арсеньева  и  кинопоказы экранизации произведений.

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией организациями культуры были подготовлены книжные выставки, выставка из фондов Музея истории города Обнинска «Крымские пейзажи».

Большой популярностью у жителей города пользовались традиционные городские акции «Ночь в библиотеке» и «Ночь в музее», также посвящённые Году экологии.

Широкий отклик среди молодёжи города получил народный кинопроект – создание фильма о подвиге Подольских курсантов. Мероприятия, посвящённые освобождению обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков и 120-летию А.Ф. Наумова прошли с участием клуба исторической реконструкции «Батальон» и организацией интерактивной площадки.

В феврале 2017 года  состоялась презентация новой книги из серии «Музейный проект» (автор Рамодина Е.Г.). В 2017 году за создание книги «Прогулки по Обнинску»             Е.Г. Рамодина стала победителем городского  конкурса «Человек года» в номинации «Культура». В 2017 году Музей был удостоен премии им И.Е. Забелина III ступени за издание книг серии «Музейный проект» и вошел в четверку лидеров, среди которых музеи с мировым именем.

В Доме ученых в 2017 году проведено 159 общественных форумов, круглых столов, брифингов, научно-практических конференций, отчетов, собраний, лекций, семинаров, встреч, фестивалей, выставок, приемов граждан в Общественных  приемных.

Для жителей города МП «Кинотеатр «Мир» было организовано 4 755  киносеансов, которые посетили 96,2 тысяч человек. В рамках проекта «Театральная Россия» в 2017 году состоялась  15 сеансов трансляций спектаклей.

4. 	Внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения, формированию и расширению  доступа к информационным ресурсам способствовал тот факт, что базе МБУ «ЦБС» в 2017 году была организована работа по обучению населения основам компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин». Жителям предложены различные форматы обучения: индивидуальные - видеокурс с помощью калужского телевидения, консультации, а также  групповые занятия на базе Гуманитарной библиотеки. В течение года обучено 207 человек, дано 45 индивидуальных дополнительных консультаций. Городская библиотека №1 МБУ «ЦБС», стала победителем в областном конкурсе на лучшую муниципальную библиотеку Калужской области «Муниципальная библиотека – 2017» и была награждена ценным подарком – планшетом. Количество зарегистрированных пользователей МБУ «ЦБС» составило 37 300 человек, в том числе 13 500 пользователей детских библиотек. Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда в 2017 году составило – 4 027. Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках – 34.

5.	Созданию условий для музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к хранению, изучению, восстановлению, формированию и развитию музейных фондов. С вводом в действие экспозиции «История Обнинска – города науки», в связи с проведением новых мероприятий «Ночь в музее», «Ночь искусств», увеличением продолжительности работы в вечернее время, организацией работы обнинского отделения Российского общества «Знание» и другими новыми формами работы прослеживается устойчивый рост посещений музея за последние пять лет. Впервые в 2017 году Музеем был организован Фестиваль художников «Пленэр – фест» на территории усадьбы Турлики – Михайловское (Морозовская дача). По итогам пленэра в Музее прошла выставка «В старой усадьбе», которая пользовалась большой популярностью. Принято решение продолжить эту традицию и в будущем году.

В сентябре 2017 года в Музее истории города Обнинска состоялась мероприятие международного уровня, посвященное  80 –летию Испанского детского дома №5. В Обнинск приехали бывшие воспитанники, их дети, внуки, представители Испанского центра в Москве, посол Испании в России Ибаньес Рубио. Для гостей  были организованы выставки, экскурсии и  праздничный концерт. 1 февраля 2018 года состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой Испанскому Детскому дому №5 на главном корпусе Физико-энергетического института.

В 2017 году музей посетило 55,4 тысяч человек, было проведено 806 мероприятий. Количество единиц хранения музейного фонда составило 57 914 единиц. Значительная часть предметов музейного фонда поступила от жителей города в ежегодный День дарения. В отчётном периоде отреставрировано 2  музейных предмета из коллекции «Живопись» (худ. Юрьев С.П., Ефремов В.И.), с привлечением реставратора из Калужского областного музея  изобразительных искусств.

6.	В школах дополнительного образования детей обучаются 1989  учащихся (против 2044 учащихся в 2016 году). Коллективы школ искусств являются неизменными участниками городских мероприятий, конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровня. Более 70% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, выставки). На базе ДШИ №1 и ДШИ №2 в 2017 году продолжилась активная концертная деятельность, в том числе в рамках городских мероприятий. Большой  интерес школ  искусств  области  вызвал Международный конкурс «Славься, Отечество!», III Областной конкурс гитаристов,  V Открытый городской конкурс ансамблей и аккомпанемента «Играем вместе» г.Обнинск, II открытый фестиваль «ЭМИ приглашает друзей», II открытый фестиваль «Оркестр и дети», концерт «Музыкальные династии». Итогом творческого сотрудничества юных музыкантов и художников стал - 2 открытый городской фестиваль «Музыкальные картины» состоявшийся в ДШИ №2.

Трое учащихся удостоены Обнинских городских премий учащимся за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве.

Двое учащихся  удостоены стипендии Правительства Калужской области "Надежда" (для учащихся ДШИ области).

1.2.2. Обеспечить удовлетворительное материально-техническое состояние  муниципальных учреждений культуры, как одно из главных условий реализации мероприятий программы. Так, доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии – 100 %. Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности – 100%. Сохранение объектов культуры города и развитие материально-технической и финансовой базы учреждений культуры позволили обеспечить населению Обнинска доступность к учреждениям культуры и получение возможности проведения досуга высокого культурного уровня, а также удовлетворения запросов всех возрастных и социальных групп населения в сфере культуры и искусства.

Продолжилась работа МБУ «ГДК» по возвращению в сферу культуры Дома офицеров: в 2017 году приобретено и установлено световое оборудование в фойе, где были показаны 6 спектаклей театра студии «Д.Е.М.И.».

В  2017 году 3 народных коллектива получили Гранты главы Администрации  в размере 300 тыс. рублей за высокие результаты работы  и достижения на фестивалях и конкурсах различных уровней:

- народный коллектив театр танца «Антре» муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»;

- народный коллектив ансамбль народной песни «Околица» муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»;

- народный коллектив ансамбль бального танца «Ангажемент» муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ».

Благодаря Грантам существенно  улучшена материально-техническая база данных коллективов – приобретены ткань для пошива сценических костюмов, сценическая обувь.

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

По мероприятию Программы «Организация и проведение общегородских мероприятий» увеличение посещений культурно-массовых мероприятий связано с улучшением качества проведения мероприятий, высоким организационным и техническим уровнем проведения мероприятий. При этом увеличивается количество посещений, за счёт того, что жители города отдают предпочтение благотворительным мероприятиям, мероприятиям с социально ориентированной ценой  на билеты. Средняя посещаемость 1 мероприятия в 2017 году составила 331 человек (в 2016 году – 194 человека).

За счет  участия в правительственной программе «Театральная Россия», проведения благотворительных сеансов, детских кинопраздников, фестивалей детского кино удалось достичь повышения числа посещений киносеансов.

Из-за естественного убытия книжного фонда (материальное старение, устаревание содержания) и невозможности полного восполнения в связи с удорожанием книг, уменьшилось  количество единиц хранения книжного фонда. В то же время, за счет расширения  системы  учебных компьютерных курсов по программе «Электронный гражданин», удалось обеспечить стабильный уровень посещений библиотек.  Продолжилось внедрение информационных технологий в работу ЦБС, которые обеспечили новые сервисы обслуживания для пользователей. Отработана и внедрена технология единой сетевой регистрации читателей  в  центральной библиотеке.

Удалось увеличить количество посетителей Музея истории города благодаря сетевому взаимодействию с ведущими музеями страны по организации выставок, сотрудничеству с другими организациями культуры по организации городских мероприятий на базе Музея, организации обнинского отделения Российского общества «Знание».

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования.

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Бюджет города | 275 090,7 | 269 356,9 | 97,9 |
| Федеральный бюджет | 6,6 | 6,6 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 275 097,3 | 269 363,5 | 97,9 |

3.2 ОТЧЕТ

об исполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Обнинска" за 2017 год

|  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска" | 100 575,0 | 97 027,8 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 575,0 | 97 027,8 |  |
| 1.1 | Организация и проведение общегородских мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска" МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.» | 5 700,0 | 5 629,4 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 700,0 | 5 629,4 |  |
| 1.2 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" МБУК ОЭТС "ДЕМИ" | 87 468,7 | 86 428,9 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 468,7 | 86 428,9 | Оптимизация расходов |
| 1.3 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" | 2 326,3 | 2 214,5 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 326,3 | 2 214,5 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 1.4 | Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города, МП «Кинотеатр «Мир» | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 1.5 | Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города, по результатам отбора МП "Дом ученых" | 3 550,0 | 1 550,3 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 550,0 | 1 550,3 | Перечень мероприятий согласован в декабре 2017 года, субсидия выделена в объеме выполненных мероприятий |
| 1.6 | Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | МБУ «ГДК» МАУ «ДК ФЭИ» | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.7. | Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» МБУ «ГКВ» | 450,0 | 307,2 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 307,2 | Порядок (Порядок) расходования субсидии, выделенной на организацию мероприятий в рамках деятельности ТОС, поэтому проводилось финансирование только мероприятий по поощрению инициативных граждан ТОС, утверждённых Постановлениями Администрации. Все мероприятия профинансированы в полном объеме. |
| 1.8. | Организация выездных мероприятий | МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» МБУ «ГКВ» | 380,0 | 197,5 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 197,5 | Мероприятие профинансировано в объеме заключенных договоров |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» | МБУ "ЦБС" | 49 456,0 | 48 956,0 | 99,0 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 49 449,4 | 48 949,4 |  |
| 2.1 | Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | МБУ "ЦБС" | 48 526,0 | 48 135,8 | 99,2 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 48 519,4 | 48 129,2 |  |
| 2.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | МБУ "ЦБС" | 930,0 | 820,2 | 88,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 | 820,2 | Мероприятие профинансировано по актам выполненных работ. Часть выполненных работ профинансировано в январе 2018 года |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» | МБУ "Музей истории города Обнинска" | 21 943,7 | 20 710,4 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 943,7 | 20 710,4 |  |
| 3.1 | Обеспечение музейного обслуживания | МБУ "Музей истории города Обнинска | 20 532,4 | 20 412,7 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 532,4 | 20 412,7 |  |
| 3.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | МБУ "Музей истории города Обнинска | 220,0 | 217,7 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 217,7 |  |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации строительства системы электроснабжения в здании по адресу: ул.Пирогова,1 | МБУ "Музей истории города Обнинска МКУ «Городское строительство» | 1 191,3 | 80,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 191,3 | 80,0 | Реализация проекта была связана с особо охраняемой природной территорией, что не было предусмотрено исполнителем (МКУ «Городское строительство»). Потребовались дополнительные согласования, корректировка проекта, что привело к срыву сроков исполнения. |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 83 901,8 | 83 688,7 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 901,8 | 83 688,7 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 82 901,8 | 82 723,6 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 901,8 | 82 723,6 |  |
| 4.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 1 000,0 | 965,1 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 965,1 | Отклонение вызвано уменьшением суммы контрактов на выполнение работ после проверки смет |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» | МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Администрации города МКУ "ЦБ" | 19 220,8 | 18 980,6 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 220,8 | 18 980,6 |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Администрации города | 4 132,0 | 4 067,6 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 132,0 | 4 067,6 |  |
| 5.2 | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | МКУ "ЦБ" | 15 088,8 | 14 913,0 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 088,8 | 14 913,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 275097,3 | 269363,5 | 97,9 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 275090,7 | 269356,9 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Все мероприятия программы в целом были выполнены за исключением Мероприятия 3.3 «Разработка проектно-сметной документации строительства системы электроснабжения в здании по адресу: ул.Пирогова,1».  Реализация проекта была связана с особо охраняемой природной территорией, что не было предусмотрено исполнителем. Потребовались дополнительные согласования, корректировка проекта, что привело к срыву сроков исполнения. Работы будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий в апреле-мае 2018 года.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от 24.03.2017 № 426-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 30.12.2016  № 2195-п)» в  Программу внесены изменения, связанные с исключением из числа участников Программы МП «Дом учёных» и МП «Кинотеатр «Мир». В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации проводится конкурсный отбор получателей субсидий в порядке, установленном Положениями о предоставлении субсидий из бюджета города.

5.2. Постановлением от 30.06.2017 № 1021-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска от  24.03.2017 № 426-п)  в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета, в соответствии  с  решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23 «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 28.03.2017 № 02-28, от 23.05.2017  № 02-03)

5.3. Постановлением от 13.10.2017 № 1627-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска, от 30.06.2017 № 1021-п) в Программу внесены изменения, связанные с  необходимостью уточнения  индикаторов (целевых показателей) «Мероприятия 4» и «Мероприятия 5» подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры  города   Обнинска» с целью использования формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование. Так как, индикаторы соответствуют требованиям характеризовать количественно ход реализации и достижение целей подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры  города   Обнинска»,  вносятся соответствующие изменения в раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы».

Также, постановлением уточняются формулировки «Мероприятия 4» и «Мероприятия 5» подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры  города   Обнинска», конкретизируя содержание мероприятий без изменения их сути.

5.4. Постановлением от 18.12.2017 № 2041-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. пост. Администрации города Обнинска от 13.10.2017 № 1627-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета в  соответствии   с    решением  Обнинского   городского  Собрания  от  13.12.2016 № 01-23 «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 28.03.2017 № 02-28, от 23.05.2017  № 02-03, от 28.11.2017 №  01-34).

5.5.  Постановление от 11.01.2018 № 15-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. пост. Администрации города Обнинска от 18.12.2017 № 2041-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета в  соответствии   с    решением  Обнинского   городского  Собрания  от  13.12.2016 № 01-23 «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 28.03.2017 № 02-28, от 23.05.2017  № 02-03, от 28.11.2017 № 01-34, от 26.12.2018 № 01-36).В связи с согласованием  данного постановления прокуратурой, постановление по последнему уточнению бюджета программы на 2017 год утверждено в начале 2018 года.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2017 год

6.1. Оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2017 год

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  | Х | тыс. руб. | 100 575,0 | 97 027,8 | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение общегородских мероприятий | 0,057 | Х | тыс. руб. | 5 700,0 | 5 629,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | Х | 1 | ед./год | 54 | 54 | 1,000 | 1,000 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 0,870 | Х | тыс. руб. | 87 468,7 | 86 428,9 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | ед./год | 720 | 682 | 0,947 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | тыс. чел./год | 140,0 | 225,8 | 1,612 | х |
|  | Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 86 | 0,988 | х |
|  | Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | чел./в год | 2 840 | 2737 | 0,963 | х |
|  |  | К2=0,25*0,947+0,25*1,612+0,25*0,988+0,25*0,963=1,128, т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,023 | Х | тыс. руб. | 2 326,3 | 2 214,5 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | 0,004 | Х | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество киносеансов | Х | 0,5 | ед./год | 4 500 | 4 755 | 1,056 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений киносеансов | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 84,0 | 96,2 | 1,145 | х |
|  | Индикатор 3 Количество проведённых досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 132 | 1,517 | х |
|  |  | К4=0,5*1,056+0,25*1,145+0,25*1,517 = 1,193 т.е. К4=1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | 0,035 | Х | тыс. руб. | 3 550,0 | 1 550,3 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | Х | 0,5 | ед./год | 60 | 159 | 2,650 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | ед./год | 75 | 77 | 1,027 | х |
|  | Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 15,0 | 25,0 | 1,667 | х |
|  |  | К5=0,5*2,650+0,25*1,027+0,25*1,667 = 1,999 т.е. К5=1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | 0,003 |  | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | K6=0,5*1,0+0,4*1,0+0,1*1=1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | 0,004 | х | тыс. руб. | 450,0 | 307,2 | 0,683 | 0,873 |
|  |  |  | K7=0,5*1,0+0,4*0,683+0,1*1=0,873 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий | 0,004 | х | тыс. руб. | 380,0 | 197,5 | 0,520 | 0,808 |
|  |  |  |  | К8=0,5*1,0+0,4*0,520+0,1*1=0,808 |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы1 | И1=0,057*1+0,870*1+0,023*1+0,004*1,0+0,035*1,0+0,003*1+0,004*0,873+0,004*0,808=0,998 |  |  |  |  |  | 0,998 |

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 49 456,0 | 48 956,0 | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | 0,981 | Х | тыс. руб. | 48 519,4 | 48 129,2 | Х | 0,842 |
|  | Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Х | 0,6 | тыс. чел/год | 39,0 | 37,3 | 0,956 | х |
|  | Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | Х | 0,4 | экз./год | 6 000 | 4 027 | 0,671 | х |
|  | К1=0,6*0,956+0,4*0,671=0,842 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 0,019 | Х | тыс. руб. | 930,0 | 820,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,9 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | Х | 0,1 | ед. | 32 | 34 | 1,063 | х |
|  |  | К2=0,9*1+0,1*1,063= 1,006 т.е. К2=1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2=0,981*0,842+0,019*1,00 |  |  |  |  |  | 0,845 |

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 21 943,7 | 20 710,4 | Х |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания | 0,936 | Х | тыс. руб. | 20 532,4 | 20 412,7 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | Х | 0,25 | тыс. чел. | 52,5 | 55,4 | 1,055 | х |
|  | Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | Х | 0,25 | ед./год | 660 | 806 | 1,221 | х |
|  | Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | Х | 0,5 | ед./год | 53200 | 57914 | 1,088 | х |
|  | К1=0,25*1,055+0,25*1,221+0,5*1,088= 1,112 т.е. К1=1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | 0,010 | Х | тыс. руб. | 220,0 | 217,7 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов | Х | 0,25 | % | 1,5 | 3,7 | 2,466 | х |
|  | Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий | Х | 0,25 | ед./год | 1 | 1 | 1,000 | Х |
|  |  |  | К2=0,5*1+0,25*2,466+0,25*1,0 = 0,5*0,616+0,25=1,366 т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации строительства системы энергоснабжения в здании по адресу: ул. Пирогова, 1 | 0,054 | х | тыс.руб. | 1 191,3 | 80,0 | Х | 0,027 |
|  | К3= 0,5*0+0,4*0,067+0,1*0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3=0,936*1+0,010*1+0,054*0,027=0,947 |  |  |  |  |  | 0,947 |

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  | Х | тыс. руб. | 83 901,8 | 83 688,7 | Х | х |
| 4.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | 0,988 | Х | тыс. руб. | 82 901,8 | 82 723,6 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | Х | 0,5 | чел./в год | 2020 | 1989 | 0,985 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | Х | 0,25 | ед./год | 230 | 285 | 1,239 | х |
|  | Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | Х | 0,25 | чел./в год | 850 | 1194 | 1,405 | х |
|  | К1=0,5*0,985+0,25*1,239+0,25*1,405= 1,154 т.е. К1=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 0,012 | Х | тыс. руб. | 1 000,0 | 965,1 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | К2=0,5*1+0,5*1=1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4=0,988*1+0,012*1 |  |  |  |  |  | 1,000 |

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  | Частный показатель |  |  | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  | Х | тыс. руб. | 19 220,8 | 18 980,6 | Х |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | 0,215 | Х | тыс. руб. | 4 132,0 | 4 067,6 | Х |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | Х | 1 | ед./год | 12 | 12 | 1,000 |  | х |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | 0,785 |  | тыс. руб. | 15 088,8 | 14 913,0 | Х |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | Х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5=0,215*1+0,785*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2017 год

|  | Наименование мероприятия/ целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  | Частный показатель |  |  | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение общегородских мероприятий | 0,021 |  | тыс. руб. | 5 700,0 | 5 629,4 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | Х | 1 | ед./год | 54 | 54 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 0,318 | Х | тыс. руб. | 87 468,7 | 86 428,9 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | ед./год | 720 | 682 | 0,947 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | тыс. чел./год | 140,0 | 225,8 | 1,613 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 86 | 0,988 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | чел./в год | 2 840 | 2737 | 0,964 |  |  | х |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,009 | Х | тыс. руб. | 2 326,3 | 2 214,5 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  | х |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | 0,002 | Х | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Количество киносеансов | Х | 0,5 | ед./год | 4 500 | 4 755 | 1,057 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 2 Число посещений киносеансов | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 85,0 | 96,2 | 1,132 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 3 Количество проведённых досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 132 | 1,517 |  |  | х |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | 0,013 | Х | тыс. руб. | 3 550,0 | 1 550,3 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | Х | 0,5 | ед./год | 60 | 159 | 2,650 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | ед./год | 75 | 77 | 1,027 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 15,0 | 25,0 | 1,667 |  |  | х |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | 0,001 |  | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | 0,002 | х | тыс. руб. | 450,0 | 307,2 | х |  |  | 0,873 |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий | 0,001 | х | тыс. руб. | 380,0 | 197,5 | х |  |  | 0,808 |  |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | 0,176 | Х | тыс. руб. | 48 519,4 | 48 129,2 | Х |  |  | 0,842 |  |
|  | Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Х | 0,6 | тыс. чел/год | 39,0 | 37,3 | 0,956 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | Х | 0,4 | экз./год | 6 000 | 4 027 | 0,671 |  |  | х |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 0,003 | Х | тыс. руб. | 930,0 | 820,2 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,9 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | Х | 0,1 | ед. | 32 | 34 | 1,063 |  |  | х |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания | 0,075 | Х | тыс. руб. | 20 532,4 | 20 412,7 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | Х | 0,25 | тыс. чел. |  |  |  |  |  | х |  |
|  | Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | Х | 0,25 | ед./год | 660 | 806 | 52,5 |  |  | 55,4 |  |
|  | Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | Х | 0,5 | ед./год | 53200 | 57914 | 1,089 |  |  | х |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | 0,001 | Х | тыс. руб. | 220,0 | 217,7 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов | Х | 0,25 | % | 1,5 | 3,7 | 2,467 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий | Х | 0,25 | ед./год | 1 | 1 | 1,000 |  |  | х |  |
| 3.3 | Мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации строительства системы энергоснабжения в здании по адресу: ул. Пирогова, 1 | 0,004 | х | тыс.руб. | 1 191,3 | 80,0 | х |  |  | 0,027 |  |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | 0,301 | Х | тыс. руб. | 82 901,8 | 82 723,6 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | Х | 0,5 | чел./в год | 2020 | 1989 | 0,984 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | Х | 0,25 | ед./год | 230 | 285 | 1,239 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | Х | 0,25 | чел./в год | 850 | 1194 | 1,404 |  |  | х |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 0,004 | Х | тыс. руб. | 1 000,0 | 965,1 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  | х |  |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  | х |  |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | 0,015 | Х | тыс. руб. | 4 132,0 | 4 067,6 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | Х | 1 | ед./год | 12 | 12 | 1,000 |  |  | х |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | 0,055 |  | тыс. руб. | 15 088,8 | 14 913,0 | Х |  |  | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | Х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,021*1+0,318*1+0,009*1+0,002*1,0+0,013*1,0+0,001*1,0+0,002*0,873+0,001*0,808+0,176*0,842+0,003*1,0+0,075*1,0+0,001*1,0+0,004*0,027+0,301*1+0,004*1+0,015*1+0,055*1 =0,969 |  |  |  |  |  |  | 0,969 |  |  |

Начальник Управления культуры и молодёжной

политики Администрации города Обнинска                                                                                                                                                            И.Н.Фалеева

Исп. О.Л.Чучелова, (48439)4-97-55