ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Обнинск»

«Молодежь города Обнинска»

за 2022 год

- Результаты, достигнутые за 2022 год на основании индикаторов программы.

  - ОТЧЁТ

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Молодежь города Обнинска»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 «Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города | ед. | 43 | 45 | 2 | 4,65 | Создание городского молодежного парламента и совета молодых ученых и специалистов |
| Индикатор 2 Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности | чел. | 1400 | 1730 | 330 | 23,57 | Проведение значимых проектов с участием волонтёров, развитие координационного волонтерского центра, помощь в организации волонтерской поддержки СВО |
| Индикатор 3 Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях | чел. | 85 | 120 | 35 | 41,18 | Увеличение участников областных лагерных сборов актива школьников «Ровесник» и участников в форумных областных программах. |
| Мероприятие 2 «Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» | единиц | 42 | 52 | 10 | 23,81 | С учетом организации текущей деятельности МБУ «ОМЦ» и за счёт развития реализации мероприятий в онлайн-режиме |
| Индикатор 2 Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» | тыс.чел. | 20 | 21 | 1,0 | 5,00 | Увеличения количества участников мероприятий за счёт увеличения количества мероприятий |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На выполнение и перевыполнение показателей программы оказало влияние работа с молодежными инициативами, также организация работы координационного волонтерского штаба на базе МБУ «Обнинский Молодежный Центр», участие волонтерских объединений в организации помощи добровольцам и мобилизованным, находящимся в зоне Специальной Военной Операции, организация информационного просвещении в рамках проекта «Благоустройство объектов городской среды», участие в проектах, посвященных празднованию дня Победы.

Следует отметить, активное участие молодежи города Обнинска в мероприятиях различного уровня, таких как региональный форум для молодежи по добровольчеству «Формула добра», молодежный форум «Молодежь.Инновации.Развитие», областные лагерные сборы актива школьников «Ровесник».

На участие в мероприятиях различного уровня проведения повлияло участие в областных форумах для молодежи, прошедшем в городе молодежный форум «Молодежь.Инновации.Развитие», в областных лагерных сборах актива школьников «Ровесник».

На увеличение количества проведенных молодежных мероприятий повлияло создание Молодежного совета и Городского школьного парламента.

Итоги реализации муниципальной программы.

Важнейшим фактором устойчивого развития города, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная муниципальная молодежная политика, которую следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности органов муниципальной власти, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития города, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Молодежь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе.

В результате реализации программы были инициированы проекты:

- Инициировано создания Совета молодых ученых и специалистов;

- Молодежными творческими коллективами был инициирован, поддержан и реализован проект «Пикник LIFE»;

- Реализованы ряд акций и мероприятий посвященных патриотическому воспитанию детей и молодежи, приуроченные к «Дню победы» и значимым датам истории России;

- Проведена смета Актива школьников «Атом» посвященная изучению истории России и программы «Российского Союза Молодежи»- «Лидер»;

- Молодежным советом Технической академии «Росатом» был организован и проведен форму научной молодежи «МИР» (Молодежь.Инновации.Развитие);

- Создан координационный центр по работе с волонтерскими организациями, разрабатывается программа взаимодействия и обучения волонтеров в городе Обнинске;

- За 2022 год увеличение волонтерского движения в городе составляет 420 человек;

- Традиционно был проведен юбилейный пятый форум добровольчества «Добрый Обнинск»;

- Был проведен юбилейный 50-й Обнинский молодежный городской слет;

- Запущен проект кинопоказов для молодежи города на базе МБУ «Обнинский молодежный центр» с разбором кино совместно с психологом;

- Проведены традиционные вело квесты и Обнинский Вело пробег, котрый с каждым годом набирает популярность среди молодежи города;

- Проведен первый Хэт турнир по фрисби, который привлек в наш город 65 спортсменов из разных городов, таких как Тула, Черноголовка, Москва, Брянск, Оренбург, Белгород, Владимир, Санкт-Петербург и др. Для гостей города мы организовали экскурсию на первую АЭС.

- Данные об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 9 552,8 | 9 085,7 | 95,11 |
| Итого: | 9 552,8 | 9 085,7 | 95,11 |

  - ОТЧЁТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Молодежь города Обнинска»

за 2022 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Мероприятие 1 Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив |  | 758,1 | 758,1 | 100,00 |  |  |  |  | 758,1 | 758,1 |  |
| 2. | Мероприятие 2 Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе |  | 8 794,7 | 8 327,6 | 94,69 |  |  |  |  | 8 794,7 | 8 327,6 | Освоение финансирования не в полном объеме сложилось из-за экономии фонда оплаты труда и экономии энергоэффективности |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 9 552,8 | 9 085,7 | 95,11 |  |  |  |  | 9 552,8 | 9 085,7 | Х |

- Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

В рамках муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» национальные проекты не реализуются.

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,

в рамках реализации муниципальной программы

«Молодежь города Обнинска»

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта | Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Обнинска от 18.02.2022 № 264-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» от 23.10.2014 № 1990-п» | Объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решениями Обнинского городского Собрания: - от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 №01-22); - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 №02-22) |
| 2. | Проект постановления Администрации города Обнинска «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» от 23.10.2014 № 1990-п» | В Программу внесены изменения в объёмы финансирования в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания: - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 27.12.2022 01-35); - от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь города Обнинска»

за 2022 год

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска» | Х | Х | тыс. руб. | 9 552,8 | 9 085,7 | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив | 0,079 | Х | тыс. руб. | 758,1 | 758,1 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города | Х | 0,5 | ед. | 43 | 45 | 1,047 | Х |
|  | Индикатор 2 Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности | Х | 0,25 | чел. | 1400 | 1730 | 1,236 | Х |
|  | Индикатор 3 Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях. | Х | 0,25 | чел. | 85 | 120 | 1,412 | Х |
|  |  | К1=0,5*1,047+0,25*1,236+0,25*1,412=0,524+0,309+0,353=1,186>1, К1=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе | 0,921 | Х | тыс. руб. | 8 794,7 | 8 327,6 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» | Х | 0,5 | единиц | 42 | 52 | 1,24 | Х |
|  | Индикатор 2 Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» | Х | 0,5 | тыс.чел. | 20 | 21 | 1,05 | Х |
|  |  | К2=0,5*1,24+0,5*1,05=0,5(1,24+1,05)=0,5*2,29=1,145>1, К2=1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,079*1,000+0,921*1,000=1,000 |  |  |  |  |  | И=1,000 |

Начальник отдела по делам молодежи

Администрации города  Обнинска                                                           __________________________                                   Герасимова А.М.

(подпись)