ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности

в городе Обнинске»за 2015 год

- Результаты, достигнутые за 2015 год на основании индикаторовПрограммы.

  - ОТЧЁТ об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» по итогам 2015 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2015 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | единиц | 5 | 0 | -5 | -100,0 | Конкурс не состоялся. |
| Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | единиц | 8 | 8 | 0 | 0,0 | х |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней зарплаты по городу | % | 2,0 | 7,6 | 5,6 | +280,0 | Отклонение обусловлено устойчивым финансовым положением получателей поддержки и их прочными рыночными позициями |
| Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | единиц | 5 | 5 | 0 | 0,0 | х |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,0 | 7,6 | 5,6 | +280,0 | Отклонение обусловлено устойчивым финансовым положением получателей поддержки и их прочными рыночными позициями |
| Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | тыс. руб. | 250,0 | 251,0 | 1,0 | +0,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку | Единиц | 6 | 7 | 1 | +16,6 | Индикатор носит заявительный характер |
| Индикатор 2. Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,3 | 3,82 | 1,52 | +66,1 | Отклонение обусловлено устойчивым финансовым положением получателей поддержкии их преимуществом на рынке в связи с инновационным характером продукции |
| Индикатор 3. Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку | тыс. руб. | 260,0 | 359,2 | 99,2 | +38,2 | Отклонение обусловлено устойчивым финансовым положением получателей поддержкии их преимуществом на рынке в связи с инновационным характером продукции |
| Мероприятие 2.2. «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности. | Единиц | 180 | 395 | 215 | +119,4 | Значительное превышение прогнозных показателей объясняется активизацией работы организаций муниципальной инновационной инфраструктуры в сложных экономических условиях за счёт собственных средств или за счёт иных (кроме бюджета города) привлечённых источников |
| Мероприятие 2.4.«Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы. | Единиц | 6 | 7 | 1 | +16,6 | Незначительное превышение прогнозного показателя объясняется тем, что участие в одном из проведённых мероприятий (круглый стол совместно с Ядерным обществом России) первоначально не планировалось |
| Индикатор 2. Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития. | Единиц | 3 | 20 | 17 | +566,7 | Значительное превышение объясняется активностью специалистов отдела инновационного развития в работе со СМИ. |
| Индикатор 3. Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий. | Чел. | 31 | 33 | 2 | +6,5 | Незначительное превышение целевого показателя (33 вместо 31) объясняется перераспределением стипендиального фонда между номинациями конкурса Экспертным Советом |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. содействовать развитию малых и средних предприятий: выделены субсидии 12 предприятиям и 1 индивидуальному предпринимателю на компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

1.2.2. обеспечить стимулирование развитиямалых и средних инновационных предприятий (МиСИП) к деятельности по разработке и коммерциализации инноваций. Выделены субсидии 7 субъектам МиСИП на  компенсацию части затрат, связанных

- с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- соплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства РФ и (или) работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия;

- развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов (приобретение производственного оборудования, разработкой бизнес-планов, бухгалтерские услуги, проведение независимой оценки активов и др.).

1.2.3.увеличить  количество услуг, оказываемыхорганизациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности субъектам МиСИП и гражданам, изъявившим желание организовать инновационный бизнес, в том числе:

- провести обучение 373 человек из числа сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий;

- поддержать395инновационных предприятия,

- организовать133мероприятия для инновационного бизнеса (семинары, мастер-классы и др.), в которых приняли участие около 1800человек.

1.2.4.обеспечитьсофинансирование подготовки и проведения 7 мероприятий:

- торжественного мероприятия, посвящённого празднованию Дня российской науки;

- 2-х региональных конкурсов УМНИК (весна и осень);

- форсайт-сессии по стратегии развития города;

- круглого стола в форме телемоста с Региональным советом провинции Лимузен (Франция);

- круглого стола с Ядерным обществом России «Основы стратегии развития первого наукограда: потенциал отечественной атомной отрасли – для территории инновационного развития»;

- конференция «Инностарт-2015».

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

- По мероприятию Программы «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» конкурс не состоялся, в связи с отсутствием заявок (мероприятие не выполнено и индикатор не достигнут).

- Высокая активность и эффективность работы ряда организаций инновационной инфраструктуры даже при отсутствии финансирования или при недостаточном финансировании некоторых мероприятий Программы из бюджета города позволило провести значительное количество мероприятий в инновационной сфере, а также организовать обучение большого количества слушателей (сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий).

- Необходимость разработки стратегии развития города Обнинска как наукограда РФ привело к увеличению первоначально запланированного финансирования мероприятий Программы (постановление №1472-п от 26.08.2015) в размере 1000 тыс. рублей на проведение форсайт-сессий.

- Экономия затрат соисполнителем ОАО «Агентство инновационного развития - Центр кластерного развития Калужской области» в процессе исполнения доп. соглашения №01-28/282 от 18.12.2015 г. к договору №01-28/210 от 18.08.2015 г. (при выполнении всех взятых на себя обязательств) привело к снижению фактического финансирования мероприятия 2.4. и Программы в целом на 184 тыс. рублей по сравнению с утверждённым.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств (справочно указываются иные источники финансовых ресурсов, привлечённые для реализации мероприятий муниципальной программы), направленных на реализацию Программы.

  - Сводная таблица финансирования.

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 6 000,0 | 5 397,3 | 90,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 566,0* | - | - |
| Итого: | 7 566,0 | 5 397,3 | 71,3 |

*Средства субсидии из областного бюджета не были перечислены в бюджет города в 2015 году.

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2015 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | Отдел поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 3366,0 | 1381,3 | 41,0 | - | - | 1566,0 | 0,0 | 1800,0 | 1381,3 |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | - « - | 400,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 400,0 | 0,0 | Заявки на конкурс по данному направлению не поступили, конкурс не состоялся. |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | - « - | 1 800,0 | 781,3 | 43,4 | - | - | 1 000,0 | 0,0 | 800,0 | 781,3 | Субсидия из областного бюджета не поступила в бюджет города. По итогам конкурса суммарный объем предоставленных субсидий по заявкам субъектов МиСП оказался ниже утвержденного объема финансирования по данному направлению. |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | - « - | 1 166,0 | 600,0 | 51,5 | - | - | 566,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | Субсидия из областного бюджета не поступила в бюджет города. |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития Администрации города Обнинска | 4200 | 4016 | 95,6 | - | - | - | - | 4200 | 4016 | См. столбец 13 в строке 2.4. |
| 2.1 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат | - « - | 950 | 950 | 100 | - | - | - | - | 950 | 950 | Х |
| 2.2. | Предоставление субсидий на развитие инфраструктурыподдержки предпринимательства и инновационной деятельности | - « - | 900 | 900 | 100 | - | - | - | - | 900 | 900 | Х |
| 2.4. | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | - « - | 1350 | 1166 | 86,4 | - | - | - | - | 1350 | 1166 | Экономия затрат при исполнении доп. соглашения №01-28/282 от 18.12.2015 к договору №01-28/210 от 18.08.2015 |
| 2.5. | Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации | - « - | 1000 | 1000 | 100 | - | - | - | - | 1000 | 1000 | Х |

Для справки.

В рамках мероприятия 1.2. Программы «Предоставление субсидий субъектам  МиСП на компенсацию затрат»  выделено по конкурсу 781, 250 тыс. рублей, в том числе:

на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в  российских кредитных организациях:

ООО «Зальцбург Шуманн» - 117 647,10 руб.;

ООО «ОФК-КАРДИО» - 101 048,20 руб.;

ООО «Агригазполимер» - 67 365,50 руб.;

ООО «Обнинская термоэлектрическая компания» - 88 235,30 руб.;

ООО «РАСТР-технология» - 56 137,90 руб.;

ООО «Здоровое питание» - 69 566,00 руб.

на компенсацию затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

ООО «ПК «ТЕСЕЙ» - 150 000,00 руб.;

ООО «Обнинский центр порошкового напыления» - 131 250,00 руб.

В рамках мероприятия 1.3. Программы «Предоставление субсидий субъектам  МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением  производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг»  выделено по конкурсу 600, 00 тыс. рублей, в том числе:

ООО «Паритет» - 165 957,40 руб.;

ООО НПП «Экспоприбор» - 102 127,70 руб.;

ООО «Центр реабилитации»  - 127 659,60 руб.;

ООО «Интертех» - 63 829,80 руб.;

ИП Оникиенко Н.И. - 140 425,50 руб.

В рамках мероприятия 2.1. Программы «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат» выделено по конкурсу 950 тыс. рублей, в том числе:

ООО «Обнинский центр порошкового напыления - 126 413,00 руб.;

ООО «Обнинская термоэлектрическая компания» -  295 422,00 руб.;

ЗАО «ЭКОН» - 136 936,00 руб.;

ООО «Дозирующие системы» - 34 628,00 руб.;

ООО НПП «Метра» - 98 927,00 руб.;

ООО «КонверсФильтрАгро» - 95 673,00 руб.;

ИП Дудолкин Д.Ю. - 162 001,00 руб.

В рамках мероприятия 2.2. Программы «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» выделено по конкурсу 900 тыс. рублей, в том числе:

АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор» - 357  тыс. рублей; средства направлены на субсидирование затрат, связанных с обеспечением основной деятельности, а именно:

- с оказанием услуг в области бухгалтерского учёта и финансовой отчётности;

- с оказанием услуг по комплексному почтово-секретарскому обслуживанию;

АНО «Бизнес Инкубатор ОЦНТ» - 543 тыс. рублей; средства направлены на субсидирование затрат, связанных с обеспечением основной деятельности, а именно:

- с приобретением счётчика тепловой энергии;

- с проведением работ по перепланировке помещения;

- с покупкой офисной мебели и поставкой жалюзи (сумма затрат составляет 36 400 рублей);

- с электро- и теплоснабжением;

- с проведением ремонтно-строительных работ и ремонта оборудования;

- с арендой помещений.

В рамках мероприятия 2.4. Программы «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» выделено 1166 тыс. рублей, а именно:

- на проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по  вопросам инновационного развития – 193,345 тыс. рублей, в том числе:

- на финансирование проведения конференции ИННОСТАРТ-2014;

- на изготовление презентационных материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске;

- на изготовление презентационных материалов, издание и размещение в СМИ информационно-справочных и методических материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске – 400,0 тыс. рублей;

- на проведение городского конкурса стипендий студентам, аспирантам и молодым преподавателям - 550,0  тыс. рублей.

В рамках мероприятия 2.5. Программы «Разработка стратегии развития Обнинска как наукограда РФ» выделено 1000 тыс. рублей.

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В связи с тем, что по конкурсу не поступили заявки от начинающих предпринимателей, не выполнено мероприятие Программы 1.1. «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности».

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением № 1727-п от 17.09.2015 в Программу внесены изменения, связанные:

    - с включением в Программу мероприятия 2.5. «Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации», а именно:

- увеличение финансирования подпрограммы 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» и Программы в целом на 1000 тыс. рублей;

- уточнение формулировок целей подпрограммы 2 и Программы в целом;

- увеличение количества задач и ожидаемых результатов подпрограммы 2 и Программы в целом

5.1.2. с включением изменений в механизм взаимодействия ответственного исполнителя и предприятий инфраструктуры поддержки предпринимательства при реализации мероприятия 2.4. «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности»Программы.

5.2. Постановлением № 2505-пот 31.12.2015 в Программу внесены изменения, связанные:

5.2.1. с выделением из областного бюджета 1566 тыс. рублей для софинансирования мероприятий Программы на основании постановления Правительства Калужской области от 12.11.2015 № 631 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области для софинансирования мероприятиймуниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»;

5.2.2. с переносом суммы финансирования из бюджета города в размере 200 тыс. рублей с мероприятия 1.4. подпрограммы 1 на мероприятие 2.4. подпрограммы 2.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2015 год.

6.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2015 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0,222 | х | тыс. руб. | 400,0 | 0,0 | х | 0,000 |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 1,00 | единиц | 5 | 0 | 0 | х |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат (средства бюджета города)* | 0,444 | х | тыс. руб. | 800,0 | 781,3 | х | 1,0 |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 0,50 | единиц | 8 | 8 | 1,000 | х |  |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней зарплаты по городу | х | 0,50 | % | 2 | 7,6 | 3,800 | х |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг (средства бюджета города)* | 0,333 | х | тыс. руб. | 600,0 | 600,0 | х | 1.0 |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 0,30 | единиц | 5 | 5 | 1,000 | х |  |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2 | 7,6 | 3,800 | х |  |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 0,35 | тыс. руб. | 250,0 | 251,0 | 1,004 | х |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И1 = (0,22 х 0) + (0,44 х 1,0)+ (0,33 х 1,0) |  |  |  |  |  | 0,770 |  |

*Примечание: Вес мероприятий подпрограммы рассчитан без учета средств областного бюджета, т.к. ассигнования по средствам областной субсидии были сняты  уведомлением Министерства промышленности и малого предпринимательства Калужской области от 31.12.2015 г.

6.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2015 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат | 0,226 | х | тыс. руб. | 950,0 | 950,0 | х | 1,0 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку | х | 0,40 | единиц | 6 | 7 | 1,17 | х |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,20 | % | 2,3 | 3,82 | 1.66 | х |
|  |  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного ра- ботающего субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку | х | 0,40 | тыс. руб. | 260,0 | 359,2 | 2,6 | х |
| 2 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,214 | х | тыс. руб. | 900,0 | 900,0 | х | 1,0 |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших под- держку (кроме финансовой) организаций город-ской инфраструктуры поддержки предпринима-тельства и инновационной деятельности | х | 1,00 | единиц | 180 | 395 | 2,19 | х |
| 3 |  | Мероприятие 2.4. Обеспечение информационно-имиджевой под-- держки инновационной деятельности | 0,321 | Х | тыс. руб. | 1350,0 | 1166,0 | х | 1,0 |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции иннова- ционных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих ра- звитию инновационной сферы | х | 0,50 | единиц | 6 | 7 | 1,17 | х |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на офи- циальном сайте, посвящённых развитию ин--новационной деятельности в Обнинске, подго- товленных с участием специалистов отдела ин- новационного развития | х | 0,30 | единиц | 3 | 20 | 6,67 |  |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городско- го конкурса стипендий | х | 0,20 | чел. | 31 | 33 | 1,06 | х |
| 4 |  | Мероприятие 2.5. Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации (используем Iраздел методики, так как нет индикаторов) | 0,238 | х | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | L1 = 1,0 L2 = 1,0 L3 = 1,0 | 1,0 |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2= (0,226 х1,0) + (0,214 х 1,0) + (0,321 х 1,0) + (0,238 х 1,0) |  |  |  |  |  | 1,0 |

6.2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0,067 | х | тыс. руб. | 400,0 | 0,0 | х | 0,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 1,00 | единиц | 5 | 0 | 0 | х |
| 2 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат (средства бюджета города)* | 0,133 | х | тыс. руб. | 800,0 | 781,3 | х | 1,0 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 0,50 | единиц | 8 | 8 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней зарплаты по городу | х | 0,50 | % | 2 | 7,6 | 3,800 | х |
| 3 | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг (средства бюджета города)* | 0,100 | х | тыс. руб. | 600,0 | 600,0 | х | 1.0 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 0,30 | единиц | 5 | 5 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2 | 7,6 | 3,800 | х |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | х | 0,35 | тыс. руб. | 250,0 | 251,0 | 1,004 | х |
| Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат | 0,158 | х | тыс. руб. | 950,0 | 950,0 | х | 1,0 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку | х | 0,40 | единиц | 6 | 7 | 1,17 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,20 | % | 2,3 | 3,82 | 1.66 | х |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного ра- ботающего субъектов МиСИП, получивших фи- нансовую поддержку | х | 0,40 | тыс. руб. | 260,0 | 359,2 | 2,6 | х |
| 2 | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфра- структуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,150 | х | тыс. руб. | 900,0 | 900,0 | х | 1,0 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций го- родской инфраструктуры поддержки предприни- мательства и инновационной деятельности | х | 1,0 | единиц | 180 | 395 | 2,19 | х |
| 3 | Мероприятие 2.4. Обеспечение информационно-имиджевойпод- держки инновационной деятельности | 0,225 | х | тыс. руб. | 1350,0 | 1166,0 | х | 1,0 |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инноваци- онных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | х | 0,50 | единиц | 6 | 7 | 1,17 | х |
|  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на офи- циальном сайте, посвящённых развитию иннова- ционной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития | х | 0,30 | единиц | 3 | 20 | 6,67 |  |
|  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами город- ского конкурса стипендий | х | 0,20 | чел. | 31 | 33 | 1,06 | х |
| 4 | Мероприятие 2.5. Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации (используем Iраздел методики, так как нет индикаторов) | 0,167 | х | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | L1 = 1,0 L2 = 1,0 L3 = 1,0 | 1,0 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом | И =0,067 х 0+0,133 х 1,0+ 0,1 х 1,0+0,158 х 1,0+0,150 х 1,0+0,225 х 1,0+0,167 х 1,0 |  |  |  |  |  | 0,933 |

Начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества,

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства                                                     _________________________ В.П.Зинченко

«____» ___________________2016 года

Исп. Дудов А.С., Кузнецова Е.Г.

396-28-11