Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» за 2014 год

1. Результаты реализации Программы, достигнутые  в 2014 году на основании индикаторов

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Плановое значение (2014 год) | Фактичес- кое исполнение | +;- отклоне- ние | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | Чел. в год | 55 000 | 75 000 | + 20 000 | 136,4 |
| 2. | Количество мероприятий, проводимых в год | Ед. | 60 | 73 | + 13 | 121,7 |
| 3. | Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | Ед. | 26 | 29 | +3 | 111,5 |
| 4. | Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов. | м. кв. | 29 800 | 30 200 | + 400 | 101,3 |

В 2014 году МП «Городской парк» продолжил активное развитие территории городского парка  на пр. Ленина, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности территория городской площади и детской площадки  по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 45 в районе ТРЦ «Триумф Плаза», и территория мемориального комплекса «Вечный огонь» на пересечении ул. Мира и ул. Жукова.

В 2014 году проведено 73 культурно-массовых, спортивных, творческих и иных мероприятий, что превышает плановый индикатор на 13 единиц.  Основные проведенные мероприятия: - праздник «Широкая масленица» (01.03.2014), праздник «Вальс Победы» (08.05.2014), День парков (18.05.2014), Открытие танцевальной площадки (18.05.2014), праздник «Вместе весело шагать» (01.06.2014), праздник «Когда мои друзья со мной» (01.06.2014), День города (26.07.2014), Праздник «В стране невыученных уроков» (01.09.2014),  музыкальный «День знаний» (01.09.2014), «День обнинского хлеба (13.09.2014), «День пожилого человека»  (27.09.2014), «День рождения М.Ю. Лермонтова» (15.10.2014), праздник для мам (29.11.2014), Открытие городской елки (20.12.2014), Акция «Спаси птиц» (27.12.2014 г.).

- Количество видов услуг, оказываемых посетителям на территории парков и скверов, составило 29 (+3 к плановому показателю 2014 года). Основными услугами на территории городского парка являются: посещение 13 аттракционов, площадки для игры в «Городски», веревочного парка, площадки для воркаута (уличные тренажёры), площадки для игры в бадминтон, зимней горки, ледового катка. Также в городском парке оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к интернету, посещению уличной библиотеки, продажа  мороженного, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков, оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе.

Все перечисленные мероприятия позволили увеличить плановое значение по количеству посетителей, проводящих досуг в  парках, парковых зонах и скверах в 75 000 чел., что  на 20 000 чел. больше чем планировалось.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Формирование системы приоритетных мероприятий по развитию парков и повышение их социальной, экологической значимости, а также создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения позволило привлечь дополнительное количество посетителей на территорию городского парка.

Также способствовало увеличению числа посетителей и развитие  разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей.

Для успешного выполнения поставленных задач основной акцент был сделан на таких важных направлениях как создание условий для организации массового отдыха и досуга жителей городского округа, организации официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий и обустройству мест массового отдыха населения

3. Данные об использовании средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий программы предусмотрено в 2014 году    37 874,0  тыс. рублей,  из них 37 350 тыс. рублей - средства бюджета города,      524,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.

Выделено из бюджета города  37 350 тыс. рублей, фактически освоено бюджетных средств - 32 556,3  тыс. рублей, из внебюджетных источников – 591 тыс. рублей.

| Наименование мероприятия | Предусмотрено по Программе, тыс. рублей | Выделено из бюджета города и внебюджетные источники, тыс. рублей | Освоено, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Благоустройство территории парков, парковых зон и скверов | 2654,0 | 2561,9 | 2 561,9 | 100,0 |
| 1.2. Капитальный (текущий) ремонт существующих и создание новых элементов и зон отдыха на природно-рекреационных и озелененных территориях | 488,0 – бюджетные средства 470,0 – внебюджетн. источники | 487,5 470,0 | 487,5 – бюджетные средства, 470,0 – внебюджетные источники | 100.0 100,0 |
| 1.3 Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры на природно-рекреационных и озелененных территориях | 203,0 | 202,9 | 202,9 | 100,0 |
| 1.4. Обеспечение общественного порядка на территориях парков, парковых зон и скверов | 4094,0 | 4094,1 | 4094,1 | 100,0 |
| 1.5. Содержание элементов отдыха и досуга на парковых и озелененных территориях | 14713,0 | 14804,4 | 14804,4 | 100,0 |
| 1.6. «Ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь», братской могилы с благоустройством территории» | 14 901,0 | 14900,4 | 10106,7 | 67,8* |
| Итого по 1 разделу, в.т.ч. | 37523,0 | 37 521,2 | 32 727,5 | 87,2 |
| - средства бюджета города | 37053,0 | 37 051,2 | 32257,5 | 87,1 |
| - внебюджетные источники | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 100,0 |
| 2.1. Проведение культурно-массовых, спортивных, творческих и иных мероприятий, расширение спектра услуг, оказываемых посетителям | 244,0- бюджетные средства 46,0 - внебюджетн. источники | 244,1 113,0 | 244,1- бюджетные средства 113,0 – внебюджетные источники | 100,0 100,0 |
| 2.2. Рекламно-информационное обеспечение мероприятий | 53,0- бюджетные средства 8,0 - внебюджетн. источники | 54,7 8,0 | 54,7 - бюджетные средства 8,0 - внебюджетн. источники | 100,0 100,0 |
| Итого по 2 разделу, в т.ч. | 351,0 | 419,8 | 419,8 | 100,0 |
| - средства бюджета города | 297,0 | 298,8 | 298,8 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 54,0 | 121,0 | 121,0 | 100,0 |
| Итого по программе, в.т.ч. | 37 874,0 | 37 941,0 | 33 147,3 | 87,4 |
| - средства бюджета города | 37 350,0 | 37 350,0 | 32 556,3 | 87,2 |
| - внебюджетные источники | 524,0 | 591,0 | 591,0 | 100,0 |

В ходе реализации муниципальной программы за 2014 год осуществлены мероприятия по следующим направлениям:

- Укрепление и развитие инфраструктуры парков, парковых зон и скверов.

  - Благоустройство территорий парков, парковых зон и скверов:

-  устройство фонтана на территории парка;

- электроснабжение сцены и фонтана;

- укладка тротуарной плитки у фонтана (20 кв.м.);

- установка малых архитектурных форм на территории парка (урн – 10 шт.; песочница – 1 шт., декоративное изделие «Гриб» - 4 шт., декоративное изделие «Котики» - 1 шт.);

- установка информационных конструкций на территории Городского парка и в районе Городской площади по пр. Маркса (7 шт.);

- замена латунной звезды на мемориале «Вечный огонь»;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, велопарковки) на территории мемориала «Вечный огонь»;

- установка тренажеров на территории городской площади;

- установка уличных украшений (шар и лампа);

- установка поста охраны на территории мемориала «Вечный огонь»;

- домик для продажи сувенирной продукции.

  - Капитальный (текущий) ремонт существующих и создание новых элементов и зон отдыха на природно-рекреационных и озелененных территориях; (детских площадок, площадок тихого и спортивного отдыха, площадок для выгула домашних животных):

- организация спортивной площадки для занятий Воркаутом;

- - устройство резинового покрытия под спортивную площадку для занятий Воркаутом на территории парка (104,14 кв.м.);

- - текущий ремонт двух детских площадок на территории Городского парка и в районе Городской площади по пр. Маркса;

- - организация спортивной площадки с уличными тренажерами в районе Городской площади по пр. Маркса.

  - Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры на природно-рекреационных и озелененных территориях:

- посадка деревьев и кустарников (30 шт.);

- санитарная вырубка деревьев (11 шт.).

- посадка цветов (180 шт.).

- Улучшение состояния текущей деятельности в части культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий.

  - Проведение культурно-массовых, спортивных, творческих и иных мероприятий, расширение спектра услуг, оказываемых посетителям:

- - проведено 73 культурно-массовых, спортивных, творческих и иных мероприятий.

  - Рекламно-информационное обеспечение мероприятий.

- изготовление и макетирование афиш для освещения культурно-массовых мероприятий;

- размещение информации о проведении мероприятий в газетах «Вы и Мы», «Неделя Обнинска», на телевидении.

Средства выделенные на мероприятие Реконструкция мемориала «Вечный огонь» освоены на 67,8% в связи с тем, что выполнение работ по объекту «Система видеонаблюдения и регистрация событий у мемориального комплекса «Вечный огонь», работ по ремонту электроосвещения,  работ по ремонту мемориала и  ландшафтному дизайну были перенесены на 2015 года.

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

1. На основании решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013       N 01-50 (в ред. решений Обнинского городского Собрания от 25.03.2014    N 02-55, от 24.06.2014 N 03-59) «О бюджете города Обнинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» постановлением Администрации города от 30.06.2014  N 1153-п объем финансирования по программе  увеличен  с 29540 тыс. рублей до 34000 тыс. рублей,  на мероприятие по реконструкции мемориала «Вечный огонь» добавлено 4460 тыс. рублей.

2. Постановлением Администрации города от 18 июля 2014 г. N 1321-п название мероприятия «Реконструкция мемориала «Вечный огонь» заменено  на «Ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь», братской могилы с благоустройством территории».

3. На основании решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013             N 01-50 (в ред. решений Обнинского городского Собрания от 25.03.2014 N 02-55, от 24.06.2014 N 03-59, от 28.10.2014 N 03-61) «О бюджете города Обнинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» постановлением Администрации города от 24 декабря 2014 г. N 2487-п, объем финансирования по программе  с 34000 тыс. рублей  увеличен до 37350 тыс. рублей. Средства в объеме 3350 тыс. рублей  направлены  на благоустройство территорий парков, парковых зон и скверов. Внебюджетные источники финансирования  уменьшены с 1325 тыс. руб. до 524 тыс. рублей.

- Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы за 2014 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достиг-нуто | Отклонение от утвержденного значения | Оценка в баллах |
| Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | Чел. в год | 55 000 | 75 000 | + 20 000 | +1 |
| Количество мероприятий, проводимых в год | Ед. | 60 | 73 | + 13 | +1 |
| Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | Ед. | 26 | 29 | +3 | +1 |
| Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов. | м. кв. | 29 800 | 30 200 | + 400 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | +4 |