Отчет

о реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2020 год

- Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов муниципальной Программы

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" по итогам 2020 года.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на год | Отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 «Проектирование и строительство многоквартирного дома (домов) и/или приобретение жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество построенных многоквартирных жилых домов для расселения аварийных многоквартирных жилых домов | Кол-во домов | 1 | 1 | - | - | - |
| Индикатор 2. Количество приобретенных жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов | Кол-во жилых помещений | 100 | 100 | - | - | - |
| Мероприятие 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных жилых домов | Кол-во домов | 3 | 3 | - | - | - |
| Индикатор 2. Количество расселенных жилых помещений (квартир) в аварийных многоквартирных домах | Кол-во квартир | 14 | 14 | - | - | - |
| Индикатор 3. Количество расселенных жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах) в аварийных многоквартирных домах | Кол-во комнат | 121 | 121 | - | - | - |
| Индикатор 4. Общая площадь жилых помещений (квартир), расселяемых аварийных многоквартирных домов | кв.м | 750,7 | 750,7 | - | - | - |
| Индикатор 5. Общая площадь жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах), расселяемых аварийных многоквартирных домов | кв.м | 2162,8 | 2162,8 | - | - | - |
| Индикатор 6. Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Кол-во человек | 203 | 232 | 29 | 14,3 | В процессе реализации муниципальной программы данные изменились в связи с субъективными, непрогнозируемыми и семейными обстоятельствами переселяемых граждан. |
| Мероприятие 3 «Ликвидация аварийного жилищного фонда путем сноса аварийных многоквартирных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов | Кол-во домов | 3 | 0 | - 3 | - 100,0 | Снос домов запланирован на 4 квартал 2021 года |

  - Отчет о достижении результатов реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" по итогам 2020 года

| № п/п | Наименование национального проекта | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | Жилье и городская среда. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Приобретение жилых помещений у застройщика | Квартир/кв. м | 87/ 3821,2 | 87/ 3821,2 | - | - | - |
| 1.2 | Целевой показатель 2. Площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению | кв.м | 2914,1 | 2914,1 | - | - | - |

1.3. Реализация мероприятий Программы:

В 2020 году продолжены  работы по  реализации второго и третьего  этапов муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" (далее Программа).

В составе данных этапов застройщиком ООО «РусСтройГруп» на земельном участке с  кадастровым номером 40:27:030803:2237 велось строительство многоквартирного дома для переселения граждан аварийных домов. Дом введен  в эксплуатацию 05.02.2020.

В  2020 в рамках Программы заключены муниципальные контракты № 01-28/93 от 19.02.2020  и № 01-28/93 от 19.02.2020 на приобретение жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Курчатова, дом 35/1 и осуществлены мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов.

В соответствии с Программой переселены граждане трех домов, расположенных по адресам: Калужская область,  г. Обнинск, дома №№ 11 и 13 по ул. Киевской и дом № 8/4  по ул. Менделеева. Для переселения 14 квартир и 121 комнаты в коммунальных квартирах в указанных домах, приобретено 100 квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Курчатова, дом 35/1.  Всего переселено 232 человека.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Выполненные в запланированные сроки работы по строительству наружных сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 для подключения к сетям инженерного обеспечения строящегося многоквартирного дома для переселения граждан, позволили  ООО «РусСтройГруп» ввести дом для  переселения ранее запланированного срока. Дом введен в эксплуатацию  05.02.2020 года.

19.02.2020 Администрацией города с застройщиком ООО «РусСтройГруп» заключен Муниципальный контракт № 01-28/93,  в соответствии с которым  приобретены   квартиры  для переселения граждан аварийных домов.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Фонд реформирования ЖКХ | 103 083,6 | 103 083,6 | 100,0 |
| Областной бюджет | 13 432,4 | 13 432,4 | 100,0 |
| Бюджет города | 12 816,2 | 12 816,2 | 100,0 |
| Итого | 129 332,2 | 129 332,2 | 100,0 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2020 год.

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Мероприятие 1 Проектирование и строительство многоквартирного дома (домов) и/или приобретение жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов; выкуп жилых помещений у собственников; | Управление архитектуры и градостроительства Администраци города МКУ "Городское строительство" | 129332,2 | 129332,2 | 100,0 | 103083,6 | 103083,6 | 13432,4 | 13432,4 | 12816,2 | 12816,2 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 129332,2 | 129332,2 | 100,0 | 103083,6 | 103083,6 | 13432,4 | 13432,4 | 12816,2 | 12816,2 |  |

3.3. Отчет об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного   жилищного   фонда   в   муниципальном   образовании «Город Обнинск»

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта <1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов <2> | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: |  |  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План на год: | Кассовые расходы | % | Фонд реформирования ЖКХ |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на год: | Кассовые расходы | План на год: | Кассовые расходы | План на год: | Кассовые расходы |  |
| 1 | F | Жилье и городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | F3 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений |  | 117693,0 | 117693,0 | 100,0 | 103083,6 | 103083,6 | 13432,5 | 13432,5 | 1176,9 | 1176,9 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» выполнена.

Мероприятие по сносу жилых домов  не выполнено, в связи с тем, что одна квартира до настоящего времени не передана в муниципальную собственность в связи со смертью собственника помещения (идет судебное разбирательство).

Также для ликвидации аварийного жилищного фонда путем сноса аварийных многоквартирных жилых домов, после переселение граждан, необходима разработка проектов на снос домов.

В настоящее время получены технические условия на отключение от сетей инженерно-технического обеспечения  и МКУ "Городское строительство" ведется разработка проектов на снос домов.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановление Администрации города Обнинска  от   26.12.2020    № 2767-п       «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24.12.2019 № 01-61),  решением от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения в части изменения объемов финансирования в сторону уменьшения.

Также Программа дополнена подразделом  «Информация  о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного   жилищного   фонда   в   муниципальном   образовании «Город Обнинск».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2020 год

| Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия |  | Весовой коэффициент индикатора |  |  |  |  | Единица изм. |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Мероприятие 1 «Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений» |  | 1,0 |  | х |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 129332,2 | 129332,2 |  | х |  |  | 1,000 |  |
| Индикатор 1 «Количество построенных многоквартирных жилых домов для расселения аварийных многоквартирных жилых домов» |  | х |  | 0,9 |  |  | количество домов |  |  |  | 1 | 1 |  | 1,000 |  |  | х |  |
| Индикатор 2. «Количество приобретенных жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов» |  | х |  | 0,1 |  |  | количество жилых помещений |  |  |  | 100 | 100 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | К1 = 0,9*1,0+0,1*1,0=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  | 0,333 |  | х |  | тыс. руб. |  |  | - |  |  | - |  | х |  |  | 1,000 |  |
| Индикатор 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных жилых домов |  | х |  | 0,5 |  | количество домов |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Количество расселенных жилых помещений (квартир) в аварийных многоквартирных домах |  | х |  | 0,1 |  | количество квартир |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Количество расселенных жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах) в аварийных многоквартирных домах |  | х |  | 0,1 |  | количество комнат |  |  | 121 |  |  | 121 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| Индикатор 4. Общая площадь жилых помещений (квартир), расселяемых аварийных многоквартирных домов |  | х |  | 0,1 |  | кв. м |  |  | 750,7 |  |  | 750,7 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| Индикатор 5. Общая площадь жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах), расселяемых аварийных многоквартирных домов |  | х |  | 0,1 |  | кв. м |  |  | 2162,8 |  |  | 2162,8 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| Индикатор 6. Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |  | х |  | 0,1 |  | количество человеке |  |  | 203 |  |  | 232 |  | 1,143 |  |  |  |  |
|  |  | К2 = 0,5*1,0+ 0,1*1,0 + 0,1*1,0+0,1*1,0+0,1*1,0+0,1*1,143 = 1,143, К2≥ 1,0, т.е. К2=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 «Ликвидация аварийного жилищного фонда путем сноса аварийных многоквартирных жилых домов» |  | 0,333 |  |  | х | тыс. руб. |  |  | - |  |  | - |  | х |  |  | 0,0 |  |
| Индикатор 1. Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов |  | х |  |  | 1,0 | количество домов |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | К3 = 1,0*0,0=0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы |  | И= 1,0*1,0+0,333*1,0+0,333*0=1,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |

Начальник отдела развития инженерной инфраструктуры                                                                       А.Я.Чернов

Исп. Никольская Н.В.

Тел. 3958560