ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности

в городе Обнинске» за 2020 год

- Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов Программы.

  - ОТЧЁТ об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение |  | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2020 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | единиц | 6 | 2 | - 4 | -66,7 |  | Только 2 субъекта подали заявки на компенсацию затрат, связанных уплатой процентов по кредитам. В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, не проводился конкурс на компенсацию затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, что повлияло на достижение целевого показателя. |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | 3,0 | 0,3 | 11,1 |  | Значение индикатора является оценочным |
| Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | единиц | 5 | 8 | +3 |  | 60,0 | Значение индикатора является оценочным. Поступило 8 заявок на получение финансовой помощи на компенсацию затрат на приобретение оборудования |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | 0,3 | -2,4 |  | -88,9 | Значение индикатора является оценочным |
| Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | тыс. руб. | 270,0 | 492,1 | 222,1 |  | 82,3 | Значение индикатора является оценочным |
| Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | Единиц | 58 | 75 | 17 |  | 29,3 | Значение индикатора является оценочным |
| Мероприятие 2.3. «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | Единиц | 7 | 12 | 5 |  | 71,4 | Превышение индикатора обусловлено тем, что значение индикатора является оценочным, а также увеличением финансирования проведения мероприятий |
| Индикатор 2. Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Единиц | 150 | 309 | 159 |  | 106,0 | Показатель имеет оценочный характер. Превышение показателя обусловлено увеличением количества публикаций небольшого объёма |
| Индикатор 3. Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | чел. | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Содействовать развитию малых и средних предприятий: выделены субсидии 10 предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам.

1.2.2. Оказать организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности поддержку 75 субъектам МиСИП.

1.2.3. Обеспечить организационно-техническую и информационно-презентационную подготовку и проведение 12 мероприятий в г. Обнинске, в том числе:

- - торжественного заседания, посвящённого Дню российской науки;

- - фестиваля «Науки и Техники», приуроченного ко Дню Российской науки;

- - круглого стола, посвященного 20-ти летию присвоения звания «наукограда» городу Обнинску;

- - XVIII городской конкурс стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей;

- - конференции «Инностарт-2020»;

- - семинары на темы «Финансовая поддержка СМСП», «Антикризисная поддержка для пострадавших отраслей»;

- - ВКС стратегической сессии АО «Корпорация МСП», по проектному семинару «Музейный реактор-2» и т.д.

1.2.4. Обеспечить публикацию более 300 имиджевых статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска»,), а также более 300 объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru для организаций и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер, создание брендбука города Обнинска, подготовку презентационных мероприятий к 75-летию атомной промышленности России.

1.2.5. Провести ежегодный конкурс стипендий студентов, аспирантов и молодых преподавателей и выплатить стипендию 31 участнику.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На выполнение Программы повлияло распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Было ограничено проведение массовых мероприятий, в связи с чем не проводился конкурс на компенсацию затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Тем не менее, всем предприятиям, подавшим заявки, соответствующие положениям по предоставлению субсидий, такие субсидии были предоставлены.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 17 300,0 | 17 289,0 | 99,9 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 432,7 | 1 432,7 | 100,0 |
| Итого: | 18 732,7 | 18 721,7 | 99,9 |

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2020  год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 2 942,3 | 2 942,3 | 100,0 | - | - | 1 042,3 | 1 042,3 | 1 900,0 | 1 900,0 | - |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | - « - | 671,2 | 671,2 | 100,0 |  |  | 342,3 | 342,3 | 328,9 | 328,9 | - |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | - « - | 2 271,1 | 2 271,1 | 100,0 |  |  | 700,0 | 700,0 | 1 571,1 | 1 571,1 | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 15790,4 | 15779,4 | 99,9 | - | - | 390,4 | 390,4 | 15400,0 | 15400,0 |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | - « - | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2.3. | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | - « - | 10900,0 | 10889,0 | 99,9 | - | - | - | - | 10900,0 | 10889,0 | В связи с несоответствием условиям предоставления стипендий, был произведён возврат предоставленной субсидии в размере 11,0 тыс. руб. (победитель конкурса не являлся гражданином РФ) |
| 2.5. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | - « - | 3390,4 | 3390,4 | 100,0 | - | - | 390,4 | 390,4 | 3000,0 | 3000,0 | - |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия выполнены.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением от 25.01.2021 № 99-п в Программу внесены изменения с целью приведения в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ                  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,                           и объемов финансирования программы с решениями Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов» (редакции от 29.12.2020 № 02-09), от 15.12.2020 №02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2020 год

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2020 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | 0,228 | х | тыс. руб. | 671,2 | 671,2 | х | 0,722 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | х | 0,50 | единиц | 6 | 2 | 0,333 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,50 | % | 2,7 | 3,0 | 1,111 | х |
|  |  |  | К2=0,5 х 0,333+0,5 х 1,111 = 0,722 |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. * Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,772 | х | тыс. руб. | 2 271,1 | 2 271,1 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,30 | единиц | 5 | 8 | 1,600 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,7 | 0,3 | 0,111 | х |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,35 | тыс. руб. | 270,0 | 492,1 | 1,823 | х |
|  |  | К3=0,30x1,600+0,35x0,111+0,35x1,823 = 1,157>1,0 т.е. К3=1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И = 0,228x0,722+0,772x1= 0,937 |  |  |  |  |  | 0,937 |

6.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2020 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия |  | Весовой коэффициент индикатора |  | Единица изм. |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности |  | 0,095 |  | х |  | тыс. руб. |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности |  | х |  | 1,00 |  | единиц |  | 58 |  | 75 | 1,293 | х |  |
|  |  |  |  | К2 = 1,0 х 1,293 = 1,293 > 1, т.е. К2 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 2.3. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности |  | 0,690 |  | х |  | тыс. руб. |  | 10 900,0 |  | 10 889,0 | х | 0,999 |  |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы |  | х |  | 0,50 |  | единиц |  | 7 |  | 12 | 1,714 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства |  | х |  | 0,30 |  | единиц |  | 150 |  | 309 | 2,060 | х |  |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий |  | х |  | 0,20 |  | чел. |  | 31 |  | 31 | 1,000 | х |  |
|  |  |  |  | К3 = 0,5 х 1,714 + 0,3 х 2,060 + 0,2 х 1,000 = 1,675 > 1, т.е. К3 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города |  | 0,215 |  | х |  | тыс. руб. |  | 3390,4 |  | 3390,4 | х | 1,000 |  |
|  |  |  |  | К5 = 0,5 х 1,0 + 0,4 х 1,0 + 0,1 х 1,0 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 |  | И2 = 0,095 х 1,0 + 0,690 х 0,999 + 0,215х 1,0 = 0,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,999 |

6.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) |  | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат | 0,036 | х | тыс. руб. | 671,2 | 671,2 | х | 0,722 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | х | 0,50 | единиц | 6 | 2 | 0,333 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,50 | % | 2,7 | 3,0 | 1,111 | х |  |
|  |  |  | К2 = 0,5 х 0,333 + 0,5 х 1,111 = 0,722 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением произвоственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,121 | х | тыс. руб. | 2 271,1 | 2 271,1 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,30 | единиц | 5 | 8 | 1,600 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,7 | 0,3 | 0,111 | х |  |
|  |  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,35 | тыс. руб. | 270,0 | 492,1 | 1,823 | х |  |
|  |  |  | К3=0,30 х 1,600+0,35 х 0,111+0,35 х 1,823 = 1,1568 > 1, т.е. К3 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,080 | х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | х | 1,000 |  |
|  |  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | х | 1,0 | единиц | 58 | 75 | 1,293 | х |  |
|  |  |  | К2 = 1,00 х 1,293 = 1,293 >1, т.е. К3 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Мероприятие 2.3. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | 0,582 | х | тыс. руб. | 10 900,0 | 10 889,0 | х | 0,999 |  |
|  |  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечению инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | х | 0,50 | единиц | 7 | 12 | 1,714 | х |  |
|  |  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | х | 0,30 | единиц | 150 | 309 | 2,060 | х |  |
|  |  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | х | 0,20 | чел. | 31 | 31 | 1,000 | х |  |
|  |  |  | К3 = 0,5 х 1,714 + 0,3 х 2,060 + 0,2 х 1,000 = 1,675 >1, т.е. К4 = 1,000 |  |  |  |  |  |  | х |
| 6 |  | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | 0,181 | х | тыс. руб. | 3 390,4 | 3 390,4 | х | 1,000 |  |
|  |  |  | К5 = 0,5 х 1,0 + 0,4 х 1,0 + 0,1 х 1,0 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом | И = 0,036 x 0,722 + 0,121 x 1,000 + 0,080 х 1,0 + 0,582 х 0,999 + 0,181 х 1,0 = 0,989 |  |  |  |  |  |  | 0,989 |

Начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества,

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства                                          _________________________    В.П.Зинченко

05 февраля 2021 года

Исп. Желнина В. Ю., Кузнецова Е.Г.

396-28-11