ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Обнинск»

«Социальная поддержка населения города Обнинска»

за 2022 год

- Результаты, достигнутые за 2022 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

  - ОТЧЁТ

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Обнинска»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | % | 95,0 | 95,4 | 0,400 | 0,421 | В 2022 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций впервые обратилось 1085 человек, из них отказано 50 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. |
| Индикатор 2 Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,9 | 100,0 | 0,100 | 0,100 | В течение года за выплатой обратилось 23 человека, всем была назначена выплата |
| Индикатор 3 Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | % | 85,0 | 89,0 | 4,000 | 4,706 | В течение года за выплатой обратилось 1678 человек, выплата была назначена 1494 чел. отказано 184 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства (превышение доходов, предоставление неполного пакета документов) |
| Индикатор 4 Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | % | 96,0 | 92,6 | -3,400 | -3,542 | В течение года за выплатами обратилось 887 человек, выплата была назначена 821 чел. В 2022 году увеличилось количество отказов из-за увеличения доходов семей заявителей |
| Индикатор 5 Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | семья | 140 | 148 | 8 | 5,714 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| Индикатор 6 Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал | семья | 570 | 599 | 29 | 5,008 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям. |
| Индикатор 7 Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | % | 75,0 | 75,7 | 0,700 | 0,933 | В течение года по вопросу получения помощи обратились 519 человек. Помощь получили 393 чел. |
| Индикатор 8 Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | % | 94,0 | 94,0 | 0,000 | 0,000 | Показатель выполнен, отклонений значения нет, (справочно: из 890 обратившихся человек, социальная выплата назначена 837 чел.) |
| Индикатор 9 Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения патронатным семьям | чел. | 1 | 0 | -1 | -100,000 | Мероприятие не исполнено по причине отсутствия обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей. |
| Индикатор 10 Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 98,0 | 98,0 | 0,000 | 0,000 | Показатели выполнены, количественный показатель по назначенным выплатам семьям незначительно перевыполнен. В течение года по вопросу назначения ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет обратилось 907 человек, из них выплата назначена 889 чел. |
| Индикатор 11 Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | семья | 850 | 889 | 39 | 4,588 |  |
| Индикатор 12 Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | % | 100,0 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | Показатель выполнен, отклонений значения нет (справочно: в течение года за выплатой пособия обратилось 308 человек, выплата назначена всем обратившимся) |
| Индикатор 13 Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | человек | 3 | 3 | 0,000 | 0,000 |  |
| Индикатор 14 Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,9 | 100,0 | 0,100 | 0,100 | В течение года за выплатой пособия обратилось 185 человек, выплата была назначена всем обратившимся |
| Индикатор 15 Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | % | 99,9 | 99,9 | 0,000 | 0,000 |  |
| Индикатор 16 Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | % | 100,0 | 100,0 | 0,000 | 0,000 |  |
| Индикатор 17 Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | человек | 77 | 77 | 0,000 | 0,000 |  |
| Индикатор 18 Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | % | 100,0 | 100,0 | 0,000 | 0,000 |  |
| Индикатор 19 Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,0 | 99,0 | 0,000 | 0,000 | Показатель выполнен, отклонений значения нет (справочно: в течение года за выплатой обратились 220 чел., выплата назначена 218 чел.) |
| Индикатор 20 Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 85,0 | 88,6 | 3,600 | 4,235 | В течение года по вопросу получения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка обратилось 859 человек, из них отказано 98 заявителям из-за превышения доходов семьи над 1,5 размера прожиточного минимума в Калужской области, установленного для трудоспособного населения. |
| Индикатор 21 Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | семья | 750 | 761 | 11 | 1,467 |  |
| Индикатор 22 Количество граждан, получивших ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | человек | 1900 | 1878 | -22 | -1,158 | Незначительное отклонение связано с трудностью прогнозирования количества граждан, которые могут обратиться за помощью в последние месяцы отчетного периода. Сроки обработки заявлений не нарушены, но сложность возникает при определении количества решений - какими они будут – о назначении или отказе в выплате |
| Индикатор 23 Количество детей от трех до семи лет, на которых произведена выплата | человек | 2300 | 2349 | 49 | 2,130 | Незначительное превышение планового значения показателя связано с трудностями прогноза в условиях эпидемиологической ситуации |
| Индикатор 24 Количество граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта | человек | 175 | 175 | 0,000 | 0,000 | Показатель выполнен, отклонений значения нет (справочно: в течение года количество обратившихся за оформлением соцконтракта 212 человек, оформили соцконтракт 175 человек) |
| Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты | % | 75,0 | 75,3 | 0,300 | 0,400 | На 01.01.2022 поступило 81 заявление маломобильных граждан на получение реабилитационных услуг. Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 61 инвалидам в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2022 год по данному мероприятию |
| Индикатор 2 Количество маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение | человек | 30 | 30 | 0 | 0,000 |  |
| Индикатор 3 Количество клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов | ед. | 2 | 2 | 0 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество получателей компенсации на приобретение жилья | человек | 120 | 120 | 0 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | человек | 10 | 10 | 0 | 0,000 |  |
| Индикатор 2 Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | человек | 10 | 10 | 0 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | ед. | 60 000 | 65 534 | 5 534 | 9,223 | Подсчет количества услуг производился с помощью автоматизированной системы учета программного комплекса «Катарсис» |

  - ОТЧЁТ

о достижении результатов реализации национальных проектов

в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»

«Социальная поддержка населения города Обнинска»

по итогам 2022 года

| № | Наименование национального проекта | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | НП «Демография» ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1 (Индикатор 1 Мероприятия 4 Подпрограммы 1) Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | % | 96,0 | 92,6 | -3,400 | -3,542 | Увеличение количества отказов из-за увеличения доходов семей заявителей |
| 1.1 | Целевой показатель 2 (Индикатор 2 Мероприятия 4 Подпрограммы 1) Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | семья | 140 | 148 | 8 | 5,700 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.2 | Целевой показатель 3 (Индикатор 3 Мероприятия 4 Подпрограммы 1) Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал | семья | 570 | 599 | 29 | 5,088 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.3 | Целевой показатель 4 (Индикатор 1 Мероприятия 9 Подпрограммы 1) Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 98,0 | 98,0 | 0,000 | 0,000 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.4 | Целевой показатель 5 (Индикатор 2 Мероприятия 9 Подпрограммы 1) Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | семья | 850 | 889 | 39 | 4,588 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.5 | Целевой показатель 6 (Индикатор 1 Мероприятия 21 Подпрограммы 1) Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 85,0 | 88,6 | 3,600 | 4,235 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.6 | Целевой показатель 7 (Индикатор 2 Мероприятия 21 Подпрограммы 1) Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | семья | 750 | 761 | 11 | 1,467 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным факторам, влияющим на положительный ход реализации муниципальной программы является проведение Управлением социальной защиты населения систематической работы по информированию граждан о мерах социальной поддержки, том числе на личном приеме. Регулярно в СМИ, а также на информационном портале Администрации города, размещается информация о принятых изменениях в действующем законодательстве.

В отчетном году граждане города стали активнее пользоваться для обращений за социальными выплатами единым порталом «Государственные услуги». В текущем году в Калужской области реализована Платформа обратной связи с населением (ПОС) - это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. ПОС позволяет гражданам через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов.

Положительно повлияло на ход реализации Программы своевременное поступление межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета в отчетном году, что позволило в полном объеме и в установленные сроки выполнить мероприятия Программы.

В соответствии с поставленными задачами Программы отдельным категориям граждан оказана социальная поддержка на основании поступивших заявлений на основании федеральных, региональных и муниципальных правовых актов.

Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном году:

- повысить уровень социальной защищенности граждан города;

- обеспечить своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки;

- способствовать улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями;

- содействовать в улучшении жилищных условий работников бюджетных учреждений города, многодетным семьям, молодым семьям

2.1. Основные результаты Подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске».

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» позволила:

- обеспечить исполнение переданных государственных полномочий и местного  законодательства  по выплате пособий и компенсаций  по социальной поддержке  граждан города;

- обеспечить предоставление дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан;

- осуществить поддержку граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности;

- оказать социальную помощь в трудной  жизненной ситуации гражданам города.

Индикаторы подпрограммы, обозначающие долю граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат,  пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории исполнены.

Исполнены индикаторы: «Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», «Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал», «Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет», «Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», «Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии», «Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся», «Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», «Количество граждан, получивших  ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно», «Количество детей, от трех до семи, на которых произведена выплата», «Количество граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта».

Не исполнен индикатор: «Доля  семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними» по причине увеличения количества отказов по услуге «Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми» из-за увеличения доходов семей заявителей.

В 2022 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций за жилье впервые обратилось 1085 человек, из них отказано 50 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Компенсации назначены 1035 гражданам, имеющим право на льготы. Всего меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получали более 18 тыс. человек.

По вопросу предоставления жилищной субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам города обратилось 1678 человек, из них отказано 184 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Жилищная субсидия предоставлена  1494 заявителям.

Гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума в Калужской области, за счет средств городского бюджета  оказывается адресная социальная помощь. В отчетном году помощь оказана 393 гражданам на сумму  2,4 млн. рублей.

175 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспользовались правом получения государственной социальной помощи в рамках социального контракта на общую сумму  39,6 млн. рублей по следующим направлениям: «поиск работы» - 35 контрактов, «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» - 123 контракта, «преодоление трудной жизненной ситуации» - 17 контрактов. С помощью государственной социальной помощи на основании социального контракта 77 граждан начали индивидуальную предпринимательскую деятельность в 2022 году. Доход 43% малоимущих граждан, заключивших контракт, увеличился по окончании срока действия социального контракта.

УСЗН выплачиваются пособия и компенсации семьям с детьми.

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» предусмотрено создание условий для повышения уровня доходов семей с детьми, оказание финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения ребенка. В рамках данного регионального проекта  в 2022 году на выплату пособий направлены денежные средства в размере 258,4 млн. рублей.

В рамках нацпроекта:

- в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2018 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплату получили 761 получатель на общую сумму 79,2 млн. рублей.

- в соответствии с Законом Калужской области от 27.12.2011 № 240-ОЗ «О материнском (семейном) капитале» региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего ребенка выплату получили 599 заявителей на сумму 49,8 млн. рублей.

- в соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2012  № 301-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком  возраста 3 лет» ежемесячную денежную выплату в 2022 году получило 889 человек на сумму 124,6 млн. рублей.

Успешно реализован Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2020 года, о ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Особенность этой выплаты состоит в том, что гражданин подает только заявление, а все необходимые документы для определения права на выплату орган социальной защиты получает путем межведомственного взаимодействия. Выплата предоставлена 1778 семьям на 2248 детей.

Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка из средств городского бюджета выплачено 308 семьям (всем обратившимся).

В течение года производились выплаты гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности:

- 3 семьи получили денежное вознаграждение и награждены почетным знаком «Признательность города Обнинска»;

- 5 человек, имеющих звание «Почетный гражданин города Обнинска», получали ежемесячную выплату;

- 577 человек, имеющих звание «Почетный донор России» получили ежегодную денежную выплату.

Предоставлены льготы по предоставлению банных услуг всем обратившимся гражданам: в размере 100% оплаты (бесплатное посещение) – 1121 гражданину, в размере 50% от тарифа – 10132 гражданам города.

2.2. Основные результаты реализации Подпрограммы 2 «Доступная среда в городе Обнинске».

Основной целью подпрограммы является улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Индикаторы: «доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты», «количество маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение», «количество клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов» исполнены.

В рамках выполнения Подпрограммы:

На 01.01.2022 поступило 81 заявление маломобильных граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата на получение реабилитационных услуг. Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 61 инвалиду в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2022 год по данному мероприятию. Потребность граждан удовлетворена в пределах 75,3 % от количества обратившихся.

В санатории «Сигнал» прошли оздоровление 30 пенсионеров (показатель), не имеющих социального пакета льгот. Путевки предоставлены в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2022 год по данному мероприятию.

В рамках мероприятия «Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме» было выполнено:

- строительство 5 стационарных пандусов по адресам: пр. Ленина, д. 16; ул. Звездная, д. 11;ул. Гагарина, д. 36; ул. Королева, д. 1; пр. Маркса, д. 118;

- строительство 4 электрических подъемных устройств по адресу: пр. Ленина, д. 92; ул. Энгельса, д. 7; пр. Ленина, д. 95; ул. Энгельса, д. 4.

- устройство пандуса и приобретение гусеничного подъемника в МБУ "Музей истории      г. Обнинска, приобретение кресла-коляски и платформы для гусеничного подъемника.

В МБУ «ГКВ» в течение года организована работа двух клубных формирований для занятий, которые посещали инвалиды и маломобильные граждане города. На постоянной основе в течение года лечебной физкультурой занимались около 50-ти человек. Занятия направлены на улучшение здоровья и повышение качества жизни граждан.

2.3. Основные результаты реализации Подпрограммы 3 «Жилье в кредит».

Основной целью подпрограммы является закрепление имеющихся кадров и привлечение новых кадров в бюджетные учреждения города путем оказания помощи в решении жилищной проблемы работникам бюджетной сферы (педагогическим и медицинским работникам, многодетным семьям) путем компенсации %-ой ставки по ипотечным кредитам.

Всего в рамках Подпрограммы (с 2008 по 31.12.2022) 240 семей улучшили свои жилищные условия с использованием кредитных средств, из них:

- 136 семей работников образования;

- 84 семей медицинских работников;

- 3 семьи работников спорта;

- 17 многодетных семей.

В 2022 году получатели компенсацию 120 семей. В 2022 году заключено 7 Договоров на получение компенсации, а расторгнуто 10 Договоров на получение компенсации.

Утверждено в местном бюджете на реализацию Подпрограммы на 2022 год 10 000,0 тыс. руб. Экономия бюджетных средств в размере 898,7 тыс. руб. произошла в связи с досрочным погашением кредитов участниками Подпрограммы (8 участников досрочно полностью погасили кредиты в 2022 году, 2 договора расторгнуты в связи с увольнением и возвратом компенсации).

В 2023 году планируется провести новую заявочную кампанию в сентябре. По результату заявочной кампании 2022 года в 2023 году планируется заключить еще 5 договоров на получение компенсации.

2.4. Основные результаты реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей», достигнутые за отчетный период

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий молодых семей.

В 2022 году в МО «Город Обнинск» в рамках реализации подпрограммы выданы свидетельства 10 молодым семьям.

Результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный период:

- улучшили жилищные условия 10 молодых семей - претенденты 2022 года);

- в жилищную сферу привлечены дополнительные финансовые средства в размере 22 169,0 тыс. рублей, в т. ч.:   18 986,8 тыс. рублей - ипотечные кредиты и займы, 1 784,4 тыс. рублей - личные средства граждан, 1 397,8 тыс. рублей - материнский капитал.

В 2022 году на реализацию подпрограммы выделено 14 761,8 тыс. рублей.

Молодым семьям было перечислено 14 596,9 тыс. рублей.

Средства 2022 года израсходованы не полностью в связи с тем, что у молодой семьи Кулаковых остаток по кредиту, на погашение которого была направлена социальная выплата, оказался меньше социальной выплаты.

2.5. Основные результаты реализации Подпрограммы 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска»:

- своевременное и качественное предоставление социальных услуг и мер социальной поддержки.

За 2022 год Управлением социальной защиты населения г. Обнинска оказано государственных и муниципальных услуг жителям города на сумму 1036,4 млн. рублей. Данные средства поступили из бюджетов всех уровней в виде субвенций и целевых перечислений на ежемесячные и единовременные пособия гражданам, имеющим детей, компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты взамен утраченных льгот, материальную помощь в различных жизненных ситуациях, ежемесячные социальные выплаты и различные доплаты к пенсии.

Индикатором подпрограммы является «Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска» В 2022 году значение индикатора равно 65534, подсчет количества услуг производился с помощью автоматизированной системы учета программного комплекса «Катарсис».

Обоснованных жалоб на действия (бездействия) специалистов Управления социальной защиты населения не поступало.

Все социальные выплаты в 2022 году года выплачены своевременно.

- Данные об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Федеральный бюджет | 418 844,3 | 416 291,6 | 99,4 |
| Областной бюджет | 520 485,6 | 514 294,9 | 98,8 |
| Местный бюджет | 57 622,2 | 54 478,4 | 94,5 |
| Итого: | 996 952,1 | 985 064,9 | 98,8 |

Суммы выделенных средств по отдельным мероприятиям освоены не в полном объеме в связи с тем, что социальные выплаты носят заявительный характер. Выплата всех социальных пособий и компенсаций осуществлялась в течение года в сроки, установленные законодательством, принятые обязательства выполнены в полном объеме.

  - ОТЧЁТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»

«Социальная поддержка населения  города Обнинска»

за 2022 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» |  | 926687,2 | 916287,4 | 98,87 | 416830,5 | 414300,3 | 488346,7 | 482325,7 | 21510,0 | 19661,4 |  |
| 1.1. | Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты Администрации города | 82950,9 | 80421,2 | 96,95 | 82950,9 | 80421,2 |  |  |  |  | Компенсация оплаты ЖКУ носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Управление социальной защиты Администрации города | 9156,9 | 9156,9 | 100,00 | 9156,9 | 9156,9 |  |  |  |  | Отклонений нет. Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.3. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Управление социальной защиты Администрации города | 22398,0 | 20551,0 | 91,75 |  |  | 22398,0 | 20551,0 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.4. | Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | Управление социальной защиты Администрации города | 76133,6 | 75241,1 | 98,83 |  |  | 76133,6 | 75241,1 |  |  | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
|  | в том числе в рамках нац.проекта |  | 55094,8 | 54616,8 | 99,13 |  |  | 55094,8 | 54616,8 |  |  |  |
| 1.5. | Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | Управление социальной защиты Администрации города | 3829,8 | 3217,9 | 84,02 |  |  | 829,8 | 798,1 | 3000,0 | 2419,8 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся и имеющим право на данную выплату гражданам в полном объеме |
| 1.6. | Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | Управление социальной защиты Администрации города | 267243,0 | 264649,3 | 99,03 |  |  | 267243,0 | 264649,3 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.7. | Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | Управление социальной защиты Администрации города | 49,3 | 0 | 0,00 |  |  | 49,3 | 0 |  |  | Отсутствие обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей |
| 1.9. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках нац. проекта) | Управление социальной защиты Администрации города | 124714,5 | 124607,7 | 99,91 | 80956,9 | 80956,9 | 43757,6 | 43650,8 |  |  | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.11. | Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны | Управление социальной защиты Администрации города | 500,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 500,0 | 0,0 |  |  | Отказ заявителя от капитального ремонта дома |
| 1.12. | Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | Управление социальной защиты Администрации города | 600,0 | 310,9 | 51,82 |  |  |  |  | 600,0 | 310,9 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка |
| 1.13. | Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | Управление социальной защиты Администрации города | 100,0 | 80,0 | 80,00 |  |  |  |  | 100,0 | 80,0 | Сумма вознаграждения зависит от количества детей в семье (по 5 тыс. рублей на каждого ребенка) В 2022 году вознаграждение выплачено двум многодетным родителям с 3-мя детьми и одному с 4-мя детьми |
| 1.14. | Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | Управление социальной защиты Администрации города | 800,0 | 702,5 | 87,81 |  |  |  |  | 800,0 | 702,5 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.15. | Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты Администрации города | 4300,0 | 3633,7 | 84,50 |  |  |  |  | 4300,0 | 3633,7 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.16. | Выплаты почетным гражданам города Обнинска | Управление социальной защиты Администрации города | 330,0 | 262,3 | 79,48 |  |  |  |  | 330,0 | 262,3 | Выплата зависит от количества утвержденных в течение года званий почетных граждан. В 2022 году утверждения на данное звание не было. |
| 1.17. | Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | Управление социальной защиты Администрации города | 11380,0 | 11252,2 | 98,88 |  |  |  |  | 11380,0 | 11252,2 | Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.20. | Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | Администрация города | 1000,0 | 1000,0 | 100,00 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | Средства освоены в полном объеме |
| 1.22. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Управление социальной защиты Администрации города | 1959,2 | 1959,2 | 100,00 | 1332,3 | 1332,3 | 626,9 | 626,9 |  |  | Отклонений нет. Социальные выплаты предоставлены всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.23. | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нацпроекта) | Управление социальной защиты Администрации города | 79215,7 | 79215,2 | 100,00 | 79215,7 | 79215,2 |  |  |  |  | Отклонений нет. Социальные выплаты предоставлены всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.24 | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Управление социальной защиты Администрации города | 200393,0 | 200393,0 | 100,00 | 136267,2 | 136267,2 | 64125,8 | 64125,8 |  |  | Отклонений нет. Социальные выплаты предоставлены всем обратившимся и имеющим право на выплату гражданам в полном объеме |
| 1.25 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты Администрации города | 39633,3 | 39633,3 | 100,00 | 26950,6 | 26950,6 | 12682,7 | 12682,7 |  |  | Отклонений нет. Социальная помощь предоставлена всем обратившимся и имеющим право на данную выплату гражданам в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» |  | 6312,2 | 6296,1 | 99,74 |  |  |  |  | 6312,2 | 6296,1 |  |
| 2.1. | Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Управление социальной защиты Администрации города МКУ «Городское строительство» | 3108,5 | 3096,6 | 99,62 |  |  |  |  | 3108,5 | 3096,6 | В 2022 году выполнено: строительство 5 стационарных пандусов, строительство 4 электрических подъемных устройств, приобретение 4 ступенькоходов. Устройство пандуса и приобретение гусеничного подъемника в МБУ "Музей истории г. Обнинска, приобретение кресла-коляски и платформы для гусеничного подъемника |
| 2.3. | Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | Управление социальной защиты Администрации города | 1850,0 | 1850,0 | 100,00 |  |  |  |  | 1850,0 | 1850,0 | Отклонений нет. |
| 2.4. | Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | Управление социальной защиты Администрации города | 1200,0 | 1200,0 | 100,00 |  |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 | Отклонений нет. |
| 2.6. | Организация работы клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов | Управление культуры и молодежной политики Администрации города | 153,7 | 149,5 | 97,27 |  |  |  |  | 153,7 | 149,5 | В МБУ «ГКВ» в течение года организована работа двух клубных формирований для занятий, которые посещали инвалиды и маломобильные граждане города |
| 3. | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 10000,0 | 9042,1 | 90,42 |  |  |  |  | 10000,0 | 9042,1 |  |
| 3.1. | Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 10000,0 | 9042,1 | 90,42 |  |  |  |  | 10000,0 | 9042,1 | Не исполнено финансирование в связи с досрочным погашением кредитов участниками программы |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 14761,9 | 14596,9 | 98,88 | 2013,8 | 1991,3 | 9500,5 | 9394,3 | 3247,6 | 3211,3 |  |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 14761,9 | 14596,9 | 98,88 | 2013,8 | 1991,3 | 9500,5 | 9394,3 | 3247,6 | 3211,3 | Средства 2022 года израсходованы не полностью в связи с тем, что у молодой семьи Кулаковых остаток по кредиту, на погашение которого была направлена социальная выплата, оказался меньше социальной выплаты. |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | Управление социальной защиты Администрации города | 39190,8 | 38842,4 | 99,11 |  |  | 22638,4 | 22574,9 | 16552,4 | 16267,5 |  |
| 5.1. | Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | Управление социальной защиты Администрации города | 39190,8 | 38842,4 | 99,11 |  |  | 22638,4 | 22574,9 | 16552,4 | 16267,5 | Образовалась экономия средств в результате проведенных закупок товаров, работ и услуг по содержанию Управления конкурентными способами |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 996952,1 | 985064,9 | 98,81 | 418844,3 | 416291,6 | 520485,6 | 514294,9 | 57622,2 | 54478,4 | X |

- Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

4.1. ОТЧЁТ

об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Социальная поддержка населения  города Обнинска» за 2022 год

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: |  |  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План на год: | Кассовые расходы | % | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | P | Демография |  |  | 259025,0 | 258439,7 | 99,8 | 160172,6 | 160172,1 | 98852,4 | 98267,6 |  |  |  |
| 1.1 | P1 | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми |  | 55094,8 | 54616,8 | 99,1 |  |  | 55094,8 | 54616,8 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.2 | P1 | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 124714,5 | 124607,7 | 99,9 | 80956,9 | 80956,9 | 43757,6 | 43650,8 |  |  |  |
| 1.3 | P1 | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 79215,7 | 79215,2 | 100,0 | 79215,7 | 79215,2 |  |  |  |  |  |

  - Данные о достижении результатов реализации национальных проектов

Национальный проект «Демография» затрагивает сферы поддержки семей при рождении детей; создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей; создания условий для доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; здорового образа жизни; активного долголетия и повышения качества жизни пожилых; занятия физической культурой и спортом.

Одной из задач нацпроекта является повышение рождаемости. Немаловажным фактором, влияющим на желание будущих родителей завести ребенка, является финансовая поддержка со стороны государства. Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» предусмотрено создание условий для повышения уровня доходов семей с детьми, оказание финансовой поддержки семей.

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» реализуется комплекс мер, направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми, дифференцированный в зависимости от очередности рождения ребенка. Это ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; программа материнского (семейного) капитала; ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Реализация проекта позволила предоставить финансовую поддержку семьям, и таким образом создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

В 2022 году на реализацию нацпроекта "Демография" в рамках Программы было предусмотрено 259,0 млн. рублей, кассовое исполнение составило 99,11% (258,4 млн. рублей), что является одним из самых высоких показателей среди национальных проектов.

В рамках нацпроекта в 2022 году:

- в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2018 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплата осуществлена  761 получателю на общую сумму 79,2 млн. рублей (в 2021 г. - 736 получателям на сумму 69,2 млн. рублей).

- в соответствии с Законом Калужской области от 27.12.2011 № 240-ОЗ «О материнском (семейном) капитале» региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго, третьего  и  (или) последующих детей выплачен 599 матерям на сумму 49,8 млн. рублей (в 2021 году – 651 человек на сумму 47,1 млн. рублей).

- в соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2012  № 301-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком  возраста 3 лет» ежемесячную денежную выплату получили  889 человек на сумму 124,6 млн. рублей (в 2021 году 795 человек на сумму 97,6 млн. рублей)

За последний год увеличение численности многодетных семей составило 21% - на конец 2021 года на учете в УСЗН состояло 2 042 семьи (6 466 детей), на конец  2022 года -  2 570 семей (8 164 ребенка).

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Мероприятие Программы подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» «Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» не исполнены по причине отсутствия обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей.

Мероприятие «Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов инвалидов Великой Отечественной войны» не исполнено по причине отказа заявителя от ремонта дома.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,

в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»

«Социальная поддержка населения города Обнинска»

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта | Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Обнинска от 05.03.2022 № 398-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» | Объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решениями Обнинского городского Собрания: - от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 №01-22); - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 №02-22). |
| 2. | Постановление Администрации города Обнинска от 29.12.2022 № 3075-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» | На основании мониторинга и проведенного анализа приведены в соответствие индикаторы программы |
| 3. | Постановление Администрации города Обнинска от 27.03.2023 № 662-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» | Объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания: - от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 №01-22); - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 №02-22) |

7.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»                                                   «Социальная поддержка населения  города Обнинска»  за 2022 год.

7.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» | 0,930 | Х | тыс. руб. | 926 687,2 | 916 287,4 | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие 1. Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0,090 | х | тыс.руб. | 82950,9 | 80421,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | х | 1 | % | 95,0 | 95,4 | 1,004 | х |
|  |  | К1=1*1,004=1,004>1, т.е. К1=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 0,010 | х | тыс.руб. | 9156,9 | 9156,9 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,9 | 100,0 | 1,001 | х |
|  |  | К2=1*1,001=1,001>1, т.е. К2=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,024 | х | тыс.руб. | 22398,0 | 20551,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | х | 1 | % | 85,0 | 89,0 | 1,047 | х |
|  |  | К3=1*1,047=1,047>1, т.е. К3=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | 0,082 |  | тыс.руб. | 76133,6 | 75241,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель 1. Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | х | 0,4 | % | 96,0 | 92,6 | 0,965 | х |
|  | Показатель 2. Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | х | 0,3 | семья | 140 | 148 | 1,057 | х |
|  | Показатель 3. Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал | х | 0,3 | семья | 570 | 599 | 1,051 | х |
|  |  | К4=0,4*0,965+0,3*1,057+0,3*1,051=1,018>1, т.е. К4=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 0,004 | х | тыс.руб. | 3829,8 | 3217,9 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | х | 1 | % | 75,0 | 75,7 | 1,009 | х |
|  |  | К5=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 0,288 |  | тыс.руб. | 267243,0 | 264649,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 94,0 | 94,0 | 1,000 | х |
|  |  | К6=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 7. Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | 0,000 |  | тыс.руб. | 49,3 | 0 | х | 0,000 |
|  | Показатель. Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения патронатным семьям | х | 1 | человек | 1 | 0 | 0,000 | х |
|  |  | К7=1*0,000=0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 9. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0,135 | х | тыс.руб. | 124714,5 | 124607,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель 1. Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 0,5 | % | 98,0 | 98,0 | 1,000 | х |
|  | Показатель 2. Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | х | 0,5 | семья | 850 | 889 | 1,046 | х |
|  |  | К8=0,5*1,000+0,5*1,046=1,023>1, т.е. К8=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Мероприятие 11. Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны | 0,001 | х | тыс.руб. | 500,0 | 0,0 | х | 0,000 |
|  |  | K9=0,5*0+0,4*0,0/500,0+0,1*0=0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Мероприятие 12. Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | 0,001 | х | тыс.руб. | 600 | 310,9 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  |  | К10=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Мероприятие 13. Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | 0,000 | х | тыс.руб. | 100,0 | 80,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | х | 1 | человек | 3 | 3 | 1,000 | х |
| 1.14. | Мероприятие 14. Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | 0,001 |  | тыс.руб. | 800,0 | 702,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,9 | 100,0 | 1,001 | х |
|  |  | К11=1*1,001=1,001>1, т.е. К11=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Мероприятие 15. Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | 0,005 | х | тыс.руб. | 4300,0 | 3633,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 99,9 | 99,9 | 1,000 | х |
|  |  | К12=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Мероприятие 16. Выплаты почетным гражданам города Обнинска | 0 | х | тыс.руб. | 330,0 | 262,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  |  | К13=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Мероприятие 17. Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 0,012 | х | тыс.руб. | 11380,0 | 11252,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | х | 1 | человек | 77 | 77 | 1,000 | х |
|  |  | К14=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Мероприятие 20. Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | 0,001 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 1000,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  |  | К15=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Мероприятие 22. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 0,002 | х | тыс.руб. | 1959,2 | 1959,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,0 | 99,0 | 1,000 | х |
|  |  | К16=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Мероприятие 23. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нацпроекта) | 0,085 | х | тыс.руб. | 79215,7 | 79215,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель 1: Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 0,5 | % | 85,0 | 88,6 | 1,042 | х |
|  | Показатель 2: Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | х | 0,5 | семья | 750 | 761 | 1,015 | х |
|  |  | К17=0,5*1,042+0,5*1,015=0,521+0,508=1,029>1, т.е. К17=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Мероприятие 24. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 0,216 | х | тыс.руб. | 200393,0 | 200393,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель 1: Количество граждан, получивших ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | х | 0,5 | человек | 1900 | 1878 | 0,988 | х |
|  | Показатель 2: Количество детей от трех до семи лет, на которых произведена выплата | х | 0,5 | человек | 2300 | 2349 | 1,021 | х |
|  |  | К18=0,5*0,988+0,5*1,021=0,494+0,511=1,005>1, т.е. К18=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Мероприятие 25. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 0,043 | х | тыс.руб. | 39633,3 | 39633,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель: Количество граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта | х | 1 | человек | 175 | 175 | 1,000 | х |
|  |  | К19=1*1,000=1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И1=0,090*1,0+0,010*1,0+0,024*1,0+0,082*1,0+0,004*1,0+0,288*1,0+0,000*0,0+ 0,135*1,0+0,001*0,0+0,001*1,0+0,0001*1,0+0,001*1,0+0,005*1,0+0,0004*1,0+0,012*1,0+ 0,001*1,0+0,002*1,0+0,085*1,0+0,216*1,0+0,043*1,0=1,0 |  |  |  |  |  | 1,000 |

7.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Доступная среда в городе Обнинске»

|  |  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» |  | 0,006 | Х | тыс.руб. | 6 312,2 | 6 296,1 | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме |  | 0,492 | х | тыс.руб. | 3108,5 | 3096,6 | х | 0,998 |
|  |  |  | K1=0,5*1,0+0,4*(3096,6/3108,5)+0,1*1=0,5+0,325+0,1=0,998 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  | 0,293 | х | тыс.руб. | 1850,0 | 1850,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты |  | х | 1 | % | 75,0 | 75,3 | 1,004 | х |
|  |  |  | К2= 1*1,004>1,000 т.е. К2=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 0,190 | х | тыс.руб. | 1200,0 | 1200,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение |  | х | 1 | человек | 30 | 30 | 1,000 | х |
|  |  |  | К3=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов |  | 0,024 | х | тыс.руб. | 153,7 | 149,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов |  | х | 1 | ед. | 2 | 2 | 1,000 | х |
|  |  |  | К4=1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 |  | И2=0,492*0,998+0,293*1,0+0,190*1,0+0,024*1,0= 0,998 |  |  |  |  |  | 0,998 |

7.3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Жилье в кредит»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» | 0,010 | Х | тыс.руб. | 10 000,0 | 9 042,1 | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие 1. Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | 1,000 | Х | тыс.руб. | 10 000,0 | 9 042,1 | Х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество получателей компенсации на приобретение жилья | х | 1 | чел. | 120 | 120 | 1,000 | х |
|  |  | К= 1*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

7.4.  Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | 0,015 | Х |  | 14 761,9 | 14 596,9 | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 1,000 | Х | тыс.руб. | 14 761,9 | 14 596,9 | Х | 1,000 |
|  | Показатель 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | х | 0,5 | человек | 10 | 10 | 1,000 | Х |
|  | Показатель 2. Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | х | 0,5 | человек | 10 | 10 | 1,000 | х |
|  |  | К=0,5*1,000+0,5*1,000=1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

7.5.  Оценка эффективности реализации подпрограммы 5

«Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | 0,039 | Х | тыс.руб. | 39 190,8 | 38 842,4 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | 1,000 | Х | тыс.руб. | 39 190,8 | 38 842,4 | Х | 1,000 |
|  | Показатель 1. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | х | 1 | услуга | 60000 | 65534 | 1,092 | Х |
|  |  | К=1*1,092=1,092>1,000 т.е. К=1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия/ целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности/ интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» | Х | Х | тыс. руб. | 996 952,1 | 985 064,9 | 98,81 | Х |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» | 0,930 | Х | тыс. руб. | 926 687,2 | Х | Х | 1,000 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» | 0,006 | Х | тыс. руб. | 6 312,2 | Х | Х | 0,998 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» | 0,010 | Х | тыс. руб. | 10 000,0 | Х | Х | 1,000 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | 0,015 | Х | тыс. руб. | 14 761,9 | Х | Х | 1,000 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 (обеспечивающая подпрограмма) «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | 0,039 | Х | тыс. руб. | 39 190,8 | Х | Х | 1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,930*1,000+0,006*0,998+0,010*1,000+0,015*1,000+0,039*1,000=1,000 |  |  |  |  |  | И=1,000 |

Начальник Управления социальной защиты населения

Администрации города Обнинск												  			    В.А. Жарский

Исп. Ляхова О.О.

8 (48439) 611-01