ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Обнинска»

за 2020 год

- Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов Программы.

  - ОТЧЁТ об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной                       программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» по итогам 2020 года

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год |  | отчет |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | % | 95,0 |  | 97,1 | 2,1 | 2,2 | В 2020 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций впервые обратилось 1131 человека, из них отказано 32 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. |
| 2 | Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,8 |  | 100,0 | 0,2 | 0,2 | В течение года за выплатой обратилось 25 человек, всем была назначена выплата |
| 3 | Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | % | 91,0 |  | 91,5 | 0,5 | 0,5 | В течение года за выплатой обратилось 1013 человек, выплата была назначена 927 чел. |
| 4 | Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | % | 97,0 |  | 99,0 | 2,0 | 2,0 | В течение года за выплатами обратилось 1167 человек, выплата была назначена 1155 чел. |
| 5 | Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | семья | 300 |  | 307 | 7 | 2,3 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 6 | Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал | семья | 530 |  | 541 | 11 | 2,1 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 7 | Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | % | 90,0 |  | 90,5 | 0,5 | 0,6 | В течение года по вопросу получения помощи обратились 726 человек. Помощь получили 657 чел. |
| 8 | Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | % | 99,6 |  | 99,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Доля граждан, получивших единовременное пособие беременной жене военнослужащего, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в общем количестве обратившихся за указанными пособиями | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,0 |  | 99,9 | 0,9 | 0,9 | В течение года по вопросу назначения ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет обратилось 761 человек, из них выплата назначена 760 чел. |
| 11 | Количество семей получающих ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | семья | 760 |  | 760 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся за ними | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | В течение года за выплатой пособия обратилось 403 человека, выплата была назначена всем обратившимся |
| 14 | Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | человек | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  |
| 15 | Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,8 |  | 100,0 | 0,2 | 0,2 | В течение года за выплатой пособия обратилось 184 человека, выплата была назначена всем обратившимся |
| 16 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | % | 99,5 |  | 99,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | человек | 62 |  | 62 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | % | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | % | 99,5 |  | 99,9 | 0,4 | 0,4 | В течение года обратилось 712 граждан, пострадавших от воздействия радиации, выплаты назначены 711 гражданам. |
| 21 | Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,0 |  | 100,0 | 1,0 | 1,0 | В течение года за выплатой обратилось 19 человек, всем была назначена выплата |
| 22 | Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 91,0 |  | 95,4 | 4,4 | 4,8 | В течение года по вопросу получения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка обратилось 538 человек, из них отказано 25 заявителям из-за превышения доходов семьи над 1,5 размера прожиточного минимума в Калужской области, установленного для трудоспособного населения. |
| 23 | Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | семья | 500 |  | 513 | 13 | 2,6 |  |
| 24 | Количество граждан, получивших ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | человек | 1870 |  | 1913 | 43 | 2,3 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 25 | Количество детей от трех до семи лет, на которых произведена выплата | человек | 2370 |  | 2423 | 53 | 2,2 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
|  | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты | % | 63,0 | 66,6 |  | 3,6 | 5,7 | На 01.01.2020 поступило 84 заявления маломобильных граждан на получение реабилитационных услуг. Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 56 инвалидам в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2020 год по данному мероприятию |
| 2 | Количество маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение | человек | 45 | 45 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации | человек | 5 | 0 |  | -5 | -100 | Мероприятие не исполнено по причине отсутствия обращений граждан по вопросу оборудования квартир техническими средствами реабилитации |
| 4 | Количество клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов | ед. | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество получателей компенсации на приобретение жилья | человек | 147 | 147 |  | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | человек | 14 | 14 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | человек | 16 | 15 |  | -1 | -6,3 | 2 молодые семьи должны реализовать свои свидетельства до 10 февраля 2021 года и перечисления по ним произойдут в 2021 году |
|  | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | услуга | 64000 | 64000 |  | 0,0 | 0 |  |

  - ОТЧЁТ о достижении результатов реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» по итогам 2020 года

| № | Наименование национального проекта | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | НП «Демография» ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарный коэффициент рождаемости | к | 1,666 | 1,666* |  |  |  |
| 2 | Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | семья | 300 | 307 | 7 | 2,3 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 3 | Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал | семья | 530 | 541 | 11 | 2,1 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 4 | Количество семей получающих ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | семья | 760 | 760 | 0 | 0 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 5 | Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | семья | 500 | 513 | 13 | 2,6 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |

* - по данным Росгосстата значение показателя не опубликовано

1.3. Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном году:

- обеспечить своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки;

- способствовать улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями;

- содействовать в улучшении жилищных условий работников бюджетных учреждений города, многодетным семьям, молодым семьям;

- увеличить  долю граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат, пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории до 99%.

1.4. Основные результаты  Подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске».

1.4.1. Реализация мероприятий Подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» позволила:

- обеспечить исполнение переданных государственных полномочий и местного  законодательства  по выплате пособий и компенсаций  по социальной поддержке  граждан города;

- обеспечить предоставление дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан;

- осуществить поддержку граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности;

- оказывалась социальная помощь в трудной  жизненной ситуации гражданам города.

1.4.2. Индикаторы подпрограммы, обозначающие долю граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат,  пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории исполнены.

Исполнены индикаторы: «Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии», «Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», «Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся».

1.4.3. В 2020 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций впервые обратилось 1131 человека, из них отказано 32 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Компенсации назначены 1099 гражданам, имеющим право на льготы. Всего меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получали более 22 тыс. человек.

По вопросу предоставления жилищной субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам города обратилось 1013 человек, из них отказано 86 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Жилищная субсидия предоставлена  927 заявителям.

В течение года по вопросу получения социальной адресной помощи обратились 726 человек. Социальную помощь получили 657 человек, находившихся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, на общую сумму 3,8 млн. рублей, в том числе: из средств местного бюджета - 564 человека на сумму 3,4 млн. рублей,  из средств областного бюджета - 93 человека на сумму 0,4 млн. рублей. Уменьшение количества получателей и увеличение количества отказов связано с введением в 2020 году новых условий для признания обратившихся граждан малоимущими           (с текущего года учитываются не только доходы заявителей, но и имеющая  в собственности семьи недвижимость).

УСЗН выплачиваются пособия и компенсации семьям с детьми. Семьям с детьми за счет средств федерального, областного и городского бюджетов выплачивается 17 видов пособий.

В рамках нацпроекта:

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» предусмотрено создание условий для повышения уровня доходов семей с детьми, оказание финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения ребенка. В рамках данного регионального проекта  в 2020 году на выплату пособий направлены денежные средства в размере 190 млн. рублей.

С 01.01.2020 установлен материнский капитал при рождении второго ребенка в размере 50,0 тыс. рублей  и при рождении третьего и последующих детей в размере 100,0 тыс. рублей. Ранее региональный материнский (семейный) капитал выплачивался только при рождении третьего ребенка. В 2020 году по вопросу получения регионального материнского  капитала обратилось 549 человек. Региональный материнский капитал выплачен 542 получателям на общую сумму 52,2 млн. рублей.

По вопросу получения ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка или последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в отчетном периоде обратилось 308 человек, 307 назначена выплата.

В течение года по вопросу получения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нацпроекта) обратилось 538 человек, из них отказано 25 заявителям из-за превышения доходов семьи над 1,5 размера прожиточного минимума в Калужской области, установленного для трудоспособного населения. С 01.01.2020 в Федеральный закон были внесены изменения, и период выплаты продлен с 1,5 до достижения ребенком возраста 3-х лет, в связи с этим количество получателей данной меры соцподдержки увеличилось.

По вопросу назначения ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках нацпроекта) в течение отчетного периода обратился 761 человек, из них отказано 1 обратившемуся из-за превышения доходов.

Успешно реализован Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2020 года, о ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Особенность этой выплаты состоит в том, что гражданин подает только заявление, а все необходимые документы для определения права на выплату орган социальной защиты получает путем межведомственного взаимодействия. Всего в УСЗН поступило 4038 обращений. Выплата предоставлена 1913 семьям на 2423 ребенка.

Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка из средств городского бюджета выплачено 403 семьям (всем обратившимся).

В отчетном году УСЗН обратилось 712 граждан, пострадавших от воздействия радиации, выплаты назначены 711 гражданам.

В течение года производились выплаты гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности:

- 3 семьи получили денежное вознаграждение и награждены почетным знаком «Признательность города Обнинска»;

- 6 человек, имеющих звание «Почетный гражданин города Обнинска», получали ежемесячную выплату;

- 594 человека, имеющих звание «Почетный донор России» получили ежегодную денежную выплату.

Предоставлены льготы по предоставлению банных услуг всем обратившимся гражданам: в размере 100% оплаты (бесплатное посещение) – 883 гражданам, в размере 50% от тарифа – 7092 чел. В связи с пандемией с 27.03.2020 по 06.07.2020 бани были закрыты для посещения.

1.5. Основные результаты  реализации Подпрограммы 2 «Доступная среда в городе Обнинске»

Основной целью подпрограммы является улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями.

1.5.1. Индикаторы: «доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию в медицинских учреждениях города, от числа обратившихся в органы социальной защиты», «доля  маломобильных  граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение  от числа обратившихся в органы социальной защиты», «количество клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов» исполнены.

1.5.2. В рамках выполнения Подпрограммы:

На 01.01.2020 поступило 84 заявления маломобильных граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата на получение реабилитационных услуг. Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 56 инвалидам в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2020 год по данному мероприятию. Потребность граждан удовлетворена в пределах 66,6 % от количества обратившихся.

На 01.01.2020 поступило 125 заявлений от граждан города на оказание услуг услуги по санаторно-курортному лечению. В санатории  «Сигнал» прошли оздоровление 45 пенсионеров (показатель), не имеющих социального пакета льгот. Путевки предоставлены в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2020 год по данному мероприятию.

В рамках мероприятия «Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»:

- с целью организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры в МБУ «Музей истории города Обнинска» была организована поставка оборудования для тифлосистемы и системы субтитрирования на сумму 372,5 тыс.рублей и установлена индукционная система для слабослышащих на сумму 76 тыс.рублей.

- в 2020 году было запланировано устройство стационарного пандуса по адресу: ул. Курчатова, д.40. Строительство пандуса не состоялось в связи с тем, что подрядчик не смог выполнить условия договора (перекладка инженерных сетей водопровода), в результате чего контракт подписан не был. Денежные средства, выделенные на установку пандуса, использованы не были. Решение по строительству из-за дополнительных сопутствующих работ перенесено на 2021 год.

В МБУ «ГКВ» в течение года организована работа двух клубных формирований для занятий, которые посещали инвалиды и маломобильные граждане города. На постоянной основе в течение года лечебной физкультурой занимались около 50-ти человек. Занятия направлены на улучшение здоровья и повышение качества жизни граждан.

1.6. Основные результаты  реализации Подпрограммы 3 «Жилье в кредит»:

Основной целью подпрограммы является закрепление имеющихся кадров и привлечение новых кадров в бюджетные учреждения города путем оказания  помощи в решении  жилищной проблемы  работникам бюджетной сферы (педагогическим и медицинским работникам, многодетным семьям) путем компенсации %-ой ставки по ипотечным кредитам.

1.6.1. Всего в рамках  Подпрограммы (с 2008 по 31.12.2020)  217 семей улучшили свои жилищные условия с использованием кредитных средств, из них:

- 126 семей работников образования;

- 71 семья медицинских работников;

- 3 семьи работников спорта;

- 17 многодетных семей.

1.6.2. В 2020 году получателей компенсации было 147 семей. В 2020 году Договоры на получение компенсации не заключались, а расторгнуто 11 Договоров на получение компенсации

Утверждено в местном бюджете на реализацию Подпрограммы  на 2020 год 13 400,0 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств в размере  976 тыс. рублей произошла в связи с досрочным погашением кредитов участниками Подпрограммы (11 участников досрочно полностью погасили кредиты в 2020 году).

1.7. Основные результаты  реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей», достигнутые за отчетный период

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий молодых семей.

1.7.1. В 2020 году в МО «Город Обнинск» в рамках реализации подпрограммы выданы свидетельства 15 молодым семьям.

Результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный период:

–  улучшили жилищные условия 14 молодых семей (1 претендент 2019 года, реализовавший соц. выплату в 2020 году, и 13 претендентов 2020 года);

–  в жилищную сферу привлечены дополнительные финансовые средства в размере 29444,9 тыс. рублей, в т. ч.:   24 088,0 тыс. рублей - ипотечные кредиты и займы,   3 051,0 тыс. рублей  - личные средства граждан,  2 305,9 тыс. рублей - материнский капитал.

1.7.2.  В 2020 году на реализацию подпрограммы (претендентам 2020 года) выделено 19 508,6 тыс. рублей.

Средства 2020 года израсходованы не полностью в связи с тем, что срок действия свидетельств до 10 февраля 2021 года, 2 молодые семьи должны реализовать свои свидетельства до указанного срока, и перечисления по ним произойдут в 2021 году.

1.8. Основные результаты  реализации Подпрограммы 5  «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска»:

- своевременное и качественное предоставление социальных услуг и мер социальной поддержки.

За 2020 год Управлением социальной защиты населения г. Обнинска оказано государственных и муниципальных услуг жителям города на сумму 929,7 млн. рублей. Данные средства поступили из бюджетов всех уровней в виде субвенций и целевых перечислений на ежемесячные и единовременные пособия гражданам, имеющим детей, компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты взамен утраченных льгот,  материальную помощь в различных жизненных ситуациях, ежемесячные социальные выплаты и различные доплаты к пенсии.

Через Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска назначаются более 50 видов различных пособий и социальных выплат.

Индикатором подпрограммы является количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска. По результатам реализации подпрограммы  в 2020 году индикатор равен запланированному – 64000. Расчет данного индикатора производился на основании формы отчета №37в, утвержденной Министерством демографической и социальной политики Калужской области. Среднегодовое количество государственных услуг составило в отчетном году 60950, среднегодовое количество муниципальных услуг составило 3150.

Обоснованных жалоб на действия (бездействия) специалистов Управления социальной защиты населения не поступало.

Все социальные выплаты в 2020 году года выплачены своевременно.

- Факторы, оказывающие влияние на ход реализации Программы

Основным факторам, влияющим на положительный  ход реализации  программы  является проведение Управлением социальной защиты населения систематической работы по информированию граждан о мерах социальной поддержки, том числе на личном приеме. Регулярно в СМИ, а также на информационном портале Администрации города, размещается информация о принятых изменениях в действующем законодательстве. Постоянно проводятся информационно-коммуникационные кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей – выпущены и распространены более 20 000 брошюр и плакатов.  Проводятся лекции беременным женщинам о мерах социальной поддержки.

### В отчетном году граждане города стали активнее пользоваться для обращений за социальными выплатами единым порталом «Государственные услуги».

Положительно повлияло на ход реализации Программы своевременное поступление межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета в отчетном году, что позволило в полном объеме и в установленные сроки выполнить мероприятия Программы.

В соответствии с поставленными задачами Программы отдельным категориям граждан оказана социальная поддержка на основании поступивших  заявлений на основании федеральных, региональных и муниципальных правовых актов.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Федеральный бюджет | 376 206,4 | 354 710,9 | 94,3 |
| Областной бюджет | 470 721,1 | 462 363,8 | 98,2 |
| Бюджет города | 59 552,5 | 51 380,6 | 86,3 |
| Итого: | 906 480,0 | 868 455,3 | 95,8 |

Суммы выделенных средств по отдельным  мероприятиям освоены не в полном объеме в связи с тем, что социальные выплаты носят заявительный характер. Выплата всех социальных пособий и компенсаций осуществлялась в течение года в сроки, установленные законодательством, принятые обязательства выполнены в полном объеме.

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения  города                 Обнинска» за 2020 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» |  | 834917,7 | 799663,8 | 95,8 | 373687,0 | 352191,5 | 437230,7 | 428928,2 | 24000,0 | 18544,1 |  |
| 1.1. | Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты Администрации города | 99560,7 | 83135,0 | 83,5 | 99560,7 | 83135,0 |  |  |  |  | Компенсация оплаты ЖКУ носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Управление социальной защиты Администрации города | 8742,2 | 8740,7 | 100,0 | 8742,2 | 8740,7 |  |  |  |  | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.3. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Управление социальной защиты Администрации города | 28580,8 | 28502,9 | 99,7 |  |  | 28580,8 | 28502,9 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.4. | Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | Управление социальной защиты Администрации города | 77051,9 | 73484,3 | 95,4 |  |  | 77051,9 | 73484,3 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
|  | в том числе в рамках нац.проекта |  | 52383,3 | 52199,7 | 99,6 |  |  | 52383,3 | 52199,7 |  |  |  |
| 1.5. | Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | Управление социальной защиты Администрации города | 7738,0 | 3784,6 | 48,9 |  |  | 638,0 | 368,5 | 7100,0 | 3416,1 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся и имеющим право на данную выплату гражданам в полном объеме |
| 1.6. | Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | Управление социальной защиты Администрации города | 258700,9 | 256651,7 | 99,2 |  |  | 258700,9 | 256651,7 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.7. | Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | Управление социальной защиты Администрации города | 48,0 | 0 | 0 |  |  | 48,0 | 0 |  |  | Отсутствие обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей |
| 1.8. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Управление социальной защиты Администрации города | 324,3 | 294,0 | 99,7 | 324,3 | 294,0 |  |  |  |  | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.9. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках нац. проекта) | Управление социальной защиты Администрации города | 85823,1 | 85238,8 | 99,3 | 58489,6 | 58190,1 | 27333,5 | 27048,7 |  |  | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.10. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Управление социальной защиты Администрации города | 35101,5 | 35097,1 | 100,0 | 35101,5 | 35097,1 |  |  |  |  | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.12. | Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | Управление социальной защиты Администрации города | 700,0 | 415,1 | 59,3 |  |  |  |  | 700,0 | 415,1 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка |
| 1.13. | Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | Управление социальной защиты Администрации города | 100,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | 100,0 | 75,0 | Сумма вознаграждения зависит от количества детей в семье (по 5 тыс. рублей на каждого ребенка) В 2020 году вознаграждение выплачено трем многодетным родителям с 3-мя детьми |
| 1.14. | Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | Управление социальной защиты Администрации города | 800,0 | 643,6 | 80,5 |  |  |  |  | 800,0 | 643,6 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.15. | Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты Администрации города | 5000,0 | 4171,6 | 83,4 |  |  |  |  | 5000,0 | 4171,6 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.16. | Выплаты почетным гражданам города Обнинска | Управление социальной защиты Администрации города | 600,0 | 312,7 | 52,1 |  |  |  |  | 600,0 | 312,7 | Выплата зависит от количества утвержденных в течение года званий почетных граждан. В 2020 году утверждения на данное звание не было. |
| 1.17. | Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | Управление социальной защиты Администрации города | 8700,0 | 8690,0 | 99,9 |  |  |  |  | 8700,0 | 8690,0 | Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.20. | Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | Администрация города | 1000,0 | 820,1 | 100,0 | 82,0 |  |  |  | 1000,0 | 820,0 | В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией, было ограничено количество посещений, средства освоены не в полном объеме |
| 1.21. | Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | Управление социальной защиты Администрации города | 14537,6 | 14537,1 | 100,0 | 14537,6 | 14537,1 |  |  |  |  | Социальные выплаты предоставлены всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.22. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Управление социальной защиты Администрации города | 2289,1 | 2289,1 | 100,0 | 1579,5 | 1579,5 | 709,6 | 709,6 |  |  | Социальные выплаты предоставлены всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.23. | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нацпроекта) | Управление социальной защиты Администрации города | 57042,3 | 56772,5 | 99,5 | 57042,3 | 56772,5 |  |  |  |  | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся и имеющим право на данную выплату гражданам в полном объеме |
| 1.24 | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Управление социальной защиты Администрации города | 142477,3 | 136008,0 | 95,5 | 98309,3 | 93845,5 | 44168,0 | 42162,5 |  |  | Социальные выплаты предоставлены всем обратившимся и имеющим право на выплату гражданам в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» |  | 5050,0 | 3316,7 | 65,7 |  |  |  |  | 5050,0 | 3316,7 |  |
| 2.1. | Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Управление социальной защиты Администрации города МКУ «Городское строительство» | 1950,0 | 448,5 | 23,0 |  |  |  |  | 1950,0 | 448,5 | В МБУ «Музей истории города Обнинска» организована поставка оборудования для тифлосистемы и системы субтитрирования на сумму 372,5 тыс.рублей и установлена индукционная система для слабослышащих на сумму 76 тыс.рублей. Не выполнено строительство запланированного пандуса. Решение по строительству из-за дополнительных сопутствующих работ перенесено на 2021 г. |
| 2.3. | Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | Управление социальной защиты Администрации города | 1550,0 | 1550,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1550,0 | 1550,0 |  |
| 2.4. | Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | Управление социальной защиты Администрации города | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 |  |
| 2.5. | Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами | Управление социальной защиты Администрации города | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200,0 | 0 | Мероприятие не исполнено по причине отсутствия обращений граждан по вопросу оборудования квартир техническими средствами реабилитации |
| 2.6. | Организация работы клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов | Управление культуры и молодежной политики Администрации города | 150,0 | 118,2 | 78,8 |  |  |  |  | 150,0 | 118,2 | В МБУ «ГКВ» в течение года организована работа двух клубных формирований для занятий, которые посещали инвалиды и маломобильные граждане города |
| 3. | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 13400,0 | 12424,6 | 92,7 |  |  |  |  | 13400,0 | 12424,6 |  |
| 3.1. | Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 13400,0 | 12424,6 | 92,7 |  |  |  |  | 13400,0 | 12424,6 | Не исполнено финансирование в связи с досрочным погашением кредитов участниками программы |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 19508,6 | 19508,6 | 100,0 | 2519,4 | 2519,4 | 13087,5 | 13087,5 | 3901,7 | 3901,7 |  |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Жилищный отдел Администрации города, Управление социальной защиты Администрации города | 19508,6 | 19508,6 | 100,0 | 2519,4 | 2519,4 | 13087,5 | 13087,5 | 3901,7 | 3901,7 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | Управление социальной защиты Администрации города | 33603,7 | 33541,5 | 99,8 |  |  | 20402,9 | 20348,1 | 13200,8 | 13193,4 |  |
| 5.1. | Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | Управление социальной защиты Администрации города | 33603,7 | 33541,5 | 99,8 |  |  | 20402,9 | 20348,1 | 13200,8 | 13193,4 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 906480,0 | 868455,3 | 95,8 | 376206,4 | 354710,9 | 470721,1 | 462363,8 | 59552,5 | 51380,6 |  |

  - ОТЧЁТ об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения  города Обнинска» за 2020 год

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта <1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов <2> | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: |  |  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План на год: | Кассовые расходы | % | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на год: | Кассовые расходы | План на год: | Кассовые расходы | План на год: | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | P | Демография |  |  | 195248,7 | 194211 | 99,5 | 115531,9 | 114962,6 | 79716,8 | 79248,4 |  |  |  |
| 1.1 | P1 | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми |  | 52383,3 | 52199,7 | 99,6 |  |  | 52383,3 | 52199,7 |  |  | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.2 | P1 | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 85823,1 | 85238,8 | 99,3 | 58489,6 | 58190,1 | 27333,5 | 27048,7 |  |  |  |
| 1.3 | P1 | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 57042,3 | 56772,5 | 99,5 | 57042,3 | 56772,5 |  |  |  |  |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

4.1. Мероприятие Программы подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» «Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» не исполнены по причине отсутствия обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей.

Мероприятие подпрограммы «Доступная среда» «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами» не исполнено по причине отсутствия обращений граждан.

Мероприятие подпрограммы «Доступная среда» «Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме» не исполнено в полном объеме. В 2020 году было запланировано устройство стационарного пандуса по адресу: ул. Курчатова, д.40. Строительство пандуса не состоялось в связи с тем, что подрядчик не смог выполнить условия договора (перекладка инженерных сетей водопровода) и контракт в итоге заключен не был. Решение по строительству из-за дополнительных сопутствующих работ перенесено на 2021 год.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким             обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от  26.12.2020 № 2766-п в Программу внесены изменения, связанные  с уточнением  финансирования мероприятий программы  в соответствии с  решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 "О бюджете города Обнинска на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 23.04.2019 № 02-53). В программу добавлен раздел "Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы".

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 31.03.2021 № 728-п               объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 29.12.2020 № 02-09) и решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов».

- Оценка эффективности реализации:

  - подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» за 2020 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0,119 | х | тыс.руб. | 99560,7 | 83135,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | х | 1 | % | 95,0 | 97,1 | 1,022 | х |
| 1.2. | Мероприятие 2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 0,011 | х | тыс.руб. | 8742,2 | 8740,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,8 | 100,0 | 1,002 | х |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,034 | х | тыс.руб. | 28580,8 | 28502,9 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | х | 1 | % | 91,0 | 91,5 | 1,005 | х |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | 0,092 |  | тыс.руб. | 77051,9 | 73484,3 | х | 1,000 |
|  | Показатель 1. Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | х | 0,4 | % | 97,0 | 99,0 | 1,021 | х |
|  | Показатель 2. Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | х | 0,3 | семья | 300 | 307 | 1,023 | х |
|  | Показатель 3. Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал | х | 0,3 | семья | 530 | 541 | 1,021 | х |
| 1.5. | Мероприятие 5. Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 0,009 | х | тыс.руб. | 7738,0 | 3784,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | х | 1 | % | 90,0 | 90,5 | 1,006 | х |
| 1.6. | Мероприятие 6. Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 0,310 |  | тыс.руб. | 258700,9 | 256651,7 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | х | 1 | % | 99,6 | 99,6 | 1,000 | х |
| 1.7. | Мероприятие 7. Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | 0,000 |  | тыс.руб. | 48,0 | 0 | х | 0,000 |
| 1.8. | Мероприятие 8. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 0,000 |  | тыс.руб. | 324,3 | 294,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших единовременное пособие беременной жене военнослужащего, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в общем количестве обратившихся за указанными пособиями | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.9. | Мероприятие 9. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0,103 | х | тыс.руб. | 85823,1 | 85238,8 | х | 1,000 |
|  | Показатель 1. Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 0,5 | % | 99,0 | 99,9 | 1,009 | х |
|  | Показатель 2. Количество семей получающих ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | х | 0,5 | семья | 760 | 760 | 1,000 | х |
| 1.10. | Мероприятие 10. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 0,042 | х | тыс.руб. | 35101,5 | 35097,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.12. | Мероприятие 12. Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | 0,001 |  | тыс.руб. | 700,0 | 415,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.13. | Мероприятие 13. Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | 0,000 | х | тыс.руб. | 100,0 | 75,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | х | 1 | человек | 3 | 3 | 1,000 | х |
| 1.14. | Мероприятие 14. Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | 0,001 |  | тыс.руб. | 800,0 | 643,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1,0 | % | 99,8 | 100,2 | 1,004 | х |
| 1.15. | Мероприятие 15. Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | 0,006 | х | тыс.руб. | 5000,0 | 4171,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 99,5 | 99,5 | 1,000 | х |
| 1.16. | Мероприятие 16. Выплаты почетным гражданам города Обнинска | 0,001 | х | тыс.руб. | 600,0 | 312,7 | Х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.17. | Мероприятие 17. Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 0,010 | х | тыс.руб. | 8700,0 | 8690,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | х | 1 | человек | 62 | 62 | 1,000 | х |
| 1.20. | Мероприятие 20. Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | 0,001 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 820,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.21. | Мероприятие 21. Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | 0,018 | х | тыс.руб. | 14537,6 | 14537,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | х | 1 | % | 99,5 | 99,9 | 1,004 | х |
| 1.22. | Мероприятие 22. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 0,003 | х | тыс.руб. | 2289,1 | 2289,1 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 1 | % | 99,0 | 100,0 | 1,010 | х |
| 1.23. | Мероприятие 23. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нацпроекта) | 0,068 | х | тыс.руб. | 57042,3 | 56772,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель 1: Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой | х | 0,5 | % | 91,0 | 95,4 | 1,048 | х |
|  | Показатель 2: Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | х | 0,5 | семья | 500 | 513 | 1,026 | х |
| 1.24. | Мероприятие 24. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 0,171 | х | тыс.руб. | 142477,3 | 136008,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель 1: Количество граждан, получивших ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | х | 0,5 | человек | 1870 | 1913 | 1,023 | х |
|  | Показатель 2: Количество детей от трех до семи лет, на которых произведена выплата | х | 0,5 | человек | 2370 | 2423 | 1,022 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И1=0,119*1,0+0,011*1,0+0,034*1,0+0,092*1,0+0,009*1,0+0,310*1,0+0,000*0,0+ 0,000*1,0+0,103*1,0+0,042*1,0+0,001*1,0+0,000*1,0+0,001*1,0+0,006*1,0+0,001*1,0+0,010*1,0+ 0,001*1,0+0,018*1,0+0,003*1,0+0,068*1,0+0,171*1,0=1,0 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - подпрограммы 2 «Доступная среда в городе Обнинске» за 2020 год:

|  |  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме |  | 0,386 | х | тыс.руб. | 1950,0 | 448,5 | х | 0,442 |
|  |  |  |  | K=0,5*0,5+0,4*(448,5/1950,0)+0,1*1=0,25+0,092+0,1=0,442 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  | 0,307 | х | тыс.руб. | 1550,0 | 1550,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты |  | х | 1 | % | 63,0 | 66,6 | 1,057 | х |
| 2.4. | Мероприятие 4. Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 0,238 | х | тыс.руб. | 1200,0 | 1200,0 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защиты |  | х | 1 | человек | 45 | 45 | 1,000 | х |
| 2.5. | Мероприятие 5. Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами |  | 0,039 | х | тыс.руб. | 200,0 | 0,0 | х | 0,000 |
|  | Показатель. Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации |  | х | 1 | человек | 5 | 0 | 0,000 | х |
| 2.6. | Мероприятие 6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов |  | 0,030 | х | тыс.руб. | 150,0 | 118,2 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов |  | х | 1 | ед. | 2 | 2 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 |  | И2=0,386*0,442+0,307*1,0+0,238*1,0+0,039*1,0+0,030*1,0= 0,785 |  |  |  |  |  | 0,785 |

  - подпрограммы 3 «Жилье в кредит» за 2020 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Мероприятие 1. Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | 1,000 | х | тыс.руб. | 13400,0 | 12424,6 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество получателей компенсации на приобретение жилья | х | 1 | чел. | 147 | 147 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» за 2020 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1. | Мероприятие 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 1,000 | х | тыс.руб. | 19508,6 | 19508,6 | х | 0,969 |
|  | Показатель. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | х | 0,5 | человек | 14 | 14 | 1,000 | х |
|  | Показатель. количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | х | 0,5 | человек | 16 | 15 | 0,938 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4=1,0*0,969 |  |  |  |  |  | 0,969 |

  - подпрограммы 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» за 2020:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.1 | Мероприятие 1. Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством | 1,000 | х | тыс.руб. | 33603,7 | 33541,5 | х | 1,000 |
|  | Показатель. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | х | 1 | услуга | 64000 | 64000 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5=1,0*1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

  - муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» за 2020 год:

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия |  | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0,110 |  | х | тыс.руб. | 99560,7 | 83135,0 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | х |  | 1 | % | 95,0 | 97,1 | 1,022 | х |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 0,010 |  | х | тыс.руб. | 8742,2 | 8740,7 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | х |  | 1 | % | 99,8 | 100,0 | 1,002 | х |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,032 |  | х | тыс.руб. | 28580,8 | 28502,9 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | х |  | 1 | % | 91,0 | 91,5 | 1,005 | х |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | 0,085 |  |  | тыс.руб. | 77051,9 | 73484,3 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель 1. Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | х |  | 0,4 | % | 97,0 | 99,0 | 1,021 | х |  |  |
|  | Показатель 2. Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | х |  | 0,3 | семья | 300 | 307 | 1,023 | х |  |  |
|  | Показатель 3. Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал | х |  | 0,3 | семья | 530 | 541 | 1,021 | х |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 0,009 |  | х | тыс.руб. | 7738,0 | 3784,6 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | х |  | 1 | % | 90,0 | 90,5 | 1,006 | х |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 0,285 |  |  | тыс.руб. | 258700,9 | 256651,7 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | х |  | 1 | % | 99,6 | 99,6 | 1,000 | х |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 7. Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | 0 |  |  | тыс.руб. | 48,0 | 0 | х | 0,000 |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 8. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 0 |  |  | тыс.руб. | 324,3 | 294,0 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших единовременное пособие беременной жене военнослужащего, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в общем количестве обратившихся за указанными пособиями | х |  | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 9. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0,095 |  | х | тыс.руб. | 85823,1 | 85238,8 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель 1. Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | х |  | 0,5 | % | 99,0 | 99,9 | 1,009 | х |  |  |
|  | Показатель 2. Количество семей получающих ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | х |  | 0,5 | семья | 760 | 760 | 1,000 | х |  |  |
| 1.10. | Мероприятие 10. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 0,039 |  | х | тыс.руб. | 35101,5 | 35097,1 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в общем количестве обратившихся | х |  | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |  |  |
| 1.12. | Мероприятие 12. Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | 0,001 |  |  | тыс.руб. | 700,0 | 415,1 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | х |  | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |  |  |
| 1.13. | Мероприятие 13. Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | 0 |  | х | тыс.руб. | 100,0 | 75,0 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | х |  | 1 | человек | 3 | 3 | 1,000 | х |  |  |
| 1.14. | Мероприятие 14. Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | 0,001 |  |  | тыс.руб. | 800,0 | 643,6 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | х |  | 1,0 | % | 99,8 | 100,2 | 1,004 | х |  |  |
| 1.15. | Мероприятие 15. Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | 0,005 |  | х | тыс.руб. | 5000,0 | 4171,6 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | х |  | 1 | % | 99,5 | 99,5 | 1,000 | х |  |  |
| 1.16. | Мероприятие 16. Выплаты почетным гражданам города Обнинска | 0,001 |  | х | тыс.руб. | 600,0 | 312,7 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | х |  | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |  |  |
| 1.17. | Мероприятие 17. Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 0,010 |  | х | тыс.руб. | 8700,0 | 8690,0 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | х |  | 1 | человек | 62 | 62 | 1,000 | х |  |  |
| 1.20. | Мероприятие 20. Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | 0,001 |  | х | тыс.руб. | 1000,0 | 820,0 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | х |  | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |  |  |
| 1.21. | Мероприятие 21. Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся радиации | 0,016 |  | х | тыс.руб. | 14537,6 | 14537,1 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля граждан, подвергшихся радиации, получивших социальные выплаты и компенсации, от общего числа обратившихся за ними | х |  | 1 | % | 99,5 | 99,9 | 1,004 | х |  |  |
| 1.22. | Мероприятие 22. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 0,002 |  | х | тыс.руб. | 2289,1 | 2289,1 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель. Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | х |  | 1 | % | 99,0 | 99,0 | 1,000 | х |  |  |
| 1.23. | Мероприятие 23. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нацпроекта) | 0,063 |  | х | тыс.руб. | 57042,3 | 56772,5 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель 1: Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой | х |  | 0,5 | % | 91,0 | 95,4 | 1,048 | х |  |  |
|  | Показатель 2: Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | х |  | 0,5 | семья | 500 | 513 | 1,026 | х |  |  |
|  | Мероприятие 24. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 0,157 |  | х | тыс.руб. | 142477,3 | 136008,0 | х | 1,000 |  |  |
|  | Показатель 1: Количество граждан, получивших ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | х |  | 0,5 | человек | 1870 | 1913 | 1,023 | х |  |  |
|  | Показатель 2: Количество детей от трех до семи лет, на которых произведена выплата | х |  | 0,5 | человек | 2370 | 2423 | 1,022 | х |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» | х |  | х | тыс.руб. | 5050,0 | 3316,7 | х | х |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | 0,002 |  | х | тыс.руб. | 1950,0 | 448,5 | х | 0,442 |  |  |
|  |  |  |  | K=0,5*0,5+0,4*(448,5/1950,0)+0,1*1=0,5+0,092+0,1=0,442 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  | 0,002 | х | тыс.руб. | 1550,0 | 1550,0 | х |  | 1,000 |  |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты |  | х | 1 | % | 63,0 | 66,6 | 1,057 |  | х |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 0,001 | х | тыс.руб. | 1200,0 | 1200,0 | х |  | 1,000 |  |
|  | Показатель. Доля маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение, от числа обратившихся в органы социальной защиты |  | х | 1 | человек | 45 | 45 | 1,000 |  | х |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами |  | 0,000 | х | тыс.руб. | 200,0 | 0,0 | х |  | 0,000 |  |
|  | Показатель. Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации |  | х | 1 | человек | 5 | 0 | 0,000 |  | х |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов |  | 0,000 | х | тыс.руб. | 150,0 | 118,2 | х |  | 1,000 |  |
|  | Показатель. Количество клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов |  | х | 1 | ед. | 2 | 2 | 1,000 |  | х |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» |  | х | х | тыс.руб. | 13400,0 | 12424,6 | х |  | х |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья |  | 0,015 | х | тыс.руб. | 13400,0 | 12424,6 | х |  | 1,000 |  |
|  | Показатель. Количество получателей компенсации на приобретение жилья |  | х | 1 | чел. | 147 | 147 | 1,000 |  | х |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |  | х | х | тыс.руб. | 19508,6 | 19508,6 | х |  | х |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | 0,021 | х | тыс.руб. | 19508,6 | 19508,6 | х |  | 0,969 |  |
|  | Показатель. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  | х | 0,5 | человек | 14 | 14 | 1,000 |  | х |  |
|  | Показатель. Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат |  | х | 0,5 | человек | 16 | 15 | 0,938 |  | х |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» |  | х | х | тыс.руб. | 30603,7 | 33541,5 | х |  | х |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Организация предоставления населению мер социальной поддержки с соответствии с законодательством |  | 0,037 | х | тыс.руб. | 33603,7 | 33541,5 | х |  | 1,000 |  |
|  | Показатель. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска |  | х | 1 | услуга | 64000 | 64000 | 1,000 |  | х |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы |  | И=0,110*1+0,010*1+0,032*1+0,085*1+0,009*1+0,285*1+0,0*0+0,0*1+0,095*1+0,039*1+0,001*1+0,0*1+0,001*1+0,005*1+0,001*1+0,010*1+0,001*1+0,016*1+0,002*1+0,063*1,000+0,157*1+0,002*0,442+0,002*1+0,001*1+0,000*1+0,000*1+0,015*1+0,021*0,969+0,037*1=0,998 |  |  |  |  |  |  | 0,998 |  |

Начальник Управления социальной защиты населения

Администрации города Обнинск												  			    В.А. Жарский