- ОТЧЁТ

- о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2017 год

- Результаты, достигнутые за 2017 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  за 2017 год

Численность населения  на конец года – 115021 чел.  Среднегодовая – 114330 чел.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Индикатор 1 Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации | ед. | 110 | 125 | +15 | +13,6 |  |
| Индикатор 2 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города | % | 36,5 | 36,7 | +0,2 | +0,5 |  |
| Индикатор 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | % | 14,5 | 16,4 | +1,9 | +13,1 | В связи с уменьшением общей численности данной категории граждан |
| Индикатор 4 Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий | ед. | 245 | 259 | +14 | +5,7 | Связано с активным развитием отдельных видов спорта (л/А, лыжные гонки, пляжный волейбол, капоэйра, американский футбол, лазертаг, бокс). |
| Индикатор 5 Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников | чел. | 2150 | 2200 | +50 | +2,3 |  |
| Индикатор 6 Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | ед. | 12 | 20 | +8 | +66,7 | В 2017 году нормы ГТО выполняли все категории жителей города, мероприятия проводятся в соответствии с принятыми заявками |
| Индикатор 7 Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги | да/ нет | да | да | 0 | 0 |  |
| Индикатор 8 Количество зрителей, посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги «Б» за один матч | чел. | 375 | 390 | +15 | +4,0 |  |
| Индикатор 9 Количество посещений городского бассейна в год | чел/ пос. | 86 200 | 86 700 | +500 | +0,6 |  |
| Индикатор 10 Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) | да/ нет | да | да | 0 | 0 |  |
| Индикатор 11 Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 2 110 | 2 324 | +214 | +10,1 | Увеличилось количество занимающихся на отделении баскетбола, волейбола, плавания |
| Индикатор 12 Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 60 | 65 | 5 | +8,3 |  |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

- провести в полном объёме запланированные городские спортивно-массовые мероприятия, организовать участие спортивных команд в областных соревнованиях, обеспечить дальнейшую деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, а также расширить спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта. Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных  мероприятий, развитие спортивной инфраструктуры города привело к увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города;

- провести 259 городских соревнований, организовать участие городских команд в областных соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области;

- увеличить количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 42 251  человека, что составило  36,7% к общему числу жителей города;

- увеличить количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 1 159 человек или  16,4%  к общей численности данной категории населения 7067чел. Увеличение занимающихся данной категории граждан связано с хорошо налаженной системой взаимодействия между учреждениями социальной защиты населения здравоохранения и спорта, а также с уменьшением общего числа инвалидов по данным социальной защиты населения. Увеличилось количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 65 человек.

- Заметно растет число желающих выполнить нормативы Всероссийского спортивного комплекса готов к труду и обороне «ГТО». Благодаря налаженной работе муниципального центра тестирования расположенного на базе МАОУ ДО «ДЮСШ «ДЕРЖАВА» все желающие имею возможность выполнить нормативы. За 2017 год нормативы тесты «ГТО» выполнили более 3000 чел.

- Впервые на территории города в 2017 году были организованы и проведены такие мероприятия как: Чемпионат города по «Лазертагу», открытые городские соревнования по капоэйра. Увеличилось число спортивно массовых мероприятий по лыжным гонкам, футболу, волейболу, плаванию.

В 2017 году в новых микрорайонах города введены 3 универсальные спортивные площадки с искусственным покрытием, таким образом, количество регулярно функционирующих спортивных сооружений увеличилось до 220. Обеспечена дальнейшая деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, расширен спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта.

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в отчетном году возросло на 5,4 тыс. человек за счет пропаганды здорового образа жизни, введения в действие новых спортивных объектов в городе, составив более 42,3 тыс. человек.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы.

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 114 468,0 | 113 789,8 | 99,4 |
| Федеральный бюджет | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - |  |
| Итого: | 114 468,3 | 113 789,8 | 99,4 |

- 3.2.	Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2016 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий |  | 1 930,0 | 1 927,6 | 99,9 |  |  |  |  | 1 930,0 | 1927,6 |  |
| 3. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу |  | 11 500,0 | 11 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 11 500,0 | 11 500,0 |  |
| 4. | Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | 20 500,0 | 20 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 20 500,0 | 20 500,0 |  |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы по дополнительному образованию в сфере физкультуры и спорта |  | 80 538,0 | 79 862,2 | 99,2 |  |  |  |  | 80 538,0 | 79 862,2 | оптимизация расходов, экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 114 468,0 | 113 789,8 | 99,4 |  |  |  |  | 114 468,0 | 113 789,8 |  |

- Перечень невыполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 29.12.2017 № 2155-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (в ред. от 30.12.2016) объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23 «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 26.12.2017).

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2016 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО), подготовке к его выполнению различными возрастными группами населения | 0,0 |  | тыс. руб. | - | - | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации |  | 1,0 | ед. | 110 | 125 | 1,136 | х |
|  |  |  | К1=1,0*1,136=1,136 |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий | 0,017 |  | тыс. руб. | 1 930,0 | 1 927,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города |  | 0,2 | % | 36,5 | 36,7 | 1,005 | х |
|  | Индикатор 2: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения |  | 0,2 | % | 14,5 | 16,4 | 1,131 | х |
|  | Индикатор 3: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий |  | 0,2 | ед | 245 | 259 | 1,057 | х |
|  | Индикатор 4: количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников |  | 0,2 | чел. | 2150 | 2200 | 1,023 | х |
|  | Индикатор 5: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 0,2 | ед. | 12 | 20 | 1,667 | х |
|  |  |  | К2=0,2*1,005+0,2*1,131+0,2*1,057+0,2*1,023+0,2*1,667=1,152 |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу среди волейбольных команд | 0,100 |  | тыс. руб. | 11 500,0 | 11 500,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги |  | 0,8 | да/нет | да | да | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2: количество зрителей, посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги, за игру |  | 0,2 | чел. | 375 | 390 | 1,040 | х |
|  |  |  | К3=0,8*1,0+0,2*1,040=1,008 |  |  |  |  |  |
| 4. | Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 0,179 |  | тыс. руб. | 20 500,0 | 20 500,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество посещений городского бассейна в год |  | 0,5 | чел./пос. | 86 200 | 86 700 | 1,006 | х |
|  | Индикатор 2: участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) |  | 0,5 | да/нет | да | да | 1,000 | х |
|  |  |  | К4 = 0,5*1,006+0,5*1,0=1,003 |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы по дополнительному образованию в сфере физкультуры и спорта | 0,704 |  | тыс. руб. | 80 538,0 | 79 862,2 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности |  | 0,8 | чел. | 2110 | 2324 | 1,101 | х |
|  | Индикатор 2: количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности |  | 0,2 | чел. | 60 | 65 | 1,083 | х |
|  |  |  | К5= 0,8*1,101+0,2*1,083=1,097 |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,0 х 1,0 + 0,017 х 1,0 + 0,100 х 1,0 + 0,179 х 1,0 + 0,704 х 1,0 = 1,00 |  |  |  |  |  | 1,000 |

- Председатель Комитета по физической культуре и спорту

Администрации города Обнинска	К.В. Олухов