# Сводный отчет о выполнении  ведомственных целевых программ

# в 2014 году

В  2014 году действовало 14 ведомственных целевых программ.

Общий объем освоенных средств бюджета города  по программам составил 549163,3 тыс. рублей, что составило 94,3% от объема выделенных средств на финансирование программ.

Процент освоения  средств по ведомственным целевым программам

от предусмотренного бюджетом города

по структурным подразделениям Администрации города

|  | Наименование комплексов | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Социальный комплекс | 95,2% |
|  | Управление общего образования | 84,6% |
| 1 | Ведомственная целевая программа "Развитие методической работы в системе образования города Обнинска " | 93,5% |
| 2 | Ведомственная целевая программа "Развитие дополнительного образования детей в городе Обнинску" | 82,9% |
|  | Управление культуры и молодежной политики | 97,9% |
| 3 | Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2012-2014 гг." | 97,2 % |
| 4 | Ведомственная целевая программа "Библиотечное обслуживание населения города Обнинска в 2012-2014 гг." | 97,8% |
| 5 | Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Обнинске в 2012-2014 гг." | 98,9% |
| 6 | Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска в 2012-2014 гг." | 97,2% |
| 7 | Ведомственная целевая программа "Молодежь города Обнинска" | 98,2% |
|  | Управление социальной защиты населения | 85,5% |
| 8 | Ведомственная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске, на 2012-2014 годы" | 85,5% |
|  | Прочие программы социального комплекса | 98,4% |
| 9 | Ведомственная целевая программа "Содействие в улучшении медицинского обслуживания и пропаганде здорового образа жизни в городе Обнинске" | 98,4% |
|  | Комплекс городского хозяйства | 95,1% |
| 10 | Ведомственная целевая программа "Содержание территории города Обнинска " | 97,2% |
| 11 | Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по озеленению территории города Обнинска " | 86,9% |
| 12 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности и защиты населения и территории города Обнинска на 2013-2015 годы" | 98,6% |
|  | Строительный комплекс | 94,8% |
| 13 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск" | 94,8% |
|  | Экономический комплекс | 32,8% |
| 14 | Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске" | 32,8% |
|  | ВСЕГО: | 94,3% |

Удельный вес расходов на финансирование программ в общей сумме финансирования программ в 2014 году составляют программы:

- социального комплекса – 72,7% (399,3 млн. рублей),

- Управление общего образования – 7,4% (40,4 млн. рублей),

- Управление культуры и молодежной политики – 48,8% (267,9 млн. рублей),

- Управление социальной защиты населения – 6,3% (34,4 млн. рублей),

- прочие программы социального комплекса – 10,3% (56,5 млн. рублей),

- комплекса городского хозяйства – 32,1%  (121,5 млн. рублей),

- строительный комплекс – 4,7% (25,6 млн. рублей),

- экономического комплекса – 0,5%  (2,7 млн. рублей).

В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 15.05.2012 № 933-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации целевых (ведомственных) программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск» произведена оценка исполнения 14 ведомственных целевых программ.  В основном, программы выполнены в полном объеме: значительных отклонений в реализации программ не выявлено.

- По результатам реализации ведомственной целевой программы «Управление  муниципальным имуществом в городе Обнинске» из 10 целевых индикаторов   выполнены (перевыполнены) 7 показателей, 3 показателя не выполнены.

- По итогам 2014 года доходы бюджета города от управления  и   распоряжения   муниципальным имуществом и земельными участками составили 549624 тыс. рублей, или 108,8% от установленного прогнозного значения.

- На реализацию мероприятий программы выделено из бюджета города  8300 тыс. рублей, фактически освоено бюджетных средств – 2725,1 тыс. рублей или 32,8%.

Основные показатели программы достигнуты и перевыполнены при значительной экономии бюджетных средств, связанной с применением конкурсных процедур.

- По результатам реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» из 3 целевых индикаторов   выполнен 1 показатель, 2  показателя               не выполнены.

- Проект изменения границы МО «Город Обнинск» в соответствии с обоснованиями нового Генерального плана не был разработан, в связи с тем, что  согласие населения получено не было. Решением Сельской Думы МО СП село Совхоз «Боровский» от 24.07.2014 № 76 дата опроса населения присоединяемых территорий по данному вопросу назначена на 13 сентября 2015 года. Продолжение реализации предусмотренных Программой мероприятий возможно после получения результатов данного опроса.

- Процентов освоения бюджетных средств, предусмотренных финансированием на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов  составил 63,9%, вместо 96% по программе. С учетом экономии по тендерным торгам  фактическое исполнение составило  72,1%.

- По результатам реализации ведомственной целевой программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных  категорий граждан, проживающих в городе Обнинске, на 2012 - 2014 годы» все (7) целевые индикаторы   выполнены (перевыполнены).

- В ходе реализации Программы оказывалась материальная поддержка пожилым гражданам и семьям с детьми, улучшилось качество жизни ветеранов Великой Отечественной войны посредством проведения капитального ремонта их квартир или индивидуального жилья, выделялись средства по оплате жилья инвалидам, улучшалось материальное положение Почётных граждан Обнинска. Увеличение количества заявок на предоставление мер социальной поддержки связано с повышением информированности населения через СМИ о мерах социальной поддержки, а также посредством выпуска листовок и брошюр.

- Социальные выплаты носят заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям.

- По результатам реализации ведомственной целевой программы «Содействие в улучшении медицинского обслуживания и пропаганде здорового образа жизни в городе Обнинске» из 6 целевых индикаторов   выполнены  5 показателей, 1  показатель не выполнен.

- В ходе реализации программы изготовлено и  выпущено 3 аудиоролика  и 3 видеоролика, изготовлено и распространено 500 шт. плакатов (календарей) и 2500 шт. буклетов, изготовлены и транслированы 3 телевизионные передачи по пропаганде здорового образа жизни.

- Все материалы программы размещены сайте "Обнинск - здоровый город"                       zoj-obninsk.ru.

- Несколько ниже планируемого сложился показатель по обеспеченности кадрами учреждений здравоохранения 75,5%, против 76,7% по программе. Средства программы, направляемые на дополнительные выплаты к заработной плате и выплаты за наем жилья работникам государственных учреждений здравоохранения,  лишь в части влияют на данный показатель.

- В связи с переходом в 2015 году на программный формат бюджета города мероприятия данной ведомственной программы не включены в муниципальные программы, так как они не входят в расходные полномочия городского округа.

По результатам реализации ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие деятельности Музея истории  города Обнинска в 2012-2014 гг.»  выполнены (перевыполнены)  все (3) целевые индикаторы.

С вводом в действие экспозиции «История Обнинска – города науки», с проведением нового мероприятия «Ночь в музее» и другими новыми формами работы прослеживается устойчивый рост посещений музея за последние пять лет. В целях улучшения качества обслуживания населения, в график работы Музея внесены изменения: по четвергам время работы увеличено до 21-00, что также привело к увеличению посещений Музея.

По результатам реализации ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения города Обнинска в 2012-2014 гг.» из 4 целевых индикаторов  выполнены 2 показателя, 2 показателя выполнены на 60%.

Книжный фонд достиг показателя 487 тыс. экземпляров (план -  486,0 тысячи экземпляров). Увеличение  составило 0,2%.

Доля обновленного фонда составила 1,3%,  что на 41,5% ниже планового показателя. На комплектование книжного фонда было выделено  и освоено  1686,0 тыс.  рублей, что  оказалось недостаточным, чтобы достигнуть планового значения в связи с удорожанием книг и снижением уровня списания литературы.

В связи с тем, что средств на создание   автоматизированных  рабочих мест не было предусмотрено в 2014 году, уровень оснащённости автоматизированными рабочими местами читателей городских библиотек сохранился в пределах 11,8% от общего количества рабочих мест. Исполнителям ведомственной программы необходимо было внести уточнение по целевым индикаторам ввиду отсутствия возможности реализация мероприятия.

По результатам реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Обнинске в 2012-2014 гг.»  из 5 целевых индикаторов  выполнены 2 показателя, 3 показателя  не выполнены.

В 2014 году в ДШИ  г.Обнинска  сохранён стабильный контингент обучающихся,  количество обучающихся составило 1997 чел., при этом  количество обучающихся по сравнению  с 2012 года не сократилось.  Отсутствие роста данного индикатора связано, как с естественным отсевом  обучающихся, так и  с изменением приоритетов обучающихся в дополнительном образовании. В городе Обнинске увеличилось количество спортивных организаций; увеличилась образовательная нагрузка в общеобразовательных школах в форме факультативных занятий.

В 2014 году образовалось два новых коллектива на базе ДШИ.

Количество выпускников ДШИ, поступивших на обучение в ССУЗы и ВУЗы по профилю составило 14  вместо запланированных  19. Одна из причин в исключении бюджетных мест в Обнинском политехникуме (факультет дизайна), и их сокращении в других учебных заведениях.

По результатам реализации ведомственной целевой «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества   в городе Обнинске в 2012-2014 гг.»  из 8 целевых индикаторов  выполнены (перевыполнены)  4 показателя, 4 показателя  не выполнены, из которых 3 показателя выполнены в большей степени.

В большей степени не выполнение сложилось по числу посещений киносеансов – 69,3 тысяч человек (план – 116 тысяч человек). При увеличении  к плану поставленных киносеансов на 45,4%, уменьшилось число посещений на 40,3%, в среднем посещение 1 сеанса составляет 19 человек (в 2013 году - 23 человека). По информации исполнителей программы данная ситуация объясняется высоким уровнем конкуренции на рынке киноуслуг населению, а также общей тенденцией последних лет – ежегодным снижением посещений кинотеатров.

На ремонты учреждений культуры освоены средства в размере 4 085,5 тыс. рублей (план – 6 758,5), невыполнение составило 39,6%. Отклонение произошло вследствие экономии в результате конкурсных процедур. Также в связи с нарушением сроков заключения ряда договоров, в результате чего они не были профинансированы.

По результатам реализации ведомственной целевой «Молодёжь города Обнинска»   все   целевые индикаторы  выполнены (перевыполнены).

Большинство показателей программы носит расчетной характер и относительно связаны с реализуемыми мероприятиями.

В рамках реализации Программы проведено 97 мероприятий, в которых приняли участие более 15000 человек. Организовано участие обнинской молодёжи в региональных и Всероссийских мероприятиях, среди них более 30 мероприятий и проектов, инициированных молодёжью и поддержанных МБУ «ОМЦ». В организацию и проведение данных мероприятий вовлечено более 400 человек.

- По результатам реализации ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в городе Обнинске» из 8 целевых индикаторов   выполнены (перевыполнены) 6 показателей, 2 показателя  не выполнены.

- Не  достигнуты  плановые значения по основным показателям, это доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования от общего количества детей данной возрастной категории  - 30,8% вместо 37% планируемых, что возможно объясняется и тем, что не достигнуто количество реализуемых направлений дополнительного образования 11 вместо 13.

- В отчетном периоде не освоены средства на установку ограждения вокруг здания ЦРТДиЮ в объеме 2283,5 тыс. рублей.

- По результатам реализации ведомственной целевой программы «Развитие методической работы в системе образования города Обнинска»  из 6 целевых индикаторов   выполнены (перевыполнены) 5 показателей, 1 показатель не выполнен.

- По результатам реализации ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по озеленению территории города Обнинска на 2013 - 2015 годы»  из 6 целевых индикаторов   выполнен 1 показатель, 5 показателей не выполнены.

- Не выполнения показателей по количеству высаженной цветочной рассады, площади вновь созданных и восстановленных клуб с цветочным оформлением связано с проведением работ по реконструкции площадей, которая не позволило провести посадку цветников, что сказалось и на освоении бюджетных средств.

- По результатам реализации ведомственной целевой программы «Содержание территории города Обнинска»  из 2 целевых индикаторов   выполнен 1 показатель, 1  показатель не выполнен.

Программа содержит только 2 целевых индикатора, что явно не дает возможность оценить эффективность проводимых мероприятий в рамках программы. Исходя из данных отчета выполнен значительный ежегодный объем работ по содержанию территорий города,  денежные средства практически все освоены. В 2014 году организовано 334 субботника по благоустройству городских территорий общего пользования, участие в которых приняло более 6498 человек, или 6% общей численности населения города (среднегодовая численность – 108342 чел.). Исполнители программы уточнили расчет показателя «процент численности населения города, принявших участие в субботниках», что повлекло значительное уменьшение значения от планового.

По результатам реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории города Обнинска на 2013-2015 годы»   все (4) целевые индикаторы   выполнены.

В 2014 году в процессе формирования программного формата бюджета города на 2015-2017 годы были разработаны и утверждены 14 муниципальных программ.  Принята новая методика оценки эффективности  реализации  мероприятий программ  постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

Все ведомственные целевые программы, действовавшие в 2014 году, следует отменить.

Направления расходования средств бюджета города практически  по всем ведомственным целевым программам 2014 года  вошли в новые муниципальные программы (подпрограммы) со сроком действия с 2015 года по 2020 год.

В течение финансового года ответственным исполнителям муниципальных программ следует вести постоянный мониторинг исполнения муниципальных программ по финансированию мероприятий и выполнению показателей программ для обеспечения выполнения мероприятий в более полном объеме и для своевременного внесения изменений и дополнений в муниципальные программы.

Начальник отдела

экономической политики                                                                                 Н.В.Черныш