Сводный  годовой доклад о ходе выполнения муниципальных программ в муниципальном образовании «Город Обнинск»                    за 2015 год

Оглавление

1.	Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ	2

2.	Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период	10

3.	Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ	11

4.	Оценка эффективности реализации муниципальных программ	12

5.	Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ	14

6.	Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении) новых подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)	15

Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов)	16

Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2015 году	18

Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям	19

Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2015 года	22

Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2015 году	23

Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2015 году	25

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2015  год подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их  реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п (далее - Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономической политики Администрации города Обнинска  ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 16.09.2014 № 1725-п (в ред. постановления от 23.10.2014 №1989-п), в 2015 году осуществлялась реализация 13 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» в 2015 году не исполнялась в связи с тем, что строительство дома для переселения запланировано на земельном участке, который не был передан из федеральной в муниципальную собственность. Начало реализации программы перенесено на 2016 год.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу, установленных Программой комплексного социально-экономического развития г. Обнинска  как наукограда Российской Федерации на 2013-2017 годы и на период до 2020 года.

# Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

В 2015 году действовало 13 муниципальных программ, включающие 28 подпрограмм, в том числе:

- 5 программ социального комплекса (17 подпрограмм);

- 4 программы комплекса городского хозяйства (5 подпрограмм);

- 2 программы экономического комплекса (4 подпрограммы);

- 1 программа строительного комплекса;

- 1 программа комплекса управления делами (2 подпрограммы).

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливается и направляется в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

В установленные сроки в Управление экономики и инновационного развития были представлены отчеты по 7 муниципальным программам:

- «Развитие системы образования города Обнинска»;

- «Молодежь города Обнинска»;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»;

- «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Социальная поддержка населения города Обнинска».

С нарушением сроков 10 и более дней поступили отчеты по 6 муниципальным программам:

- «Дорожное хозяйство города Обнинска»;

- «Развитие культуры города Обнинска»;

- «Благоустройство города Обнинска»;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»;

- «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска».

Все отчеты после предварительной проверки Управлением экономики и инновационного развития и Управлением финансов Администрации города Обнинска были доработаны ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии                 с замечаниями и представлены в срок до 30 марта 2016 года.

1.1. Муниципальная  программа «Развитие системы образования города Обнинска» включает 7 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска»

2. «Развитие системы общего образования города Обнинска»

3. «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска»

4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»

5. «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»

6. «Развитие методической и профориентационной  работы в системе образования города Обнинска»

7. «Создание условий для развития системы образования города Обнинска»

Система образования города включает 23 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, одно из которых – начальная школа–детский сад компенсирующего  вида № 35, 20 средних общеобразовательных школ, 4 из которых  являются негосударственными, а также 2 учреждения дополнительного образования детей.

В муниципальных учреждениях  дошкольного образования услуги получают 6050 детей, из них в группах полного дня - 5518 человек, в группах кратковременного пребывания – 532 человека. В частных детских садах обучается 69 детей.

Прирост воспитанников, посещающих группы полного дня МБДОУ, составил 175 детей. Увеличение количества мест осуществлялось за счет открытия новых групп и уплотнения уже функционирующих.

Дошкольные учреждения обеспечены педагогическими кадрами на 100%, в МБДОУ работает 653 педагога.  Практически завершилось строительство нового детского сада на 250 мест (38 мкр.).

Общее количество обучающихся в системе общего образования города Обнинска составляет  12142 человека, что на 535 человек больше,  чем в 2014 году. В том числе: в 16 муниципальных бюджетных учреждениях, включая вечернее отделение МБОУ «СОШ «Лицей технический», обучаются 11490 человек (94,6%), в 4 частных школах – 652 обучающихся (5,4%).

В 2015/2016 учебном году 7096 учащихся начальной и основной школы обучаются в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, что составляет 62% от общего числа обучающихся.

В 2015 году процедуру государственной (итоговой) аттестации в форме Единого государственного экзамена прошли 632 обучающихся XI  (XII) классов общеобразовательных учреждений города Обнинска. 1 выпускник получил неудовлетворительный результат по математике (профильный уровень).

Выплаты компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений получали 89 педагогических работников.

100% обучающихся общеобразовательных учреждений (в том числе в частных школах)  были обеспечены горячим питанием в 2015 году.

В 2015 году организованным летним отдыхом, оздоровлением  детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет были охвачены 8993 ребенка, что составляет 93% от общего количества детей и подростков.

Общее количество обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования на базе школ города Обнинска, составляет 7909 человек (65,4% от общего количества), из них в 2-х и более кружках занимается 2562 человека (21,2%). На базе ЦРТДиЮ обучается 4051 воспитанник на базе МАОУ ДОД "Школа "Лингвоцентр" - 276 человек.

На курсах повышения квалификации  ГОАУ ДПО «КГИМО» прошли обучение 492 человека: из них 88 – это педагогических работника дошкольной сферы и 404 из общеобразовательных организаций. Процедуру аттестации в 2015 году проходили 126 педагогических работника.

Серьезное внимание уделяется системе поддержки одаренных детей.  Развитию интеллектуально-творческого потенциала детей способствует организация конкурсов и олимпиад.

В соответствии с Положением "О присуждении Обнинских городских премий одаренным детям" из 34 поданных заявок была удовлетворена 21.

Ежегодно учащиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В первом этапе олимпиады (школьный) приняли участие 3595 человек.

Основной этап строительства детского сада на 250 детей в 38 мкр. завершен в отчетном году. Выполнены работы по монтажу и пуско-наладке наружных инженерных сетей (отопление, водопровод). Строители приступили к монтажу узла учета теплоснабжения, монтируются отопительные приборы, вентиляция и внутреннее освещение. Закуплено оборудование и мягкий инвентарь. Благоустройство близлежащей к зданию территории запланировано на 1-2  квартал 2016 года. Открытие нового детского сада планируется в сентябре 2016 года.

  - Муниципальная программа «Развитие культуры г.Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»;

2. «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»;

3. «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»;

4.«Сохранение и развитие системы дополнительного  образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»;

5. «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства».

Исполнителями мероприятий программы являются учреждения и предприятия сферы культуры: МБУ «Городской Дворец Культуры», МБУ «Городской клуб ветеранов», МАУ «Дом культуры ФЭИ», МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.», МП «Дом учёных», МП «Кинотеатр «Мир», «Централизованная библиотечная система» (в состав ЦБС входят 10 библиотек, в том числе 4 детские), МБУ «Музей истории города Обнинска», МБОУ ДОД «ДШИ № 1», МБОУ ДОД «ДШИ № 2», МБОУ ДОД «ДШИ № 3», МКУ «Централизованная бухгалтерия».

За год проведено 1250 значимых мероприятий в сфере культуры, из них общегородских культурно-массовых мероприятий 50, культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры 715.

При несколько меньшем количестве проведённых мероприятий в сфере культуры, чем планировалось,  число посещений культурно-массовых мероприятий составило 187,8  тыс. человек за счет вовлечения в мероприятия всех возрастных и социальных групп населения города Обнинска.

В кинозале Центра досуга введен оснащенный современной техникой цифровой кинозал на 68 мест.

Сохраняется количество  посещений МБУ «Централизованная библиотечная система»: 263,6 тыс. человек в 2015 году против 259,0 тыс. человек в 2014 году. На рост посещаемости влияет  постоянно расширяющаяся система  учебных компьютерных курсов, которые пользуются повышенным спросом. В отчетном  году  создано 4 автоматизированных рабочих места с доступом в Итернет для пользователей библиотеки.  Всего их количество на конец года составило  - 34.

Увеличивается посещаемость мероприятий, организованных музеем города,               53,4 тыс. человек в 2015 году против  52,6 тыс. человек в 2014 году. Музей  постоянно работает над организацией новых форм работы с различными категориями населения.

В 2015 году подготовлено 3  музейных издания.  Это: книга из серии «Музейный проект» - «События московской битвы. Образы времени» (автор - Н.А.Прусакова); каталог Городской художественной выставки, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; Обнинский краеведческий сборник (материалы юбилейной историко-краеведческой конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и культуры»).

1.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  города Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске»;

2. «Доступная среда в городе Обнинске»;

3. «Жилье в кредит»;

4 . «Обеспечение жильем молодых семей»;

5. «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска».

Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном году:

- обеспечить своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки;

- способствовать улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями;

- содействовать в улучшении жилищных условий работников бюджетных учреждений города, многодетным семьям, молодым семьям;

- увеличить  долю граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат,  пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории до 98%.

Материальную помощь получили 1583 человека на общую сумму 6,8 млн. рублей;  проведен ремонт 37 квартир ветеранов города;   2333 человек  выплачена единовременной социальная помощь в связи с юбилейными датами;  в связи с празднованием 70-й годовщины Победы 1874 ветерана Великой Отечественной войны получили единовременную социальную выплату; были выплачены пособия и компенсации на 7688 детей; 56 гражданам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата оказано услуг по проведению курса реабилитации;  55 гражданам города и инвалидам оказаны услуги по санаторно-курортному лечению;  20 инвалидов обеспечено техническими средствами реабилитации.

Установлены пандусы возле Дома ученых и ЦРТДиЮ. В МБУ «Городской Дворец культуры» приобретен подъемник для маломобильных граждан.

В 2015 году улучшили свои жилищные условия в рамках Подпрограммы «Жилье в кредит»   29 семей из 35 семей-претендентов на участие в 5-й заявочной компании 2014 года.

16  молодых семей, улучшили жилищные условия  с использованием средств социальной выплаты   на приобретение (строительство) жилья.

В рамках мероприятия «Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан» муниципальное предприятие «Оздоровительные бани» обслужило за отчетный период 9260 человек по льготной цене (50% от стоимости)  и 929 человек получили услугу бесплатно.

Управлением социальной защиты населения города Обнинска оказано 6200 государственных и муниципальных услуг.

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» не содержит подпрограмм.

Исполнителями мероприятий программы являются муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта: МАОУ ДО «ДЮСШ «КВАНТ», МАОУ ДО «ДЮСШ «ДЕРЖАВА», МБОУ ДО «СДЮСШОР по волейболу А. Савина», а также муниципальные предприятия «Волейбольный клуб «Обнинск» и «Дворец Спорта».

В 2015 году проведено свыше 240 городских соревнований, организовано участие городских команд в областных соревнованиях, в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области.

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 35812  человек или  32,16% к общему числу жителей города. Количество учащихся образовательных учреждений, занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных организациях - 7679 человек, что составило 45,5%  к общей численности данной категории населения.

За год подготовлено 3250  спортсменов массовых разрядов (с учетом 1 спортивного разряда); присвоено звание «Мастер спорта международного класса России» – 1 спортсмену; присвоено звание «Мастер спорта России» – 15 спортсменам; присвоен спортивный разряд «Кандидат в Мастера спорта» – 53 спортсменам города Обнинска.

Увеличено количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 303 человек.

Особое внимание уделялось работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Охват данной группы населения систематическими занятиями физкультурой и спортом составил 13,6% (1,1 тыс. человек).

Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений в городе - 208. В 2015 году завершено строительство лыжероллерной трассы (Лыжный стадион, пр-д Спортивный).

1.5. Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска» не содержит подпрограмм.

Деятельность в области молодежной политики осуществляет МБУ «Обнинский молодежный центр». В 2015 году организовано  95 молодёжных мероприятий, в которых приняло участие 24,8 тыс. человек. Среди них:  организация городских молодёжных слётов, подготовка и проведение городских праздничных и спортивных мероприятий (День молодёжи, мероприятия в рамках Дня города, велопробеги) и благотворительных акций. Организована  работа клуба «Радуга» для молодых людей с ограниченными возможностями, принято участие в компании по трудоустройству молодёжи и другие мероприятия.

Проведены городские слеты (зимний, летний и студенческий), в которых приняли участие более 1500 человек.

Обеспечена  поддержка всех предложенных молодёжных инициативных проектов, направленных на раскрытие творческих способностей молодёжи, развитие патриотического воспитания.

Проведен ремонт в помещении отдела по работе с молодыми инвалидами, по адресу: ул. Энгельса, д.28.

1.6. Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска»  содержит 5 подпрограмм:

1. «Содержание и озеленение территорий города Обнинска»;

2. «Охрана окружающей среды на городских территориях»;

3. «Развитие наружного освещения территорий города Обнинска»;

4. «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»;

5. «Организация похоронного дела».

В 2015 году  проводилась косьба  травы  на газонах  и в скверах города:

-  механизированным   способом (трактором)    -    740 080  кв. м,

-  триммером                                                           -    157 370 кв. м.

В целях благоустройства городских территорий и в связи с подготовкой к празднованию 70-летней годовщины победы в Великой Отечественной Войне, закончена реконструкция фонтанного комплекса на ул. Победы и проведено благоустройство, прилегающей территории.

Увеличена площадь  для высаживания рассады цветов и за год  высажено 120062 штук.

За 2015 год ликвидировано 38 несанкционированных свалок с городских территорий.

В 2015 году МП «Полигон» ввело в эксплуатацию последнюю из трёх «рабочих карт» для захоронения ТКО, предусмотренных проектом рекультивации Обнинского полигона. Чрезвычайных ситуаций (пожаров, обрушений свалочного тела и т.п.) на территории МП «Полигон» не было, вследствие неукоснительного соблюдения технологического регламента.

За год  проведено  более 60 акций по охране окружающей среды.

За год установлено 156 энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения.

На магистральных улицах всего установлено 1292  светильников, в рабочем состоянии 95-98 %,  на второстепенных улицах – 1587 (в рабочем состоянии 95%),  торшерное и внутридворовое освещение  -  1038 (в рабочем состоянии 65-70%).

За 2015 год выполнены работы по строительству наружного освещения ул. Дачной протяженностью 2000 м с установкой 72 штук светильников ЖКУ-150.

По реконструкции наружного освещения проведены мероприятия по ул. Энгельса (нечетная сторона) и ул. Энгельса (четная сторона) на участке от ул.Курчатова до ул.Калужская.

Проведены работы по реконструкции торшерного освещения пешеходной  дорожки по ул. Энгельса от дома № 76 по пр. Маркса до дома № 11а по ул. Энгельса.

Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов увеличилась с 29250 кв. м до 100236 кв. м, количество посетителей в 2015 году, проводящих досуг в парках увеличилось с 50000 человек в год до 75000 человек. В  течение года в парках города проведено 161 мероприятие.

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период с 1964 по 1984 годы и количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах реализованы в полном объеме.

1.7. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска» не содержит  подпрограмм.

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 2821 пог. м, площадь асфальтирования составила 29 909 кв. м.

В рамках мероприятий по выполнению комплекса работ по ремонту внутридворовых территорий отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов – более 25745 кв. м.  Проведено расширение проезжей части – 428 кв. м и устройство парковок – 550 кв. м.

Проведены работы по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов в следующих  микрорайонах: 27 мкр.; 21 мкр.; внутридворовых проездов по ул. Жукова 2, 4, 3, 5, 7, 12, ул. Мира, 7, 9; внутридворовых проездов по ул. Энегельса, 4, 6; мкр.39:  внутридворового проезда по ул. Калужская, 13 -  пр. Маркса,116-124 - ул. Калужская, 15 с выездами на автодорогу общего пользования местного значения по ул. Калужская.

В  рамках мероприятий ТОС МП «Коммунальное хозяйство» выполнены работы на объектах: ТОС «Центральный»; ТОС «45 мкр.»; ТОС «26 мкр.- 35мкр.»; ТОС «32 мкр.»;  ТОС «Старый город»;  ТОС «29 мкр.»; ТОС «27 мкр.»;  ТОС   «40-40а»; ТОС «38-39 мкр.»; ТОС  «51-52 мкр.»; ТОС «п. Мирный»; ТОС  «п. Обнинское».

Также в рамках программных мероприятий по строительству частично выполнены строительные работы:

- по реконструкции и благоустройству привокзальной площади по адресу: г.Обнинск, примыкание ул.Московской к ул.Железнодорожная;

- проектные работы по 1 этапу строительства улицы в жилой застройке в зоне II строящегося микрорайона «Солнечная долина» по адресу: Калужская область, г.Обнинск, район ЦРТДиЮ «Эврика»;

- ремонт участка дороги по ул.Пяткинский проезд в районе спуска от АБЗ до моста через р.Протва.

В 2015 году завершено строительство моста через реку Репинка, объект введен в эксплуатацию.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения произведена установка 1256 метров пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП и вблизи образовательных учреждений. Заменены 22 секций дорожных ограждений после ДТП, установлено 32 метра новых пешеходных ограждений.

Установлено  540 шт. новых дорожных знаков. Произведена осевая разметка автодорог города протяженностью 76,24 км.

Выполнена разметка пешеходных переходов - 5200 кв.м., разметка «островков безопасности» - 315 пог. м., разметка «стоп-линий» - 215 пог. м, разметка трафаретом - 134 шт., разметка  ИДН - 1705 пог. м.

Обустроены пешеходные переходы вблизи трёх образовательных учреждений: МОУ СОШ №1 (ул. Пирогова), МОУ СОШ № 16 (ул. Гагарина), МОУ СОШ № 6, 7                             (ул. Гурьянова).

1.8. Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск»   не содержит подпрограмм.

В период 2015 года да за счет средств городского бюджета были установлены  277 индивидуальных приборов учета холодного, горячего водоснабжения и приборы учета газа в муниципальном жилищном фонде.

МП «Водоканал» заменено 571,5 п. м. стального трубопровода на трубопровод ПНД. Замена участка ветхих сетей на данных участках трубопровода на трубы из полимерных материалов (ПНД) позволит сократить потери воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.

Уменьшение потерь воды составило 11,42 тыс. м. куб. в год. Это позволит сократить расход электроэнергии на 10,02 тыс. кВт. час в год.

МП «Горэлектросети» выполнили работ по реконструкции кабельной линии на напряжение 10кВ ГПП-3 – РП-2К на участке от пересечения ул. Королева и ул. Аксенова до ул. Гурьянова для повышения надежности электроснабжения было заменено  872 п.м. электрических сетей.

1.9. Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» не содержит подпрограмм.

Обеспечена бесперебойная работа МП «УЖКХ» по аварийно-диспетчерскому обслуживанию населения, ликвидации аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ. Аварийно-диспетчерской службой за 2015 год было произведено 12 681 аварийных выездов, что на 7,5% меньше, чем в 2014 году.    (13 Большое количество выездов (45,4%) связаны с проблемами отопления (из общего количества выездов, связанных с отоплением составило– 5 758 выездов), также в 2015 году увеличилось количество сварочных работ выполненных аварийно-диспетчерской службой по сравнению с 2014 годом на 22 %.  Время реагирования на аварийные ситуации 27 мин.  в 2015 году, как и в 2014 году.

Выделялись средства за нанимателей жилых помещений на софинансирование капитального  ремонта.

1.10. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» содержит 2 подпрограммы:

1. «Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»;

2. «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске».

В отчетном году выделены субсидии  12  малым предприятиям и                                                    1 индивидуальному предпринимателю на компенсацию части затрат, связанных                               с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Выделены субсидии 7 субъектам МиСИП на  компенсацию части затрат  для стимулирования развития малых и средних инновационных предприятий.

Проведено обучение 373 человек из числа сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий; организовано 133 мероприятия для инновационного бизнеса (семинары, мастер-классы и др.), в которых приняли участие около 1800 человек.

1.11. Муниципальная программа  "Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании "Город Обнинск" содержит 2 подпрограммы:

1. «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»;

2. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск».

В 2015 году проведены кадастровые работы по изготовлению технических планов в отношении 53 объектов муниципальной собственности, с постановкой их на государственный кадастровый учет. Проведены кадастровые работы по формированию 146 земельных участков, в том числе 139 участков для предоставления их многодетным семьям города.

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений было заказано 36 отчетов по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 98,4%. Запланированные поступления в бюджет – 468 216,0 тыс. рублей, фактически поступило – 460 577,8 тыс. рублей.

Осуществлялись функции заказчика-застройщика, по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов. В 2015 году было заключено контрактов (договоров) – 130, по итогам года фактическое исполнение составило – 128.  Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве  заключенных муниципальных контрактов (договоров) составила – 98,46 %.

1.12. Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» не содержит подпрограмм.

В рамках программы продолжена реализация проекта «Строительство магистрального хозфекального коллектора».  Реализован  1 этап прокладки магистрального самотечного  коллектора  от ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь в соответствии с принятой технологией.

Проводились работы по благоустройству территории очистных сооружений.

1.13. Муниципальная  программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска» содержит 2 подпрограммы.

1. «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»;

2. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Обеспечено  предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Увеличена укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 30%.

Охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 55%.

В течение  года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 1 комплексное учение, 44 объектовые тренировки, 26 командно-штабных учений и тренировок, 4 тактико-специальных учения, всего привлекалось на учения и тренировки 17350 человек.

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Управление ГоиЧС осуществляет техническое обслуживание 55 видеокамер, установленных на въездах в город и в наиболее людных общественных местах. В течение года все видеосистемы поддерживались в рабочем состоянии и работали в штатном режиме.

В 2015 году были установлены системы видеонаблюдения в общеобразовательных школах № 12 и № 13.

Доля детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антитеррористической напрвленности, от общей численности данной возрастной категории населения муниципального образования составила 84%.

Автономным общинным центром педагогики «Спас» разработана комплексная программа «Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) детьми, молодежью и взрослым населением, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ в Калужской области». На базе Центра в 2015 году прошли социальную реабилитацию 48 человек.

# Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

При анализе, фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2015 году составил 117,6%. (Таблица 1.  Средний уровень исполнения целевых показателей (индикаторов).

Все программы включают 185 целевых показателей (индикаторов), из которых:

- 61 показатель (33,0%) - выполнены на 100%;

- 93 показателя (50,2%) - перевыполнены (перевыполнение составляет от 0,1%                     до 6,7 раза);

- 31 показатель (16,8%) - не выполнены, из них нулевое исполнение по 8-ми показателям.

Самое низкое исполнение - 54,7% - по программе «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска». Из 3-х показателей 1 показатель не исполнялся.

Уровень ниже 100% сложился по 2 муниципальным программам:

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» - 88,4%;

- «Социальная поддержка населения города Обнинска» - 98,8%.

В каждой из них не выполнено по одному показателю.

По 10 муниципальным программам фактические значения индикаторов превысили установленные плановые значения – в диапазоне от 100,7% до 227,4%.

Самое высокое исполнение индикаторов имеют программы «Молодежь города Обнинска» (227,4%) и «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске» (191,1%). В каждой из этих программ имеет значительное перевыполнение по одному из индикаторов, которые так существенно изменили общий уровень исполнения программ в целом.

Анализ реализации муниципальных программ выявил проблему качества планирования значений индикаторов (показателей). Значительное перевыполнение плана по некоторым индикаторам (показателям) муниципальных программ характеризует ошибки при их планировании.

Кроме того, перевыполнение планов обусловлено недостаточной проработанностью самой муниципальной программы в части взаимосвязи между индикаторами (показателями) и мероприятиями муниципальной программы.

В ряде программ формально определены индикаторы эффективности (корреляционная зависимость между мероприятиями, запланированными в программе, и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий, или вообще не прослеживается, или прослеживается, но косвенно). Замечания по индикаторам приведены в Таблице  1 «Средний уровень достижения значений показателей (индикаторов)».

# Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

Бюджет города в 2015 году впервые исполнялся в программном формате - в разрезе мероприятий муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности. Общий объем программных расходов бюджета города составил 86,1% общего объема расходов бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2015 году за счет всех источников финансирования составила 2993,6 млн. рублей, из них:

- 47,4% средства бюджета города -1417,4 млн. рублей;

- 42,2% средства областного бюджета - 1264,5 млн. рублей;

- 10,4% средства федерального бюджета - 311,7 млн. рублей.

Реализация мероприятий программ финансировалась из бюджета города по 13 программам, из областного бюджета - по 5 программам, из федерального бюджета -  по 5 программам (Таблица 2.  Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2015 году).

Процент освоения средств составил 90,7% (освоено 2993,6 млн. рублей из планируемых 3298,9 млн. рублей):

- 84,6% из бюджета города;

- 98,2% из областного бюджета;

- 93,2% из федерального бюджета.

Из общей суммы в рамках исполнения муниципальных программ более 82% средств освоено на реализации 4-х муниципальных программ:

- «Развитие системы образования города Обнинска» (1361,0 млн. рублей);

- «Социальная поддержка населения города Обнинска» (570,0 млн. рублей);

- «Дорожное хозяйство города Обнинска» (268,1 млн. рублей);

- «Развитие культуры города Обнинска» (258,5 млн. рублей).

Реализация 13 муниципальных программ предусматривала исполнение 128 мероприятий.  С разной степенью исполнения реализованы 121 мероприятие.  Не исполнены 7 мероприятий по следующим программам (Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям):

- «Социальная поддержка населения города Обнинска» - 2 мероприятия по причине не состоявшихся торгов по выбору подрядчика работ на капитальный ремонт индивидуальных жилых домов инвалидов и участников ВОВ и устройство съездов с пешеходных тротуаров;

- «Благоустройство города Обнинска» - 1 мероприятие в результате переноса на 2016 год разработки Сводного тома учета объектов негативного воздействия на атмосферный воздух (заключен договор на выполнение работ; приемка работ и оплата перенесены на 2016 год);

- «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» - 1 мероприятие. Не разработан порядок возмещения части платы из бюджета города управляющим организациям за предоставленные жилищные услуги нанимателям муниципального жилья;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске» - 1 мероприятие в результате отсутствия заявок на конкурс субъектов МиСП по предоставлению субсидий на расходы, связанных с началом предпринимательской деятельности;

- «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» - 1 мероприятие по разработке программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры, которую  планировалось провести с учетом расширения границ города; перенесено на 2017 год;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» - 1 мероприятие в результате не состоявшегося конкурса по предоставлению субсидий Добровольным Народным Дружинам.

Анализ не исполненных мероприятий говорит о неорганизованных действиях ответственных исполнителей муниципальных программ, а не соисполнителей по программам, а также о недостаточном взаимодействии ответственных исполнителей с соискателями муниципальных программ и отсутствии у ответственных исполнителей муниципальных программ механизмов влияния на соискателей муниципальных программ.

В течение 2015 года в 13 муниципальных программ внесено 38 изменений, в том числе 36 изменений по корректировке объемов финансирования. (Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2015 года).

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014      № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от 03.03.2015 № 318-п, от 24.02.2016 № 288-п), расчет интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) произведен ответственными исполнителями программ. Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска произвели проверку расчетов интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ.

Интегральная оценка эффективности программ (И) принимает цифровое значение:

| если И >1,000 | - | высокоэффективная программа; |
| --- | --- | --- |
| если 0,9 < И < 1,0 | - | программа эффективна; |
| если 0,8 < И < 0,9 | - | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью; |
| если 0,7 < И < 0,8 | - | программа недостаточна эффективна; |
| если И < 0,7 | - | программа неэффективна. |

В целом интегральная оценка реализации 13-ти муниципальных программ соответствует 0,955, т.е. в целом программы  в 2015 году реализовывались эффективно. (Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2015 году).

Интегральная оценка отдельных муниципальных программ находится в диапазоне от 0,808 до 1,000.   Из 13-ти муниципальных программ:

- максимальную положительную оценку «высокоэффективная программа» получили 2 программы (15,4% от общего числа реализуемых в 2015 году муниципальных программ);

- 9 программ (69,2%) признаны эффективными;

- 2 программы (15,4%) исполнены с удовлетворительной эффективностью.

Ни одна из программ не имеет оценки «недостаточно эффективной» или «неэффективной» реализации в 2015 году. Но такой результат (недостаточно эффективны) при определении степени и полноты выполнения программных мероприятий, достижения установленных в них целей и решения поставленных задач получили 2 подпрограммы из 28 подпрограмм муниципальных программ:

- 0,770 - подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- 0,767 - подпрограмма «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска».

В каждой из этих подпрограмм не выполнено по одному мероприятию.  Но, т. к. объем финансирования подпрограмм составляет относительно небольшие суммы (3366 тыс. рублей и 3285 тыс. рублей соответственно), то не исполнение одного мероприятия в объеме 400 тыс. рублей и 750 тыс. рублей сказываются на значительном снижении интегральной оценки эффективности реализации подпрограмм. При этом ответственные исполнители по объективным причинам не исключали реализации данных мероприятий из подпрограмм.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Оценка эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
| 1 | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 2 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 0,999 | программа эффективна |
| 4 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 0,998 | программа эффективна |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 0,977 | программа эффективна |
| 6 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,976 | программа эффективна |
| 7 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,970 | программа эффективна |
| 8 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,970 | программа эффективна |
| 9 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,967 | программа эффективна |
| 10 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,940 | программа эффективна |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,933 | программа эффективна |
| 12 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,851 | программа исполнена с удовлет-ворительной эффективностью |
| 13 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,808 | программа исполнена с удовлет-ворительной эффективностью |

# Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ

2015 год стал первым годом реализации муниципальных программ в соответствии           с  постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от 03.03.2015 № 318-п, от 24.02.2016              № 288-п).

Значительное влияние на реализацию программ оказали организационные факторы, связанные с вопросами управления  ходом реализации муниципальных программам (включались дополнительные соисполнители программ, вносились изменения и дополнения в механизм реализации программ, уточнялись формулировки в мероприятия программ) и формированием отчетных материалов.

Отчет о реализации муниципальных программ проведен в новой форме, учитывающей не только объемы финансирования, исполнение мероприятий, степень достижения плановых значений  целевых показателей (индикаторов), но и весовые коэффициенты индикаторов и интегральные показатели эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм). В результате проведенной оценки эффективными признаны  все  программы. (Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2015 году).

# Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении) новых подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)

Муниципальные программы подлежат дальнейшему финансированию в рамках заявленных ассигнований в бюджете города на 2016 год.

На основании анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ целесообразно ответственным исполнителям муниципальных программ:

- обратить внимание на усиление работы с соисполнителями программ;

- проработать формулировку и перечень целевых показателей (индикаторов), сбор информации по которым затруднителен;

- пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2015 году;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы на основании принятых решений о внесении изменений в бюджет города в течении 3-х месяцев со дня вступления решения в силу;

- при подготовке изменений в муниципальную программу уточнять значение целевых индикаторов и показателей на 2016 год и последующие периоды, значение которых может быть достигнуто при утвержденных объемах финансирования на текущий год и плановый период.

# Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Средний уровень достижения значений показа-телей (инди-каторов) | Количество показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | из них: не исполнялись |  |
|  | ВСЕГО | 117,6 | 185 | 61 | 93 | 31 | 8 |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 122,3 | 37 | 9 | 25 | 3 | - |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 146,1 | 10 | 3 | 7 | - | - | В 2-х мероприятиях повторяются показатели. Индикатор-1 мероприятия-3 выполнен на 100%: максимальное значение достигнуто. |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 110,8 | 8 | 1 | 5 | 2 | - | Повторяющийся индикатор мероприятий 3 и 5. |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 121,5 | 2 | 1 | 1 | - | - | По мероприятию-2 индикатор достиг максимального значения. |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 105,3 | 2 | - | 2 | - | - |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 115,7 | 5 | 1 | 4 | - | - |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 120,4 | 3 | - | 3 | - | - |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 112,0 | 7 | 3 | 3 | 1 | - |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 100,7 | 27 | 9 | 11 | 7 | 1 |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 102,3 | 10 | 3 | 3 | 4 | - |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 104,2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 95,9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 100,7 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | Практически выполнены все показатели. Невыполнение составило 0,1%. |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 98,8 | 26 | 13 | 12 | 1 | - |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 96,4 | 19 | 9 | 9 | 1 | - |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 108,9 | 4 | 2 | 2 | - | - |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 102,5 | 1 | - | 1 | - | - |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 104,4 | 13 | 5 | 7 | 1 | - | Индикатор 8 требует корректировки или замены (затруднителен для счета). Индикатор-2 мероприятия-3 требует уточнения. Индикатор мероприятия-8 не отражает итогов финансирования мероприятия |

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Средний уровень достижения значений показа-телей (инди-каторов) | Количество показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | из них: не исполнялись |  |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 227,4 | 5 | - | 5 | - | - | Значительное перевыполнение 3-х индикаторов говорит о некорректности планирования индикаторов или в отчет приняты данные ранее не предусматриваемые или выполненные не за счет средств программы |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 111,5 | 25 | 9 | 12 | 4 | 2 |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 93,8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 67,6 | 6 | 3 | - | 3 | 1 |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 116,9 | 4 | 1 | 3 | - | - |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 212,0 | 4 | - | 4 | - | - |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 100,8 | 5 | 4 | 1 | - | - |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 124,8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 |  |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 130,4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |  |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 117,1 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |  |
| 10 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 191,1 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 176,7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 203,4 | 7 | - | 7 | - | - | Перевыполнение по одному показателю (количество публикаций, рост в 6 раз) дало общий высокий результат исполнения. |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 105,4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 106,5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 98,5 | 1 | - | - | 1 | - |  |
| 12 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 54,7 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |  |
| 13 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 88,4 | 9 | 7 | - | 2 | 1 |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 100,0 | 4 | 4 | - | - | - |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 79,2 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | По 1-му - выполнен на 96%. По 1-му - не исполнялось вовсе. |

# Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2015 году

тыс. рублей

| Наименование муниципальных программ |  | Бюджет города |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
|  | Всего | 1 676 097,6 | 1 417 401,8 | 84,6 | 334 431,2 | 311 707,6 | 93,2 | 1 288 336,5 | 1 264 507,7 | 98,2 | 3 298 865,3 | 2 993 617,1 | 90,7 |
| 1 | Развитие культуры города Обнинска | 262 430,2 | 258 342,1 | 98,4 | 7,9 | 169,5 | 2 145,6 |  |  |  | 262 438,1 | 258 511,6 | 98,5 |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 164 600,7 | 156 484,2 | 95,1 | 1 086,6 | 586,6 | 54,0 | 508,4 | 508,4 | 100,0 | 166 195,7 | 157 579,2 | 94,8 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 5 400,0 | 4 987,0 | 92,4 |  |  |  |  |  |  | 5 400,0 | 4 987,0 | 92,4 |
| 4 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 25 135,0 | 22 190,7 | 88,3 |  |  |  |  |  |  | 25 135,0 | 22 190,7 | 88,3 |
| 5 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 78 305,3 | 74 848,9 | 95,6 |  |  |  |  |  |  | 78 305,3 | 74 848,9 | 95,6 |
| 6 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 59 470,9 | 50 329,7 | 84,6 | 165 001,3 | 143 144,9 | 86,8 | 378 791,2 | 376 538,8 | 99,4 | 603 263,4 | 570 013,4 | 94,5 |
| 7 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 34 606,0 | 20 927,1 | 60,5 | 48 935,4 | 48 935,4 | 100,0 |  |  |  | 83 541,4 | 69 862,5 | 83,6 |
| 8 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 31 384,7 | 28 607,4 | 91,2 |  |  |  |  |  |  | 31 384,7 | 28 607,4 | 91,2 |
| 9 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 6 000,0 | 5 397,3 | 90,0 |  |  |  | 1 566,0 |  | 0,0 | 7 566,0 | 5 397,3 | 71,3 |
| 10 | Молодежь города Обнинска | 8 690,0 | 8 632,8 | 99,3 |  |  |  |  |  |  | 8 690,0 | 8 632,8 | 99,3 |
| 11 | Благоустройство города Обнинска | 199 494,5 | 159 441,0 | 79,9 |  |  |  | 7 384,0 | 4 384,0 | 59,4 | 206 878,5 | 163 825,0 | 79,2 |
| 12 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 331 136,2 | 231 228,6 | 69,8 |  |  |  | 69 327,2 | 36 896,5 | 53,2 | 400 463,4 | 268 125,1 | 67,0 |
| 13 | Развитие системы образования города Обнинска | 469 444,1 | 395 985,0 | 84,4 | 119 400,0 | 118 871,2 | 99,6 | 830 759,7 | 846 180,0 | 101,9 | 1 419 603,8 | 1 361 036,2 | 95,9 |

# Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям

| № п/п | Наименование муниципальных программ/подпрограмм | Испол-нение по объемам финанси-рования, % | Количество мероприятий |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | испол-нено | не испол-нено |  |
|  | Всего | 90,7 | 128 | 121 | 7 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 95,9 | 23 | 23 | - |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 95,8 | 5 | 5 | - | Мероприятия по благоустройству территории нового ДДУ в 38 мкр. перенесены на 2016 год. |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 95,6 | 6 | 6 | - | Оплата работ по ремонту школы № 10 осуществлялась по фактически выполненным работам. |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 98,5 | 1 | 1 | - |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 99,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 94,8 | 2 | 2 | - | Средства на ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений выделены в размере заявленной потребности. |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 95,3 | 2 | 2 | - |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 97,2 | 5 | 5 | - |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 98,5 | 14 | 14 | - | Оптимизация расходов |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 98,8 | 6 | 6 | - |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 98,4 | 2 | 2 | - |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 98,2 | 2 | 2 | - |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 99,0 | 2 | 2 | - |  |

| № п/п | Наименование муниципальных программ/подпрограмм | Испол-нение по объемам финанси-рования, % | Количество мероприятий |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | испол-нено | не испол-нено |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 94,8 | 2 | 2 | - |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 94,5 | 30 | 28 | 2 |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 95,9 | 20 | 19 | 1 | Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов инвалидов и участников ВОВ не исполнен по причине отсутствия подрядчиков по результатам торгов. |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 89,8 | 7 | 6 | 1 | Устройство съездов с пешеходных тротуаров не исполнено по причине отсутствия подрядчиков по результатам торгов. |
|  | 3 - Жилье в кредит | 94,1 | 1 | 1 | - | Финансирование проводилось по фактической потребности. |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 62,1 | 1 | 1 | - | Финансирование проводилось по фактической потребности. |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 89,6 | 1 | 1 | - | Оптимизация расходов. |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 94,8 | 6 | 6 | - | Оптимизация расходов. |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 99,3 | 2 | 2 | - |  |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 79,2 | 14 | 13 | 1 |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 66,0 | 4 | 4 | - | Экономия по результатам торгов. |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 92,0 | 3 | 2 | 1 | Разработка Сводного тома перенесена на 2016 год. |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 90,1 | 2 | 2 | - | Не поступили средства областного бюджета |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 97,9 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 98,8 | 3 | 3 | - |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 67,0 | 7 | 7 | - | Не поступила субсидия из областного бюджета (работы выполнены). Часть объема работ перенесена на 2016 год в результате не состоявшихся торгов. |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 92,4 | 3 | 3 | - | Экономия в результате торгов по реконструкции магистральных сетей электроснабжения. |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 95,6 | 6 | 5 | 1 | Перечисление средств в Фонд капитального ремонта Калужской обл. за муниципальный жилищный фонд было произведено в январе 2016 года. Не разработан порядок возмещения затрат управляющим компаниям. |

| № п/п | Наименование муниципальных программ/подпрограмм | Испол-нение по объемам финанси-рования, % | Количество мероприятий |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | испол-нено | не испол-нено |  |
|  | Экономический комплекс |  |  |  |  |  |
| 10 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 71,3 | 7 | 6 | 1 |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 41,0 | 3 | 2 | 1 | Не исполнено мероприятие по предоставлению субсидий на расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности, из-за отсутствия заявок. Субсидия из областного бюджета не поступила в 2015 году. |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 95,6 | 4 | 4 | - | Экономия расходов на информационно-имиджевую поддержку. |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 91,2 | 5 | 5 | - |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 39,4 | 3 | 3 | - | Экономия в результате торгов на кадастровые работы, оценку недвижимости, ремонт имущества казны. |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 96,9 | 2 | 2 | - |  |
|  | Строительный комплекс |  |  |  |  |  |
| 12 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 83,6 | 4 | 3 | 1 | Разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры планировалось провести с учетом расширения границ города; перенесено на 2017 год. Работы по обслуживанию незавершенного объекта очистных сооружений профинансированы в объеме выполненных работ. |
|  | Управление делами |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 88,3 | 7 | 6 | 1 |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 94,1 | 2 | 2 | - | Экономия расходов по обслуживанию помещений депо и обслуживанию систем видеонаблюдения. |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 49,7 | 5 | 4 | 1 | Не состоялся конкурс на предоставление субсидии ДНД. |

# Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2015 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Сумма финансирования |  |  | Количество внесенных изменений в программу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перво-начально предусмот-ренная | уточненная | факти-ческое исполнение | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования |
|  | Всего | 3 092 559,2 | 3 298 865,3 | 2 993 617,1 | 38 | 36 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 303 819,0 | 1 419 603,8 | 1 361 036,2 | 4 | 4 |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 679 715,5 | 603 263,4 | 570 013,4 | 4 | 4 |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 271 000,0 | 400 463,4 | 268 125,1 | 3 | 3 |
| 4 | Развитие культуры города Обнинска | 280 822,0 | 262 438,1 | 258 511,6 | 5 | 4 |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 182 190,0 | 206 878,5 | 163 825,0 | 5 | 5 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 150 700,0 | 166 195,7 | 157 579,2 | 3 | 3 |
| 7 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 88 710,0 | 78 305,3 | 74 848,9 | 2 | 2 |
| 8 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 59 372,7 | 83 541,4 | 69 862,5 | 3 | 3 |
| 9 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 32 395,0 | 31 384,7 | 28 607,4 | 3 | 2 |
| 10 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 25 135,0 | 25 135,0 | 22 190,7 | - | - |
| 11 | Молодежь города Обнинска | 6 700,0 | 8 690,0 | 8 632,8 | 1 | 1 |
| 12 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 5 000,0 | 7566,0 | 5 397,3 | 2 | 2 |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 7 000,0 | 5 400,0 | 4 987,0 | 3 | 3 |

# Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2015 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Оценка эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
|  | Всего | 0,955 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,967 | программа эффективна |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 0,947 |  |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 0,976 |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 0,953 |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 1,000 |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 0,997 |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 1,000 |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 0,995 |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 1,000 |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 0,998 | программа эффективна |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 0,997 |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 0,935 |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 1,000 |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 1,000 |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 1,000 |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 0,999 | программа эффективна |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 0,977 | программа эффективна |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 0,978 |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 0,811 |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 1,000 |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,808 | программа исполнена с удовлет-ворительной эффективностью |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,940 | программа эффективна |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,970 | программа эффективна |
|  | Экономический комплекс |  |  |
| 10 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,933 | программа эффективна |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 0,770 | не исполнено мероприятие по предоставлению субсидий на расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности, из-за отсутствия заявок |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 |  |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,976 | программа эффективна |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 0,909 |  |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 0,983 |  |
|  | Управление делами |  |  |
| 12 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,970 | программа эффективна |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 1,000 |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,767 | не состоялся конкурс на предоставление субсидии ДНД |
|  | Строительный комплекс |  |  |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,851 | программа исполнена с удовлет-ворительной эффективностью |

# Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2015 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ |  |  | Интег-ральный показа-тель эффек-тивности реализа-ции прог-раммы | Количество внесенных изменений в программу |  | Количество мероприятий |  |  | Средний уровень дости-жения значений показа-телей (инди-каторов), % | Количество показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт, тыс. руб. | % исполнения от плана | удельный вес в общем объеме финанси-рования |  | всего | в т.ч. по измене-нию объемов финан-сирования | всего | испол-нено | не испол-нено |  | всего | выпол-нено | пере-выполнено | не выпол-нено | из них: не испол-нялись |
|  | Всего | 2 993 617,1 | 90,7 | 100,0 | 0,955 | 38 | 36 | 128 | 121 | 7 | 117,6 | 185 | 61 | 93 | 31 | 8 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 361 036,2 | 95,9 | 45,5 | 0,967 | 4 | 4 | 23 | 23 | - | 122,3 | 37 | 9 | 25 | 3 | - |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 570 013,4 | 94,5 | 19,0 | 0,998 | 4 | 4 | 30 | 28 | 2 | 98,8 | 26 | 13 | 12 | 1 | - |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 268 125,1 | 67,0 | 9,0 | 0,808 | 3 | 3 | 7 | 7 | - | 124,8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Развитие культуры города Обнинска | 258 511,6 | 98,5 | 8,6 | 1,000 | 5 | 4 | 14 | 14 | - | 100,7 | 27 | 9 | 11 | 7 | 1 |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 163 825,0 | 79,2 | 5,5 | 0,977 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 111,5 | 25 | 9 | 12 | 4 | 2 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 157 579,2 | 94,8 | 5,3 | 0,999 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | 104,4 | 13 | 5 | 7 | 1 | - |
| 7 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 74 848,9 | 95,6 | 2,5 | 0,970 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 117,1 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| 8 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 69 862,5 | 83,6 | 2,3 | 0,851 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 54,7 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
| 9 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 28 607,4 | 91,2 | 1,0 | 0,976 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 105,4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 22 190,7 | 88,3 | 0,7 | 0,970 | - | - | 7 | 6 | 1 | 88,4 | 9 | 7 | - | 2 | 1 |
| 11 | Молодежь города Обнинска | 8 632,8 | 99,3 | 0,3 | 1,000 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 227,4 | 5 | - | 5 | - | - |
| 12 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 5 397,3 | 71,3 | 0,2 | 0,933 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 191,1 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 4 987,0 | 92,4 | 0,2 | 0,940 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 130,4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |