Отчет  о реализации

муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска»

за 2018 год

1. Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Ед.измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  | Абсолют ное отклоне ние | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год |  | Отчет |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс.кв.м | 128,0 |  | 134,0 |  |  | +6,0 | +4,7 | За счет благоустроенных мест общего пользования на внутридворовых территориях |
| 2. Количество высаженной цветочной рассады | шт. в год | 100000 |  | 114878 |  |  | +14878 | +14,9 | Дополнительно установлены вазоны вдоль автомобильных дорог города |
| 3. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | га | 1,5 |  | 2,0 |  |  | +0,5 | +33,3 |  |
| 5. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | шт. в год | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды на городских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) | Ед.изм. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | % |  | 95,0 |  | 97,0 |  | +2,0 | +2,1 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние неисправных светильников |
| 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | % |  | 73,0 |  | 94,0 |  | +21,0 | +28,8 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние неисправных светильников |
| 3. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт. в год |  | 150 |  | 180 |  | +30 | +20,0 | Перевыполнение в связи с потребностью при реконструкции ул. Энгельса, пр.Маркса (р-н «Маргариты»), ул.Пирогова, ул.Труда, ул.Любого – ул.Заводская, ул.Гурьянова, ул.Гагарина, ул.Белкинская и заменой по городу старых светильников на новые |
| 4. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | % |  | 89,0 |  | 96,0 |  | +7,0 | +7,9 | Проведение мероприятий по замене светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники и светильники с натриевыми лампами |
| Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв. м |  | 107558 |  | 151379 |  | +3821 | +3,6 | Увеличена площадь уборки и содержания за счет обслуживания пешеходных дорожек и спортивной площадки в Гурьяновском лесу. |
| 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | ед. |  | 30 |  | 30 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел. в год |  | 65000 |  | 65000 |  | 0 | 0,0 |  |
| 4. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. в год |  | 74 |  | 74 |  | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5. Организация похоронного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1976 по 1978 годы, перевод архива на электронные носители | период год % |  | 100 |  |  | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | ед. |  | 300 |  |  | 300 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | кол-во услуг в год |  | 870 |  |  | 903 | +30 | +3,8 |  |
| 4. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га |  | 33 |  |  | 33 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. Количество обслуживаемых площадок | ед. |  | 15 |  |  | 15 | 0,0 | 0,0 |  |

1.2.  Итоги реализация Программы

1.2.1. По подпрограмме «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» в результате реализацией мероприятий:

Обеспечена регулярная уборка мест общего пользования скверов и парковых зон, аллей на общей площади 134 000 кв.м.

Для поддержания чистоты территории проводилась  ежедневная очистка  урн, установленных вдоль тротуаров, примыкающих к автодорогам города в количестве 688 штук.

За отчетный период времени  проводилась косьба  травы  на газонах  и в скверах города: механическим способом (трактором) – 563371 м2, триммером                                          -    170 499 м2.

В целях благоустройства городских территорий, а также для удобства граждан были проведены работы по установке 28 скамеек и 40 урн по пр.Ленина, ул.Курчатова, ул.Энгельса, ул.Королева  вдоль центральных улиц города.

За отчетный период 2018 года с городских территорий ликвидировано 27 несанкционированных свалок, вывезено мусора 998 куб.м, на общей площади 1,12 га.

Площадь высаженной рассады цветов и количества рассады увеличены до 114,878  тыс. штук в год на общей площади клумб и цветников 5773 м2 (1622,2 м2). Проведена осенняя посадка тюльпанов на площади 1033 м2 на: кольце (северный въезд в город), Треугольной площади, кольце пр. Маркса – ул. Королева, пр. Ленина 97, ул. Лейпунского, ул. Жолио-Кюри (памятник), памятник Осипенко, у здания Администрации города, пл. Преображения, кольцо пр. Маркса – пр.Ленина, ул. Мира «Стелла».

Высажено 84 дерева, кустарников  –  331 шт.

За отчетный период произведен покос травы на территории площадью                  490 408,5 м2

С улиц города было собрано и вывезено 106,5 куб. м опавшей листвы (пр. Маркса, пр. Ленина, ул. Гагарина, пл. Треугольная, ул. Курчатова, ул. Победы,                ул. Жукова, сквер Наумова).

Произведена стрижка живой изгороди на улицах города – 21 142,9 пог.м.

Проведены работы по посадке кустарника на «пень» 323 пог.м  по: ул. Жукова, пр. Маркса, ул. Курчатова, ул. Королева, ул. Энгельса, ул. Гагарина, ул. Парковая, ул. Ляшенко, пл. Треугольная, пр. Ленина, сквер Жолио – Кюри, ул. Звездная, ул. Победы, сквер Наумова, Парк Победы, пл. Треугольная, ул. Горького, ул. Звездная, ул. Комарова, ул. Блохинцева, северный въезд в город.

Обслуживались 139 стационарных вазонов на разделительных полосах автодорог и транспортных развязок города.

Расчищено  2,0 га лесопарковых зон города. За отчетный период произведен уход за лесными массивами по городу (вырубка сухостойных, ветровальных, больных деревьев, валежника, частичная вырубка подлеска, кустарника) на общегородских территориях: Гурьяновский лесной массив, ул. Королева ИМР, Аксеновский лесной массив, ул. Красных Зорь, ул. Пионерский проезд, ул. Шацкого, ул. Пирогова. На городских территориях произведена вырубка аварийно-опасных 1021 штук деревьев и сухостоя, в том числе и  на территориях, прилегающих к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и городского парка. Из них 729 деревьев по актам обследования зеленых насаждений и Постановлениям Администрации города Обнинска и 292 шт.  деревьев, упавших из-за неблагоприятных погодных условий.

Формирование крон деревьев по улицам города – 105 шт.

Выполнены мероприятия по благоустройству пешеходной зоны от кольца по пр.Маркса – ул.Королева – ул.Гагарина до пр.Маркса д.56. Произведена реконструкция наружного освещения в районе остановки общественного транспорта пешеходной зоны по пр.Маркса, 50 (магазин «Маргарита»), устройство кармана под остановку. При благоустройстве пр. Маркса на участке от ул. Королева до пр. Ленина выполнены работы по демонтажу существующего тротуара и устройству нового тротуара из тротуарной плитки с устройством съездов для маломобильных групп населения. Также выполнены следующие мероприятия: организована велодорожка, заменено существующее торшерное освещение на новое, установлены малые архитектурные формы и устроено газонное ограждение.

Создано 4 новых объекта озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна:  пр. Маркса/ ул. Энгельса (разворотный круг) – «Дуга-2» - 2 шт.; «Гранд Плато» - 1 шт.; ул. Курчатова (ЗАГС) – «Гранд Плато» - 1 шт.

Также, в сентябре 2018 года проведена работа по разработке схем границ прилегающих территорий по благоустройству и содержанию городских территорий. Администрацией города Обнинска  подготовлены и заключены Соглашения с собственниками земельных участков  и объектов недвижимости о проведении дополнительных работ по благоустройству прилегающих территорий к многоквартирным домам и предприятиям города. Решением Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 05-45 утвержден минимальный перечень видов работ, их периодичность и объем, выполняемых собственником, иным законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, строения), в целях их участия, в том числе финансового, в содержании прилегающей территории в летний и зимний периоды года.

1.2.2. По подпрограмме  «Охрана окружающей среды на городских территориях» осуществлены мероприятия по следующим направлениям

Чрезвычайных ситуаций (пожаров, обрушений свалочного тела и т.п.) за период 2018 года на территории МП «Полигон» не было, вследствие неукоснительного соблюдения технологического регламента.

За период с 01.01.2018 по 01.07.2018  принято и утилизировано отходов от населения и предприятий города и соседних районов 421,308 тыс. куб. м, в том числе прошедших мусоросортировочную станцию полигона. Общий объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона, составил 119 куб. м (27,38 тонн), это 17 % от общего объема принятых и утилизированных отходов.

В период с 02 апреля по 01 июня 2018 года  и с 17 сентября по 01 ноября 2018 года на территории города были объявлены весенний и осенний месячники по благоустройству и санитарной уборке территорий города. Всего в месячниках по благоустройству и санитарной уборке территорий города за год было проведено около 500 субботников, в которых приняло участие порядка 8000 человек.

В соответствии с Решением Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» от 27.03.2018 № 03-41 муниципальное имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию города Обнинска Калужской области «Полигон», на безвозмездной основе было передано в собственность Калужской области на основании Соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 07.10.2005 № 647.  Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» принял в аренду земельный участок с кадастровым номером 40:03:032603:9, площадью 151738 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, деревня Тимашово, для размещения полигона по обезвреживанию бытовых отходов, с обязанностями по уплате арендных платежей, расходов по эксплуатации и содержанию этого земельного участка.

Таким образом, в силу передачи муниципального имущества и земельного участка реализация мероприятия «Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции» в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды на городских территориях» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройства города Обнинска» финансирование с 01.07.2018 не осуществлялось.

В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» проведена подготовительная работа по утверждению реестра контейнерных площадок по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая будет обеспечиваться региональным оператором.

1.2.3. По подпрограмме «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

На территории города Обнинска общее количество светильников на 31.12.2018 составило 4845 единиц.

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 97%, а именно:

- на магистральных улицах – 1650 (в рабочем состоянии 96-98  %);

- на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 1779 (в рабочем состоянии 95%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составил 96 %.  Количество работающих светильников торшерного и внутридворового освещения составило 1416 штук.

За год установлено  180 энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения.  Доля энергосберегающих светильников составляет 96%.

В результате проведенной работы по реконструкции и строительству за последний год количество светильников в г. Обнинске увеличилось с 4361 светильника до 4845.

1.2.4. По подпрограмме  «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

В рамках расширения территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов в 2016 году начаты мероприятия по реализации проекта обустройства Городского парка культуры и отдыха на земельном участке площадью 38 579 кв. м.

Общая площадь территории благоустроенных парков в отчетном году составляет 151 379 кв.м. Данные территории увеличены на 43 811 кв.м  (площадь пешеходных дорожек Гурьяновского леса и спортивной (игровой) площадки), и  на 7332 кв.м  площадь у ТРК «Триумф Плаза» и площадь пешеходных дорожек, зарегистрированных  за МАУ «Городской парк» на праве постоянного (бессрочного) пользования.

На территории парка оказывается  30 видов услуг.

В 2018 году МАУ «Городской парк» продолжил активное развитие территории городского парка по пр. Ленина, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности территории городской площади у ТРК «Триумф Плаза» по пр. Маркса и территории мемориального комплекса «Вечный огонь» по ул. Мира.

Основными услугами на территории городского парка являются: посещение 13 аттракционов, площадки для игры в «Городки», веревочного парка, площадки для воркаута (уличные тренажёры), площадки для игры в бадминтон, зимней горки, ледового катка. Также в городском парке оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к интернету, посещению уличной библиотеки, продажа  мороженного, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков, оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе.

За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 65 тыс. чел.

За 2018 год проведено  74 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров, основными из которых были:  услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа сети «Интернет», посещению уличной библиотеки, продаже мороженого, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков.  Проходят оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе, регулярные тренировки по городошному спорту, бадминтону, акробатическому рок-н-роллу, зумбе. В рамках спортивных мероприятий организуются спортивные забеги на дистанции. В летнее время проводятся занятия по английскому языку; еженедельные вечера танцев, в том числе с сопровождением духового оркестра. Круглогодично по выходным дням работает аниматор с детьми. Организован пункт сбора макулатуры, установлен контейнер для сбора, накопления и временного хранения отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров, батареек и аккумуляторов.

На территориях Городского парка и площади у ТРК «Триумф-Плаза»  продолжается прием отработанных энергосберегающих ламп в контейнеры «Экобокс». В Городском парке продолжается сбор макулатуры.

На территории городского парка в течение 2018 года выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорожек и покрытия кровли и сцены, а также замене входной группы и ремонту стен на танцевальной площадке «Кадриль». Произведены закупка и оформление топиарной фигуры «Павлин» на территории парка.

Выполнены работы по пересадке кустарников и восстановлению газона у площади в районе ТРК «Триумф Плаза». Произведены работы по демонтажу и укладке покрытия из резиновой крошки на территории детской игровой площадки и ремонту малых архитектурных форм в районе ТРК «Триумф Плаза». Произведен демонтаж изношенного и не подлежащего ремонту спортивных тренажеров установка новых тренажеров, а также детского игрового оборудования, в том числе для детей с ограниченными возможностями на территории площади у ТРК «Триумф Плаза». Произведены закупка и установка сцены на площади у ТРК «Триумф Плаза» для проведения мероприятия «Открытый микрофон». Произведены работы по подсыпке щебня с трамбованием на пешеходных дорожках по периметру Гурьяновского леса. Выполнены работы по декоративному световому оформлению пространств Городского парка и площади у ТРК «Триумф Плаза» к празднованию Нового года и Рождества Христова.

С декабря 2018 года Муниципальным автономным учреждением «Городской парк» проводится комплексная уборка пешеходных дорожек, расположенных по периметру Гурьяновского леса, производится контроль за состояние малых архитектурных форм, детской и спортивной площадок, расположенных в Гурьяновском лесу.

1.2.5. По подпрограмме  «Организация похоронного дела» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1976-1978 годов и количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах реализованы в полном объеме.

Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах выполнено в размере запланированных 300 единиц.

В 2018 году количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших отличается от плановых показателей в большую сторону: с 870 услуг в год зафиксировано 903 услуг в год.

В 2018 год увеличилась  площадь содержания территорий кладбищ до 33 га за счет введения в эксплуатацию зарезервированных территорий. В рамках благоустройства проведены мероприятия по заготовке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ. Проведена работа по оформлению и благоустройству дополнительного участка под кладбище, прилегающего к Передольскому кладбищу, площадью 10 га. Выполнены работы по благоустройству территории кладбища с кадастровым номером 40:07:103605:122, расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, МО Сельское поселение деревни Верховье, земли в границах бывшего совхоза «Белоусовский».

Количество обслуживаемых площадок увеличилось до 15 единиц в связи с обустройством дополнительных асфальтированных площадок на Передольском кладбище.

1.2.6. По подпрограмме  «Формирование современной городской среды» осуществлены мероприятия по следующим направлениям

Мероприятия  в рамках благоустройства общественных территорий и внутридворовых в данной подпрограмме аннулированы в связи с утверждением муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 г.г.», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

В 2018 году направлено значительное количество средств из средств местного бюджета на проведение работ по  строительству и реконструкции существующих сетей наружного освещения на территории города в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» Программы, что обеспечило завершить значительный объем работ.

В связи с тем, что Полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в деревне Тимашово Боровского района, передан ГП «Калужский региональный экологический оператор» и прекращением деятельности муниципального предприятия «Полигон» сокращено финансирование подпрограммы «Охрана окружающей среды на городских территориях» Программы.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Местный бюджет | 193973,0 | 185750,1 | 95,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Итого: | 193973,0 | 185750,1 | 95,8 |

3.2. Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы

"Благоустройство города Обнинска" за 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Коммунальное хозяйство» | 84988,8 | 80978,9 | 95,3 |  |  |  |  | 84988,8 | 80978,9 |  |
|  | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска |  | 48688,8 | 46554,7 | 95,6 |  |  |  |  | 48688,8 | 46554,7 | Экономия при заключении контракта по результатам торгов |
|  | Мероприятие 2 Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений |  | 28600,0 | 28524,5 | 99,7 |  |  |  |  | 28600,0 | 28524,5 | Экономия бюджетных средств при проведении работ силами предприятия. |
|  | Мероприятие 4 Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  | 7700,0 | 5899,7 | 76,6 |  |  |  |  | 7700,0 | 5899,7 | Экономия при заключении контракта по результатам торгов |
|  | Подпрограмма 2 Охрана окружающей среды на городских территориях | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Полигон» | 3812,5 | 3812,5 | 100,0 |  |  |  |  | 3812,5 | 3812,5 |  |
|  | Мероприятие 2 Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции |  | 3812,5 | 3812,5 | 100,0 |  |  |  |  | 3812,5 | 3812,5 |  |
|  | Подпрограмма 3 Развитие наружного освещения территории города Обнинска | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» | 50477,7 | 50242,0 | 99,5 |  |  |  |  | 50477,7 | 50242,0 |  |
|  | Мероприятие 1 Содержание сети уличного освещения городских территорий |  | 37000,0 | 37000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 37000,0 | 37000,0 |  |
|  | Мероприятие 2 Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  | 13477,7 | 13242,0 | 98,3 |  |  |  |  | 13477,7 | 13242,0 | Экономия бюджетных средств за счет уменьшения цены проведенных торгов. |
|  | Подпрограмма 4 Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | МАУ «Городской парк» | 27550,0 | 27539,1 | 100,0 |  |  |  |  | 27550,0 | 27539,1 |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  | 25850,0 | 25840,0 | 100,0 |  |  |  |  | 25850,0 | 25840,0 | Оплата по фактически предоставленным услугам, экономия средств за счет уменьшения цены проведенных торгов |
|  | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  | 1700,0 | 1699,1 | 100,0 |  |  |  |  | 1700,0 | 1699,1 |  |
|  | Подпрограмма 5 Организация похоронного дела | МКУ «БРУ» | 27144,0 | 23177,6 | 85,4 |  |  |  |  | 27144,0 | 23177,6 |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» |  | 20593,0 | 19473,8 | 94,6 |  |  |  |  | 20593,0 | 19473,8 |  |
|  | Мероприятие 2 Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение |  | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Услуга оказана, оплата произведена в соответствии с условиями контракта |
|  | Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  | 4551,0 | 3703,8 | 81,4 |  |  |  |  | 4551,0 | 3703,8 | Экономия при заключении контракта по результатам торгов |
|  | ИТОГО по программе: |  | 193973,0 | 185750,1 | 95,8 |  |  |  |  | 193973,0 | 185750,1 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска», работы выполнены в полном объеме.

5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 387-п                           от 15.03.2018 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35  «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 27.02.2018 № 04-40), а именно, связанные:

5.1.1. с уточнением сумм финансирования по мероприятиям подпрограмм Программы.

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 822-п от 25.05.2018 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35«О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 24.04.2018 № 01-42).

5.2.1. внесены изменения в паспорт Программы п.9 «Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации».

5.2.2. увеличено финансирование на мероприятия подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» Программы.

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 1829-п от 13.11.2018 объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35«О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.09.2018  № 02-45) и постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», в Программу добавлен второй этап её реализации с 2021 по 2024 годы:

5.3.1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» изложен в новой редакции.

5.3.2. Раздел 3 Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложен в новой редакции в связи с введением 2го  этапа реализации Программы.

5.3.3. Раздел 6 «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» изложен в новой редакции.

5.3.4. уменьшено финансирование подпрограммы «Охрана окружающей среды на городских территориях» Программы из местного бюджета.

5.4. Постановлением Администрации города Обнинска от 21.01.2019 № 40-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением  Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35  «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49) и решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2017 № 01-48  «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

6. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2018 год

6.1. Оценка эффективности подпрограмм муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2018 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора |  | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности |  |  | Комплексный показатель эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и озеленение территории города Обнинска" |  |  |  | тыс. руб. | 84988,8 | 80978,9 | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,573 | х |  | тыс. руб. | 48688,8 | 46554,7 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | х | 1,0 |  | тыс. м.кв. | 128,0 | 134,0 | 1,046 |  |  | х |  |  |  |
|  |  | К1= 1,046*1 = 1,046> 1,0, т.е. К1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и озеленение зеленых насаждений | 0,336 | х | тыс. руб. |  | 28600,0 | 28524,5 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады | х | 0,5 | шт. в год |  | 100 000 | 114878 | 1,149 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | х | 0,5 | га |  | 1,5 | 2,0 | 1,333 |  |  | х |  |  |  |
|  |  | К2 = 0,5*1,149+ 0,5*1,333 =1,242 > 1,0, т.е. К2=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | 0,091 | х | тыс. руб. |  | 7700,0 | 5899,7 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | х | 1,0 | шт. в год |  | 4 | 4 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  |  | К4 = 1,0*1,0=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы1 | И1= 0,573*1,00+0,336*1,0+0,091*1,0 =1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды на городских территориях" |  |  | тыс. руб. |  | 3812,5 | 3812,5 |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции | 1,0 | х | тыс. руб. |  | 3812,5 | 3812,5 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) | х | 1,0 | ед.в год |  | 0 | 0 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  |  | К1 = 1,0*1,00= 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2= 1,0*1,0= 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие наружного освещения территории города Обнинска" |  |  | тыс. руб. |  | 50477,7 | 50242,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,733 | х | тыс. руб. |  | 37000,0 | 37000,0 |  | х | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | х | 0,6 | % |  | 95,0 | 97,0 |  | 1,021 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых | х | 0,4 | % |  | 73,0 | 94,0 |  | 1,288 | х |  |  |  |  |
|  |  | К1= 0,6*1,021+0,4*1,288=1,128>1,0, т. е. К1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | 0,267 | х | тыс. руб. |  | 13477,7 | 13242,0 |  | х | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | х | 0,5 | шт. в год |  | 150 | 180 |  | 1,200 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | х | 0,5 | % |  | 89,0 | 96,0 |  | 1,079 | х |  |  |  |  |
|  |  | К2= 0,5*1,200+0,5*1,079=1,14> 1, т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3 =0,733*1+0,267*1,0 =1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска" |  |  | тыс.руб. |  | 27550,0 | 27539,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,938 | х | тыс.руб. |  | 25850,0 | 25840,0 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | х | 0,4 | м.кв. |  | 107558 | 151379 |  | 1,407 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | х | 0,3 | ед. |  | 30 | 30 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | х | 0,3 | чел.в год |  | 65000 | 65000 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  |  | К1=0,4*1,036+0,3*1,0+0,3*1,0= 1,014> 1, т.е. К1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,062 | х | тыс.руб. |  | 1700,0 | 1699,1 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | х | 1,0 | ед. в год |  | 74 | 74 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4 =0,938*1,0+0,062*1,0 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 "Организация похоронного дела" |  |  | тыс.руб. |  | 27144,0 | 23177,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,759 | х | тыс.руб. |  | 20593,0 | 19473,8 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители | х | 0,6 | период год |  | 100 | 100 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища | х | 0,4 | ед. |  | 300 | 300 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
| 5.2 | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0,074 | х | тыс.руб. |  | 2000,0 | 0,0 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | х | 1,0 | кол-во услуг в год |  | 870 | 903 |  | 1,038 | х |  |  |  |  |
| 5.3 | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,167 | х | тыс.руб. |  | 4551,0 | 3703,8 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | х | 0,7 | га |  | 33 | 33 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок | х | 0,3 | ед. |  | 15 | 15 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К3 =0,7*1,0+0,3*1,0=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5 =0,759*1+0,074*1+0,167*1,0 =1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |

6.2. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» в целом за 2018 год

|  |  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия |  | Весовой коэффициент индикатора |  |  | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Частный показатель эффективности |  |  | Комплексный показатель эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 "Содержание и озеленение территории города Обнинска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,251 |  | х |  |  | тыс. руб. | 48688,8 | 46554,7 |  | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | х |  | 1,0 |  |  | тыс. м.кв. | 128,0 | 134,0 |  | 1,046 |  |  | х |  |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и озеленение зеленых насаждений |  |  | 0,147 | х |  | тыс. руб. |  | 28600,0 | 28 524,5 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады |  |  | х | 0,5 |  | шт. в год |  | 100 000 | 114878 |  | 1,149 | х |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города |  |  | х | 0,5 |  | га |  | 1,5 | 2,0 |  | 1,333 | х |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  |  | 0,040 |  | х | тыс. руб. |  | 7700,0 | 5899,7 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна |  |  | х |  | 1,0 | шт. в год |  | 4,0 | 4,0 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды на городских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции |  |  | 0,020 |  | х | тыс. руб. |  | 3812,5 | 3812,5 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) |  |  | х |  | 1,0 | ед.в год |  | 0 | 0 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие наружного освещения территории города Обнинска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий |  |  | 0,191 |  | х | тыс. руб. |  | 37000,0 | 37000,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах |  |  | х |  | 0,6 | % |  | 95,0 | 97,0 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых |  |  | х |  | 0,4 | % |  | 73,0 | 94,0 | 1,288 |  |  | х |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  |  | 0,070 |  | х | тыс. руб. |  | 13477,7 | 13242,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения |  |  | х |  | 0,5 | шт. в год |  | 150 | 180 | 1,200 |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наруж.осве |  |  | х |  | 0,5 | % |  | 89,0 | 96,0 | 1,079 |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  |  | 0,133 |  | х | тыс.руб. |  | 25850,0 | 25840,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов |  |  | х |  | 0,4 | м.кв. |  | 107558 | 151379 | 1,407 |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов |  |  | х |  | 0,3 | ед. |  | 30 | 30 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах |  |  | х |  | 0,3 | чел. в год |  | 65000 | 65000 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  |  | 0,009 |  | х | тыс.руб. |  | 1700,0 | 1699,1 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках |  |  | х |  | 1,0 | ед. в год |  | 74 | 74 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 "Организация похоронного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» |  |  | 0,106 |  | х | тыс.руб. |  | 20593,0 | 19473,8 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители |  |  | х |  | 0,6 | период год |  | 100 | 100 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища |  |  | х |  | 0,4 | ед. |  | 300 | 300 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |
| 5.2. | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение |  |  | 0,010 |  | х | тыс.руб. |  | 2000,0 | 0,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших |  |  | х |  | 1,0 | кол-во услуг в год |  | 870 | 903 | 1,038 |  |  | х |  |  |  |  |
| 5.3. | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  |  | 0,023 |  | х | тыс.руб. |  | 4551,0 | 373,8 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ |  |  | х |  | 0,7 | га |  | 33 | 33 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок |  |  | х |  | 0,3 | ед. |  | 15 | 15 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы |  |  | И=0,251*1,0+0,147*1,0+0,040*1,0+0,020*1,0+0,191*1,0+0,070*1,0+0,133*1,0+ +0,009*1,0+0,106*1,0+0,010*1,0+0,023*1,0 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |

Начальник Управления городского хозяйства							А.В. Ерёмина

исп. Пинчугина Ю.В.

тел.(48439)5-84-34