Отчет

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
«Город Обнинск» за 2020 год

1.1. Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов Программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество установленных индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | шт. | 65 | 66 | 1 | 1,5 | Увеличение установленных, замененных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде за счет различия стоимости приборов по категориям (вода, электроэнергия) |
| Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | км | 0,30 | 0,21 | -0,09 | -30,0 | Уменьшение протяженности участка водопроводных сетей, на которых произведен ремонт произошло за счет корректировки проектно-сметной документации в связи с изменением объемов финансирования |
| Объем потерь воды питьевого качества | тыс. м3 | 2,7 | 2,703 | 0,003 | 0,111 | Незначительные отклонения, так как данные величины определяются расчетным путём |
| Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | тыс. Квт*ч | 2,4 | 2,403 | 0,003 | 0,125 | Незначительные отклонения, так как данные величины определяются расчетным путём |
| Наличие разработанного проекта на выполнение проектных работ на реконструкцию сетей 10кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП –В3 |  | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | ед. | 5 | 5 | 0,00 | 0,0 |  |
| Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний, в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | тыс. Квт | 13,2 | 13,2 | 0,00 | 0,00 |  |
| Объём снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. | тыс. Квт | 13,2 | 13,2 | 0,00 | 0,00 |  |

1.2. Реализация мероприятий  Программы за счет средств бюджета позволила:

МП «УЖКХ» были установлены (заменены) индивидуальные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроэнергии в муниципальном жилищном фонде:

Таблица 1

| № | Наименование инд. прибора учета | Количество установленных приборов учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор учета (индивидуальный) ГВС | 29 |
| 2. | Прибор учета (индивидуальный) ХВС | 32 |
| 3. | Приборов учета электрической энергии | 5 |

МП «УЖКХ» выполнило работы по замене внутридомового электрического оборудования по причине изношенности, что привело к экономии расхода электроэнергии при установке светодиодных светильников с датчиками день-ночь и оптико-акустическим датчиком и к снижению потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных домах  № 6 по ул. Чехова, № 4, №5, №6, №12 по ул. Парковая. Замена внутридомового электрического оборудования, учитывая высокую степень ее износа, необходима также и для обеспечения безопасности проживания граждан, поскольку такие дома имеют высокую степень огнестойкости.

Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний, в многоквартирных малоэтажных домах:

- ул. Парковая, д. 4 - 3,39 тыс.кВт;

- ул. Парковая, д. 5- 1,50 тыс.Квт;

-  ул. Парковая, д. 6 – 2, 80 тыс.Квт;

- ул. Парковая, д. 12 – 3,03 тыс. кВт;

- ул. Чехова, д. 6 – 2,48 тыс. кВт.

Объём снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний в многоквартирных малоэтажных домах:

- ул. Парковая, д. 4 - 3,39 тыс.кВт;

- ул. Парковая, д. 5- 1,50 тыс.кВт;

-  ул. Парковая, д. 6 – 2, 80 тыс.кВт;

- ул. Парковая, д. 12 – 3,03 тыс. кВт;

- ул. Чехова, д. 6 – 2,48 тыс. кВт.

МКУ «Городское строительство» за счет средств местного и областного бюджетов в рамках подпрограммы «Чистая вода в Калужской области «Государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» выполнен капитальный ремонт сетей наружного водопровода диаметром 500 мм от ВК-760 по пр. Ленина до ВК-1403 по пр. Маркса через круг на пересечении проспектов, заменено 208,3 пог. м стального трубопровода на трубопровод полиэтилена низкого давления ПНД Д 560 мм:

Замена ветхих сетей на данном участке трубопровода на трубы из полимерных материалов (ПНД) позволило сократить потери воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.

Уменьшение потерь воды составило 2,703 тыс. м куб. в год. Расчет потерь произведен в соответствии с «Методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» (утверждена приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 20 декабря 2004 года № 172) исходя из количества устраненных аварий за период 2013-2017 гг., характера повреждений (свищ, перелом), продолжительности утечки по фактическим данным с момента заявки до локализации, площади живого сечения отверстия, среднего напора воды на данном участке.

Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды составила                   2,403тыс. Квт*ч.

Важность проведения ремонтных работ на данном участке обусловлена необходимостью восстановления магистрального кольцевого водоводов в целях обеспечения гарантированного бесперебойного водоснабжения потребителей следующих микрорайонов города: 32, 40, 51, 51А, 52.

МП «Горэлектросети» выполнены проектные работы на реконструкцию сетей 10кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП-В3 в соответствии с заключением  договора № 05/02-20 от 18.02.2020.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

На реализацию муниципальной программы в 2020 году оказали влияние следующие факторы:

1. За счет меньшей стоимости за замену индивидуальных приборов учета электрической энергии установлено большее количество счетчиков в муниципальном жилищном фонде, чем планировалось по программе.

2. Уменьшение протяженности участка водопроводных сетей, на которых произведен ремонт,  произошло за счет корректировки проектно-сметной документации.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 2 112,6 | 2 034,8 | 96,3 |
| Федеральный бюджет | - | - |  |
| Областной бюджет | 10 000,0 | 9 851,8 | 98,5 |
| Итого: | 12 112,6 | 11 886, 6 | 98,1 |

| 3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | % | план |  | кассовые |  | план |  | кассовые |  | план |  | кассовые |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «УЖКХ» |  | 350,0 |  | 282,3 |  | 80,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  | 282,3 |  | Экономия, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчика |  |  |  |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство» |  | 10 662,6 |  | 10 504,6 |  | 98,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 10 000,0 |  | 9 851,8 |  | 662,6 |  | 652,8 |  | Экономия получена по итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчика |  |  |  |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» |  | 100,0 |  | 99,7 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 99,7 |  | Экономия получена по итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчика |  |  |  |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «УЖКХ» |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 12 112,6 |  | 11 886,6 |  | 98,1 |  |  |  |  | 10000,0 |  | 9 851,8 |  | 2112,6 |  | 2034,8 |  |  |  |  |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

- Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

В 2020 году были внесены изменения в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»:

5.1. Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.04.2020 № 692-п                                          «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 
№ 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»   внесены изменения по индикаторам подпрограммы мероприятий по повышению энергоэффективности малоэтажных домов.

5.2. Постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 № 1101-п                      «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» внесены изменения по индикаторам подпрограммы мероприятий по реконструкции магистральных сетей электроснабжения  и финансирования мероприятий программы.

5.3. Постановлением Администрации г. Обнинска от 21.08.2020 № 1245-п                      «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» внесены изменения в пункт 6.1. раздела «Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, индикаторы достижения целей и решения задач».

5.4. Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.11.2020 № 2486-п                      «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» внесены изменения  в части финансирования мероприятий программы в соответствии  с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

- Расчет интегральной оценки эффективности реализации программы:

|  | Оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия/целевого показателя | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 0,029 | х | тыс. руб. | 350,0 | 282,3 | х | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленныхиндивидуальны приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | х | 1,0 | шт | 65 | 66 | 1,015 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К1= 1,0*1,015=1,015 > 1,0, т. е. К1 =1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 0,880 | х | тыс. руб. | 10 662,6 | 10 504,6 | х | 0,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | х | 0,8 | км | 0,3 | 0,21 | 0,7 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества | х | 0,1 | тыс. м3 | 2,7 | 2,703 | 1,001 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | х | 0,1 | тыс. Квт*ч | 2,4 | 2,403 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К2=0,8*0,7+0,1*1,001+0,1*1,0=0,56+0,1+0,1=0,76 т. е. К2 =0,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения | 0,008 | х | тыс. руб. | 100,0 | 99,7 | х | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие разработанного проекта на выполнение проектных работ на реконструкцию сетей 10кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП –В3 | х | 1,0 | Да/нет | 1 | 1 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К3=1,0*1,0=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов | 0,083 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 1,000 | х | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | х | 0,4 | ед. | 5 | 5 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при установке светодиодных светильников с датчиками день-ночь и оптико-акустическим датчиком в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | х | 0,3 | тыс.кВт | 13,2 | 13,2 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4 Объём снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. | х | 0,3 | тыс.кВт | 13,2 | 13,2 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К4=0,4*1,0+0,3*1,0+0,3*1,0=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,029*1,00+0,88*0,76+0,008*1,00+0,083*1,00=0,029+0,669+008+0,083=0,789 |  |  |  |  |  | 0,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления 															И.В. Раудуве

городского хозяйства

Исп. Егорова М.В. 6-22-33