ОТЧЕТ

по реализации долгосрочной целевой программы

по созданию системы воспитательно-образовательной работы с одаренными детьми в городе Обнинске  «ИНТЕЛЛЕКТ ОБНИНСКА» на 2010-2015 гг.

за   2013 год

В 2013 году на реализацию программы предусматривалось финансирование из средств бюджета города в объеме 7 188,98 тыс. рублей, из других источников – 6 608,2 тыс. рублей.

Фактически выделено  на реализацию Программы из средств бюджета 2 900 тыс. рублей.

Фактически освоено 2 382,8 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий по бизнес - плану Программы на 2013 год:

| № п/п | Мероприятия по бизнес-плану программы | Обеспечение финансирования: тыс. рублей |  | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по бизнес-плану | фактически направлено |  |
| 1. | Финансирование в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на 2010-2015 годы» | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |
| 2. | Финансирование оплаты труда профессорско-педагогического персонала в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на 2010-2015 годы» | 1246,32 | 1246,32 | Финансирование оплаты труда педагогического персонала по работе с одаренными детьми педагогов педагогического содружества «Афалина» в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы по созданию системы работы с одаренными детьми "Интеллект Обнинска" на 2010-2015 гг. |
| 3. | Организация внебюджетного финансирования грантов и проектов по работе с одаренными детьми | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не обеспечивалась |
| 4. | Гранты на участие в международных конкурсах, конференциях, стажировках по работе с одаренными детьми | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предоставлялись |
| 5. | Финансирование проектных, научных и прикладных работ с одаренными детьми | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Проекты разрабатывались совместно с учителями для конференции «Интерес. Познание.Общество». |
| 6. | Разработка грантовой программы, формирование базы данных для продвижения участников программы среди работодателей города Обнинска и Калужского региона | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Сформирована база данных одаренных детей МБУ «УМЦ» |
| 7. | Учреждение гранта наукограда «Лучший научно-исследовательский проект в области нанотехнологий» | 30,0 | Не предусмотрено | Не учрежден |
| 8. | Поощрение достижений школьников со стороны работодателей - стипендии, софинансирование для участия в выставках и конкурсах | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предоставлялись |
| 9. | Целевая поддержка участия детей в региональных, международных, предметных олимпиадах и конкурсах (премии, стипендии, гранты) | 840,0 | 375,0 151,2 5,00 10,00 9,00 23,00 (призы) 14,00 (призы) 24,00 (призы) 12,00 (призы) 25,00 (грамоты) | Стипендии 25 одаренным детям Оплата транспорта и сопровождение 398 участников на областной (региональный) этап Всероссийской олимпиады от г. Обнинска в соответствии с установленной квотой. Победителями и призерами регионального этапа по общеобразовательным предметам стали 77 человек. Транспортировка и сопровождение учащихся г. Обнинска на 11 региональный космический фестиваль обучающихся и воспитанников учреждений Калужской области Транспортировка и сопровождение городской команды школьников для участия в торжественной церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2013г. Транспортировка и сопровождение школьников г. Обнинска для участия в областном торжественном мероприятии по вручению золотых медалей «За особые успехи в учении» Проведен II тур Всероссийского интеллектуально – личностного марафона «Твои возможности» среди учеников 3-4 классов, обучающихся по образовательной программе «Школа 2100» Проведен Всероссийский интеллектуальный марафон учеников - занковцев. Уровень подготовки и проведения высокий, город был представлен на региональном этапе марафона. - Проведен Всероссийский интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности», награждены победители и участники (учащиеся школ города Обнинска) IY Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности» Грамоты для награждения победителей предметных олимпиад. Проведён городской этап Всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам, в котором приняли участие 1338 обучающихся 7-11 классов из 19 муниципальных и негосударственных общеобразовательных школ города. В городском этапе 84 ученика стали победителями и 223 - призёрами городского этапа. |
| 10. | Целевая поддержка мероприятий по досугу одаренных детей | 2 820,0 | Не финансировалось | В рамках данной программы не проводилась |
| 11. | Целевая поддержка одаренных детей-инвалидов, их развития и социальной адаптации | 50,0 | Не финансировалось | В рамках программы не проводилась |
| 12. | Целевая поддержка талантливых педагогов, создающих специальные образовательные программы для поддержки детской одаренности (премии, гранты) | 180,0 | 21,0 60,1 | - Техническое и методическое сопровождение городских конкурсов: «Учитель года – 2013» «Воспитатель года – 2013» - Областной конкурс «Педагог-психолог-2013» - Награждение победителей региональной научно-практической конференции «Интерес. Познание. Творчество». - Обеспечена подписка для библиотеки МБУ «УМЦ» на 27 видов журналов для работы учителей с одаренными детьми |
| 13. | Методическое обеспечение реализации программы | 2,0 | 2,0 | - Обеспечение раздаточным материалом организаторов проведения конкурсов «Учитель года – 2013»,«Воспитатель года – 2013», городских олимпиад, мониторингов и диагностики в ОУ. |
| 14. | Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы | 550,0 | 12,0 | Обобщен опыт «Школы изобразительных искусств» МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» по организации конкурса портретной живописи среди учащихся. Издан буклет «Мой современник» -XII Российский конкурс портрета, в котором напечатаны конкурсные работы 23 участников из 9 учебных художественных заведений. |
| 15. | Информационно-технологическая поддержка реализации программы | 350,0 | 3,0 | Проведен образовательный семинар по теме «Обучение английскому языку одаренных детей средствами мультимедийных программ, учебных пособий и новейших УМК издательства Оксфордского Университета». Лектор – Бабушкина Ирина Викторовна, методист ООО «РЕЛОД», город Москва |
| 16. | Интеграция деятельности ресурсных центров профессионально-педагогической сети с образовательными структурами, ИАТЭ НИЯУ «МИФИ», НИИ и НПО | 1 120,66 | 390,28 | Финансирование оплаты труда профессорско-педагогического персонала по работе с одаренными детьми педагогического содружества «Афалина» в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы по созданию системы работы с одаренными детьми "Интеллект Обнинска" на 2010-2015 гг. |
|  | Итого из бюджета города: | 7 188,98 | 2 382,7 |  |

Начальник Управления

общего образования

Администрации города                                                       Т.В. Волнистова