ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска»за 2016 год

- Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов Программы

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» по итогам 2016 года

Индикаторы по итогам реализации программы за 2016  год отсутствуют.

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Планомерно продолжить работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.В состав  данного этапа входит строительство самотечного канализационного коллектора от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

В 2016 году  были выполнены работы по обустройству К-36 для обеспечения дальнейшей тоннелепроходки от  К-37 до К-36, протяженность которой составляет 138 м.

1.2.2. Завершить пусконаладочные работы АСУ ТП и ввести в эксплуатацию новую линию очистных сооружений, тем самым завершив 1 этап работ по проекту «Расширения и реконструкции очистных сооружений города Обнинска. Корректировка».

Завершение 1 этапа работ позволит создать условия для приведения системы водоотведения и очистки    в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, обеспечит подключение дополнительной нагрузки к системе водоотведения и очистки сточных вод для дальнейшего  развития города, в том числе потребностей жилищного строительства.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

2.1.1.Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие «Строительство магистрального хозфекального коллектора» и мероприятие«Расширение и  реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка».

2.1.2. Мероприятие  «Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов              незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение                 и  реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» профинансировано не в полном объеме из-за дефицита средств бюджета города, сложившегося в декабре отчетного года. Кредиторская задолженность погашена в 2017 году.

3.	Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 26183 | 15501,8 | 59,2 |
| Федеральный бюджет | 42243,3 | 42243,3 | 100,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Средства инвесторов |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |
| Итого | 68426,3 | 57745,1 | 84,4 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2016 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство магистрального хозфекального коллектора | МКУ "Городское строительство" | 43240,3 | 43204,2 | 99,9 | 42243,3 | 42243,3 |  |  | 997,0 | 960,9 | Выполненные работыбыли закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
| 3. | Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка | МКУ "Городское строительство", МП "Водоканал" | 7031,0 | 5855,9 | 83,3 |  |  |  |  | 7031,0 | 5855,9 | Выполненные работы закрыты и профинансированы по актам выполненных работ |
| 4. | Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта "Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка | МП "Водоканал" | 18155,0 | 8685,0 | 47,8 |  |  |  |  | 18155,0 | 8685,0 | Понесенные затраты на содержание и текущее обслуживание объекта профинансированы не в полном объеме. Задолженность ликвидирована в 2017 году |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 68426,3 | 57745,1 | 84,4 | 42243,3 | 42243,3 |  |  | 26183,0 | 15501,8 | X |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Отсутствуют.

- Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением№ 392-п от15.03.2016 в Программу внесены изменения, связанные с:

- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2016 год, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015  № 01-06.

5.2. Постановлением № 847-п от 06.06.2016 в Программу внесены изменения, связанные с:

-новой редакцией индикаторов (целевых показателей) муниципальной программы;

- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2016 год с учетом решения Обнинского городского Собрания от 29.03.2016 № 03-11.

5.3.  Постановлением № 1351-п от 30.08.2016 в Программу внесены изменения, связанные  с корректировкой объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 №  01-14.

5.4.  Постановлением № 2156-п от 29.12.2016 в Программу внесены изменения, связанные  с корректировкой объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 27.12.2016  № 01-24.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2016 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятие 1. Строительство магистрального хозфекального коллектора | 0,632 | х | тыс.руб. | 43240,3 | 43204,2 | 0,999 | 1,000 |
|  |  |  | К1=0,5х1+0,4х0,999+0,1х1= 0,9996 |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 3. Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» | 0,103 | х | тыс.руб. | 7031,0 | 5855,9 | 0,833 | 0,933 |
|  |  |  | К2=0,5х1+0,4х0,833+0,1х1= 0,933 |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 4. Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» | 0,265 | х | тыс.руб. | 18155,0 | 8685,0 | 0,478 | 0,791 |
|  |  | К3=0,5х1+0,4х0,478+0,1х1= 0,791 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | И=0,632х1,0 + 0,103х0,933 + 0,265х0,791 = 0,938 |  |  |  |  |  | 0,938 |

Начальник отдела развития инженерной

инфраструктуры 																														А.Я.Чернов

Исп. Молчанова Н.А.

3962097