Отчет о реализации  муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в 2018-2024 гг.»

за 2021 год

1. Результаты, достигнутые за 2021 год на основании индикаторов Программы.

1.1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.» по итогам 2021 года

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | Выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Курчатова дом 13, и благоустройству по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 71,1 | 71,1 | 0 | 0 | Значение индикатора является оценочным |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | % | Не менее 83% | 83 % | - | - | Предложений и замечаний не поступало |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | Выполнены работы по благоустройству двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34). |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 76,7 | 74,7 | -2 | -2,61 | В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2021 году собственники помещений МКД приняли участие в Программе по минимальному перечню работ. Выполнен ремонт двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34). |
| 6 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 8,8 | 8,0 | -0,8 | -9,09 | В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2021 году собственники помещений МКД приняли участие в Программе по минимальному перечню работ. Выполнен ремонт двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34). |

1.1.2. Отчет о достижении результатов реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 гг.»

по итогам 2021 года

| № | Наименование национального проекта | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  | НП «Жилье и городская среда» ФП «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | Выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Курчатова дом 13, и благоустройству по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 71,1 | 71,1 | 0 | 0 | Значение индикатора является оценочным |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | % | Не менее 83% | 83 % | - | - | Предложений и замечаний не поступало |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | Выполнены работы по благоустройству двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34). |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 76,7 | 74,7 | -2 | -2,61 | В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2021 году собственники помещений МКД приняли участие в Программе по минимальному перечню работ. Выполнен ремонт двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34). |
| 6 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 8,8 | 8,0 | -0,8 | -9,09 | В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2021 году собственники помещений МКД приняли участие в Программе по минимальному перечню работ. Выполнен ремонт двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34). |

1.2.  Итоги реализации Программы

1.2.1. В рамках приоритетного регионального проекта «Формирование современной городской среды» реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, в результате чего количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило 2 единицы.

В 2021 году реализованы следующие проекты:

1.) Благоустройство территории сквера на улице Победы за памятником «Первопроходцам атомного подводного флота».

В ходе благоустройства сквера проведены мероприятия по мощению тротуара плиткой, организация карманов для установки лавочек, организация подходов к пешеходному переходу, заложены закладные для установки торшерных светильников.

Кроме того выполнены мероприятия по озеленению указанной территории, а именно: произведены посадки: «Лиственницы сибирской» - 1 штука,  «Кленов сахаристых» - 3 штуки, «Кленов краснолистных» - 2 штуки, а также композиций из «Сербских елей» - 5 штук и «Можжевельника казацкого» - 30 штук,  высажена зеленая изгородь из кустов «Спиреи серой» - 100 штук и «Спиреи вангутта» - 150 штук; установлены торшерные светильники, организован пешеходный переход, установлены ограждения безопасности, установлены лавочки в количестве 9 штук и урн – 9 штук. Работы в сквере на улице Победы полностью завершены в июле 2021 года.

В 2021 году благоустройство общественной территории сквера на улице Победы за памятником «Первопроходцам атомного подводного флота»  было выполнено на площади 3 189,1 кв.м.

2.) Благоустройство территории, прилегающей к зданию расположенному по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 13.

13.10.2021 завершены работы по благоустройству на территории, прилегающей к зданию, расположенному по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 13 и приняты общественной комиссией.

На данном участке МП «Теплоснабжение» и МП «Водоснабжение» были заменены коммуникации.

В самом сквере выполнены работы по заливке бетоном подпорных стенок, установлены деревянные настилы. Организована и вымощена плиткой лестница со встроенным пандусом для колясок. Выполнено мощение плиткой площади. Всего для мощения данного сквера было использовано 6 (шесть) видов тротуарной плитки. Выполнены работы по устройству  велосипедной дорожки, установлены торшерные светильники, малые архитектурные формы в виде навесов, фигурных лавок, беседок и ограждений для клумб. Сами клумбы засажены декоративными злаковыми культурами и низкорослыми деревьями.

Стоимость контракта составила 20 995 731,60 рублей. В 2021 году благоустройство общественной территории по ул. Курчатова дом 13  – 4 217,5 кв.м.

Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  составила – 71,1 %, что соответствует плановому значению.

1.2.2. В 2021 году производились мероприятия в рамках благоустройства дворовых территорий по адресу пр-т Маркса дом 102 и ул. Энгельса дом 34. В соответствии с заявкой поданной жителями работы выполнены по минимальному перечню работ (ремонт проезда, устройство освещения, установка лавочек и урн).

Работы были приняты общественной комиссией 21.09.2021 года.

В связи с необходимостью перекладки электрических сетей, МП «Горэлектросети» проведена перекладка силовых кабелей в указанных дворах для возможности расширения внутридворовых проездов.

Доля благоустроенных дворовых территорий составила (нарастающим итогом) 74,7 % (плановая 76,7 %). В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в конце 2018 года 204 дворов находятся в нормативном состоянии, в  2019 году – 207 дворов, в 2020 – мероприятия по благоустройству дворовых территорий – не проводились, в 2021 году – 209 дворов. Таким образом, в нормативном состоянии находятся 209 дворов. Это составляет 74,7%.

Доля площади благоустроенных дворовых территорий составила 8 % (плановая 8,8%). Из расчета, что принято к учету 930 000 кв.м дворовой территории, в 2021 году благоустройство в рамках Программы выполнено на площади 1774,0 кв.м, следовательно благоустройство дворовых территорий было произведено на площади 38 679, 26 кв.м.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

В 2021 году МО городской округ «Город Обнинск» принял активное участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Реализовано благоустройство 2 общественных территорий и 2 дворовых территорий.

По результатам проведенных конкурсных процедур работы по муниципальным контрактам выполнены в полном объеме.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Местный бюджет | 1953,5 | 1806,7 | 92,49 |
| Федеральный бюджет | 31862,9 | 31862,9 | 100 |
| Областной бюджет | 298,4 | 298,4 | 100 |
| Иные источники | - | - | - |
| Итого: | 34114,8 | 33968,0 | 99,57 |

3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в 2018-2024 гг» за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | МКУ «Городское строительство» | 27601,8 | 27559,8 | 99,85 | 26519,7 | 26519,7 | 248,4 | 248,4 | 833,7 | 791,7 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| 1.2 | Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | МКУ «Городское строительство» | 6513,0 | 6408,2 | 98,39 | 5343,2 | 5343,2 | 50,0 | 50,0 | 1119,8 | 1015,0 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | ИТОГО по программе: |  | 34114,8 | 33968,0 | 99,57 | 31862,9 | 31862,9 | 298,4 | 298,4 | 1953,5 | 1806,7 |  |

3.3 Отчет об исполнении расходов, выделенных на реализацию национального проекта в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 гг» за 2021 год

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта <1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов <2> | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: |  |  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План на год: | Кассовые расходы | % | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на год: | Кассовые расходы | План на год: | Кассовые расходы | План на год: | Кассовые расходы |  |
| 1 | F | «Жилье и городская среда» |  |  | 27539,2 | 27539,2 | 100 | 26519,7 | 26519,7 | 248,4 | 248,4 | 771,1 | 771,1 |  |
| 1.1 | F2 | «Формирование комфортной городской среды» | Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электро-передачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | Благоустройство ул. Курчатова, 13 | 20995,8 | 20995,8 | 100 | 20218,5 | 20218,5 | 189,4 | 189,4 | 587,9 | 587,9 |  |
| 1.2 | F2 | «Формирование комфортной городской среды» | Мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электро-передачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | Благоустойство ул. Победы | 6543,4 | 6543,4 | 100 | 6301,2 | 6301,2 | 59,0 | 59,0 | 183,2 | 183,2 |  |
| 2 | F | «Жилье и городская среда» |  |  | 5548,6 | 5548,6 | 100 | 5343,2 | 5343,2 | 50,0 | 50,0 | 155,4 | 155,4 |  |
| 2.1 | F2 | «Формирование комфортной городской среды» | Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электро-передачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | Благоустройство дворов пр-т Маркса 102 и ул. Энгельса 34 | 5548,6 | 5548,6 | 100 | 5343,2 | 5343,2 | 50,0 | 50,0 | 155,4 | 155,4 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», работы выполнены в полном объеме.

5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 157-п от 02.02.2021                    в Программу внесены изменения, в Пункт 8 раздела 3 "Механизм реализации программы"  связанные с учетом мнения жителей и организаций путем проведения голосования по отбору территорий.

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 390-п от 24.02.2021  в Программу внесены изменения, связанные с изменением объемов финансирования в сторону увеличения на основании решения Обнинского городского собрания от 15.12.2020  №02-08 « О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Значение индикаторов не корректировалось.

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 1490-п от 29.06.2021  в Программу внесены дополнения в раздел «Механизм реализации программы».

5.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 2058-п от 01.09.2021  в Программу внесены изменения, связанные с изменением объемов финансирования в сторону увеличения на основании решения Обнинского городского собрания от 15.12.2020  №02-08 « О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Значение индикаторов не корректировалось.

6. Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2021 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа «Формирование современной городской среды» |  |  | тыс. руб. | 34114,8 | 33968,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству, | 0,809 | х | тыс. руб. | 27601,8 | 27559,8 | х | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» |  |  | тыс. руб. | 25539,2 | 27539,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий | х | 0,4 | Ед. | 2 | 2 | 1,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий | х | 0,3 | % | 71,1 | 71,1 | 1,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | х | 0,3 | % | Не менее 83% | 83% | 1,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | К1= 0,4*1,00+0,3*1,00+0,3*1,00=1,00 К1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству, | 0,191 | х | тыс. руб. | 6513,0 | 6408,2 | х | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» |  |  | тыс. руб. | 5548,6 | 5548,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | х | 0,4 | Ед. | 2 | 2 | 1,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий | х | 0,3 | % | 76,7 | 74,7 | 0,98 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Доля площади благоустроенных дворовых территорий | х | 0,3 | % | 8,8 | 8,0 | 0,91 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | К2= 0,4*1,00+0,3*0,98+0,3*0,91=0,967 К2=0,967 |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 77 | 77 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И = 0,809*1,0+0,191*0,9 = 0,994 |  |  |  |  |  | 0,967 |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

Начальник Управления городского хозяйства										  	    А.Ю. Беликов

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства                                                                                                                                             И .В. Раудуве

исп. Гринько О.С.

тел.(48439)5-84-34