ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИГОРОДА ОБНИНСКА НА 2013-2015 ГОДЫ"

за 2013 год

В 2013 году на реализацию Программы предусматривалось финансирование в объеме 11 000 тыс. рублей из  средств бюджета города. Фактически на реализацию Программы из средств   бюджета города выделено 8 060 тыс. рублей, освоено 7 911,6 тыс. рублей.

| Содержание мероприятия | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование индикатора | Единица измере-ния | Значение индикатора |  |  |
|  | Запланировано |  |  | Плановое значение |  |  | Фактическое значение |  | Отклонение % |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение % |
| Задача 1. Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях в ходе реализации ФГОС и ФГТ с целью поддержки условий формирования качественного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Педагогические работники образовательных учреждений, получившие возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования | чел. | 310 | 443 | +43% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Педагогические работники, аттестованные на заявленную категорию | чел. | 240 | 242 | +0,8% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участники олимпиад городского и областного этапов Всероссийской предметной олимпиады учащихся 2 и 3 ступеней обучения | чел. | 1300 | 1822 | +40% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Педагогические работники, получившие возможность повысить свою компетенцию в образовательных семинарах системы сетевого взаимодействия (ППС) и деятельности городских методических объединений (ГМО) и других методических и профессиональных объединениях | чел. | 1090 | 1171 | +7,4% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учащиеся, охваченные психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса | чел. | 1290 | 1416 | +9,7% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программное обеспечение, обновленные компоненты компьютерной техники | шт. | 30 | 30 | 0 |
| 1.1. Системная методическая поддержка образовательного процесса образовательных учреждений, поддержание и развития сайтов УОО и МБУ "УМЦ" |  | 2100,0 |  |  |  | 2100 |  | 2100 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Методическое сопровождение организации и проведения олимпиад обучающихся разного уровня |  | 850,0 |  |  |  | 850 |  | 850 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Методическое обеспечение поддержки аттестации педагогических работников |  | 400,0 |  |  |  | 400 |  | 400 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Реализация муниципальных программ психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в образовательных учреждениях |  | 2000,0 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5. Организация деятельности муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в системе общего образования |  | 1550,0 |  |  |  | 891 |  | 891 |  | 0 | Профориентационное сопровождение учащихся 9-11 классы, ПМПК, индивидуальные консультации, занятия БОС, реализация программы психологической готовности дошкольников к обучению школы |  |  |  |  |
| 1.6. Реализация логопедических программ МБУ "УМЦ" |  | 1700,0 |  |  |  | 1700 |  | 1611,6 |  | -5,2% | Логопедические занятия с обучающимися (100 чел.) |  |  |  |  |
| 1.7. Частичное обновление компьютерной и множительной техники и ее компонентов; закупка программного обеспечения |  | 100,0 |  |  |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.8. Обеспечение эксплуатации, охраны здания, противопожарной и противоаварийной безопасности |  | 1700,0 |  |  |  | 742 |  | 742 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 1 |  | 10400,0 |  |  |  | 7709 |  | 7620,6 |  | -1,1% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Формирование современного сетевого взаимодействия всех муниципальных структур общего образования в рамках инновационной стратегии "Наша новая школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Педагоги, принявшие участие в профессиональных конкурсах и конференциях муниципального и регионального уровней | чел. | 1400 | 1461 | +4,3% |
| 2.1. Развитие системы ресурсных центров муниципальной профессионально-педагогической сети |  |  | 200,0 |  | 25 |  |  | 25 |  | 0 | В 2013 г. работало 6 профессионально-педагогических сетей (ППС), проведено 29 мероприятий (290 чел.) |  |  |  |  |
| 2.2. Развитие сетевого взаимодействия городских методических объединений (ГМО) и актуализации ассоциаций учителей-предметников |  |  | 200,0 |  | 186 |  |  | 186 |  | 0 | В 2013 г. работало 21 городское методическое объединение (ГМО), проведено 70 мероприятий (881 чел.) |  |  |  |  |
| 2.3. Развитие системы поддержки лидеров образования, методическое сопровождение проведения муниципальных профессиональных конкурсов ("Учитель года", "Воспитатель года", "Самый классный классный", "Психолог года", "Лидер библиотечных инноваций", "Лучший учитель ОБЖ" и др.), педчтений, конференций, форумов |  |  | 200,0 |  | 140 |  |  | 80 |  | -42,8% |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 2 |  |  | 600,0 |  | 351 |  |  | 291 |  | -17,1% |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | 11000 |  | 8060 |  |  | 7911,6 |  | -1,8% |  |  |  |  |  |

Муниципальное бюджетное учреждение "Учебно-методический центр" реализует концепцию организации, действующей как сервисное учреждение муниципальной системы общего образования города Обнинска. В структуре центра 2 кабинета: кабинет содержания общего образования и технологий обучения и кабинет психолого-медико-педагогической помощи.

МБУ "Учебно-методический центр" ведет методическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 16 муниципальных общеобразовательных учреждениях, 22 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 1 муниципальном учреждении дополнительного образования.

Центр обеспечивает: экспертизу учебно-методических комплектов, программ элективных курсов, экспериментальных и образовательных программ, экзаменационных материалов и материалов промежуточного контроля, психологическую и логопедическую поддержку, координацию деятельности 6 муниципальных и 1 регионального ресурсного центра профессионально-педагогической сети и 21 городских методических объединений, оказывает другие методические услуги.

Начальник Управления

общего образования

Администрации города                                                       Т.В. Волнистова