ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Молодежь города Обнинска»

за 2016 год

- Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов                Программы.

  - Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной                  программы «Молодежь города Обнинска» по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2016 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 «Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города | ед. | 20 | 23 | 3 | 15 | Увеличение социальной активности молодежи |
| Индикатор 2 Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности. | чел. | 700 | 1388 | 688 | 98 | Увеличение социальной активности молодежи |
| Индикатор 3 Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях. | чел. | 55 | 79 | 24 | 44 | Повышение интереса молодых людей к проводимым региональным, межрегиональным и всероссийским проектам, конкурсам и мероприятиям |
| Мероприятие 2 «Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» | единиц | 21 | 43 | 22 | 105 | С учетом организации текущей деятельности МБУ «ОМЦ» |
| Индикатор 2 Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» | тыс.чел. | 13,3 | 28,751 | 15,451 | 116 | В связи с увеличением общего количества мероприятий |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Обеспечить поддержку всех предложенных молодежных инициативных проектов с увеличением запланированных мероприятий на 15% (на 3 единицы). Также было обеспечено участие молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях.

1.2.2. Организовать  43 молодежных мероприятия, количество участников которых более чем в 2 раза превысило запланированный показатель (28,75 тыс. человек против 13,3 тыс. человек).

За 2016 год всего реализовано более 150 молодежных мероприятий. Среди них имеются как традиционные молодежные мероприятия, так и мероприятия, организованные по инициативе молодежной общественности.

В мероприятиях, направленных на молодежную среду, за год приняло участие 28,75 тысяч молодых людей.

Важную часть из проведенных мероприятий составляют направленные на содействие воспитанию патриотизма, повышение гражданской ответственности. Среди них - участие во всероссийской патриотической акции, посвященной празднованию 71 годовщины победы в Великой Отечественной войне, «Бессмертный полк», молодежные акции «Спасибо за жизнь», «Мирный рассвет», «Свеча памяти», «Стена памяти», «Огонь победы», участие молодежи в митингах, посвященных памятным датам в истории России и Калужской области, организация экологических акций и участие в городских субботниках, школа актива в рамках информационно-познавательного проекта «Я люблю Обнинск».

Большой популярностью в молодежной среде пользуются мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, а также на профилактику деструктивных явлений в молодежной среде. Ярким событием в 2016 году стал 45 юбилейный Городской молодежный слет, собравший более 1200 человек участников, весенний велопробег, вечерний велопробег в рамках празднования 60-летия города Обнинска, осенний велоквест,  посвященный Всемирному дню без автомобиля,  спортивно-зрелищное мероприятие по пропаганде здорового образа жизни «Выбери правильный путь!» и др.

За отчетный период при организационной поддержке МБУ «Обнинский молодежный центр» (ОМЦ)  проведен ряд массовых мероприятий, таких как: молодежный международный фестиваль «Все флаги в гости к нам», Зимний кубок Обнинской Школьной Юниор-Лиги "КВН+РСМ" день молодежи в парке Белкино, форум молодых ученых ЦФО, Чемпионат города Обнинска «Что?Где?Когда?» и другие.

В конце 2016 года на базе МБУ ОМЦ начал свою работу Центр молодежной журналистики г. Обнинска.

При содействии ОМЦ молодежь города принимает участие в областных и федеральных молодежных мероприятиях, таких как: Молодежный образовательный форум «Новый формат», конкурсы профессионального мастерства, дискуссионная площадка «Мы – активные участники Волонтерского движения» и другие.

В 2016 году победителем областного конкурса профессионального мастерства -  «Специалист сферы молодежной политики» - стала специалист ОМЦ.

Значительная часть мероприятий в реализации молодежной политики уделяется работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья, среди которых можно выделить: молодежный клуб «Радуга», действующий на базе отдела по работе с молодежью-инвалидами,  проект по социализации и адаптации молодых людей с ограниченными возможностями «Навстречу друг к другу». Для молодых людей с ограниченными возможностями ОМЦ организованы выезды в музеи, на концерты. Участники клуба «Радуга» принимали участие в международном парамузыкальном фестивале.

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

- Уровень социальной активности молодежи.

- Повышение качества проводимых мероприятий.

- Информационная поддержка деятельности МБУ «ОМЦ».

- Обеспечение межведомственного взаимодействия с учреждениями общего образования и учреждениями культуры и спорта.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 6844,0 | 6838,5 | 99,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Итого | 6844,0 | 6838,5 | 99,9 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» за 2016 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятие 1: Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив. | МКУ «УКиМП г. Обнинска» Отдел по делам молодежи УКиМП г. Обнинска, МБУ «ОМЦ», МКУ «Городское строительство» | 600,0 | 600,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 2. | Мероприятие 2: Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе. | МКУ «УКиМП г. Обнинска» Отдел по делам молодежи УКиМП г. Обнинска, МБУ «ОМЦ», МКУ «Городское строительство» | 6244,0 | 6238,5 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6244,0 | 6238,5 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с             указанием причин невыполнения.

Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

- Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким             обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением 15.03.2016 № 393-п в Программу внесены изменения, связанные с изменением объемов финансирования в сторону увеличения на основании решения Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год». Значения индикаторов не корректировались.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» за 2016 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1: Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив | 0,088 | х | тыс. руб. | 600,0 | 600,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города |  | 0,500 | ед. | 20 | 23 | 1,15 |  |
|  | Индикатор 2: Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности |  | 0,250 | чел. | 700 | 1388 | 1,983 |  |
|  | Индикатор 3: Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях |  | 0,250 | чел. | 55 | 79 | 1,44 |  |
|  | К1 = 0,5*1,150+0,25*1,983+0,25*1,44 = 0,575+0,496+0,360 = 1,431 (≥ 1)  К1 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2: Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе | 0,912 | х | тыс. руб. | 6244,0 | 6238,5 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» |  | 0,500 | ед. | 21 | 43 | 2,048 |  |
|  | Индикатор 2: Количество молодежи , принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» |  | 0,500 | тыс. чел. | 13,3 | 28,751 | 2,162 |  |
|  | К2 = 0,5*2,048+0,5*2,162 = 1,024+1,081 = 2,105 (≥ 1)  К2 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И = 0,088*1+0,912*1 = 1 |  |  |  |  |  | 1,000 |