ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»

за 2019 год

- Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов                Программы.

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинск» по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | % | 70 | 70 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» | % | 75 | 75 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2 «Количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | единиц | 4 |  | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности | % | 88 |  | 88 | 0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации | Чел. в год | 64 |  | 64 | 0 | 0,0 |  |

  - Реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих                результатов

1.2.1. Итоги  реализации подпрограммы  1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»

Реализация мероприятий подпрограммы позволила:

1.2.1.1. содействовать повышению безопасности населения.

1.2.1.2. обеспечить мероприятиями по предупреждению и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

1.2.1.3. в рамках выполнения мероприятия 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Увеличить укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 70 %;

Обеспечить охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 75 %.

В течение  года в организациях города Обнинска проведены  все запланированные учения и тренировки: 1 комплексное учение, 8 командно-штабных учений и тренировок, 4 тактико-специальных учения, 11 штабных тренировок, 30 объектовых тренировок, 1 Всероссийское командно-штабное учение. Пройти подготовку на курсах по ГО 284 специалистам организаций города.

В апреле и октябре 2019 года проведена  комплексная проверка готовности система централизованного оповещения населения города Обнинска. Системы централизованного оповещения населения города Обнинска  находится в рабочем состоянии.

1.2.2. Итоги  реализации подпрограммы  2 «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»

Реализация подпрограммы  позволила:

1.2.2.1. Модернизировать системы видеонаблюдения на 4 объектах муниципальных образовательных учреждениях города:

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 9 «Солнечный»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 11 «Дюймовочка»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 24 «Звездный»;

- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Ласточка».

1.2.2.2. С помощью установленных систем видеонаблюдения обеспечить на должном уровне общественную безопасность и  охрану общественного порядка, а также своевременно реагировать на правонарушения и преступления по «горячим следам» на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Управлением по делам ГОЧС города Обнинска осуществлялось техническое обслуживание 59  видеокамер,  установленных на въездах в город и в местах массового пребывания людей. Поддерживать их в рабочем состоянии.

1.2.2.3. Создать условия для деятельности народных дружин в рамках реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (дружине Обнинского Городского казачьего общества Калужского отделения казачьего общества Войского казачьего общества «Центральное казачье войско»,  дружине «Казачий разъезд» Хуторского казачьего общества «Донец» Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков - воинов России и Зарубежья»).

Народными дружинами, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, осуществлять охрану общественного порядка, в том числе патрулирование в Городском парке (Старый город), а также привлекать их для усиления нарядов в дни проведения городских мероприятий.

Организации принимали  участие в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении футбольных матчей «Олимп - Первенство России по футболу среди команд Профессиональной лиги группы «Центр», проходивших на стадионе «Труд».

1.2.2.4. В мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни вовлечено до 88 % количества детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

За 2019 год было проведено 15 крупных городских акций и мероприятий:  весенний Велоквест, городской вечерний Велопробег, осенний Велоквест, Зимний городской молодежный слет, Слет студенческой молодежи, Летний городской молодежный слет», городской праздник «День молодежи», Обнинская школьная Юниор-Лига «КВН+РСМ», дебаты среди учащихся образовательных учреждений г. Обнинска «На высоте», Обнинский городской лагерный сбор актива школьников «Атом» по учебной программе «Город Возможностей», акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк», Всероссийская антинаркотической  акция «Сообщи, где торгуют смертью», Международный тест по истории Великой Отечественной Войны, акция «Выбери правильный путь». Активно развивается новый клуб любителей настольных игр «Игромир», который располагается на базе Библиотеке №1. Всего в акциях и мероприятиях приняли участие более 20 000 представителей  молодежи и подростков города Обнинска.

1.2.2.5. Реализовать  проект общественной организации «Обнинская городская казачья община «Спас» «Медико-социальная реабилитация, ресоциализация и профилактика наркомании и алкоголизма на основе традиционных российских духовно-нравственных, культурно-исторических ценностей и принципов общинной педагогики». В результате реализации проекта более 3000 человек охвачено профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности. Благодаря апробированию заложенных ранее основ муниципальной системы  профилактики, реабилитации и ресоциализации наркозависимых, через сети кабинетов профилактики и мотивации принято более 2850 человек.

Курс  социальной реабилитации на базе центра «Спас» в форме «дома на полпути»  прошло 64 гражданина,  страдавших наркотической и алкогольной зависимостью.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

Существенных факторов  оказывающие влияние на ход реализации Программы  в отчетном году не было.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств

бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 31 588,0 | 30 795,5 | 97,5 |
| Федеральный бюджет | -- | -- | -- |
| Областной бюджет | -- | -- | -- |
| Итого: | 31 588,0 | 30 795,5 | 97,5 |

  - Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения

города Обнинска» за 2019 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |  | 29 027,0 | 28 468,0 | 98,1 |  |  |  |  | 29 027,0 | 28 468,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 28 132,0 | 27 665,1 | 98,3 |  |  |  |  |  |  | Оптимизация расходов по содержанию МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 895,0 | 802,9 | 89,7 |  |  |  |  | 895,0 | 802,9 | Оптимизация расходов за счет внедрения энергосберегающих технологий |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»» |  | 2 561,0 | 2 327,5 | 90,9 |  |  |  |  | 2 561,0 | 2 327,5 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 800,0 | 788,2 | 98,5 |  |  |  |  | 800,0 | 788,2 | Экономия по результатам проведенных торгов |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 731,0 | 509,3 | 69,7 |  |  |  |  | 731,0 | 509,3 | Экономия средств на обслуживание систем видеонаблюдения. |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 430,0 | 430,0 | 100,0 |  |  |  |  | 430,0 | 430,0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 450,0 | 450,0 | 100,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска 17.06.2019 № 1080-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» в Программу внесены изменения, связанные с приведением в соответствие с бюджетом города, утверждённым решением Обнинского городского Собрания от

11.12.2018   № 01 - 48 «О бюджете города Обнинска на 2020 и 2021 годов» (в ред. от 23.04.2019         № 02-53),  внесены изменения в объёмы финансирования муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности

населения города Обнинска» за 2019 год

  - Оценка эффективности реализации Подпрограмм

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,969 | х | тыс. руб. | 28 132,0 | 27 665,1 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | х | 0,5 | % | 70 | 70 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» | х | 0,5 | % | 75 | 75 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 0,5*1,000 + 0,5*1,000 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,031 |  | тыс. руб. | 895,0 | 802,9 | х | 0,959 |
|  |  | К2 = 0,5*1,000 + 0,4*0,897 + 0,1*1,000 = 0,5 + 0,359 + 0,1 = 0,959 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Подпрограммы 1 | И1 = 0,969*1,000 + 0,031*0,959 = 0,969+0,030 = 0,999 |  |  |  |  |  | 0,999 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | 0,312 | х | тыс. руб. | 800,0 | 788,2 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 2 «Количество модернизированных видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | х | 1,0 | ед. | 4 | 4 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 1,000* 1,0= 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,285 | х | тыс. руб. | 731,0 | 509,3 | х | 0,629 |
|  |  | К2 = 0,5*0,5 + 0,4*0,697 + 0,1*1,000 = 0,250 + 0,279 + 0,1 = 0,629 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,168 | х | тыс. руб. | 430,0 | 430,0 | х | 1,000 |
|  |  | К3 = 0,5*1,000 + 0,4*1,000 + 0,1*1,000 = 0,500 + 0,4 + 0,100 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,059 | х |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности» | х | 1,0 | % | 88 | 88 | 1,000 | х |
|  |  | К4 = 1,0*1,000 =1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,176 | х | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации» | х | 1,0 | чел. в год | 64 | 64 | 1,000 | х |
|  |  | К5 = 1,0*1,000 =1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Подпрограммы 2 | И2 = 0,312*1,000 + 0,285*0,629 + 0,168* 1,000 + 0,059*1,000 + 0,176*1,000 = 0,312 + 0,179+ 0,168 + 0,059 + 0,176 = 0,894 |  |  |  |  |  | 0,894 |

  - Оценка эффективности реализации Программы

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,891 | х | тыс. руб. | 28 132,0 | 27 665,1 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | х | 0,5 | % | 70 | 70 | 1,000 | х |  |
|  | Индикатор 2 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» | х | 0,5 | % | 75 | 75 | 1,000 | х |  |
|  |  | К1 = 0,5*1,000 + 0,5*1,000 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,028 | х | тыс. руб. | 895,0 | 802,9 | х | 0,959 |  |
|  |  | К2 = 0,5*1,000 + 0,4*0,897 + 0,1*1,000 = 0,5 + 0,359 + 0,1 = 0,959 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | 0,025 | х | тыс. руб. | 800,0 | 788,2 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 2 «Количество модернизированных видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | х | 1,0 | ед. | 4 | 4 | 1,000 | х |  |
|  |  | К1 = 1,000* 1,0= 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,023 | х | тыс. руб. | 731,0 | 509,3 | х | 0,629 |  |
|  |  | К2 = 0,5*0,5 + 0,4*0,697 + 0,1*1,000 = 0,250+ 0,279 + 0,1 = 0,629 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,014 | х | тыс. руб. | 430,0 | 430,0 | х | 1,000 |  |
|  |  | К3 = 0,5*1,000 + 0,4*1,000 + 0,1*1,000 = 0,500 + 0,4 + 0,100 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,005 | х |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 «Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности» | х | 1,0 | % | 88 | 88 | 1,000 | х |  |
|  |  | К4 = 1,0*1,000 =1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,014 | х | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 «Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации» | х | 1,0 | чел. в год | 64 | 64 | 1,000 | х |  |
|  |  | К5 = 1,0*1,000 =1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Программы | И = 0,891*1,000 + 0,028*0,959 + 0,025*1,000 + 0,023*0,629 + 0,014 * 1,000 + 0,005*1,000 + 0,014*1,000 = 0,891 + 0,027 + 0,025 + 0,015 + 0,014 + 0,005 + 0,014 = 0,991 |  |  |  |  |  | 0,991 |  |

Начальник отдела по взаимодействию с государственными

и общественными организациями                                                                                                                                                                        С.А. Ребров