ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Молодёжь города Обнинска

за 2015 год

- Результаты, достигнутые за 2015 год на основании индикаторов                Программы.

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной                  программы «Молодёжь города Обнинска» по итогам 2015 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2015 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 «Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество молодежных инициативных проектов | Ед. | 17 | 23 | 5 | +35,3 | Среди представленных инициативных проектов некоторые проекты финансирования не требовали. |
| Индикатор 2 Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности | Чел. | 650 | 1388 | 738 | +113,5 | Повышение уровня общественной активности молодёжи |
| Индикатор 3 Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями участвующей в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях | Чел. | 50 | 59 | 9 | +18,0 | экономия на транспортных расходах позволила задействовать большее количество молодых людей. |
| Мероприятие 2 «Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе» |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» | единиц | 20 | 95 | 75 | +375,0 | С учётом организации текущей деятельности МБУ «ОМЦ» |
| Индикатор 2 Количество молодёжи принимающих участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» | Тыс.чел. | 12,7 | 24,769 | 12,069 | +95,3 | Всвязи с увеличением общего количества мероприятий |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Организовать  95 молодёжных мероприятий, количество участников  в которых приняло участие 24 769 человек. Среди них:  организация городских молодёжных слётов, подготовка и проведение городских праздничных и спортивных мероприятий (День молодёжи, мероприятия в рамках Дня города, велопробеги) и благотворительных акций. Организована  работа клуба «Радуга», для молодых людей с ограниченными возможностями, принято участие в компании по трудоустройству молодёжи и другие мероприятия.

1.2.2. Обеспечить поддержку всех предложенных молодёжных инициативных проектов , направленных на раскрытие творческих способностей молодёжи, развитии патриотического воспитания. Среди них: «Школа аниматорского искусства», «Школа битбокса», акции «Письма Победы», «Огонь Победы», мероприятия приуроченные памятным и знаменательным датам и другие.  Также было обеспечено участие молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях.

1.2.3. в ходе выполнения программы. Проведен ремонт в помещении отдела по работе с молодыми инвалидами, по адресу: ул. Энгельса, д.28.

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

- Уровень социальной активности молодёжи.

- Информационная поддержка деятельности МБУ «ОМЦ».

- Обеспечение межведомственного взаимодействия с учреждениями общего образования и учреждениями культуры

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств.

  - Сводная таблица финансирования.

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 8690 | 8632 | 99,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Итого | 8690 | 8632 | 99,3 |

  - ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Молодёжь города Обнинска» за 2015

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятие 1: Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив. | МКУ «УКиМП г. Обнинска» Отдел по делам молодёжи УКиМП г. Обнинска, МБУ «ОМЦ», МКУ «Городское строительство» | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 2. | Мероприятие 2: Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе. | МКУ «УКиМП г. Обнинска» Отдел по делам молодёжи УКиМП г. Обнинска, МБУ «ОМЦ», МКУ «Городское строительство» | 8090,0 | 8032,8 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090,0 | 8032,8 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с             указанием причин невыполнения.

Все мероприятия Программы выполнены в полном объёме и в срок.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким             обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением  №  2017-п  от 17.11.2015  в Программу внесены изменения, связанные:

    - с включением в паспорт Программы соисполнителя МКУ «Городское строительство»

    - с увеличением объёмов финансирования в 2015 году для организации ремонта в помещении отдела по работе с молодыми инвалидами, по адресу: ул. Энгельса, д.28.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодёжь города Обнинска» за 2015 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мепроприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1: Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив | 0,069 | х | тыс.руб. | 600,0 | 600,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: Количество молодежных инициативных проектов | х | 0,500 | ед. | 17 | 23 | 1,353 | 0,65 |
|  | Индикатор 2: Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности | х | 0,250 | чел. | 650 | 1388 | 2,135 | 0,53 |
|  | Индикатор 3: Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями участвующей в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях | х | 0,250 | чел. | 50 | 59 | 1,180 | 0,3 |
| 2 | Мероприятие 2: Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе | 0,931 | х | тыс.руб. | 8090,0 | 8032,8 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ». | х | 0,500 | ед. | 20 | 95 | 4,750 | 2,375 |
|  | Индикатор 2: Количество молодёжи принимающих участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» | х | 0,500 | чел. | 12700 | 24769 | 1,950 | 0,975 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы ) | И=0,069*1,0 +0,931*1,0=1,0 |  |  |  |  |  | 1,000 |