- ОТЧЁТ

- о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»за 2015 год

- Результаты, достигнутые за 2015 год на основании индикаторовПрограммы.

1.1   Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Численность населения  на конец года - 111365 чел.  Среднегодовая – 110365чел.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Индикатор 1 Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации | ед. | 100 | 110 | +10 | +10,0 |  |
| Индикатор 2 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города | % | 32,5 | 32,16 | -0,34 | -1,1 |  |
| Индикатор 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | % | 13,5 | 13,6 | +0,1 | +0,7 |  |
| Индикатор 4 Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий | ед. | 235 | 240 | +5 | +2,1 |  |
| Индикатор 5 Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников | чел. | 2100 | 2150 | 50 | +2,4 |  |
| Индикатор 6 Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | ед. | 5 | 6 | 1 | +20,0 |  |
| Индикатор 7 Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги | да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| Индикатор 8 Количество зрителей посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги за игру | чел. | 300 | 300 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 9 Количество посещений городского бассейна в год | чел/пос. | 86000 | 86000 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 10 Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) | да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| Индикатор 11 Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 2090 | 2155 | +65 | +3,1 |  |
| Индикатор 12 Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 60 | 60 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 13 Количество воспитанников спортивных учреждений, членов спортивных сборных команд Российской Федерации | чел. | 10 | 12 | +2 | +20,0 |  |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

В 2015 году провести в полном объёме запланированные городские спортивно-массовые мероприятия, организовать участие спортивных команд в областных соревнованиях, обеспечить дальнейшую деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, а также расширить спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта, а строительство и ввод в эксплуатацию на территории города двух крупных спортивных объектов: современной лыжероллерной трассы и спортивного комплекса для пляжных видов спорта позволила увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом,  к общей численности населения города.

В рамках реализации мероприятий программы:

-   проведено свыше 240 городских соревнований, организовано участие городских команд в областных соревнованиях, в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области;

- увеличено количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 35812  человек, что составило  32,16%к общему числу жителей города;

- увеличить количество учащихся образовательных учреждений, занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных организациях до 7679 человек, что составило 45,5%  к общей численности данной категории населения;

- увеличено количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 1 082 человек  или 13,6% к общей численности данной категории населения;

- увеличено количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 303 человек;

- доведено количество регулярно функционирующих спортивных сооружений до 208 (увеличение по сравнению с 2015 годом – 3 единицы: лыжероллерная трасса (Лыжный стадион), г. Обнинск, пр-д Спортивный); спортивный комплекс для пляжных видов спорта (г. Обнинск, ул. Цветкова, 4); антивандальный тренажерный комплекс (г. Обнинск, ул. Курчатова, 16, МБОУ «СОШ № 4»).

- обеспечена дальнейшая деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, расширен спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта.

В 2015 году было продолжено активное участие в реализации Федеральной и областной программ «Развитие физической культуры и спорта» в направлении строительства спортивных объектов.

На перспективу развития Олимпийских видов спорта не только в  Калужской области, но и в масштабах всего Центрального региона страны, рассчитан спортивный комплекс для пляжных видов спорта, открытие которого состоялось в Обнинске 29 августа 2015 года и функционирующий в полном объёме деятельности МБОУ ДО «СДЮСШОР по волейболу Александра Савина».

Завершено строительство современной лыжероллерной трассы. Работа по созданию и совершенствованию инфраструктуры продолжается совместной работой Администрации города и общественной организации «Федерация лыжных гонок г. Обнинска» по привлечению к лыжному спорту ещё большего числа жителей Обнинска, увеличением количества воспитанников отделения лыжных гонок МАОУ ДО «СДЮСШОР «Квант».

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году увеличилось, за счет введения в действие новых спортивных объектов в городе и составило более 35,8 тыс. человек, что на 3,8 тыс. человек  больше чем по итогам 2014 года. Но в связи со значительным приростом населения города доля граждан,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города  сложилась в меньших объемах.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы.

3.1. Сводная таблица финансирования.

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 164600,7 | 156484,1 | 95,1 |
| Федеральный бюджет | 1086,6 | 586,7 | 54,0 |
| Областной бюджет | 508,4 | 508,4 | 100,0 |
| Итого: | 166195,7 | 157579,2 | 94,8 |

- 3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»за 2015 г.

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий |  | 2 200,0 | 2 132,7 | 96,9 |  |  |  |  | 2 200,0 | 2 132,7 |  |
| 3. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу среди волейбольных команд |  | 11 500,0 | 11 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 11 500,0 | 11 500,0 |  |
| 4. | Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | 21 470,0 | 21 470,0 | 100,0 |  |  |  |  | 21470,0 | 21470,0 |  |
| 5. | Реализация программ по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности |  | 85481,4 | 77469,6 | 90,6 |  |  |  |  | 85481,4 | 77469,6 | оптимизация расходов |
| 6. | Строительство современной лыжероллерной трассы |  | 43 900,7 | 43 863,2 | 99,9 |  |  |  |  | 43 900,7 | 43 863,2 |  |
| 8. | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 1 643,6 | 1 143,7 | 69,6 | 1 086,6 | 586,7 | 508,4 | 508,4 | 48,6 | 48,6 | невыполнение поставщиком условий технич. задания |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 166 195,7 | 157579,2 | 94,8 | 1086,6 | 586,7 | 508,4 | 508,4 | 164600,7 | 156484,1 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Мероприятия «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» не выполнено в полном объеме  по следующим причинам:

Администрация города Обнинска в соответствии с Соглашением от 17.09.2015 № 112 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, осуществила в 2015 году адресную финансовую поддержку МАОУ ДО «СДЮСШОР «Квант» и МБОУ ДО «СДЮСШОР по волейболу Александра Савина» в полном объёме, но из-за несоблюдения ООО «ВАЛРОС» условий технического задания, договор о поставке спортивной экипировки и спортивного инвентаря для МБОУ ДО     «СДЮСШОР по волейболу Александра Савина» не был исполнен и средства в сумме 500,0 тыс. рублей для окончательного расчёта не были перечислены.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 21.07.2015 № 1173-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»внесены изменения связанные с изменением ресурсного обеспечения и приведением в соответствие с бюджетом на 2015 год с учетом решения  Обнинского городского Собрания от 09.12.2014  № 02-63  «О бюджете города Обнинска  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»(в ред. от 23.06.2015 №02-07); внесены изменения  в названии индикатора по ГТО.

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 06.10.2015№ 1796-п объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 28.08.2015 № 03-73.

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска  от 31.12.2015   № 2503-п объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 29.12.2015 № 01-07.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2015 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мепроприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий |  |  | тыс. руб. | - | - | х | 0,000 |
|  | Индикатор 1: количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации |  | 1,0 | ед. | 100 | 110 | 1,100 | х |
|  | Согласно разд.III методики: | W=1/8 (по количеству мероприятий программы), К=-0,1 - если недовыполнение, К=0 - если выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий | 0,013 |  | тыс. руб. | 2 200,0 | 2 132,7 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города |  | 0,2 | % | 32,5 | 32,16 | 0,989 | х |
|  | Индикатор 2: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения |  | 0,2 | % | 13,5 | 13,6 | 1,007 | х |
|  | Индикатор 3: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий |  | 0,2 | ед | 235 | 240 | 1,021 | х |
|  | Индикатор 4: количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников |  | 0,2 | чел. | 2100 | 2150 | 1,024 | х |
|  | Индикатор 5: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 0,2 | ед. | 5 | 6 | 1,200 | х |
| 3. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу среди волейбольных команд | 0,069 |  | тыс. руб. | 11 500,0 | 11 500,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги |  | 0,8 | да/нет | да | да | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2: количество зрителей посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги за игру |  | 0,2 | чел. | 300 | 300 | 1,000 | х |
| 4. | Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 0,129 |  | тыс. руб. | 21 470,0 | 21 470,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество посещений городского бассейна в год |  | 0,5 | чел./пос. | 86000 | 86000 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2: участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) |  | 0,5 | да/нет | да | да | 1,000 | х |
| 5. | Реализация программ по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности | 0,514 |  | тыс. руб. | 85 481,4 | 77 469,6 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности |  | 0,8 | чел. | 2090 | 2155 | 1,031 | х |
|  | Индикатор 2: количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности |  | 0,2 | чел. | 60 | 60 | 1,000 | х |
| 6. | Строительство современной лыжероллерной трассы | 0,264 |  | тыс. руб. | 43 900,7 | 43 863,2 | х | 1,000 |
|  | Согласно разд.I методики : | K=0,5*полнота выполнения работ+0,4*полнота освоения бюдж.средств+0,1*своевременность выполнения К=0,5*1+0,4*0,999+0,1*1=1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 0,010 |  | тыс. руб. | 1643,6 | 1143,7 | 0,696 | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество воспитанников спортивных учреждений, членов спортивных сборных команд Российской Федерации |  | 1 | чел. | 10 | 12 | 1,200 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И0,013х1 + 0,069х1 + 0,129х1 + 0,514х1 + 0,264х1 + 0,01х1,0 = 0,996 |  |  |  |  |  | 0,999 |

- И.о. председателя Комитета по физической культуре и спорту

Администрации города Обнинска                                                С.Б. Тюриков